## 12-2
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
объект : жилой дом по адресу: ул.Сокольская,12/2 г.Пермь
№ | наименование | месяцы 2013год
п/п | материалов | март |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь
|  |  | с21-31 | с1-10 | с11-20 | 21-30 | с1-10 | с11-20 | 21-31 | с1-10 | с11-20 | 21-30 | с1-10 | с11-20 | 21-31 | с1-10 | с11-20 | 21-31 | с1-10 | с11-20 | 21-30 | с1-10 | с11-20 | 21-31 | с1-10 | с11-20 | 21-30
График производства работ
I | Общестроительные работы ниже "О"
1 | Обратная засыпка пазух
2 | Монтаж фундам. блоков ФБС:
3 | Уст-во монолит. заделок:
4 | Устройство монолит. участка в перекрыт.
5 | Устройство горизонт. гидроизоляции
6 | Устройство теплоизоляции из пеноплекс
7 | Кладка стен и перегородок цок. этажа
8 | Монтаж плит перекрытий цоколь. этажа
9 | Монтаж балконных плит 1этаж
10 | Монтаж л/маршей и площадок
11 | Устройство подготовки под полы
II | Общестроительные работы выше "О"
1 | Кирпичная кладка нар. и вн.стен 1,2,3эт.; парапет
2 | Устройство перегородок
3 | Монтаж л/маршей и площадок 1,2,3 этажей
4 | Монтаж плит перекрытий над 1,2,3 этаж.
5 | Устройство монолитных участков 1,2,3 эт.
6 | Монтаж балконных плит 2,3 эт.
7 | Устройство кровли
III | Отделочные работы, окна двери
IV | Внутренние спец. работы:
отопление,водоснабжение,канализация,
электроснабжение, ПС , слабот. сети
v | Наружные инженерные сети
Наружные инженерные сети т/с, ВиК, электроснабжение
VI | Благоустройство территории
VII | Сдача объекта в эксплуатацию

## 12-1
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
объект : жилой дом по адресу: ул.Сокольская,12/1 г.Пермь
№ | наименование | месяцы 2013год
п/п | материалов | март |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь
|  |  | с21-31 | с1-10 | с11-20 | 21-30 | с1-10 | с11-20 | 21-31 | с1-10 | с11-20 | 21-30 | с1-10 | с11-20 | 21-31 | с1-10 | с11-20 | 21-31 | с1-10 | с11-20 | 21-30 | с1-10 | с11-20 | 21-31 | с1-10 | с11-20 | 21-30
График производства работ
I | Общестроительные работы ниже "О"
1 | Обратная засыпка пазух
2 | Монтаж фундам. блоков ФБС:
3 | Уст-во монолит. заделок:
4 | Устройство монолит. участка в перекрыт.
5 | Устройство горизонт. гидроизоляции
6 | Устройство теплоизоляции из пеноплекс
7 | Кладка стен и перегородок цок. этажа
8 | Монтаж плит перекрытий цоколь. этажа
9 | Монтаж балконных плит 1этаж
10 | Монтаж л/маршей и площадок
11 | Устройство подготовки под полы
II | Общестроительные работы выше "О"
1 | Кирпичная кладка нар. и вн.стен 1,2,3эт.; парапет
2 | Устройство перегородок
3 | Монтаж л/маршей и площадок 1,2,3 этажей
4 | Монтаж плит перекрытий над 1,2,3 этаж.
5 | Устройство монолитных участков 1,2,3 эт.
6 | Монтаж балконных плит 2,3 эт.
7 | Устройство кровли
III | Отделочные работы, окна двери
IV | Внутренние спец. работы:
отопление,водоснабжение,канализация,
электроснабжение, ПС , слабот. сети
v | Наружные инженерные сети
Наружные инженерные сети т/с, ВиК, электроснабжение
VI | Благоустройство территории
VII | Сдача объекта в эксплуатацию