## Коминтерна 28-104
Приложение 2
| СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕЖДАЮ
| Руководитель | [7 empty] | Директор
МКУ "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми"
| _______________Ф.И.О. | [7 empty] | _______________О.М. Кирьянова
| МП | [7 empty] | МП
График производства работ по ремонту муниципального жилого помещения комнаты в общежитии коридорного типа по адресу: г.Пермь, по ул.Коминтерна, д. 28 комната 104
№ пп |  | 11.03.2013г. | 12.03.2013г. | 13.03.2013г. | 14.03.2013г. | 15.03.2013г. | 18.03.2013г. | 20.03.2013г. | 21.03.2013г. | 22.03.2013г. | 25.03.2013г. | 25.03.2013г.
| рабочие дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12
Наименование работ
1 | Демонтаж оконного и дверного блоков, полового покрытия, снятие обоев. | bar: 1
2 | Вывоз мусора | bar: 2
3 | Монтаж оконного блока, монтаж дверного блока | bar: 3 to 4
4 | Ремонт дощатых полов | bar: 4 to 5
5 | Замена электропроводки , установка розеток, выключателей патрона | bar: 6
6 | Штукатурка стен и потолков, откосов | bar: 6 to 7
7 | Подготовка стен и потолков под чистовую отделку ( шпатлевка, грунтовка) | bar: 9
8 | Устройство полов из ДВП | bar: 9
9 | Окраска потолков, оклейка стен обоями, маслянная окраска, чугунного радиатора, металических труб отопления | bar: 10 to 11
10 | Устройство полов из линолеума, монтаж плинтусов. | bar: 11
11 | Сдача объекта приемной комиссии | bar: 12
| Заместитель директора | 6: Н.В. Васильева