## Лист3
График производства строительно-монтажных работ по объекту: "Капитальный ремонт дороги КамГЭС-ул.Набережная от ул.Репина до ул.Соликамской "
Наименование работ | Окончание работ (не позднее - календарных дней с даты заключения контракта) | июль
Фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части | 35
Устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части | 55
Подъем люков колодцев | 40
Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части | 60
Укрепление обочин фрезерованным материалом | 70