## Лист3
График производства строительно-монтажных работ по объекту: "Капитальный ремонт Коммунального моста (проезжая часть)"
Наименование работ | Окончание работ (не позднее - календарных дней с даты заключения контракта) | июль
Фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части (предусмотрен технологический перерыв с 09.06.2013 до 14.06.2013) | 114
Разборка асфальтобетонного покрытия (предусмотрен технологический перерыв с 09.06.2013 до 14.06.2013) | 114
Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части (предусмотрен технологический перерыв с 10.06.2013 до 15.06.2013) | 115