## Лист1
Приложение №6
к муниципальному контракту
№ ___ от ________________ 2013 г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту:капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования (проходящих по мостовым сооружениям и подходам к ним)
Стоимость работ | Объем работ на год | в т.ч. по кварталам | [11 empty] | ВСЕГО, тыс.руб.
| Всего | I кв. | в т.ч. по месяцам |  |  | II кв. | в т.ч. по месяцам |  |  | IIIкв. | в т.ч. по месяцам
|  |  | Январь | Февраль | Март | всего | Апрель | Май | Июнь | всего | июль | август | сентябрь
(расписать стоимость выполнения объемов работ до конца ремонта помесячно по годам)
35354.7335 | 35354.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30852.9166 | 0 | 10225.1597 | 20627.7569 | 4501.8169 | 3039.2137 | 1462.6032 | 0 | 35354.7335
Капитальный ремонт Дорога КАМГЭС-ул. Набережная от ул. Репина до ул. Соликамской
11956.42 | 11956.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11956.42 | 0 | 3954.981 | 8001.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11956.42
Капитальный ремонт ул. Революции от ул. Николая Островского до бульвара Гагарина
13398.32 | 13398.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13398.32 | 0 | 3321.02 | 10077.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13398.32
Капитальный ремонт Коммунального моста (проезжая часть)
9999.9935 | 9999.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5498.1766 | 0 | 2949.1587 | 2549.0179 | 4501.8169 | 3039.2137 | 1462.6032 | 0 | 9999.9935
Примечание:
Начало работ: с даты заключения муниципального контракта
Окончание работ: согласно технического задания