## Лист1
Приложение №
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"
_______________________ | [6 empty] | _________________Селиванов С.А.
"_____" __________________ 201 г. |  |  |  |  | Календарный план |  | "_____" ________________2013 г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
строительство газопроводов в микрорайоне Соцпоселок в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»
Наименование этапов работы | Сроки выполнения
| май | июнь | июль | август
1. Подготовительный этап(подготовка территории, получение разрешения на земляные работы, разбивка трассы).
2. Общестроительные работы.
3. Строительство газопровода .
4. Монтаж и наладка систем телеизмерения ГРПШ.
5. Электроснабжение.
6. Строительство средств ЭХЗ.
7. Благоустройство территории.
8. Продувка и испытание на герметичность.
9.Подготовка исполнительной документации.
10.Сдача объекта.