## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [8 empty] | "______ " _______________2013 г.
МБУЗ "ГДКП №5"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Текущий ремонт кабинетов №№1,2,3, Поликлиника №1,МБУЗ "ГДКП № 5" по адресу г. Пермь, ул. Сов. Армии,10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________476186,31 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________347468,84 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________56078,88 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________32982,19 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________284,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Кабинет № 1
проемы
1 | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0378 | 1082,58 | 840,63 | 241,95 | 89,78 | 40,92 | 31,78 | 9,14 | 3,39
2 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0978 | 1767,24 | 1525,29 | 241,95 | 89,78 | 172,84 | 149,18 | 23,66 | 8,78
3 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0931 | 218773,47 | 1303,66 | 413,79 | 7,66 | 20367,81 | 121,37 | 38,52 | 0,71
4 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,054 | 4187,28 | 180,75 | 14,33 | 0,46 | 226,11 | 9,76 | 0,77 | 0,02
5 | ФССЦ-101-2908 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 5,4 | 241,64 |  |  |  | 1304,86
6 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,035 | 11481,71 | 1528,19 | 46,33 | 0,93 | 401,86 | 53,49 | 1,62 | 0,03
7 | ФЕР10-01-039-04 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,03783 | 24282,65 | 906,07 | 334,73 |  | 918,61 | 34,28 | 12,66
8 | ФССЦ-203-0359 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | -14,64 | 3,93 |  |  |  | -57,54
9 | ФССЦ-203-0206 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 м2 | м2 | -3,783 | 207,00 |  |  |  | -783,08
10 | тек. цена | Дверной блок массив в комплекте с замком и ручкой | шт | 2 | 2623,09 |  |  |  | 5246,18
11 | ФЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 0,12 | 947,45 | 119,53 | 2,13 |  | 113,69 | 14,34 | 0,26
12 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0188 | 2932,18 | 476,35 | 29,29 | 19,06 | 55,13 | 8,96 | 0,55 | 0,36
13 | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0188 | 1654,12 | 384,81 | 13,70 | 0,23 | 31,10 | 7,23 | 0,26
стены
14 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,2 | 81,12 | 81,12 |  |  | 16,22 | 16,22
15 | ФЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,015 | 178,00 | 178,00 |  |  | 2,67 | 2,67
16 | ФЕРр62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,015 | 37,10 | 29,41 |  |  | 0,56 | 0,44
17 | ФЕР15-04-027-05 | шпатлевка : стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | 519,49 | 114,02 | 2,93 | 0,12 | 103,90 | 22,80 | 0,59 | 0,02
18 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,2 | 64,37 | 63,01 | 1,18 | 0,12 | 12,87 | 12,60 | 0,24 | 0,02
19 | ФССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,003 | 11594,98 |  |  |  | 34,78
20 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,2 | 3592,63 | 425,84 | 1,18 | 0,12 | 718,53 | 85,17 | 0,24 | 0,02
21 | ФЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,014 | 748,30 | 584,74 | 163,56 | 20,56 | 10,48 | 8,19 | 2,29 | 0,29
22 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,014 | 10688,20 | 1465,77 | 31,75 | 17,01 | 149,63 | 20,52 | 0,44 | 0,24
потолок
23 | ФЕРр63-10-2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 0,1577 | 89,02 | 82,77 | 6,25 | 2,32 | 14,04 | 13,05 | 0,99 | 0,37
24 | ФЕР15-01-051-02 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м2 облицовки | 0,1577 | 338,27 | 288,78 | 49,49 |  | 53,35 | 45,55 | 7,80
25 | ФЕР15-01-052-01 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 0,08 | 405,12 | 405,12 |  |  | 32,41 | 32,41
электромонтажные и сантехнические работы
26 | ФЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | 445,72 | 437,59 | 8,13 | 3,02 | 4,46 | 4,38 | 0,08 | 0,03
27 | ФЕРр65-3-7 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 | 315,33 | 313,14 | 2,19 | 0,81 | 3,15 | 3,13 | 0,02 | 0,01
28 | ФЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 | 1609,25 | 208,27 | 23,63 | 1,51 | 160,93 | 20,83 | 2,36 | 0,15
29 | ФССЦ-301-0825 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | -1 | 130,00 |  |  |  | -130,00
30 | тек. цена | Умывальник | шт | 1 | 605,33 |  |  |  | 605,33
31 | тек. цена | Смеситель | щт | 1 | 302,70 |  |  |  | 302,70
32 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,05 | 45,55 | 45,55 |  |  | 2,28 | 2,28
33 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,08 | 145,98 | 143,48 | 2,50 | 0,93 | 11,68 | 11,48 | 0,20 | 0,07
34 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | 371,41 | 325,38 | 9,68 | 0,54 | 3,71 | 3,25 | 0,10 | 0,01
35 | тек. цена | Выключатель 2 кл | шт | 1 | 30,27 |  |  |  | 30,27
36 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 | 476,93 | 377,95 | 9,68 | 0,54 | 19,08 | 15,12 | 0,39 | 0,02
37 | тек. цена | Розектка двойная | шт | 4 | 30,27 |  |  |  | 121,08
38 | ФЕРм08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,08 | 19079,30 | 3144,64 | 2699,49 | 880,57 | 1526,34 | 251,57 | 215,96 | 70,45
39 | ФССЦ-509-2361 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 418 с ЭМПРА | шт. | 8 | 335,68 |  |  |  | 2685,44
40 | ФЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,1 | 1831,92 | 256,62 | 112,65 | 4,46 | 183,19 | 25,66 | 11,27 | 0,45
41 | ФССЦ-301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0,1 | 9,50 |  |  |  | 0,95
42 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,1 | 257,87 | 52,73 | 2,42 | 0,14 | 25,79 | 5,27 | 0,24 | 0,01
43 | ФССЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 | 3246,49 |  |  |  | 32,46
пол
44 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,103 | 29,41 | 29,41 |  |  | 3,03 | 3,03
45 | ФЕР11-01-034-04 | Разборка покрытий: из досок ламинированных замковым способом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 100 м2 покрытия | 0,1577 | 150,14 | 144,44 | 5,70 |  | 23,68 | 22,78 | 0,90
46 | ФЕР11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,1577 | 10296,79 | 240,73 | 9,51 |  | 1623,80 | 37,96 | 1,50
47 | ФССЦ-101-4658 | Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм | м2 | -16,16 | 94,44 |  |  |  | -1526,15
48 | ФССЦ-101-4664 | Покрытие напольное ламинированное , 33 класс износостойкости, толщина 8,1 мм | м2 | 16,16 | 181,65 |  |  |  | 2935,46
49 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,103 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 |  | 147,25 | 6,30 | 1,16
Раздел 2. Кабинет № 2
50 | ФЕР09-04-012-01 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 м2 проема | 2,2 | 25,73 | 14,29 | 11,44 |  | 56,61 | 31,44 | 25,17
51 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2,2 | 68,60 | 23,81 | 19,07 |  | 150,92 | 52,38 | 41,95
52 | тек. цена | Дверной блок металлический в комплекте с замком, ручкой | шт | 1 | 3026,64 |  |  |  | 3026,64
53 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0512 | 1767,24 | 1525,29 | 241,95 | 89,78 | 90,48 | 78,09 | 12,39 | 4,60
54 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0512 | 218773,47 | 1303,66 | 413,79 | 7,66 | 11201,20 | 66,75 | 21,19 | 0,39
55 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,0282 | 4187,28 | 180,75 | 14,33 | 0,46 | 118,08 | 5,10 | 0,40 | 0,01
56 | ФССЦ-101-2908 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,82 | 241,64 |  |  |  | 681,42
57 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,026 | 11481,71 | 1528,19 | 46,33 | 0,93 | 298,52 | 39,73 | 1,20 | 0,02
стены
58 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,296 | 81,12 | 81,12 |  |  | 24,01 | 24,01
59 | ФЕР15-04-027-05 | шпатлевка : стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,296 | 519,49 | 114,02 | 2,93 | 0,12 | 153,77 | 33,75 | 0,87 | 0,04
60 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,296 | 64,37 | 63,01 | 1,18 | 0,12 | 19,05 | 18,65 | 0,35 | 0,04
61 | ФССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,004 | 11594,98 |  |  |  | 46,38
62 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,296 | 3592,63 | 425,84 | 1,18 | 0,12 | 1063,42 | 126,05 | 0,35 | 0,04
потолок
63 | ФЕРр63-10-2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 0,1053 | 89,02 | 82,77 | 6,25 | 2,32 | 9,37 | 8,72 | 0,65 | 0,24
64 | ФЕР15-01-051-02 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м2 облицовки | 0,1053 | 338,27 | 288,78 | 49,49 |  | 35,62 | 30,41 | 5,21
65 | ФЕР15-01-052-01 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 0,04 | 405,12 | 405,12 |  |  | 16,20 | 16,20
электромонтажные работы
66 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,03 | 45,55 | 45,55 |  |  | 1,37 | 1,37
67 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 | 145,98 | 143,48 | 2,50 | 0,93 | 5,84 | 5,74 | 0,10 | 0,04
68 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | 371,41 | 325,38 | 9,68 | 0,54 | 3,71 | 3,25 | 0,10 | 0,01
69 | тек. цена | Выключатель 2 кл | шт | 1 | 30,27 |  |  |  | 30,27
70 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 | 476,93 | 377,95 | 9,68 | 0,54 | 9,54 | 7,56 | 0,19 | 0,01
71 | тек. цена | Розектка двойная | шт | 2 | 30,27 |  |  |  | 60,54
72 | ФЕРм08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,04 | 19079,30 | 3144,64 | 2699,49 | 880,57 | 763,17 | 125,79 | 107,98 | 35,22
73 | ФССЦ-509-2361 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 418 с ЭМПРА | шт. | 4 | 335,68 |  |  |  | 1342,72
пол
74 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1 | 29,41 | 29,41 |  |  | 2,94 | 2,94
75 | ФЕР11-01-034-04 | Разборка покрытий: из досок ламинированных замковым способом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 100 м2 покрытия | 0,1053 | 150,14 | 144,44 | 5,70 |  | 15,81 | 15,21 | 0,60
76 | ФЕР11-01-027-05 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,1053 | 10553,21 | 1046,88 | 148,03 | 46,00 | 1111,25 | 110,24 | 15,59 | 4,84
77 | ФССЦ-101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм | м2 | -10,74 | 82,50 |  |  |  | -886,05
78 | тек. цена | Плитка пола | м2 | 10,74 | 201,80 |  |  |  | 2167,33
79 | ФЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,1 | 2722,40 | 224,44 | 5,23 |  | 272,24 | 22,44 | 0,52
Раздел 3. Кабинет № 3
80 | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 | 1082,58 | 840,63 | 241,95 | 89,78 | 20,46 | 15,89 | 4,57 | 1,70
81 | ФЕР10-01-039-04 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 | 24282,65 | 906,07 | 334,73 |  | 458,94 | 17,12 | 6,33
82 | ФССЦ-203-0359 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | -7,314 | 3,93 |  |  |  | -28,74
83 | ФССЦ-203-0206 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 м2 | м2 | -1,89 | 207,00 |  |  |  | -391,23
84 | тек. цена | Дверной блок массив в комплекте с замком и ручкой | шт | 1 | 2623,09 |  |  |  | 2623,09
85 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0516 | 1767,24 | 1525,29 | 241,95 | 89,78 | 91,19 | 78,71 | 12,48 | 4,63
86 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0516 | 218773,47 | 1303,66 | 413,79 | 7,66 | 11288,71 | 67,27 | 21,35 | 0,40
87 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,0274 | 4187,28 | 180,75 | 14,33 | 0,46 | 114,73 | 4,95 | 0,39 | 0,01
88 | ФССЦ-101-2908 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,74 | 241,64 |  |  |  | 662,09
89 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,026 | 11481,71 | 1528,19 | 46,33 | 0,93 | 298,52 | 39,73 | 1,20 | 0,02
стены
90 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,29 | 81,12 | 81,12 |  |  | 23,52 | 23,52
91 | ФЕР15-04-027-05 | шпатлевка : стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 | 519,49 | 114,02 | 2,93 | 0,12 | 150,65 | 33,07 | 0,85 | 0,03
92 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,29 | 64,37 | 63,01 | 1,18 | 0,12 | 18,67 | 18,27 | 0,34 | 0,03
93 | ФССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,004 | 11594,98 |  |  |  | 46,38
94 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,29 | 3592,63 | 425,84 | 1,18 | 0,12 | 1041,86 | 123,49 | 0,34 | 0,03
потолок
95 | ФЕРр63-10-2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 0,1014 | 89,02 | 82,77 | 6,25 | 2,32 | 9,03 | 8,40 | 0,63 | 0,24
96 | ФЕР15-01-051-02 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м2 облицовки | 0,1014 | 338,27 | 288,78 | 49,49 |  | 34,30 | 29,28 | 5,02
97 | ФЕР15-01-052-01 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 0,04 | 405,12 | 405,12 |  |  | 16,20 | 16,20
электромонтажные работы
98 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,03 | 45,55 | 45,55 |  |  | 1,37 | 1,37
99 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 | 145,98 | 143,48 | 2,50 | 0,93 | 5,84 | 5,74 | 0,10 | 0,04
100 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | 371,41 | 325,38 | 9,68 | 0,54 | 3,71 | 3,25 | 0,10 | 0,01
101 | тек. цена | Выключатель 2 кл | шт | 1 | 30,27 |  |  |  | 30,27
102 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 | 476,93 | 377,95 | 9,68 | 0,54 | 9,54 | 7,56 | 0,19 | 0,01
103 | тек. цена | Розектка двойная | шт | 2 | 30,27 |  |  |  | 60,54
104 | ФЕРм08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,04 | 19079,30 | 3144,64 | 2699,49 | 880,57 | 763,17 | 125,79 | 107,98 | 35,22
105 | ФССЦ-509-2361 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 418 с ЭМПРА | шт. | 4 | 335,68 |  |  |  | 1342,72
пол
106 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1188 | 29,41 | 29,41 |  |  | 3,49 | 3,49
107 | ФЕР11-01-034-04 | Разборка покрытий: из досок ламинированных замковым способом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 100 м2 покрытия | 0,1014 | 150,14 | 144,44 | 5,70 |  | 15,22 | 14,65 | 0,57
108 | ФЕР11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,1014 | 10296,79 | 240,73 | 9,51 |  | 1044,09 | 24,41 | 0,96
109 | ФССЦ-101-4658 | Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм | м2 | -10,39 | 94,44 |  |  |  | -981,23
110 | ФССЦ-101-4664 | Покрытие напольное ламинированное , 33 класс износостойкости, толщина 8,1 мм | м2 | 10,39 | 181,65 |  |  |  | 1887,34
111 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1188 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 |  | 169,84 | 7,26 | 1,34
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 80710,49 | 2598,29 | 733,76 | 173,32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 361272,61 | 30919,65 | 5363,51 | 2062,54
В том числе, справочно:
3 квартал 2012г. ОЗП=11,9; ЭМ-ЗПМ=5,89; ЗПМ=11,9; МАТ=4,2 (Поз. 1-2, 11, 15, 53, 80, 85, 3-5, 7-10, 54-56, 81-84, 86-88, 6, 12-13, 17-20, 22, 24-25, 57, 59-62, 64-65, 89, 91-94, 96-97, 14, 21, 23, 58, 63, 90, 95, 16, 26-31, 44, 74, 106, 45-49, 75-79, 107-111, 50-52, 32-33, 66-67, 98-99, 34-43, 68-73, 100-105) | [8 empty] | 280562,12 | 28321,36 | 4629,74 | 1889,19
Накладные расходы | [8 empty] | 27222,23
В том числе, справочно:
74%*0,85 ФОТ (от 89,85) (Поз. 26-27) | [8 empty] | 56,52
77%*0,85 ФОТ (от 1228,68) (Поз. 14, 21, 23, 58, 63, 90, 95) | [8 empty] | 804,17
80%*0,85 ФОТ (от 117,81) (Поз. 16, 44, 74, 106) | [8 empty] | 80,11
85%*0,85 ФОТ (от 334,75) (Поз. 32-33, 66-67, 98-99) | [8 empty] | 241,86
90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 997,46) (Поз. 50-52) | [8 empty] | 686,75
95%*0,85 ФОТ (от 8514,33) (Поз. 34-43, 68-73, 100-105) | [8 empty] | 6875,32
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 9692,55) (Поз. 6, 12-13, 17-20, 22, 24-25, 57, 59-62, 64-65, 89, 91-94, 96-97) | [8 empty] | 7785,54
110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4685,74) (Поз. 1-2, 11, 15, 53, 80, 85) | [8 empty] | 3943,05
118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3904,87) (Поз. 3-5, 7-10, 54-56, 81-84, 86-88) | [8 empty] | 3524,93
123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3166,48) (Поз. 45-49, 75-79, 107-111) | [8 empty] | 2979,50
128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 249,67) (Поз. 28-31) | [8 empty] | 244,48
Сметная прибыль | [8 empty] | 15052,88
В том числе, справочно:
50%*0,8 ФОТ (от 1323,77) (Поз. 14, 21, 23, 58, 63, 90, 95, 16, 26-27) | [8 empty] | 529,51
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 9692,55) (Поз. 6, 12-13, 17-20, 22, 24-25, 57, 59-62, 64-65, 89, 91-94, 96-97) | [8 empty] | 3625,01
63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3904,87) (Поз. 3-5, 7-10, 54-56, 81-84, 86-88) | [8 empty] | 1672,85
65%*0,8 ФОТ (от 8849,08) (Поз. 32-33, 66-67, 98-99, 34-43, 68-73, 100-105) | [8 empty] | 4601,52
68%*0,8 ФОТ (от 112,57) (Поз. 44, 74, 106) | [8 empty] | 61,24
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4685,74) (Поз. 1-2, 11, 15, 53, 80, 85) | [8 empty] | 2230,41
75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3166,48) (Поз. 45-49, 75-79, 107-111) | [8 empty] | 1614,90
83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 249,67) (Поз. 28-31) | [8 empty] | 140,91
85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 997,46) (Поз. 50-52) | [8 empty] | 576,53
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 347468,84
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 56078,88
Итого | [8 empty] | 403547,72
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 324989,45
Машины и механизмы | [8 empty] | 5363,51
ФОТ | [8 empty] | 32982,19
Накладные расходы | [8 empty] | 27222,23
Сметная прибыль | [8 empty] | 15052,88
НДС 18% | [8 empty] | 72638,59
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 476186,31
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)