УТВЕРЖДАЮ

Начальник информационно-аналитического управления

администрации города Перми

_______________ /А.И.Никитин/

«05» марта 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на оказание услуг по мониторингу реализации Программы в 2013 году, в том числе семи районных Подпрограмм, а также оказание услуг по мониторингу реализации  проектов - победителей Конкурса

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | Россия г. Пермь, ул.Ленина,23 |
| Почтовый адрес |  | 614000 Россия г. Пермь, ул.Ленина,23 |
| Адрес электронной почты |  | stampel-nn@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | 8(342) 212-92-48 |
| Контактное лицо |  | Стампель Наталья Николаевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Оказание услуг по мониторингу реализации Программы в 2013 году, в том числе семи районных Подпрограмм, а также оказание услуг по мониторингу реализации проектов - победителей Конкурса |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Услуги должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (приложение №2 к документации об аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Россия, г. Пермь |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | С момента заключения муниципального контракта по 25 декабря 2013 года |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата оказанных услуг производится заказчиком ежеквартально на основании счета, предоставленного Исполнителем, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Перечисление денежных средств исполнителю заказчик производит равными частями от суммы муниципального контракта на основании предъявленного счета на оплату. |
| Источник финансирования заказа |  | Оплата производится из средств долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми «Общественное участие» на 2010-2013 годы (п. 1.2.3.1, п.1.3.1.4. Плана-графика мероприятий на 2013 год). |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает в себя все расходы исполнителя по выполнению возложенных на него в рамках исполнения муниципального контракта обязательств, в том числе с учетом включаемых в цену оказываемых услуг налогов, сборов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с приложением №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке; |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 20 000,0 руб. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 15.04.2013 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 16.04.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 19.04.2013 |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание на оказание услуг

- Наименование оказываемых услуг

Оказание услуг по мониторингу реализации Программы в 2013 году, в том числе семи районных Подпрограмм, а также оказание услуг по мониторингу реализации  проектов - победителей Конкурса.

- Объем оказываемых услуг

В течение действия муниципального контракта Исполнитель:

2.1. проводит комплекс мероприятий по проведению мониторинга реализации долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми «Общественное участие» на 2010-2013 годы (далее – Программа) и мониторинга реализации семи районных подпрограмм Программы (далее – Подпрограмма), а именно:

- посещает мероприятия по Программе и Подпрограммам, организует контроль за проведением мероприятий);

- проводит мониторинг выполнения работ по Программе и Подпрограммам в отдельности, заполняет Паспорт мониторинга мероприятий Программы/Подпрограммы согласно Приложению 1 (по мероприятиям, согласованным с заказчиком);

- отслеживает ход проведения работ и сравнивает реальное положение дел с разработанными планами по мероприятиям Программы и Подпрограммам;

- сбор информации об основных ресурсах по мероприятиям Программы и Подпрограмм, (соответствие потраченных ресурсов планируемым);

- осуществляет соответствие содержания и сроков мероприятий графикам выполнения работ, соблюдение процедур, методов по мероприятиям Программы и Подпрограмм;

- определяет результаты проведения мероприятий Программ и Подпрограмм, а также осуществляет контроль достижения поставленных целей, показателей;

- изучает влияние проведения мероприятий Программы и Подпрограммы (как проведение мероприятий влияет на ситуацию, в чем заключается ее влияние);

- обеспечивает содействие по информационному сопровождению мероприятий Программы и Подпрограмм, содействие в подготовке и размещении пресс-релизов и других материалов о ходе и результатах проведения мероприятий Программы и Подпрограмм;

- обеспечивает аналитическую обработку материалов о результатах проведения мероприятий Программы и Подпрограмм;

- по запросу заказчика предоставляет информацию о проведении мониторинга Программы и Подпрограммам (форма предоставления согласовывается с заказчиком);

- осуществляет ведение электронных баз данных по реализации Программы и Подпрограммам (в отдельности), включающих планы мероприятий, Паспорта мониторинга мероприятий, пресс-релизы, фотографии и иные материалы по мероприятиям, отчеты по мероприятиям;

- составляет два итоговых отчета (базы данных) о реализации Программы и Подпрограмм и представляет их заказчику;

- составляет и предоставляет заказчику два сводных аналитических отчета о реализации Программы и Подпрограммам.

2.2. проводит комплекс мероприятий по проведению мониторинга выполнения работ по проектам-победителям XV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» (далее - проектам-победителям Конкурса), а именно:

- организует работу с исполнителями проектов-победителей Конкурса,

- организует мониторинг выполнения работ по проектам-победителям Конкурса, финансируемым из средств Программы,

- разрабатывает сетевой график посещения всех (полного перечня) мероприятий по проектам-победителям Конкурса (129 проектов), согласовывает его с заказчиком,

- посещает мероприятия, указанные в сетевом графике, составленном исполнителем, заполняет Паспорт на каждое мероприятие согласно Приложению 2,

- осуществляет мониторинг реализуемых мероприятий на соответствие проектам-победителям Конкурса,

-соотносит заявленные и проводимые мероприятия по проектам-победителям Конкурса (по мере исполнения проектов),

- осуществляет сбор информации (фотоматериалы и иные материалы о ходе и результатах XV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы»),

- обеспечивает написание пресс-релизов по реализации проектов-победителей Конкурса (в рамках посещаемых мероприятий) и предоставляет их заказчику,

- осуществляет аналитическую обработку материалов о результатах реализации проектов-победителей Конкурса,

- ведет электронную базу данных по реализации проектов-победителей Конкурса, включающей проекты-победители Конкурса, Паспорта мониторинга мероприятий, пресс-релизы, фотографии и иные материалы по мероприятиям, отчеты по реализации проектов-победителей Конкурса;

- еженедельно предоставляет заказчику информацию о реализации проектов-победителей Конкурса,

- обеспечивает составление итоговых отчетов (база данных, аналитический отчет) о реализации проектов-победителей Конкурса и представляет их заказчику.

3. Требования к результатам оказываемых услуг

Результатом оказываемых услуг будет являться:

3.1. итоговые отчеты:

- о мониторинге реализации Программы, Подпрограмм: базы данных (в количестве не менее 2), аналитические отчеты (в количестве не менее 2);

- о мониторинге реализации мероприятий в рамках проектов - победителей Конкурса, (база данных, аналитический отчет).

Приложение 1

к техническому заданию на оказание услуг

| Паспорт мониторинга мероприятия Программы / Подпрограммы по плану-графику на 2013 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование мероприятия по плану-графику Программы/Подпрограммы на 2013 год |  |
| 2. | Наименование организации, ответственной за проведение мероприятия |  |
| 3. | Название мероприятия и адрес/место проведения |  |
| 4. | Краткое описание содержания мероприятия, цель |  |
| 5. | Дата и время проведения, дата и время посещения |  |
| 6. | Сотрудник организации, осуществляющей мониторинг (ФИО, контактный телефон) |  |
| 7. | Ответственное лицо от организатора мероприятия |  |
| 8. | Количество работников от организатора на момент наблюдения |  |
| 9. | Целевая аудитория мероприятия |  |
| 10. | Тип мероприятия |  |
| 11. | Количество благополучателей |  |
| 12. | Отзывы участников |  |
| 13. | Отзывы организаторов |  |
| 14. | Статьи затрат на мероприятие |  |
| 15. | Фотографии |  |
| 16. | Наличие СМИ |  |
| 17. | Общая оценка проведенного мероприятия (соответствие контрольным точкам, сроки, содержание, количество участников) |  |
| 18. | Рекомендации по улучшению |  |

Приложение 2

к техническому заданию на оказание услуг

| Паспорт мониторинга мероприятия проекта-победителя XV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта |  |
| 2. | Наименование организации |  |
| 3. | Название мероприятия и адрес/место проведения |  |
| 4. | Краткое описание содержания мероприятия, цель |  |
| 5. | Дата и время проведения, дата и время посещения |  |
| 6. | Сотрудник организации, осуществляющей мониторинг (ФИО, контактный телефон) |  |
| 7. | Ответственное лицо от организатора мероприятия |  |
| 8. | Количество работников от организатора на момент наблюдения |  |
| 9. | Целевая аудитория мероприятия |  |
| 10. | Тип мероприятия |  |
| 11. | Количество благополучателей |  |
| 12. | Отзывы участников |  |
| 13. | Отзывы организаторов |  |
| 14. | Статьи затрат на мероприятие |  |
| 15. | Фотографии |  |
| 16. | Наличие СМИ |  |
| 17. | Общая оценка проведенного мероприятия (соответствие контрольным точкам, сроки, содержание, количество участников) |  |
| 18. | Рекомендации по улучшению |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №_______

г. Пермь                   			       	                                 		  «__» _______ 2013 года

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _______, с одной стороны, и ___________, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол от _______ № ______), заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в  дальнейшем «Контракт»,    о нижеследующем:

1.Предмет муниципального Контракта

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по мониторингу реализации Программы в 2013 году, в том числе семи районных Подпрограмм, а также оказание услуг по мониторингу реализации  проектов - победителей Конкурса в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1),  являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2. Стоимость, порядок оплаты услуг и сроки оказания услуг

2.1. Стоимость услуг по настоящему Контракту составляет ________ руб. (согласно заявке участника-победителя), в т.ч. НДС 18% - ______ (прописью) руб./НДС не облагается.

Стоимость услуг по настоящему Контракту остается неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта.

2.2. Указанная в пункте 2.1. стоимость услуг включает все расходы Исполнителя по выполнению возложенных на него в рамках исполнения настоящего Контракта обязательств, в том числе с учетом включаемых в цену оказываемых услуг налогов, сборов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

2.3. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком ежеквартально в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, предоставленного Исполнителем. Перечисление денежных средств Исполнителю Заказчик производит равными частями от суммы настоящего Контракта на  основании предъявленного счета на оплату и (или) счета-фактуры.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится из средств долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми «Общественное участие» на 2010-2013 годы в рамках мероприятий на 2013 год (п. 1.2.3.1, п.1.3.1.4. Плана-графика мероприятий на 2013 год).

2.5. Срок оказания услуг по настоящему Контракту:

начало: c момента заключения настоящего Контракта,

окончание:  25 декабря 2013 года.

3. Обязанности Сторон

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1 оказать Заказчику услуги надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3.1.2. сообщает Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего Контракта;

3.1.3. выполняет другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Контрактом или действующим законодательством возлагаются на Исполнителя.

3.2. Права Исполнителя:

3.2.1 получать оплату оказанных услуг в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

3.3.  Обязанности Заказчика:

3.3.1. согласовывает обязательные требования к характеристикам и объему оказываемых услуг (Техническое задание) и сроки предоставления отчетных материалов по оказанным услугам и порядок их предоставления;

3.3.2. дает соответствующие разъяснения по вопросам, возникающим в ходе выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту;

3.3.3. принимает результаты оказанных услуг, осуществляет контроль качества оказанных услуг;

3.3.4. осуществляет оплату услуг, оказанных Исполнителем, в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

3.3.5. выполняет другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Контрактом или действующим законодательством возлагаются на Заказчика;

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. требовать от Исполнителя оказание услуг надлежащего качества, в случае обнаружения при осуществлении контроля за процессом оказания услуг отступлений от условий настоящего Контракта или иных недостатков  немедленно заявить об этом Исполнителю.

4. Порядок сдачи-приемки услуг

  - Приемка услуг подтверждается ежеквартальным актом сдачи-приемки оказанных услуг, который должен быть подписан Заказчиком и Исполнителем.

  - Заказчик в течение пяти рабочих дней обязан рассмотреть акт. При отсутствии замечаний к объему и качеству оказанных услуг, Заказчик подписывает акт и направляет Исполнителю один его экземпляр. При наличии возражений по оказанным услугам Заказчик направляет Исполнителю письменные замечания с указанием сроков устранения.

  - Исполнитель обязан устранить замечания в срок, указанный Заказчиком, и направить в адрес последнего акт  устранения замечаний для рассмотрения и подписания.

4.4. Если в течение указанного времени подписанный акт либо возражения по нему к Исполнителю не поступили, считается, что Исполнитель исполнил свои обязательства в полном объеме в соответствие с условиями настоящего Контракта, а Заказчик принял такое исполнение.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту,  за допущенные в процессе оказания услуг отступления от требований и  условий, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Контракта в течение 10 дней с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком.

5.2. В случае неоказания (несвоевременного оказания) услуг Исполнителем Заказчик также вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоказанных (несвоевременно оказанных) услуг за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.3. В случае неоплаты (несвоевременной оплаты) Заказчиком услуг Исполнителя последний вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченных (несвоевременно оплаченных) услуг за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.4. Уплата неустойки и (или) штрафа не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении Контракта и которые возникли не по вине Сторон.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и стихийные бедствия.

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней.

6.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего Контракта в установленном законом порядке.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем направления претензии одной стороной Контракта другой стороне. Срок ответа на претензию – 15 дней с момента ее получения. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Все имущественные права на любые результаты (доклады, отчеты и другие материалы), созданные в графическом, электронном или любом другом виде, подготовленные Исполнителем для Заказчика в рамках настоящего Контракта, становятся и остаются собственностью Заказчика. Передача прав производится по согласованию Сторон. Исполнитель не имеет права использовать, раскрывать или предоставлять эти материалы третьим лицам.

8.2. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и принятыми в Российской Федерации обычаями делового оборота.

9. Действие и прекращение действия Контракта.

9.1. Настоящий Контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью, вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения всех обязательств.

9.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: |  | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация города Перми |  |  |  |
| Адрес: | 614000, г. Пермь, ул.Ленина,23 | Адрес: |  |
| Тел./факс | 212 92 48 | Тел./факс |  |
| ИНН: | 5902290635 | ИНН: |  |
| КПП: | 590201001 | КПП: |  |
| л/счет: | УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации г. Перми (л/сч. 02975012791) | л/счет: |  |
| Р/счет: | 40204810300000000006 | Р/счет: |  |
| Банк: | ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю | Банк: |  |
| БИК: | 045773001 | БИК: |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту  № ___ от ________ г.

Техническое задание на оказание услуг

- Наименование оказываемых услуг

Оказание услуг по мониторингу реализации Программы в 2013 году, в том числе семи районных Подпрограмм, а также оказание услуг по мониторингу реализации  проектов - победителей Конкурса.

- Объем оказываемых услуг

В течение действия муниципального контракта Исполнитель:

2.1. проводит комплекс мероприятий по проведению мониторинга реализации долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми «Общественное участие» на 2010-2013 годы (далее – Программа) и мониторинга реализации семи районных подпрограмм Программы (далее – Подпрограмма), а именно:

- посещает мероприятия по Программе и Подпрограммам, организует контроль за проведением мероприятий);

- проводит мониторинг выполнения работ по Программе и Подпрограммам в отдельности, заполняет Паспорт мониторинга мероприятий Программы/Подпрограммы согласно Приложению 1 (по мероприятиям, согласованным с Заказчиком);

- отслеживает ход проведения работ и сравнивает реальное положение дел с разработанными планами по мероприятиям Программы и Подпрограммам;

- сбор информации об основных ресурсах по мероприятиям Программы и Подпрограмм, (соответствие потраченных ресурсов планируемым);

- осуществляет соответствие содержания и сроков мероприятий графикам выполнения работ, соблюдение процедур, методов по мероприятиям Программы и Подпрограмм;

- определяет результаты проведения мероприятий Программ и Подпрограмм, а также осуществляет контроль достижения поставленных целей, показателей;

- изучает влияние проведения мероприятий Программы и Подпрограммы (как проведение мероприятий влияет на ситуацию, в чем заключается ее влияние);

- обеспечивает содействие по информационному сопровождению мероприятий Программы и Подпрограмм, содействие в подготовке и размещении пресс-релизов и других материалов о ходе и результатах проведения мероприятий Программы и Подпрограмм;

- обеспечивает аналитическую обработку материалов о результатах проведения мероприятий Программы и Подпрограмм;

- по запросу Заказчика предоставляет информацию о проведении мониторинга Программы и Подпрограммам (форма предоставления согласовывается с Заказчиком);

- осуществляет ведение электронных баз данных по реализации Программы и Подпрограммам (в отдельности), включающих планы мероприятий, Паспорта мониторинга мероприятий, пресс-релизы, фотографии и иные материалы по мероприятиям, отчеты по мероприятиям;

- составляет два итоговых отчета (базы данных) о реализации Программы и Подпрограмм и представляет их Заказчику;

- составляет и предоставляет заказчику два сводных аналитических отчета о реализации Программы и Подпрограммам.

2.2. проводит комплекс мероприятий по проведению мониторинга выполнения работ по проектам-победителям XV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» (далее - проектам-победителям Конкурса), а именно:

- организует работу с исполнителями проектов-победителей Конкурса,

- организует мониторинг выполнения работ по проектам-победителям Конкурса, финансируемым из средств Программы,

- разрабатывает сетевой график посещения всех (полного перечня) мероприятий по проектам-победителям Конкурса (129 проектов), согласовывает его с Заказчиком,

- посещает мероприятия, указанные в сетевом графике, составленном Исполнителем, заполняет Паспорт на каждое мероприятие согласно Приложению 2,

- осуществляет мониторинг реализуемых мероприятий на соответствие проектам-победителям Конкурса,

-соотносит заявленные и проводимые мероприятия по проектам-победителям Конкурса (по мере исполнения проектов),

- осуществляет сбор информации (фотоматериалы и иные материалы о ходе и результатах XV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы»),

- обеспечивает написание пресс-релизов по реализации проектов-победителей Конкурса (в рамках посещаемых мероприятий) и предоставляет их Заказчику,

- осуществляет аналитическую обработку материалов о результатах реализации проектов-победителей Конкурса,

- ведет электронную базу данных по реализации проектов-победителей Конкурса, включающей проекты-победители Конкурса, Паспорта мониторинга мероприятий, пресс-релизы, фотографии и иные материалы по мероприятиям, отчеты по реализации проектов-победителей Конкурса;

- еженедельно предоставляет Заказчику информацию о реализации проектов-победителей Конкурса,

- обеспечивает составление итоговых отчетов (база данных, аналитический отчет) о реализации проектов-победителей Конкурса и представляет их Заказчику.

3. Требования к результатам оказываемых услуг

Результатом оказываемых услуг будет являться:

3.1. итоговые отчеты:

- о мониторинге реализации Программы, Подпрограмм: базы данных (в количестве не менее 2), аналитические отчеты (в количестве не менее 2);

- о мониторинге реализации мероприятий в рамках проектов - победителей Конкурса, (база данных, аналитический отчет).

Приложение 1

к техническому заданию на оказание услуг

| Паспорт мониторинга мероприятия Программы / Подпрограммы по плану-графику на 2013 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование мероприятия по плану-графику Программы/Подпрограммы на 2013 год |  |
| 2. | Наименование организации, ответственной за проведение мероприятия |  |
| 3. | Название мероприятия и адрес/место проведения |  |
| 4. | Краткое описание содержания мероприятия, цель |  |
| 5. | Дата и время проведения, дата и время посещения |  |
| 6. | Сотрудник организации, осуществляющей мониторинг (ФИО, контактный телефон) |  |
| 7. | Ответственное лицо от организатора мероприятия |  |
| 8. | Количество работников от организатора на момент наблюдения |  |
| 9. | Целевая аудитория мероприятия |  |
| 10. | Тип мероприятия |  |
| 11. | Количество благополучателей |  |
| 12. | Отзывы участников |  |
| 13. | Отзывы организаторов |  |
| 14. | Статьи затрат на мероприятие |  |
| 15. | Фотографии |  |
| 16. | Наличие СМИ |  |
| 17. | Общая оценка проведенного мероприятия (соответствие контрольным точкам, сроки, содержание, количество участников) |  |
| 18. | Рекомендации по улучшению |  |

Приложение 2

к техническому заданию на оказание услуг

| Паспорт мониторинга мероприятия проекта _________ XV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта |  |
| 2. | Наименование организации |  |
| 3. | Название мероприятия и адрес/место проведения |  |
| 4. | Краткое описание содержания мероприятия, цель |  |
| 5. | Дата и время проведения, дата и время посещения |  |
| 6. | Сотрудник организации, осуществляющей мониторинг (ФИО, контактный телефон) |  |
| 7. | Ответственное лицо от организатора мероприятия |  |
| 8. | Количество работников от организатора на момент наблюдения |  |
| 9. | Целевая аудитория мероприятия |  |
| 10. | Тип мероприятия |  |
| 11. | Количество благополучателей |  |
| 12. | Отзывы участников |  |
| 13. | Отзывы организаторов |  |
| 14. | Статьи затрат на мероприятие |  |
| 15. | Фотографии |  |
| 16. | Наличие СМИ |  |
| 17. | Общая оценка проведенного мероприятия (соответствие контрольным точкам, сроки, содержание, количество участников) |  |
| 18. | Рекомендации по улучшению |  |

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной максимальной цены контракта

В целях определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта заказчиком проведен мониторинг цен на услуги путем изучения прайс-листов компаний поставщиков.

| Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Коммерческое предложение 1 (письмо № 5 от 01.04.2013) | Коммерческое предложение 2 (письмо № 2 от 01.04.2013) |
| Услуги по мониторингу реализации долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми «Общественное участие» на 2010-2013 годы (в том числе семи районных подпрограмм долгосрочной целевой программы), а также мониторинг реализации проектов - победителей XV городского конкурса социально значимых проектов «Город-это мы» | 375 000,00 | 425 000,00 |
| Начальная максимальная цена контракта (средняя цена услуг) и контракта в целом, руб. | 400 000,00 |  |