Приложение № 2 ТЗ

Техническое задание

на оказание услуг по организации и проведению районных спортивно-массовых мероприятий – реализация проекта «Спорт – это жизнь».

1. Сроки проведения: с момента заключения контракта – по 20 октября 2013 г.

2. Место проведения: г. Пермь, Дзержинский район (по согласованию с Заказчиком)

3. Основные требования по организации и проведению районных спортивно-массовых мероприятий – реализация проекта «Спорт – это жизнь»:

- Организация и проведение 3 (трех) спортивно-массовых мероприятий, согласно положению, согласованному с Заказчиком, в рамках спортивного проекта «Спорт – это жизнь»:

- Традиционный пробег, посвященный Дню Победы – 12 мая;

- Традиционный пробег «Пермский осенний марафон» - 1 сентября;

- Фестиваль спорта, посвященный Дню пожилого человека – октябрь (дата по согласованию с Заказчиком).

- Разработать Положения о проведении каждого районного спортивного мероприятия (далее – Мероприятия) и предоставить на согласование Заказчику не позднее, чем за 5 дней до проведения мероприятия.

- Предоставить Заказчику на согласование расчет затрат на каждое мероприятие не позднее чем за 5 дней до проведения первого мероприятия

- Проинформировать предполагаемых участников и жителей района о проведении Мероприятий посредством афиш  (формата A4 на каждое мероприятие,   согласованных с Заказчиком), интернета (не менее 2х ресурсов), не позднее 10 дней до начала проведения каждого Мероприятия. Предоставить Заказчику макет афиши.

- В случае каких-либо изменений, связанных с проведением Мероприятий, Исполнитель обязан своевременно проинформировать Заказчика.

- Обеспечить работу Главной судейской коллегии, судейских бригад в соответствии с Положениями.

- Обеспечить медицинское обслуживание Мероприятий, включая обязательное дежурство врача.

- Организовать и провести Торжественное открытие Мероприятий в присутствии представителя Заказчика с исполнением гимна РФ.

- Обеспечить наличие и бесперебойную работу звукоусилительной аппаратуры мощностью не менее 1 кВт, микрофонов, высококачественных фонограмм.

- Заказать и приобрести сувенирную продукцию с символикой празднования 290-летия города Перми: дипломы и медали на сумму не менее 30% от стоимости услуг.

- Подвести итоги Мероприятий  и организовать церемонию награждения победителей и призёров.

- Обеспечить сбор отходов и удаление мусора, образовавшихся в ходе проведения Мероприятий за счет Исполнителя.

- Обеспечить соблюдение требований безопасности, установленных при проведении спортивно-массовых мероприятий, с согласованием заявления о проведении на территории г.Перми спортивно-массовых мероприятий, утвержденных Постановлением администрации г. Перми от 07.08.2007г. №324.

- Предоставить Заказчику не позднее 3-х дней после проведения каждого Мероприятия:

  - протоколы проведения Мероприятий;

  - фотоматериалы на электронном носителе и в распечатанном виде с обязательным включением общих планов в количестве 8 штук формата А-6;

  - финансовую отчетность по сувенирной продукции.