Приложение № 2 ТЗ

Техническое задание

на оказание услуг по организации и проведению праздничных мероприятий для ветеранов округа, для жителей округа, посвященных Дню Победы

Сроки проведения: с момента подписания муниципального контракта по май 2013 года (дата и время по согласованию с Заказчиком).

Место проведения: г. Пермь, Дзержинский район.

Требования к организации и проведению праздничных мероприятий для ветеранов округа, для жителей округа, посвященных Дню Победы.

1.     Организовать и провести 2 праздничных мероприятия для ветеранов округа, для жителей округа (далее Мероприятия):

- вечер отдыха «Кружит Победный Май»;

- акция «Подарок Ветерану».

2.      	Разработать концепцию  проведения вечера отдыха, с чествованием ветеранов ВОВ живущих в Дзержинском районе не позднее 7 (семи) дней до начала проведения мероприятия,  по согласованию с  Заказчиком.

3.         Обеспечить участие в Мероприятиях представителей Заказчика.

4.   Обеспечить работу ведущего с проведением конкурсно-развлекательной программы, с использованием инновационных технологий и технологий активизации зрительской аудитории согласно тематике вечера отдыха и возраста участников.

5.        Предоставить звукоусиливающее оборудование мощностью акустических систем не менее 1 кВт, не менее 2-х микрофонов на вечере отдыха.

6. 	  Организовать фотосъемку с предоставлением Заказчику фотоматериалов с включением общих планов в распечатанном виде, не менее 8 шт., не позднее 3-х дней после проведения Мероприятий.

7.  	Предоставить Заказчику  пресс-релиз не позднее 5-ти дней  до начала проведения Мероприятий для размещения в СМИ (газета «Наш Дзержинский район», сайт администрации района).

8.	Приобрести сувенирную продукцию для акции «Подарок Ветерану»  на сумму не менее 20 000 рублей.

9.   Доставка комплекта аппаратуры, сувенирной продукции, перевозка артистов, за счет Исполнителя.

10.	Обеспечить полную готовность места оказания услуг за 1 час  до начала проведения Мероприятий.

11.	Уборка, вывоз мусора и отходов, образовавшихся в ходе проведения вечера отдыха в течение 2-х часов и после его проведения за счет Исполнителя.

12.	Предоставление отчетов по установленной форме, не позднее 3-х дней, после проведения Мероприятий.

13.       Продолжительность Мероприятий не менее 2-х часов.