УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления социальной политики администрации города Перми

_______________ / Окулова Ж.Б./

«___» _________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(новая редакция)

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ          по разработке и реализации проекта

«Карта безопасного детства», направленного на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | Россия г. Пермь, ул.Ленина,23 |
| Почтовый адрес |  | 614000 Россия г. Пермь, ул.Ленина,23 |
| Адрес электронной почты |  | golubeva-ta@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | 8(342) 212-31-44 |
| Контактное лицо |  | Голубева Татьяна Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по разработке и реализации проекта «Карта безопасного детства», направленного на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 1 100 000,00 (один миллион сто тысяч) рублей. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (приложение №2 к документации об аукционе в электронной форме) |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ – город Пермь |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Срок выполнения всего комплекса работ в соответствии с условиями муниципального контракта: первый (подготовительный) этап не позднее 35 рабочих дней со дня заключения Контракта; второй (основной) этап – до 15.12.2013 |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчик оплачивает работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя следующим образом: - по результатам выполнения работ первого (подготовительного) этапа разработки и реализации проекта «Карта безопасного детства» в размере 30% от общей стоимости работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по первому (подготовительному) этапу работ и представления Исполнителем необходимых платежных документов (счет-фактура, счет на оплату) в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2013 год на основании Плана мероприятий по разработке и реализации проекта «Карта безопасного детства», направленного на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми на 2013 год, утвержденного Постановлением администрации города Перми от 29.12.2012 № 1012; - по результатам выполнения работ второго (основного) этапа в размере 70% от общей стоимости работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по второму (основному) этапу и представления Исполнителем необходимых платежных документов (счет-фактура, счет на оплату) в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2013 год на основании Плана мероприятий по разработке и реализации проекта «Карта безопасного детства», направленного на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми на 2013 год, утвержденного Постановлением администрации города Перми от 29.12.2012 № 1012. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) в полном объеме. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - В соответствии с приложением № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 55 000,00 руб. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 13.05.2013, 18:00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 15.05.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 20.05.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по разработке и реализации проекта

«Карта безопасного детства», направленного на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми

1. Общие положения

1.1. Первый этап (подготовительный) включает в себя выполнение следующих мероприятий;

1.1.1. Разработка и представление на утверждение Заказчику проекта «Карта безопасного детства» (далее - Проект), направленного на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми, в соответствии с концепцией (Приложение к Техническому заданию);

1.1.2. Разработка и представление на утверждение Заказчику эскизов рекламной продукции и промоматериалов Проекта, в том числе: логотип Проекта, дизайн-макет уличного баннера, флаеров, основной карты города, карты микрорайонов, в котором расположены школы; памятки для «проводников» идей Проекта; информационные письма для родителей (памятки для участников Проекта с разъяснением правил заполнения карты); вкладыши к информационным письмам для родителей (наборы с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты);

1.1.3. Изготовление рекламной продукции по эскизам, утвержденным Заказчиком:

- уличные баннеры (щитовые конструкции) размером 3х6 м не менее 3-х конструкций;

- передвижные баннеры с логотипом Проекта размером 2х1 метра для проведения презентаций в общеобразовательных учреждениях не менее 3-х экз.;

- флаеры в количестве не менее 50 000 экз.;

- уличная реклама (листовки формата А2 в количестве не менее 1 000 экз. и листовки формата А3 в количестве не менее 1 000 экз.),

1.4. Изготовление промоматериалов для реализации Проекта по эскизам, утвержденным Заказчиком:

- карты микрорайонов, в котором расположены школы, формата А4 в количестве не менее 13600 экз. (по 100 карт в 136 школ);

- карты микрорайонов, в котором расположены школы, формата А3 в количестве не менее 544 экз. (по 4 карты на школу);

- памятки для «проводников» идей Проекта в количестве не менее 100 экз.,

- памятки для участников Проекта с разъяснением правил заполнения карты не менее 13600 экз. (по 100 экз. на школу);

- наборы с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты, в

количестве не менее 13650 экз. (по 100 экз. на школу и 50 экз. в качестве запасных);

- изготовление и тиражирование (не менее 50 экз. на электронном носителе)  видеоролика с целью разъяснения идеи Проекта для проведения презентаций «проводниками» идей Проекта в общеобразовательных учреждениях;

- грамоты и благодарственные письма для награждения самых активных участников Проекта в количестве не менее 500 экз.

1.5. Разработка и представление на утверждение Заказчику плана информационной поддержки Проекта, включающего в себя:

1.5.1. Размещение материалов о ходе реализации Проекта в средствах массовой информации не менее 3-х публикаций, не менее 6-ти аудио и 6-ти видеоматериалов в течение 3-х месяцев;

1.5.2. Размещение информационных материалов о ходе реализации Проекта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3-х месяцев;

15.3. Изготовление и размещение уличной рекламы: баннеры, листовки), распространение флаеров в течение 3-х месяцев.

1.6. Поиск социальных и коммерческих партнеров Проекта по согласованию с Заказчиком;

1.7. Подбор и представление на утверждение Заказчику состава «проводников» идей Проекта, дальнейшее их обучение. Количество «проводников» идей Проекта не менее 50 чел., возраст от 18 до 25 лет.

1.2. Второй этап (основной) включает в себя выполнение следующих мероприятий:

1.2.1. Проведение презентаций «проводниками» идей Проекта в 136 общеобразовательных учреждениях города Перми по согласованию с Заказчиком;

1.2.2. Разработка и представление на утверждение Заказчику многоэтапного процесса сбора информации, включающего в себя работу с педагогами, родителями, учащимися:

1.2.2.1. Организационная работа «проводников» идей Проекта с учащимися и их родителями:

- распространение карт микрорайона, наборов с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты, памяток по заполнению карты,

- обследование родителями вместе с детьми маршрута «дом-школа-дом»,

- заполнение родителями вместе с детьми карты микрорайона, в котором расположена школа;

1.2.2.2. Организационная работа «проводников» идей Проекта в классных коллективах с картами, заполненными в семье, составление единой карты от класса, затем от школы под руководством «проводников» идей Проекта;

1.2.3. Анализ карт (фрагментов карты города), полученных от участников Проекта;

1.2.4. Составление единой городской карты, нанесение на карту условных значков, обозначающих опасные и безопасные объекты;

1.2.5. Информационное сопровождение реализации Проекта, включающего в себя публикации в средствах массовой информации, выпуск аудио- и видеоматериалов, распространение промоматериалов Проекта;

1.2.6. Разработка, представление на утверждение Заказчику и тиражирование карты города с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты, в следующих формах:

1.2.6.1. для населения города (родителей, учащихся, педагогов) в количестве не менее 150 экз. формата А2;

1.2.6.2. для специальных служб с закрытой информацией, указанной населением, в количестве не менее 10 экз. размером 2х1,5 метра;

1.2.7. Подведение итогов реализации Проекта, награждение активных участников Проекта грамотами благодарственными письмами по согласованию с Заказчиком;

1.2.8. Публичная презентация Карты, презентация Карты для сотрудников администрации города Перми, передача Карты главе администрации города Перми по согласованию с Заказчиком;

1.2.9. Создание и тиражирование итогового видеоролика о ходе реализации Проекта на электронном носителе (компактдиске в упаковке с обложкой) в количестве не менее 50 экз.

2. План работ по разработке и реализации проекта «Карта безопасного детства»

| № мероприятия | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап (подготовительный) |  |  |  |
| 1. | Разработка и представление на утверждение Заказчику проекта «Карта безопасного детства» (далее - Проект) и плана его реализации | В течение 5 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Утвержденный Заказчиком проект «Карта безопасного детства» (Проект) и план его реализации |
| 2. | Разработка и представление на утверждение Заказчику плана информационной поддержки реализации Проекта | В течение 5 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Утвержденный Заказчиком план информационной поддержки Проекта |
| 3. | Разработка эскизов рекламной продукции и промоматериалов Проекта (логотип проекта, баннеры, листовки, флаеры, карт микрорайонов) | В течение 15 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Утвержденные Заказчиком макеты рекламной продукции и промоматериалов Проекта |
| 4. | Изготовление и тиражирование памяток для «проводников» идей Проекта, а также информационных писем для родителей (памятки для участников Проекта с разъяснением правил заполнения карты); вкладыши к информационным письмам для родителей (наборы с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты) | В течение 35 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Ведомость распространения информационных памяток «проводников» идей Проекта, памяток для участников Проекта по заполнению карт микрорайонов |
| 5. | Изготовление и тиражирование видеоролика для проведения презентаций Проекта в образовательных учреждениях, а также для трансляции в средствах массовой информации | В течение 35 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Изготовленный и утвержденный Заказчиком видеоролик для презентаций Проекта |
| 6. | Изготовление рекламной продукции, промоматериалов Проекта | В течение 35 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Изготовленная рекламная продукция |
| 7. | Поиск социальных и коммерческих партнеров Проекта по согласованию с Заказчиком | Не позднее 35 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Согласованный с Заказчиком перечень социальных и коммерческих партнеров Проекта |
| 8. | Подбор, утверждение Заказчиком и обучение «проводников» идей Проекта | Не позднее 35 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Утвержденный Заказчиком состав «проводников» идей Проекта |
| II этап (основной) |  |  |  |
| 9. | Презентации Проекта в образовательных учреждениях | До 01.10.2013 | Отчет о проведении презентационных мероприятий в образовательных учреждениях |
| 10. | Многоэтапный процесс сбора информации, работа с педагогами, родителями, учащимися. | До 01.11.2013 | Отчет о проведении сбора информации |
| 11. | Информационное сопровождение реализации Проекта, включающего в себя публикации в средствах массовой информации, выпуск аудио- и видеоматериалов согласно Плану информационной поддержки, утвержденному Заказчиком | До 01.12.2013 | Отчет о проведении информационной кампании |
| 12. | Анализ карт (фрагментов карты города), полученных от участников Проекта | До 15.11.2013 | Аналитическая справка |
| 13. | Составление единой городской карты, нанесение на карту значков, обозначающих опасные и безопасные объекты | До 20.11.2013 | Единая карта города с условными обозначениями |
| 14. | Разработка и тиражирование карты города с условными обозначениями в следующих формах: - для населения (родителей, учащихся, педагогов) - для специальных служб с закрытой информацией, указанной населением | До 01.12.2013 | Представление на утверждение Заказчику карты города с условными обозначениями |
| 15. | Публичная презентация Карты, передача Карты главе администрации города Перми | До 10.12.2013 | План презентации, список присутствующих |
| 17. | Подведение итогов реализации Проекта, награждение активных участников грамотами благодарственными письмами | До 15.12.2013 | Список для награждения |
| 18. | Предоставление отчетных материалов: презентация, отчет, видеоролик по итогам реализации Проекта | До 15.12.2013 | Отчетные материалы |

Приложение

к Техническому заданию

Концепция проекта «Карта безопасного детства»

- Актуальность проекта

Город - это комфортное пространство для жизни и, в то же время, это опасная среда для детей: дороги и машины, бродячие собаки, строительные площадки и пустыри, ненадежные малые архитектурные конструкции и т.д. Сделать город более безопасным и комфортным - одна из главных задач администрации города Перми.

8 декабря 2010 года город Пермь подписал меморандум о сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и начал реализацию инициативы «Города, доброжелательные к детям». Проект «Карта безопасного детства» должен стать одним из инструментов изменения городской среды с учетом мнения детей, родителей, педагогов при участии структур города (функциональных органов и подразделений администрации города Перми, УВД по городу Перми, общественных организаций). Благодаря Проекту будет проведен мониторинг городской среды, выявлены опасные объекты, как в городе в целом, так и в каждом дворе, доме, подъезде, по ежедневному маршруту ребенка: «дом – школа – дом».

Цель и задачи Проекта.

Цель: создание Карты безопасного детства как инструмента обеспечения безопасности детей в городе Перми

Задачи:

1. Объединить городское сообщество: население, органы местного самоуправления, специальные службы, общественные объединения для работы над вопросом «детская безопасность в городе»;

2. Включить детей, родителей, педагогов в процесс позитивного изменения города (в процесс разработки карты, народного контроля за ликвидацией опасных объектов);

3. Провести мониторинг опасных для детей и семей с детьми объектов в городе;

4. Организовать эффективный учет мнения населения для реализации проектов и программ, направленных на создание безопасной среды в городе Перми;

5. Разработать карту города в следующих формах:

- для родителей, учащихся, педагогов муниципальных образовательных учреждений;

- для специальных служб с закрытой информацией, указанной населением, которая не рекомендована для обнародования и может способствовать асоциальному поведению ребенка.

6. Обеспечить массовый доступ населения к картографическому ресурсу и возможность работы с картой (получать и отправлять информацию об опасностях города);

7. Организовать контроль за ликвидацией опасных объектов в городе.

Данные задачи реализуются благодаря следующим методам:

В образовательных учреждениях города «проводники» идей Проекта проводят презентации по содержанию Проекта для учащихся и их родителей.

Дети приносят домой из школы информационные материалы по Проекту. Работа в семьях должна быть организована таким образом, что для выполнения домашнего задания родителям необходимо ознакомиться с содержанием Проекта, его инициаторами и организаторами, затем выполнить ряд заданий по вопросу обеспечения безопасности ребенка (спросить, как ребенок понимает слово «опасность», объяснить, чего необходимо остерегаться, обследовать вместе с ребенком маршрут «дом-школа-дом», заполнить карту микрорайона, в котором расположена школа).

Таким образом, благодаря вышеперечисленным механизмам педагоги, родители, учащиеся включаются в деятельность в рамках Проекта и получают информацию о новом, социально значимом, необычном по формам работы Проекте.

Благодаря Проекту население города Перми сможет включиться в активную социально значимую деятельность.

3. Целевая аудитория Проекта:

- учащиеся муниципальных образовательных учреждений;

- родители учащихся;

- педагоги образовательных учреждений;

- администрация города Перми;

- Управление внутренних дел по городу Перми;

- общественные объединения города;

- управляющие компании.

Проект характеризуется широким охватом населения города. Работа с классными руководителями, учащимися, семьями  должна быть организована через муниципальные образовательные учреждения, за каждым образовательным учреждением закреплен специалист - «проводник» идей Проекта», который обеспечивает организацию сбора информации, необходимой для Проекта, обучает классных руководителей, проводит мониторинг активности учащихся и включенности родителей в реализацию Проекта.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Проекта:

- Проведен мониторинг опасных для детей объектов в городе Перми.

- Дети, родители, педагоги включены в процесс позитивного изменения города (в процесс разработки карты, общественного контроля за ликвидацией опасных объектов, постоянного обновления карты города).

- Разработана карта города в следующих формах:

- для родителей, учащихся, педагогов муниципальных образовательных учреждений (по предотвращению опасных ситуаций с детьми);

- для специальных служб (с закрытой информацией, указанной населением, которая не рекомендована для обнародования и может способствовать асоциальному поведению ребенка).

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

г. Пермь 									«___» _________ 2013 г.

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании _________________, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании __________________________, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол от «___» ____________ 2013 г. № __________) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке и реализации проекта «Карта безопасного детства», направленного на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми, а Заказчик обязуется принять и оплатить их по цене и на условиях, указанных настоящим Контрактом.

  - Конкретное содержание работ, сроки определяются техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Приложение № 1).

- СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ____________ рублей с НДС/без НДС.

  - Цена настоящего Контракта не может быть изменена ни одной из Сторон в одностороннем порядке и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта;

  - Указанная в пункте 2.1. стоимость работ включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении Контракта;

  - Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

  - Заказчик оплачивает работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя следующим образом:

-  по результатам выполнения работ первого (подготовительного) этапа разработки и реализации проекта «Карта безопасного детства», направленного на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми, в размере 30% от общей стоимости работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по первому (подготовительному) этапу работ и представления Исполнителем необходимых платежных документов (счет-фактура, счет на оплату) в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2013 год на основании Плана мероприятий по разработке и реализации проекта «Карта безопасного детства», направленного на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми на 2013 год, утвержденного Постановлением администрации города Перми от 29.12.2012 № 1012;

- по результатам выполнения работ второго (основного) этапа в размере 70% от общей стоимости работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по второму (основному) этапу и представления Исполнителем необходимых платежных документов (счет-фактура, счет на оплату) в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2013 год на основании Плана мероприятий по разработке и реализации проекта «Карта безопасного детства», направленного на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми на 2013 год, утвержденного Постановлением администрации города Перми от 29.12.2012 № 1012.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. выполнить работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, надлежащего качества и в сроки, указанные в Приложении № 1;

3.1.2. безвозмездно исправлять по требованию Заказчика выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшающее качество работы;

3.1.3. предупреждать Заказчика в письменном виде об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения условий настоящего Контракта;

3.1.4. обеспечить конфиденциальность информации, полученной в целях надлежащего исполнения обязательств настоящего Контракта.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Контракту путем заключения отдельных договоров. При этом Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения указанными третьими лицами обязательств по договорам.

3.2.2. запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию и материалы;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств при условии надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. принять выполненные Исполнителем по настоящему Контракту работы и оплатить их в порядке и сроки, установленных настоящим Контрактом.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

3.4.2. требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и Техническим заданием;

3.4.3. проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

3.4.4. предъявлять претензии к Исполнителю в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

- 4. срок ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения всего комплекса работ – первый (подготовительный) этап не позднее 35 рабочих дней со дня заключения Контракта; второй (основной) этап – до 15.12.2013.

4.2. Исполнитель по согласованию с Заказчиком вправе досрочно оказать услуги, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Факт выполнения работ Исполнителем по Контракту оформляется двусторонним актом сдачи-приемки выполненных работ.

  - После завершения выполнения этапов работ (первого и второго) по Контракту Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

  - Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2 настоящего Контракта, Исполнитель представляет Заказчику результаты выполненных работ согласно пункту 2 Приложения № 1 (по первому и второму этапу) и акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.

  - Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя документов, указанных в п. 5.3 Контракта, рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Приложении № 1, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

  - В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями материалы, указанные в пункте 3 Приложения № 1, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

  - Все замечания и доработки устраняются Исполнителем за счет собственных средств.

  - В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ, один из которых направляет Исполнителю.

  - В случае не подписания Заказчиком предоставленного акта сдачи-приемки выполненных работ и не предоставления мотивированного отказа от приемки работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его представления, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (этапов работ), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока выполнения работ (мероприятий и этапов работ). Размер неустойки устанавливается в размере 1 (одного) % от общей стоимости работ по настоящему Контракту. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по Контракту или устранения нарушений.

6.4. В случае если Исполнитель отказывается исправлять недостатки работ, выявленные Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Исполнителю штрафные санкции в размере 10 (десяти) % от общей стоимости работ по настоящему Контракту.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Величина пеней устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами признаются препятствующие выполнению обязательств по Контракту обстоятельства, а именно: наводнение, землетрясение, пожар, иные стихийные бедствия и явления природы, война, военные действия, нормативные и прочие акты (действия) государственных органов, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.

6.7. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны письменно извещают друг друга о них в течение 1 (одного) рабочего дня с момента начала их действия. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы компетентного органа, подтверждающие возникновение указанных обстоятельств. При этом исполнение сторонами обязательств по Контракту отодвигается на срок действия этих обстоятельств, если стороны не придут к соглашению о прекращении действия Контракта.

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА

7.1. Право на использование результатов работы по настоящему Контракту в любой форме принадлежит Заказчику.

7.2. Исполнитель не вправе использовать результаты работ по настоящему Контракту без письменного согласования с Заказчиком.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.2.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указываются истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.2.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Если иное не обусловлено настоящим Контрактом, приложения, изменения, дополнения к Контракту становятся неотъемлемой его частью при оформлении их в письменном виде и подписании обеими Сторонами.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Каждая из Сторон гарантирует, что содержащиеся в Контракте сведения о ее адресе, банковских реквизитах соответствуют действительности, обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней извещать другую Сторону об изменении этих характеристик. В противном случае бремя всех неблагоприятных последствий несет Сторона, не известившая другую Сторону о соответствующих изменениях.

9.5. Настоящий Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств Сторонами по Контракту.

9.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа.

9.7. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №1. Техническое задание.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Администрация города Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000 ИНН 5902290635 КПП 590201001 Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми) л/с 02975012791 | _______________________________________ _______________________________________ ИНН__________________________________ КПП__________________________________ Р/с____________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ БИК___________________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

Техническое задание

на выполнение работ по разработке и реализации проекта

«Карта безопасного детства», направленного на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми

1. Общие положения

1.1. Первый этап (подготовительный) включает в себя выполнение следующих мероприятий;

1.1.1. Разработка и представление на утверждение Заказчику проекта «Карта безопасного детства» (далее - Проект), направленного на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми, в соответствии с концепцией (Приложение к Техническому заданию);

1.1.2. Разработка и представление на утверждение Заказчику эскизов рекламной продукции и промоматериалов Проекта, в том числе: логотип Проекта, дизайн-макет уличного баннера, флаеров, основной карты города, карты микрорайонов, в котором расположены школы; памятки для «проводников» идей Проекта; информационные письма для родителей (памятки для участников Проекта с разъяснением правил заполнения карты); вкладыши к информационным письмам для родителей (наборы с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты);

1.1.3. Изготовление рекламной продукции по эскизам, утвержденным Заказчиком:

- уличные баннеры (щитовые конструкции) размером 3х6 м не менее 3-х конструкций;

- передвижные баннеры с логотипом Проекта размером 2х1 метра для проведения презентаций в общеобразовательных учреждениях не менее 3-х экз.;

- флаеры в количестве не менее 50 000 экз.;

- уличная реклама (листовки формата А2 в количестве не менее 1 000 экз. и листовки формата А3 в количестве не менее 1 000 экз.),

1.4. Изготовление промоматериалов для реализации Проекта по эскизам, утвержденным Заказчиком:

- карты микрорайонов, в котором расположены школы, формата А4 в количестве не менее 13600 экз. (по 100 карт в 136 школ);

- карты микрорайонов, в котором расположены школы, формата А3 в количестве не менее 544 экз. (по 4 карты на школу);

- памятки для «проводников» идей Проекта в количестве не менее 100 экз.,

- памятки для участников Проекта с разъяснением правил заполнения карты не менее 13600 экз. (по 100 экз. на школу);

- наборы с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты, в

количестве не менее 13650 экз. (по 100 экз. на школу и 50 экз. в качестве запасных);

- изготовление и тиражирование (не менее 50 экз. на электронном носителе)  видеоролика с целью разъяснения идеи Проекта для проведения презентаций «проводниками» идей Проекта в общеобразовательных учреждениях;

- грамоты и благодарственные письма для награждения самых активных участников Проекта в количестве не менее 500 экз.

1.5. Разработка и представление на утверждение Заказчику плана информационной поддержки Проекта, включающего в себя:

1.5.1. Размещение материалов о ходе реализации Проекта в средствах массовой информации не менее 3-х публикаций, не менее 6-ти аудио и 6-ти видеоматериалов в течение 3-х месяцев;

1.5.2. Размещение информационных материалов о ходе реализации Проекта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3-х месяцев;

15.3. Изготовление и размещение уличной рекламы: баннеры, листовки), распространение флаеров в течение 3-х месяцев.

1.6. Поиск социальных и коммерческих партнеров Проекта по согласованию с Заказчиком;

1.7. Подбор и представление на утверждение Заказчику состава «проводников» идей Проекта, дальнейшее их обучение. Количество «проводников» идей Проекта не менее 50 чел., возраст от 18 до 25 лет.

1.2. Второй этап (основной) включает в себя выполнение следующих мероприятий:

1.2.1. Проведение презентаций «проводниками» идей Проекта в 136 общеобразовательных учреждениях города Перми по согласованию с Заказчиком;

1.2.2. Разработка и представление на утверждение Заказчику многоэтапного процесса сбора информации, включающего в себя работу с педагогами, родителями, учащимися:

1.2.2.1. Организационная работа «проводников» идей Проекта с учащимися и их родителями:

- распространение карт микрорайона, наборов с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты, памяток по заполнению карты,

- обследование родителями вместе с детьми маршрута «дом-школа-дом»,

- заполнение родителями вместе с детьми карты микрорайона, в котором расположена школа;

1.2.2.2. Организационная работа «проводников» идей Проекта в классных коллективах с картами, заполненными в семье, составление единой карты от класса, затем от школы под руководством «проводников» идей Проекта;

1.2.3. Анализ карт (фрагментов карты города), полученных от участников Проекта;

1.2.4. Составление единой городской карты, нанесение на карту условных значков, обозначающих опасные и безопасные объекты;

1.2.5. Информационное сопровождение реализации Проекта, включающего в себя публикации в средствах массовой информации, выпуск аудио- и видеоматериалов, распространение промоматериалов Проекта;

1.2.6. Разработка, представление на утверждение Заказчику и тиражирование карты города с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты, в следующих формах:

1.2.6.1. для населения города (родителей, учащихся, педагогов) в количестве не менее 150 экз. формата А2;

1.2.6.2. для специальных служб с закрытой информацией, указанной населением, в количестве не менее 10 экз. размером 2х1,5 метра;

1.2.7. Подведение итогов реализации Проекта, награждение активных участников Проекта грамотами благодарственными письмами по согласованию с Заказчиком;

1.2.8. Публичная презентация Карты, презентация Карты для сотрудников администрации города Перми, передача Карты главе администрации города Перми по согласованию с Заказчиком;

1.2.9. Создание и тиражирование итогового видеоролика о ходе реализации Проекта на электронном носителе (компактдиске в упаковке с обложкой) в количестве не менее 50 экз.

2. План работ по разработке и реализации проекта «Карта безопасного детства»

| № мероприятия | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап (подготовительный) |  |  |  |
| 1. | Разработка и представление на утверждение Заказчику проекта «Карта безопасного детства» (далее - Проект) и плана его реализации | В течение 5 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Утвержденный Заказчиком проект «Карта безопасного детства» (Проект) и план его реализации |
| 2. | Разработка и представление на утверждение Заказчику плана информационной поддержки реализации Проекта | В течение 5 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Утвержденный Заказчиком план информационной поддержки Проекта |
| 3. | Разработка эскизов рекламной продукции и промоматериалов Проекта (логотип проекта, баннеры, листовки, флаеры, карт микрорайонов) | В течение 15 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Утвержденные Заказчиком макеты рекламной продукции и промоматериалов Проекта |
| 4. | Изготовление и тиражирование памяток для «проводников» идей Проекта, а также информационных писем для родителей (памятки для участников Проекта с разъяснением правил заполнения карты); вкладыши к информационным письмам для родителей (наборы с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты) | В течение 35 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Ведомость распространения информационных памяток «проводников» идей Проекта, памяток для участников Проекта по заполнению карт микрорайонов |
| 5. | Изготовление и тиражирование видеоролика для проведения презентаций Проекта в образовательных учреждениях, а также для трансляции в средствах массовой информации | В течение 35 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Изготовленный и утвержденный Заказчиком видеоролик для презентаций Проекта |
| 6. | Изготовление рекламной продукции, промоматериалов Проекта | В течение 35 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Изготовленная рекламная продукция |
| 7. | Поиск социальных и коммерческих партнеров Проекта по согласованию с Заказчиком | Не позднее 35 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Согласованный с Заказчиком перечень социальных и коммерческих партнеров Проекта |
| 8. | Подбор, утверждение Заказчиком и обучение «проводников» идей Проекта | Не позднее 35 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта | Утвержденный Заказчиком состав «проводников» идей Проекта |
| II этап (основной) |  |  |  |
| 9. | Презентации Проекта в образовательных учреждениях | До 01.10.2013 | Отчет о проведении презентационных мероприятий в образовательных учреждениях |
| 10. | Многоэтапный процесс сбора информации, работа с педагогами, родителями, учащимися. | До 01.11.2013 | Отчет о проведении сбора информации |
| 11. | Информационное сопровождение реализации Проекта, включающего в себя публикации в средствах массовой информации, выпуск аудио- и видеоматериалов согласно Плану информационной поддержки, утвержденному Заказчиком | До 01.12.2013 | Отчет о проведении информационной кампании |
| 12. | Анализ карт (фрагментов карты города), полученных от участников Проекта | До 15.11.2013 | Аналитическая справка |
| 13. | Составление единой городской карты, нанесение на карту значков, обозначающих опасные и безопасные объекты | До 20.11.2013 | Единая карта города с условными обозначениями |
| 14. | Разработка и тиражирование карты города с условными обозначениями в следующих формах: - для населения (родителей, учащихся, педагогов) - для специальных служб с закрытой информацией, указанной населением | До 01.12.2013 | Представление на утверждение Заказчику карты города с условными обозначениями |
| 15. | Публичная презентация Карты, передача Карты главе администрации города Перми | До 10.12.2013 | План презентации, список присутствующих |
| 17. | Подведение итогов реализации Проекта, награждение активных участников грамотами благодарственными письмами | До 15.12.2013 | Список для награждения |
| 18. | Предоставление отчетных материалов: презентация, отчет, видеоролик по итогам реализации Проекта | До 15.12.2013 | Отчетные материалы |

Приложение

к Техническому заданию

Концепция проекта «Карта безопасного детства»

- Актуальность проекта

Город - это комфортное пространство для жизни и, в то же время, это опасная среда для детей: дороги и машины, бродячие собаки, строительные площадки и пустыри, ненадежные малые архитектурные конструкции и т.д. Сделать город более безопасным и комфортным - одна из главных задач администрации города Перми.

8 декабря 2010 года город Пермь подписал меморандум о сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и начал реализацию инициативы «Города, доброжелательные к детям». Проект «Карта безопасного детства» должен стать одним из инструментов изменения городской среды с учетом мнения детей, родителей, педагогов при участии структур города (функциональных органов и подразделений администрации города Перми, УВД по городу Перми, общественных организаций). Благодаря Проекту будет проведен мониторинг городской среды, выявлены опасные объекты, как в городе в целом, так и в каждом дворе, доме, подъезде, по ежедневному маршруту ребенка: «дом – школа – дом».

Цель и задачи Проекта.

Цель: создание Карты безопасного детства как инструмента обеспечения безопасности детей в городе Перми

Задачи:

1. Объединить городское сообщество: население, органы местного самоуправления, специальные службы, общественные объединения для работы над вопросом «детская безопасность в городе»;

2. Включить детей, родителей, педагогов в процесс позитивного изменения города (в процесс разработки карты, народного контроля за ликвидацией опасных объектов);

3. Провести мониторинг опасных для детей и семей с детьми объектов в городе;

4. Организовать эффективный учет мнения населения для реализации проектов и программ, направленных на создание безопасной среды в городе Перми;

5. Разработать карту города в следующих формах:

- для родителей, учащихся, педагогов муниципальных образовательных учреждений;

- для специальных служб с закрытой информацией, указанной населением, которая не рекомендована для обнародования и может способствовать асоциальному поведению ребенка.

6. Обеспечить массовый доступ населения к картографическому ресурсу и возможность работы с картой (получать и отправлять информацию об опасностях города);

7. Организовать контроль за ликвидацией опасных объектов в городе.

Данные задачи реализуются благодаря следующим методам:

В образовательных учреждениях города «проводники» идей Проекта проводят презентации по содержанию Проекта для учащихся и их родителей.

Дети приносят домой из школы информационные материалы по Проекту. Работа в семьях должна быть организована таким образом, что для выполнения домашнего задания родителям необходимо ознакомиться с содержанием Проекта, его инициаторами и организаторами, затем выполнить ряд заданий по вопросу обеспечения безопасности ребенка (спросить, как ребенок понимает слово «опасность», объяснить, чего необходимо остерегаться, обследовать вместе с ребенком маршрут «дом-школа-дом», заполнить карту микрорайона, в котором расположена школа).

Таким образом, благодаря вышеперечисленным механизмам педагоги, родители, учащиеся включаются в деятельность в рамках Проекта и получают информацию о новом, социально значимом, необычном по формам работы Проекте.

Благодаря Проекту население города Перми сможет включиться в активную социально значимую деятельность.

3. Целевая аудитория Проекта:

- учащиеся муниципальных образовательных учреждений;

- родители учащихся;

- педагоги образовательных учреждений;

- администрация города Перми;

- Управление внутренних дел по городу Перми;

- общественные объединения города;

- управляющие компании.

Проект характеризуется широким охватом населения города. Работа с классными руководителями, учащимися, семьями  должна быть организована через муниципальные образовательные учреждения, за каждым образовательным учреждением закреплен специалист - «проводник» идей Проекта», который обеспечивает организацию сбора информации, необходимой для Проекта, обучает классных руководителей, проводит мониторинг активности учащихся и включенности родителей в реализацию Проекта.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Проекта:

- Проведен мониторинг опасных для детей объектов в городе Перми.

- Дети, родители, педагоги включены в процесс позитивного изменения города (в процесс разработки карты, общественного контроля за ликвидацией опасных объектов, постоянного обновления карты города).

- Разработана карта города в следующих формах:

- для родителей, учащихся, педагогов муниципальных образовательных учреждений (по предотвращению опасных ситуаций с детьми);

- для специальных служб (с закрытой информацией, указанной населением, которая не рекомендована для обнародования и может способствовать асоциальному поведению ребенка).

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта

В целях определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта заказчиком проведен мониторинг цен на работы путем анализа коммерческих предложений данных работ

| Наименование услуги | Источник информации | Цена за ед.услуги, руб. | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена составляющих контракта (средняя цена услуг) и всего контракта в целом, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4*6 |
| Выполнение работ по разработке и реализации проекта «Карта безопасного детства», направленного на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми | Коммерческое предложение от 15.04.2013 г. № 15 | 980 000,00 | 1 100 00,00 | шт. | 1 | 1 100 000,00 |
|  | Коммерческое предложение от 15.04.2013 г. № 80 | 1 220 000,00 |  |  |  |  |