## ЛСР №9 (основной)
Приложение № 2 к документации
об открытом аукционе в электронной форме
от «16» мая 2013 года № 0856300000213000027
(Приложение № 2 к муниципальному контракту
от "___" _________ 2013 г. № _______________)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________________________ | [10 empty] | Начальник
___________________________ | [10 empty] | муниципального казенного учреждения
___________________________ | [10 empty] | "Пермская дирекция дорожного движения"
" _____ " ________________ 2013 г. | [10 empty] | __________________________М.Л. Кис
[7 empty] | Перекресток: ул. Лянгасова - ул. Ольховская |  |  |  | "________ " ___________________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9
(локальная смета)
|  | на | выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке ул. Лянгасова – ул. Ольховская
в Орджоникидзевском районе в городе Перми
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1162612,00 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________393797,3 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________289360,69 |  | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1053,27 |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________235271,2 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________92148,98 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________566,31 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм08-03-573-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | 71.86 | 23.51 | 45.35 | 3.16 | 71.86 | 23.51 | 45.35 | 3.16 | 2.37 | 2.37 | 0.29 | 0.29
2 | ФЕРм08-01-102-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Монтаж дорожного контроллера КДУ 3.2Н | 1 шкаф | 1 | 475.4 | 140.45 | 193.56 | 10.8 | 475.4 | 140.45 | 193.56 | 10.8 | 14.6 | 14.6 | 0.8 | 0.8
3 | ФЕРм08-03-600-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 1 | 6.23 | 3.37 | 2.42 | 0.14 | 6.23 | 3.37 | 2.42 | 0.14 | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 0.01
4 | ФЕРм08-03-526-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 255.97 | 14.84 | 1.13 |  | 255.97 | 14.84 | 1.13 |  | 1.56 | 1.56
5 | ФЕРм08-02-317-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светофор транспортный | 1 шт. | 8 | 220.31 | 57.23 | 159.2 | 14.31 | 1762.48 | 457.84 | 1273.6 | 114.48 | 5.45 | 43.6 | 1.06 | 8.48
6 | ФЕРм08-02-317-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светофор пешеходный | 1 шт. | 8 | 220.31 | 57.23 | 159.2 | 14.31 | 1762.48 | 457.84 | 1273.6 | 114.48 | 5.45 | 43.6 | 1.06 | 8.48
7 | ФЕРм08-02-317-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светофор сигнальный двухлинзовый | 1 шт. | 4 | 220.31 | 57.23 | 159.2 | 14.31 | 881.24 | 228.92 | 636.8 | 57.24 | 5.45 | 21.8 | 1.06 | 4.24
8 | ФЕРм08-02-305-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Хомут на опоре | 1 шт. | 40 | 48.02 | 2.2 | 45.78 | 4.59 | 1920.8 | 88 | 1831.2 | 183.6 | 0.24 | 9.6 | 0.34 | 13.6
9 | Калькуляция № 1 | Изготовление хомутов для крепления на опоре | шт | 40 | 37.78 |  |  |  | 1511.2
10 | ФЕРм10-08-003-07 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект преобразователей (УЗС1) | 1 компл. | 2 | 71.35 | 62.34 | 0.68 |  | 142.7 | 124.68 | 1.36 |  | 6.48 | 12.96
11 | ФЕРм08-02-148-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (АКВВГ14х2,5; АКВВГ5х2,5) | 100 м кабеля | 7.2 | 686.83 | 119.29 | 495.79 | 40.07 | 4945.18 | 858.89 | 3569.69 | 288.5 | 12.4 | 89.28 | 3.39 | 24.41
12 | ФЕРм08-02-149-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (АВВГ 3х4) | 100 м кабеля | 2 | 3975.25 | 164.5 | 2360.25 | 216.68 | 7950.5 | 329 | 4720.5 | 433.36 | 17.1 | 34.2 | 16.44 | 32.88
13 | ФЕРм08-02-471-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 0.4 | 853.77 | 100.58 | 60.15 | 2.57 | 341.51 | 40.23 | 24.06 | 1.03 | 10.7 | 4.28 | 0.19 | 0.08
14 | ФЕРм08-02-472-02 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.12 | 1082.21 | 156.04 | 78.58 | 2.97 | 129.87 | 18.72 | 9.43 | 0.36 | 16.6 | 1.99 | 0.22 | 0.03
15 | ФЕРм08-02-158-04 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 | 1 шт. | 50 | 49.04 | 2.5 | 2.42 | 0.14 | 2452 | 125 | 121 | 7 | 0.26 | 13 | 0.01 | 0.5
Раздел 2. Пусконаладочные работы
16 | ФЕРп01-11-010-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 1 | 25.61 | 25.61 |  |  | 25.61 | 25.61 |  |  | 2 | 2
17 | ФЕРп01-11-013-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник | 1 | 19.21 | 19.21 |  |  | 19.21 | 19.21 |  |  | 1.5 | 1.5
Раздел 3. Строительные работы
Земляные работы, благоустройство
18 | ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,035 35*0,1/100 | 6228.12 | 1494.14 | 4733.98 | 464.51 | 217.98 | 52.29 | 165.69 | 16.26 | 179.8 | 6.29 | 45.63 | 1.6
19 | ФЕР27-03-008-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,105 35*0,3/100 | 510.77 | 103.12 | 407.65 | 50.29 | 53.63 | 10.83 | 42.8 | 5.28 | 13.22 | 1.39 | 3.79 | 0.4
20 | ФЕР01-01-009-23 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.06 | 3717.53 |  | 3717.53 | 615.96 | 223.05 |  | 223.05 | 36.96 |  |  | 53.1 | 3.19
21 | ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.028 | 1201.2 | 1201.2 |  |  | 33.63 | 33.63 |  |  | 154 | 4.31
22 | ФЕР01-01-014-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.05 | 6408.87 | 244.3 | 6160.23 | 1077.48 | 320.44 | 12.22 | 308.01 | 53.87 | 31.32 | 1.57 | 90.09 | 4.5
23 | ФЕР01-01-016-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.05 | 359.33 | 28.47 | 326.52 | 57.17 | 17.97 | 1.42 | 16.33 | 2.86 | 3.65 | 0.18 | 3.97 | 0.2
24 | ФЕР01-02-061-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.6 | 729 | 729 |  |  | 437.4 | 437.4 |  |  | 97.2 | 58.32
25 | ФЕР01-02-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(ПГС-приямки) | 100 м3 грунта | 0.2 | 663.75 | 663.75 |  |  | 132.75 | 132.75 |  |  | 88.5 | 17.7
26 | ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 20 | 60 |  |  |  | 1200
27 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.035 | 54732.4 | 368.45 | 2386.22 | 262.54 | 1915.63 | 12.9 | 83.52 | 9.19 | 38.3 | 1.34 | 19.08 | 0.67
28 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.035 | 26411.25 | 301.96 | 4365.59 | 550.38 | 924.39 | 10.57 | 152.8 | 19.26 | 36.96 | 1.29 | 41.95 | 1.47
29 | ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,105 35*0,3/100 | 2381.84 | 126.07 | 2238.69 | 187.94 | 250.09 | 13.24 | 235.06 | 19.73 | 15.72 | 1.65 | 14.81 | 1.56
30 | ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 11 | 60 |  |  |  | 660
Прокладка труб, устройство колодцев, приямков
31 | ФЕР34-02-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий 1 193,19 = 32 723,19 - 1000 x 31,53 | 1 канало-километр трубопровода | 0.153 | 1193.19 | 1125.18 |  |  | 182.56 | 172.15 |  |  | 133 | 20.35
32 | ФССЦ-507-0549 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 90 мм | 10 м | 15.3 | 191.58 |  |  |  | 2931.17
33 | ФЕР34-02-019-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием: 40 Кн КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Понижающий коэффициент ЭМ=0,9499; ЗПМ=0,9499 | 1 м | 28 | 808.93 | 3.04 | 713.08 | 35.63 | 22650.04 | 85.12 | 19966.24 | 997.64 | 0.32 | 8.96 | 3.08 | 86.24
34 | ФССЦ-507-0549 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 90 мм | 10 м | 2.8 | 191.58 |  |  |  | 536.42
35 | ФЕР34-02-018-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка труб в металлический футляр 542,05 = 2 878,41 - 107 x 14,50 - 0,0299 x 5 531,93 - 0,0146 x 5 382,77 - 29,7 x 14,49 - 2 x 55,26 | 100 канало-метров | 0.65 | 542.05 | 306.77 |  |  | 352.33 | 199.4 |  |  | 34.2 | 22.23
36 | ФССЦ-103-0160 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 65 | 67.65 |  |  |  | 4397.25
37 | ФЕР22-02-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.065 | 4678.26 | 1226.79 | 1072.94 | 1.01 | 304.09 | 79.74 | 69.74 | 0.07 | 129 | 8.39 | 0.1 | 0.01
38 | ФССЦ-101-2378 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0.0949 | 16772.59 |  |  |  | 1591.72
39 | ФЕР07-02-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.012 | 27279.68 | 4911.61 | 21013.2 | 2264.76 | 327.36 | 58.94 | 252.16 | 27.18 | 547.56 | 6.57 | 167.76 | 2.01
40 | ФССЦ-403-0119 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м | м | 3 | 589.56 |  |  |  | 1768.68
41 | ФЕР23-04-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка люка | 1 шт. | 5 | 587.47 | 11.32 | 6.1 |  | 2937.35 | 56.6 | 30.5 |  | 1.31 | 6.55
Раздел 4. Перевозка грузов
42 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (Вывоз строительного мусора) | 1 т груза | 24.8 | 19.29 |  | 19.29 |  | 478.39 |  | 478.39
Раздел 5. Установка опор для светофоров
43 | ФЕР01-02-031-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ям | 0.08 | 3660.24 | 177.37 | 3482.87 | 286.64 | 292.82 | 14.19 | 278.63 | 22.93 | 22.74 | 1.82 | 24.71 | 1.98
44 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки 5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0168 | 5545.02 | 1404 | 1590.53 | 243 | 93.16 | 23.59 | 26.72 | 4.08 | 180 | 3.02 | 18 | 0.3
45 | ФССЦ-401-0063 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 1.714 | 535.46 |  |  |  | 917.78
46 | ФЕР34-02-025-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка средствами малой механизации опор высотой: до 8,5 м | 1 опора | 8 | 45.12 | 29.96 | 14.78 | 2.43 | 360.96 | 239.68 | 118.24 | 19.44 | 3.34 | 26.72 | 0.18 | 1.44
47 | Калькуляция № 2 | Изготовление опор для светофоров Д.108 | шт | 4 | 618.08 |  |  |  | 2472.32
48 | Калькуляция № 3 | Изготовление опор для светофоров Д-159х4,5 | шт | 4 | 1388.9 |  |  |  | 5555.6
Раздел 6. Установка дорожных знаков
49 | ФЕР27-09-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка дорожных знаков на металлических стойках массой: от 25 до 50 кг | 1 т стоек | 0.168 | 16529.5 | 1399.2 | 1937.31 | 192.11 | 2776.96 | 235.07 | 325.47 | 32.27 | 165.39 | 27.79 | 14.95 | 2.51
50 | ФЕР27-09-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 | 100 знаков | 0.04 | 876.04 | 588.57 |  |  | 35.04 | 23.54 |  |  | 69 | 2.76
51 | ФССЦ-101-4306 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние | шт. | 10 | 142.43 |  |  |  | 1424.3
Раздел 7. Оборудование в текущих ценах
52 | Прайс-лист | Контроллер дорожный КДУ 3.2Н | шт | 1 |  |  |  |  | 29000
53 | Прайс-лист | Светофор транспортный светодиодный Т.1.2 | шт | 8 |  |  |  |  | 106372.88
54 | Прайс-лист | Светофор пешеходный светодиодный П.1.2 | шт | 8 |  |  |  |  | 67050.88
55 | Прайс-лист | Табло обратного отсчета времени ИВС3 | шт | 4 |  |  |  |  | 32847.44
Раздел 8. Материалы, не учтенные ценником в ценах 2001г.
56 | Прайс-лист к ценам 2001г. | Звуковое сопровождение пешеходов УЗС1 (2500/5,18*1,02*1,03) | шт | 2 | 507.05 |  |  |  | 1014.1
57 | Прайс-лист к ценам 2001г. | Шкаф контроллера КДУ 3.2Н (3500/5,18*1,02*1,03) | шт | 1 | 709.87 |  |  |  | 709.87
58 | Прайс-лист к ценам 2001г. | Счетчик СЕ 101 S6 145M (432,2/5,18*1,02*1,03) | шт | 1 | 87.66 |  |  |  | 87.66
59 | ФССЦ-509-2228 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеритика С | шт. | 1 | 9.87 |  |  |  | 9.87
60 | ФССЦ-501-1141 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5 | 1000 м | 0.365 | 7565.19 |  |  |  | 2761.29
61 | ФССЦ-501-1144 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14 | 1000 м | 0.355 | 16553.79 |  |  |  | 5876.6
62 | ФССЦ-501-8289 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 0.2 | 3479.27 |  |  |  | 695.85
63 | Прайс-лист к ценам 2001г. | Трос стальной 3.8мм (7,19/5,18*1,02*1,03) | м | 180 | 1.46 |  |  |  | 262.8
64 | Прайс-лист к ценам 2001г. | Изолятор ИП-1 (155/5,18*1,02*1,03) | шт | 8 | 31.44 |  |  |  | 251.52
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 330368.26 | 4861.38 | 36477.05 | 2481.17 |  | 525.88 |  | 201.88
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 794175.61 | 61010.31 | 219424.4 | 31138.67 |  | 566.31 |  | 201.88
В том числе, справочно:
Индекс инфляции в дорожном строительстве к ФЕР-2001 (ФСНБ-2009) на 1 кв. 2013г. ОЗП=12,55; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,55; МАТ=5,18 (Поз. 18-19, 26-30, 49-51, 20, 22-23, 21, 24-25, 31-35, 46-48, 36-38, 41, 39-40, 43-45, 1-9, 11-15, 10, 56-59, 63-64, 60-62) | [8 empty] | 461055.6 | 55631.27 | 180713.27 | 28657.51
Индекс инфляции на пусконаладочные работы на 1 кв.2013г. ОЗП=12,55; ТЗ=12,55 (Поз. 16-17) | [8 empty] | 517.67 | 517.67 |  |  |  | 40.425
Индекс инфляции на перевозку грузов к ФЕР-2001 (ФСНБ-2009) на 1 кв. 2013г. ПЗ=5,67 (ОЗП=5,67; ЭМ=5,67; МАТ=5,67) (Поз. 42) | [8 empty] | 2234.08 |  | 2234.08
Накладные расходы | [8 empty] | 77125.96
В том числе, справочно:
65%*0,85 ФОТ (от 562,49) (Поз. 16-17) | [8 empty] | 310.78
80%*0,85 ФОТ (от 9608,02) (Поз. 21, 24-25, 43, 10) | [8 empty] | 6533.46
95%*0,85 ФОТ (от 51556,53) (Поз. 20, 22-23, 1-9, 11-15) | [8 empty] | 41631.89
100%*0,85 ФОТ (от 21503,54) (Поз. 31-35, 46-48) | [8 empty] | 18278.01
105%*0,85 ФОТ (от 347,25) (Поз. 44-45) | [8 empty] | 309.92
130%*0,85 ФОТ (от 2792,76) (Поз. 36-38, 41, 39-40) | [8 empty] | 3086
142%*0,85 ФОТ (от 5778,39) (Поз. 18-19, 26-30, 49-51) | [8 empty] | 6975.9
Сметная прибыль | [8 empty] | 48182.27
В том числе, справочно:
40%*0,8 ФОТ (от 562,49) (Поз. 16-17) | [8 empty] | 180
45%*0,8 ФОТ (от 8043,29) (Поз. 21, 24-25, 43) | [8 empty] | 2895.59
50%*0,8 ФОТ (от 1346,99) (Поз. 20, 22-23) | [8 empty] | 538.8
60%*0,8 ФОТ (от 1564,73) (Поз. 10) | [8 empty] | 751.07
65%*0,8 ФОТ (от 72060,33) (Поз. 31-35, 46-48, 44-45, 1-9, 11-15) | [8 empty] | 37471.37
85%*0,8 ФОТ (от 1080,81) (Поз. 39-40) | [8 empty] | 734.95
89%*0,8 ФОТ (от 1711,95) (Поз. 36-38, 41) | [8 empty] | 1218.91
95%*0,8 ФОТ (от 5778,39) (Поз. 18-19, 26-30, 49-51) | [8 empty] | 4391.58
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 393797.3 |  |  |  |  | 229.2 |  | 108.08
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 289360.69 |  |  |  |  | 293.18 |  | 93.8
Итого Оборудование | [8 empty] | 235271.2
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 1053.27 |  |  |  |  | 43.93
Итого | [8 empty] | 919483.84 |  |  |  |  | 566.31 |  | 201.88
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 278469.7
Машины и механизмы | [8 empty] | 219424.4
ФОТ | [8 empty] | 92148.98
Оборудование | [8 empty] | 235271.2
Накладные расходы | [8 empty] | 77124.58
Сметная прибыль | [8 empty] | 48182.27
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 683157.99
Проектные работы (ЛСР №11) | [8 empty] | 65780.57
Итого | [8 empty] | 748938.56
Итого с оборудованием (235 271,20) и прочими затратами (1 053,27) | [8 empty] | 985264.41
НДС 18% | [8 empty] | 177347.5938
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1162612.0038 |  |  |  |  | 566.31 |  | 201.88
Составил: ___________________________В.Н. Артемова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________ В. Н. Артемова
(должность, подпись, расшифровка)

## ДВ №9
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник
муниципального казенного учреждения
"Пермская дирекция дорожного движения"
__________________________М.Л. Кис
"________ " ___________________2013 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9
выполнение работ по строительству светофорного объекта на перекрестке ул. Лянгасова – ул. Ольховская
в Орджоникидзевском районе в городе Перми
№ п/п | Наименование работ | Оборудование, материалы | Ед. изм. | Объем | Особые требования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Монтаж оборудования
1.1 | Монтаж шкафа для дорожного контроллера навесного | Шкаф контроллера КДУ 3.2Н | шт | 1
1.2 | Монтаж дорожного контроллера КДУ 3.2 Н | Дорожный контроллер КДУ 3.2 Н | шт | 1
1.3 | Монтаж транспортного светофора Т.1 .2 | Транспортный светофор Т.1.2 | шт | 8 | крепление к опоре хомутами
1.4 | Монтаж пешеходного светофора П.1 .2 | Пешеходный светофор П.1.2 | шт | 8 | крепление к опоре хомутами
1.5 | Монтаж "табло отсчета времени" ИВС3 | Табло обратного отсчета времени ИВС3 | шт | 4 | крепление к опоре хомутами
|  | Хомуты для крепления светофоров, "табло осчета времени" к опорам | шт | 40
2 | Устройство заземления
2.1 | Вертикальный заземлитель из угловой стали 50х50х5мм |  | шт | 4
2.1 | Горизонтальный заземлитель из полосовой сечением 160мм2 |  | м | 12
3 | Пусконаладочные работы
3.1 | Измерение сопротивления растеканию тока |  | измерений | 1
3.2 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  | измерений | 1
4 | Монтаж приборов и электроизделий
4.1 |  | Звуковое сопровождение пешеходов УЗС2 | шт | 2
4.2 |  | Счетчик однофазный СЕ 101 S6 145M | шт | 1
4.3 |  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А | шт | 1
5 | Прокладка кабеля
5.1 | АВВГ 3х4 мм2 на тросе | Кабель АВВГ 3х4 мм2 | м | 200
|  | Трос стальной 3.8мм | м | 180
5.2 | АКВВГ 5х2,5мм2 в полиэтиленовых трубах в троншеях | Кабель АКВВГ 5х 2,5 мм2 | м | 365
5.3 | АКВВГ 14х2,5мм2 в полиэтиленовых трубах в троншеях | Кабель АКВВГ 14х 2,5 мм2 | м | 355
|  | Трубы полиэтиленовые низкого давления Д.90мм | м | 180 | Подземную прокладку труб через дорогу по ул. Лянгасова, протяженностью 28м, производить без разработки грунта: методом горизонтального бурения. Приямки: 2х2х2,5м-2 шт заполнить ПГС
|  | Футляр из ст. труб. Д.108х3,5мм | м | 65 | Через дороги полиэтиленовые трубы прокладывать в футляре из ст. труб Д.108х3,5мм. Для антикоррозионной защиты ст. труб использовать мастику битумно-резиновую.
6 | Устройство колодцев из колец
6.1 | Устройство колодцев | Кольца сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м | м | 3
6.2 | Установка люков | Люки чугунные тяжелые | шт | 5
7 | Благоустройство
7.1 | Восстановление асфальтобетонного покрытия |  | м2 | 35
Горячие асфальтобетонные смеси, толщиной 4см
7.2 | Основание под асфальтобетонное покрытие |  | м2 | 35
Щебень дорожный толщиной 15см
Смесь песчано-гравийная, толщиной 30см
8 | Установка опор для светофоров
8.1 | Бурение ям до 1 м |  | шт | 8
8.2 | Установка опор из ст. труб Д.159мм. | Опоры из ст. труб Д.159х4,5мм, высотой -9м | шт | 4 | Изготовление опор из ст. туб.Д.159х4,5мм
8.3 | Установка опр из ст. труб Д.108мм. | Опоры из ст. труб Д.108х4,0мм, высотой -7м | шт | 4 | Изготовление опор из ст. туб.Д.108х4,0мм
8.4 | Бетонирование опор |  | шт | 8
Бетон дорожный, марки В7,5
9 | Установка дорожных знаков
9.1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках | Стойки металлические из ст. труб Д.76х3,5 высотой - 4,5м (6,26кг/п.м*4,5м=28кг) | шт | 6 | Изготовление стоек из ст. туб.Д.76х3,5мм
|  | Знаки дорожные информационные: 6.13 со световозвращающей пленкой на оцинкованной подоснове | шт | 10
10 | Вывоз строительного мусора
| (должность, Ф.И. О.) | (Подпись)
| (должность, Ф.И. О.) | (Подпись)

## Калькуляция № 1
Калькуляция № 1
по состоянию на 01.01.2001г.
| на | изготовление хомутов (1 шт.) для крепления светофора к опоре
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб. в базисных ценах
[5 empty] | Цена | Обосн. | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.01 | 9.07 |  | 0.0907
1 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.32 | 9.4 |  | 3.008
2 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 0.01 | 10.65 |  | 0.1065
3 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час
Итого по трудозатратам | [6 empty] | 3.2052
Машины и механизмы
4 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 1e-05 | 134.65 |  | 0.0013465
5 | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1e-05 | 6.9 |  | 6.9e-05
6 | 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 0.11 | 39.49 |  | 4.34
7 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1e-05 | 1.2 |  | 1.2e-05
8 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1e-05 | 1.95 |  | 1.95e-05
9 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 1e-05 | 5.13 |  | 5.13e-05
10 | 331002 | Станок: сверлильный | маш.-ч | 0.01 | 2.36 |  | 0.02
11 | 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч |  | 15.4
12 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0.011 | 6.82 |  | 0.07502
13 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 1e-05 | 107.3 |  | 0.001073
Итого по машинам и механизмам | [6 empty] | 4.4376
Материалы
14 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.001488 | 6.22 |  | 0.01
15 | 101-2548 | Сталь полосовая 40х4 | кг | 2.48 | 6.1 |  | 15.128
16 | 101-2038 | Болты с гайками и шайбами оцинков. М10 | кг | 0.18 | 26.32 |  | 4.7376
17 | 101-1521 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 4.712e-05 | 9765 |  | 0.46
18 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.000496 | 6.09
19 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 4e-06 | 6667 |  | 0.026668
20 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00036 | 15620 |  | 5.6232
21 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 5e-06 | 7640 |  | 0.0382
22 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 4.6e-05 | 14312.87 |  | 0.65839
23 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 0.06061 | 1 |  | 0.06
Итого по материалам | [6 empty] | 26.7421
Накладные расходы |  |  | 66% от ФОТ |  |  |  | 2.1154
Сметная прибыль |  |  | 40% от ФОТ |  |  |  | 1.2821
Всего | [6 empty] | 37.7824
Составил:
Инженер-сметчик /________________/
(должность, подпись, расшифровка)
Проверилл:
Инженер-сметчик /_______________/
(должность, подпись, расшифровка)

## Калькуляция № 2
Калькуляция № 2
по состоянию на 01.01.2001г.
| на | изготовление опор для светофоров ф 108 мм (1 шт.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб. в базисных ценах
[5 empty] | Цена | в тч ЗП на единицу/ всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 8.69 | 9.62 |  | 83.6
2 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.02 | 9.07 |  | 0.18
3 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.32 | 9.4 |  | 3.01
4 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 0.02 | 10.65 |  | 0.21
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1
Итого по трудозатратам | [6 empty] | 87
Машины и механизмы
6 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.04 | 134.65 | 13,5 0,54 | 5.39
7 | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0.1 | 6.9 |  | 0.69
8 | 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.19 | 8.1 |  | 17.74
9 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.07 | 1.2 |  | 0.08
10 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.08 | 5.13 |  | 0.41
11 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0.1 | 6.82 |  | 0.682
12 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0.04 | 107.3 |  | 4.29
Итого по машинам и механизмам | [6 empty] | 29.282
Материалы
13 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1882 | 6.22 |  | 1.17
14 | 101-2803 | Уголок 40х4 2,6 кг, масса 1п.м- 2,6кг | кг | 0.4 | 5.9956 |  | 2.3982
15 | 103-0161 | Труба Д.108х4, масса 1п.м- 10,26кг | кг | 72 | 5.2 |  | 374.4
16 | 101-1521 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0.001557 | 9765 |  | 15.2
17 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.0362 | 6.09 |  | 0.22
18 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 4.2e-05 | 6667 |  | 0.28001
19 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00036 | 15620 |  | 5.6232
20 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 6e-05 | 7640 |  | 0.4584
21 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.00057 | 14312.87 |  | 8.1583
22 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 1.672 | 1 |  | 1.67
Итого по материалам | [6 empty] | 409.5782
Накладные расходы |  |  | 66% от ФОТ |  |  |  | 57.42
Сметная прибыль |  |  | 40% от ФОТ |  |  |  | 34.8
Всего | [6 empty] | 618.0802
Составил:
Инженер-сметчик /________________/
(должность, подпись, расшифровка)
Проверилл:
Инженер-сметчик /_______________/
(должность, подпись, расшифровка)

## Калькуляция № 3
Калькуляция № 3
по состоянию на 01.01.2001г.
| на | изготовление опор для светофоров ф159х4,5 мм - 1шт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб. в базисных ценах
[5 empty] | Цена | в тч ЗП на единицу/ всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.1 | 9.07 |  | 0.907
2 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 11.38 | 9.62 |  | 109.4756
3 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 0.13 | 10.65 |  | 1.3845
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.18
Итого по трудозатратам | [6 empty] | 111.7671
Машины и механизмы
5 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.05 | 134.65 | 13,5 0,54 | 6.7325
6 | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0.13 | 6.9 |  | 0.897
7 | 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.87 | 8.1 |  | 23.247
8 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.09 | 1.2 |  | 0.108
9 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.1 | 5.13 |  | 0.513
9 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0.05 | 6.82 |  | 0.341
13 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0.05 | 107.3 |  | 5.365
Итого по машинам и механизмам | [6 empty] | 37.21
Материалы
10 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2465 | 6.22 |  | 1.5332
11 | 101-1521 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0.0001 | 9765 |  | 0.9765
12 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.0474 | 6.09 |  | 0.28867
13 | 101-2803 | Уголок 40х4 2,3 кг, масса 1п.м- 2,3кг | кг | 0.0474 | 6 |  | 0.2844
15 | 103-0176 | Труба ф 159х4.5 масса 1п.м. -17,15 | кг | 154.2 | 7.16 |  | 1104.072
18 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0003 | 15620 |  | 4.686
19 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 3.5e-05 | 6667 |  | 0.23334
19 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.000475 | 14312.87 |  | 6.7986
21 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 5e-06 | 7640 |  | 0.0382
21 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 2.189 | 1 |  | 2.189
Итого по материалам | [6 empty] | 1121.44
Накладные расходы |  |  | 66% от ФОТ |  |  |  | 73.7663
Сметная прибыль |  |  | 40% от ФОТ |  |  |  | 44.7068
Всего | [6 empty] | 1388.8902
Составил:
Инженер-сметчик /________________/
(должность, подпись, расшифровка)
Проверилл:
Инженер-сметчик /_______________/
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛСР № 11
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________________________ | [10 empty] | Начальник
___________________________ | [10 empty] | муниципального казенного учреждения
___________________________ | [10 empty] | "Пермская дирекция дорожного движения"
" _____ " ________________ 2013 г. | [10 empty] | __________________________М.Л. Кис
[7 empty] | Перекресток: ул. Лянгасова - ул. Ольховская |  |  |  | "________ " ___________________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11
(локальная смета)
|  | на | проектирование светофорных объектов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________77621,07 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Организация и безопасность дорожного движения
1 | СБЦ50-3-2-А /Таблица: СБЦ50-3-2 параметр: А/ "Автомобильные дороги общего пользования (2007г.)" | Транспортные развязки: пересечение в одном уровне, категория сложности проектирования 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стадии проекта: Р ПЗ=0,71; Стадия (Р) Организация и безопасность движения, обустройство дорог (Категории дорог II (4 полосы); II (2-3 полосы)) (16%) ПЗ=0,16; ОУ СБЦ 2002 п.4 Типовые проекты п.4 К=0,48 ПЗ=0,48 | развязка | 1 | 15977.79 |  |  |  | 15977.79
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 15977.79
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 65780.57
В том числе, справочно:
Уральский коэффициент К=1,15 ПЗ=1,15 (Поз. 1) | [8 empty] | 2396.67
Индекс инфляции на 1 кв. 2013г.к уровню цен на 01.01.2001г. на проектные работы ПЗ=3,58 (Поз. 1) | [8 empty] | 47406.11
Итоги по смете:
Проектные работы: Автомобильные дороги общего пользования:
Итого Поз. 1 | [8 empty] | 15977.79
Всего с учетом "Уральский коэффициент К=1,15 ПЗ=1,15" | [8 empty] | 18374.46
Всего с учетом "Индекс инфляции на 1 кв. 2013г.к уровню цен на 01.01.2001г. на проектные работы ПЗ=3,58" | [8 empty] | 65780.57
Итого | [8 empty] | 65780.57
В том числе:
НДС 18% | [8 empty] | 11840.5
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 77621.07
Составил: ___________________________В.Н. Артемова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________ В. Н. Артемова
(должность, подпись, расшифровка)