## Краснополянская,15-13
Приложение №4
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕЖДАЮ
| _______________/___________________/ |  |  |  | _______________/________________/
| "______"______________2013г. |  |  |  | "______"_______________2013г.
| МП |  |  |  | МП
График производства работ по ремонту муниципальных жилых помещений
ул. Краснополянская, д.15. кв. 13; ул. Братская, д. 2 кв. 91
№ пп |  | 2013-06-19 | 20.06.2012г. | 21.06.2013г. | 2013-06-22 | 2013-06-23 | 2013-06-24 | 2013-06-26
| рабочие дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Наименование работ
ул. Краснополянская, д.15 кв. 13
1 | Демонтаж оконного и дверного блоков, полового покрытия, снятие обоев, разборка встроенного шкафа | bar: 1
2 | Вывоз мусора | bar: 1
3 | Монтаж оконного блока, монтаж дверного блока | bar: 2
5 | Замена электропроводки , установка розеток, выключателей патрона | bar: 3
6 | Штукатурка стен и потолков, откосов | bar: 4
Ремонт дощатых полов | bar: 5
7 | Подготовка стен и потолков под чистовую отделку ( шпатлевка, грунтовка) | bar: 5
8 | Устройство полов из ДВП | bar: 5
9 | Окраска потолков, оклейка стен обоями, маслянная окраска, чугунного радиатора, металических труб отопления | bar: 6
10 | Устройство полов из линолеума, монтаж плинтусов. | bar: 6
11 | Сдача объекта приемной комиссии | bar: 7
ул. Братская, д.2 кв. 90
1 | Демонтаж оконных блоков | bar: 1 to 3
2 | Установка оконных блоков,подоконников. Ремонт откосов | bar: 2 to 5
3 | Вывоз мусора | bar: 6
4 | Сдача объекта приемной комиссии | bar: 7
| Заместитель директора по экономике | 6: Н.В. Васильева