## Лист3
График производства работ
на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту здания МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 137» г. Перми, ул. А.Невского, 12
№п/п | Наименование работ | ИЮЛЬ | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | Демонтаж кровли
2 | Разборка деревянных перекрытий
3 | Разборка внутренних инженерных сетей; ХГВС; канализации; системы отопления; индивидуального теплового пункта
4 | Разборка кирпичных перегородок
5 | Разборка наружных крылец
6 | Замена оконных и дверных блоков
7 | Укрепление фундамента,цокольной части здания
8 | Монтаж кровли
9 | Устройство железобетонных перекрытий
10 | Устройство внутренних перегородок
11 | Монтаж наружных и внутренних инженерных сетей
12 | Монтаж электроосвещения, энергооборудования
13 | Монтаж вентиляционных систем
14 | Внутренняя отделка помещений
15 | Отделка фасада, устройство наружных лестниц и крыльца. Вход в подвал, приямки
16 | Монтаж АПС, системы видеонаблюдения, ОПС
17 | Пусконаладочные работы: АПС, вентиляция, электрика
18 | Демонтаж асфальта,бордюр, игрового оборудования
19 | Валка деревьев, кустарников
20 | Разработка грунта и планировка территории
21 | Благоустройство территории, устройство малых архитектурных форм
22 | Демонтаж ограждения территории
23 | Монтаж ограждения
24 | Сдача объекта в эксплуатацию