Приложение № 2

к извещению о проведении запроса

котировок  от «10» июня 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по выявлению объектов недвижимости пригодных для вовлечения в хозяйственный оборот, расположенных на территории промышленного района «Бахаревский», промышленного узла «Рязанский», коммунально-складского района «Беляевский» и прилегающих территориях

(графическое отображение границ обследуемой территории прилагается)

| 1. Основания для разработки | Генеральный план города Перми. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Срок выполнения работ | 150 дней с момента заключения контракта. |  |
| 3. Основные задачи | Актуализация информации по обследуемым промышленным районам и прилегающим к ним территориям города Перми. Формирование перечней земельных участков пригодных для вовлечения в хозяйственный оборот. |  |
| 4. Выходные материалы | Весь графический материал выполняется в графическом редакторе ArcGIS. Графический материал должен быть нанесен на существующий адресный реестр города, который однозначно позволяет идентифицировать месторасположение отображаемого объекта (объектов). Перечень земельных участков, относящихся к неразграниченным государственным землям с отображением данных участков в графическом виде (данные земельные участки обозначаются желтым цветом) отдельно по каждому кадастровому кварталу (при наличии участков данного вида). Перечень земельных участков собственники (владельцы), которых не оформили права в установленном законом порядке с отображением данных участков в графическом виде (данные земельные участки обозначаются красным цветом) отдельно по каждому кадастровому кварталу (при наличии участков данного вида). Перечень земельных участков принадлежащих Российской Федерации, закрепленных за Министерством обороны Российской Федерации с отображением данных участков в графическом виде (данные земельные участки обозначаются оранжевым цветом) отдельно по каждому кадастровому кварталу (при наличии участков данного вида). Перечень иных земельных участков принадлежащих Российской Федерации с отображением данных участков в графическом виде (данные земельные участки обозначаются малиновым цветом) отдельно по каждому кадастровому кварталу (при наличии участков данного вида). Перечень объектов и производств, являющихся источниками воздействия на окружающую среду в границах обследуемой территории в разрезе кадастровых кварталов. Графический материал с отображением границ предприятий (данные границы обозначаются замкнутой непрерывной черной линией (по забору)), расположенных в одном кадастровом квартале с предприятиями оборонно - промышленного комплекса (далее – ОПК), в границах санитарно-защитных зон, предусмотренных для данных предприятий ОПК. Графический материал с отражением границ санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) и отображением различными цветами классов опасности: 1) на 2005 год; 2) на текущий момент; 3) на среднесрочную перспективу. Аналитический материал по результатам анкетирования о мерах поддержки со стороны органов государственной и муниципальной власти (готовится на основании анкетирования проведенного Исполнителем (анкета прилагается ниже)). |  |
| 5. Этапы | Содержание работ | Сроки |
| 1-й этап | 1. Сбор первичной информации о владельцах земельных участков промышленного района «Бахаревский», промышленного узла «Рязанский», коммунально-складского района «Беляевский» и прилегающих территорий (далее – Пром.района): | 45 дней |
|  | 1.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков (далее – Перечень) по каждому кадастровому кварталу, расположенному на территории Пром.района, сформированному на основании информации из Публичной кадастровой карты. |  |
|  | 1.1.1. Информация из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю (далее – Росреестр) о собственниках (владельцах) земельных участков по Перечню. |  |
|  | 1.1.2. Информация из Федерального Агентства по управлению государственным имуществом (далее – ФАУГИ) о собственниках (владельцах) земельных участков, расположенных на территории Пром.района. |  |
|  | 1.2. Реестр адресов физических и юридических лиц (далее – Реестр) для рассылки анкеты (анкетирования) о мерах поддержки со стороны государственных и муниципальных органов власти сформированный на основании информации, полученной из Росреестра, ФАУГИ. |  |
| 2-й этап | 2. Анализ первичной информации и определение фактической ситуации в сфере землевладения на территории Пром.района: | 45 дней |
|  | 2.1. Перечень земельных участков Пром.района сформированных по виду собственности (собственность РФ, собственность физических лиц, собственность юридических лиц (в программе excel). |  |
|  | 2.2. Перечень «перспективных» для вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, сформированный путем сравнительного анализа различных источников информации («перспективными» является земельные участки, которые можно отнести к одному из видов земельных участков, информация по которым предусмотрена для предоставления в качестве выходных материалов). К данному перечню прилагается графический материал (в электронном виде) с отображением «перспективных» участков отдельно по каждому кадастровому кварталу (при наличии). |  |
|  | 2.3. Разработка и представление плана натурного обследования «перспективных» земельных участков. |  |
|  | 2.4. Согласование плана натурного обследования «перспективных» земельных участков с департаментом промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации г. Перми. |  |
|  | 2.5. Отчет о проделанной работе по уточнению информации по ряду «перспективных» земельных участков из иных источников официальной информации. |  |
|  | 2.6. Отчет о натурных обследованиях «перспективных» земельных участков с представлением фотоматериала и краткой пояснительной записки по каждому участку. |  |
|  | 2.7. Отчет о проделанной работе по анкетированию лиц в соответствии с Реестром. |  |
| 3-й этап | 3. Формирование итоговых (отчетных) материалов: | 60 дней |
|  | 3.1. Перечень земельных участков, относящихся к неразграниченным государственным землям (адрес (местоположение), наименование объекта, категория земель, площадь, фотоматериал, отчет о натурном обследовании) с приложением графического материала. |  |
|  | 3.2. Перечень земельных участков собственники (владельцы), которых не оформили права в установленном законом порядке (правообладатель, адрес (местоположение), наименование объекта, категория земель, площадь, вид разрешенного использования земель, кадастровый номер, фотоматериал, отчет о натурном обследовании) с приложением графического материала. |  |
|  | 3.3. Перечень земельных участков принадлежащих Российской Федерации, закрепленных за Министерством обороны Российской Федерации (правообладатель, адрес (местоположение), наименование объекта, категория земель, площадь, вид разрешенного использования земель, кадастровый номер, фотоматериал, отчет о натурном обследовании) с приложением графического материала. |  |
|  | 3.4. Перечень иных земельных участков принадлежащих Российской Федерации (правообладатель, адрес (местоположение), наименование объекта, категория земель, площадь, вид разрешенного использования земель, кадастровый номер, фотоматериал, отчет о натурном обследовании) с приложением графического материала. |  |
|  | 3.5. Перечень объектов или производств, являющихся источниками воздействия на окружающую среду в границах санитарно-защитных зон обследуемой территории (адрес (местоположение), наименование производства, классификация производств в соответствии с санитарной классификацией). |  |
|  | 3.6. Графический материал с отображением границ предприятий (данные границы обозначаются замкнутой непрерывной черной линией (по забору)), расположенных в одном кадастровом квартале с предприятиями ОПК, в границах СЗЗ, предусмотренных для данных предприятий ОПК. |  |
|  | 3.7. Графический материал с отражением границ СЗЗ и отображением цветом класса опасности: 1) на 2005 год; 2) на текущий момент; 3) на среднесрочную перспективу на основании информации, полученной по результатам анкетирования физических и юридических лиц, владельцев земельных участков. |  |
|  | 3.7. Аналитический материал по результатам анкетирования физических и юридических лиц, владельцев земельных участков (на обследуемой территории) о мерах поддержки со стороны органов государственной и муниципальной власти. |  |

Анкета о выявлении необходимых мер государственной (муниципальной) поддержки бизнеса.

- Наименование предприятия или физического лица____________________________.

- Средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет:

- до 15 человек;

- от 16-100 человек;

- от 101-250 человек;

- более 250 человек.

3. Выручка Вашего предприятия от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость составляет:

- до 60 млн. рублей;

- от 60 до 400 млн. рублей;

- от 400 до 1000 млн. рублей;

- свыше 1000 млн. рублей.

4. Какими видами государственной (муниципальной) поддержки бизнеса Вы пользовались?

- участие в обучении;

- участие семинарах;

- участие в выставках;

- получение субсидии;

- другое_________________________________________________________________.

5. Укажите, по Вашему мнению, наиболее важные виды государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства?

- упрощение и стабильность системы налогообложения;

- нормативно-правовая поддержка малого бизнеса и упрощенная процедура регистрации, лицензирования;

- налоговые льготы;

- упорядочивание государственного контроля за деятельностью предпринимателей;

- поддержка социального статуса предпринимателей;

- льготные целевые кредиты для проектов.

6. От каких рисков в большей степени не застрахован Ваш бизнес?

- рост арендной платы;

- усиление налогового пресса;

- возникновение административных барьеров, бюрократизм;

- финансовые риски.

7. В каких мерах поддержки со стороны местных органов власти в первую очередь нуждается ваше предприятие сегодня?

- субсидирование стоимости предоставленной гарантии (поручительства) по кредитам;

- проведение обучающих семинаров, конференций, лекций;

- повышение квалификации сотрудников предприятий (организаций);

- субсидирование затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей;

- субсидирование части затрат по передачи прав на франшизу;

- субсидирование части затрат на оплату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- предоставление земельных участков для строительства объектов, предназначенных для производственной деятельности;

- другое_________________________________________________________________.

8. Как местные власти относятся к бизнесу?

- как к движущей силе для развития данной сферы экономики;

- как к равноправному партнеру;

- как к младшему партнеру;

- как  субъекту, пополняющему бюджет;

- как к объекту постоянной поддержки и защиты;

- другое_________________________________________________________________.

9. Как сегодня Ваше предприятие может защитить свои права?

- обратиться в суд;

- обратиться в местные, региональные органы исполнительной власти;

- обратиться в федеральные органы исполнительной власти;

- обратиться к другим предпринимателям;

- обратиться в общественные организации предпринимателей;

- обратиться в СМИ;

- обратиться в криминальные структуры.

10. Предполагается ли расширение Вашего предприятия в ближайшее время?

- да;

- нет.

11. Какое производство размещается на принадлежащем Вам земельном участке, расположенном по адресу:  __________________________________________________.

наименование производства _________________________________________________.

12. Какое производство в среднесрочной перспективе (2-5 лет) Вы планируете размещать на принадлежащем Вам земельном участке, расположенном по адресу:____________________________________________________________________.

наименование производства (вида деятельности) ________________________________.

13. Какова, на Ваш взгляд, наиболее острая проблема на пути развития предпринимательства?

- недостаток кадров;

- недостаточная защищенность прав собственности и контрактных прав;

- неэффективная судебная система;

- высокие административные барьеры;

- избыточно высокие налоги/неэффективное налоговое администрирование;

- коррупция на всех уровнях власти;

- сложность с доступом к внешнему финансированию;

- недобросовестная конкуренция;

- неэффективная государственная политика поддержки бизнеса.