Приложение №4

График работы

| Дни | Наименование | Кол-во окон |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | Снятие размеров |  |
| 4-20 | Изготовление конструкций |  |
| 21 | Кабинет №1,2,3 | 4 |
| 22 | Кабинет №4,6,7,8 | 4 |
| 23 | Кабинет №5 | 5 |
| 24 | Кабинет №9,10 | 4 |
| 25 | Кабинет №11, регистратура | 4 |
| 26 | Коридор первого этажа, лестничная клетка (центр. 1 этаж) | 4 |
| 27 | Туалет, лестничная клетка (энд.отд. 1 этаж) | 4 |
| 28,29,30,31 | Эндоскопическое отделение | 17 |
| 32 | Лестничная клетка (центр. 2этаж) | 2 |
| 33,34,35,36,37* | Дневной стационар (2 этаж) | 19 |
| 38 | Кабинет заведующей, №25 | 5 |
| 39,40,41* | Кабинет №16,17,18,19,20 | 13 |
| 42 | Кабинет старшей акушерки, моечная | 4 |
|  | итого | 93 |
| 43-45 | Сдача работ Заказчику и представителю технического надзора, устранение замечаний |  |

* Предусмотреть выполнение работ на определенные дни (по согласованию с Заказчиком) или вечернее время.