Приложение № 2 ТЗ

Техническое задание

на оказание услуг по проведению мероприятий - Ярмарка народного творчества в рамках реализации проекта по месту жительства «Любимый мой дворик»

Сроки проведения: с момента подписания муниципального контракта по 14 июля 2013 года (дата и время по согласованию с Заказчиком).

Место проведения: г. Пермь, Дзержинский район.

Требования к проведению мероприятий - Ярмарка народного творчества в рамках реализации проекта по месту жительства «Любимый мой дворик».

1.       Организовать и провести 4 ярмарки народного творчества в рамках реализации проекта по месту жительства «Любимый мой дворик».

2.     Разработать концепцию проведения мероприятий с поздравлением жителей с 290-летием г.Перми.

3.    	Обеспечить на ярмарке не менее двух площадок в целях популяризации народного творчества:

- центральная площадка для выступления профессионального коллектива;

- площадка для народных промыслов по различным жанрам.

4.       	Организовать техническое обеспечение всех мероприятий  с учетом погодных условий: полный комплект звукотехнического комплекса мощностью акустических систем не менее 2 кВт, наличие автономного источника питания (бензиновый генератор или эквивалент) мощностью не менее 3 кВт, не менее 4-х микрофонов, проигрыватель CD и мини дисков, высококачественные фонограммы.

5.	Предоставить Заказчику  пресс-релиз до начала проведения Мероприятий для размещения на сайте администрации района.

6. 	  Обеспечить наличие информации для жителей района о проведении мероприятий: изготовление афиш формата А-4 в цвете, не менее 200 штук.

7.  	Организовать фотосъемку с предоставлением Заказчику фотоматериалов с включением общих планов в распечатанном виде, не менее 8 шт., не позднее 3-х дней после проведения Мероприятий.

8.	Доставить комплект аппаратуры, артистов, за счет Исполнителя.

9.    Обеспечить полную готовность места оказания услуг за 1 час  до начала проведения Мероприятий.

10.	Уборка, вывоз мусора и отходов, образовавшихся в ходе проведения Мероприятий в течение 2-х часов и после их проведения за счет Исполнителя.

11.	Продолжительность 1-го Мероприятия не менее 2-х часов.