## Лист3
График производства работ
на выполнение комплекса работ по текущему ремонту здания МКУСО "ПМПК" г.Перми
№п/п | Наименование работ | ИЮЛЬ | АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Демонтажные работы
2 | Устройство черновых полов | bar: АВГУСТ 1 to АВГУСТ 4
3 | Устройство черновых потолков | bar: АВГУСТ 5 to АВГУСТ 12
4 | Ремонт стен | bar: АВГУСТ 1 to АВГУСТ 12
5 | Устройство оконных и дверных блоков | bar: АВГУСТ 1 to АВГУСТ 12
6 | Монтаж внутренних инженерных сетей водоснабжения и канализации | bar: АВГУСТ 1 to АВГУСТ 8
7 | Монтаж электроосвещения | bar: АВГУСТ 1 to АВГУСТ 7
8 | Внутренняя отделка | bar: АВГУСТ 13 to АВГУСТ 22
9 | Устройство пандуса | bar: АВГУСТ 20 to АВГУСТ 28
10 | Сдача объекта в эксплуатацию | bar: АВГУСТ 29 to АВГУСТ 31