## Локальная смета
Приложение №3
к документации об открытом аукционе в электронной форме
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [8 empty] | "______ " _______________2013 г.
Обустройство пешеходных зон города Перми
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3 310 002,70 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________481463,54 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________55041,88 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.Ул. Ким от ул. Соломина до ул. Индустриализации. Устройство рулонного газона
1 | ФЕР01-01-013-01 прим | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,32874 3287,4*0,1/1000 | 2145.48 | 49.92 | 2092.31 | 254.46 | 705.31 | 16.41 | 687.83 | 83.65
2 | ФССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 328.7 | 13.38 |  | 13.38 |  | 4398.01 |  | 4398.01
3 | Тек цена | Утилизация мусора | тн | 328.7 | 98.21 |  |  |  | 32281.63
4 | ФЕР47-01-046-07 | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 | 100 м2 | 32,874 3287,4/100 | 477.36 | 426.33 | 15.4 | 1.62 | 15692.73 | 14015.17 | 506.26 | 53.26
5 | ФССЦ-114-0067 | Удобрения минеральное комплексное | кг | 15.89 | 2.9 |  |  |  | 46.08
6 | ФССЦ-407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 328.74 | 131.9 |  |  |  | 43360.81
7 | ФССЦ-414-0402 | Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы) | м2 | 3287.4 | 26.92 |  |  |  | 88496.81
8 | ФЕР47-01-080-01 | Прополка: газонов ((пПЗ=0,5 (пЗП=0,5; пЭМ=0,5 к расх.; пЗПМ=0,5; пМР=0,5 к расх.; пЗТ=0,5; пЗТМ=0,5))) | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 32,874 3287,4/100 | 8.43 | 8.43 |  |  | 277.13 | 277.13
9 | ФЕР47-01-084-01 прим | Полив зеленых насаждений:газонов поднапором с рассеиванием из шланга поливомоечной машины | 1 м3 выливаемой воды | 22.704 | 32.36 | 3.52 | 26.4 | 2.78 | 734.7 | 79.92 | 599.39 | 63.12
10 | ФЕР47-01-080-07 | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой ((пПЗ=0,5 (пЗП=0,5; пЭМ=0,5 к расх.; пЗПМ=0,5; пМР=0,5 к расх.; пЗТ=0,5; пЗТМ=0,5))) | 100 м2 цветников и газонов партерных и обыкновенны | 32,874 3287,4/100 | 8.38 | 2.86 | 5.52 |  | 275.48 | 94.02 | 181.46
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 186268.69 | 14482.65 | 6372.95 | 200.03
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 975576.89 | 189577.89 | 39985.96 | 2618.39
Накладные расходы | [8 empty] | 187649.2
Сметная прибыль | [8 empty] | 137962.19
Итоги по разделу 1 Устройство рулонного газона :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 5556.77
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 29202.79
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 145590.15
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [8 empty] | 1120838.57
Итого | [8 empty] | 1301188.28
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 746013.04
Машины и механизмы | [8 empty] | 39985.96
ФОТ | [8 empty] | 192196.28
Накладные расходы | [8 empty] | 187649.2
Сметная прибыль | [8 empty] | 137962.19
Итого по 1 разделу без НДС | [8 empty] | 1301188.27
НДС 18% | [8 empty] | 234213.8886
Всего с НДС | [8 empty] | 1535402.1586
Раздел 2. Ул. Гашкова от дома № 20 до дома №18. Ремонт газонного покрытия
11 | ФЕР01-01-013-01 прим | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,308505 6170,1*0,05/1000 | 2145.48 | 49.92 | 2092.31 | 254.46 | 661.89 | 15.4 | 645.49 | 78.5
12 | ФССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 357.7 | 13.38 |  | 13.38 |  | 4786.03 |  | 4786.03
13 | Тек цена | Утилизация мусора | тн | 357.7 | 98.21 |  |  |  | 35129.72
14 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 61,701 6170,1/100 | 2296.1 | 317.6 |  |  | 141671.67 | 19596.24
15 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -61,701 -6170,1/100 | 702.93 | 43.43 |  |  | -43371.48 | -2679.67
16 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных вручную | 100 м2 | 61,701 6170,1/100 | 668.98 | 50.68 | 301.4 | 31.78 | 41276.74 | 3127.01 | 18596.68 | 1960.86
17 | ФССЦ-114-0067 | Удобрения минеральное комплексное | кг | 30 | 2.9 |  |  |  | 87
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 180241.57 | 20058.98 | 24028.2 | 2039.36
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1013469.84 | 262572.05 | 136841.49 | 26695.23
Накладные расходы | [8 empty] | 282549.81
Сметная прибыль | [8 empty] | 207879.11
Итоги по разделу 2 Ремонт газонного покрытия :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 5214.69
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 31779.24
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 158435.04
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [8 empty] | 1308469.79
Итого | [8 empty] | 1503898.76
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 614056.3
Машины и механизмы | [8 empty] | 136841.49
ФОТ | [8 empty] | 289267.28
Накладные расходы | [8 empty] | 282549.81
Сметная прибыль | [8 empty] | 207879.11
Итого по 2 разделу без НДС | [8 empty] | 1503898.76
НДС 18% | [8 empty] | 270701.7768
Всего с НДС | [8 empty] | 1774600.5368
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 366510.26 | 34541.63 | 30401.15 | 2239.39
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1989046.72 | 452149.93 | 176827.45 | 29313.61
Накладные расходы | [8 empty] | 470199
Сметная прибыль | [8 empty] | 345841.29
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 10771.42
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 60982.03
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 304025.19
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [8 empty] | 2429308.37
Итого | [8 empty] | 2805087.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1360069.34
Машины и механизмы | [8 empty] | 176827.45
ФОТ | [8 empty] | 481463.54
Накладные расходы | [8 empty] | 470199
Сметная прибыль | [8 empty] | 345841.29
Итого по смете без НДС | [8 empty] | 2805087.03
НДС 18% | [8 empty] | 504915.6654
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3310002.6954
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)