## Лист1
Примерная форма |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальному контракту от "__"_____2013 № ___
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор муниципального казенного учреждения "Управление строительства города Перми"
_______________________С.А. Селиванов |  |  |  |  | _______________________
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по приведению общего имущества многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства по адресу: город Пермь ул. Циолковского,9 в рамках исполнения решений судов, вступивших в законную силу (капитальный ремонт жилого помещения, и элементов общего имущества дома, относящихся непосредственно к данному помещению, а именно восстановление гидроизоляции фундамента, ремонт бетонной отмостки, цоколя, ремонт перекрытий, замена оконных блоков, металлических оконных сливов, замена дверных блоков, ремонт дощатого пола, ремонт межэтажных лестниц, ремонт лестничных клеток и площадок, козырька над входом в подъезд №2)
Наименование этапов работы | Сроки выполнения
|  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. Ремонт перекрытия в квартире №1.
2. Восстановление отделки в квартире №1.
3. Ремонт дощатого пола в квартирах №13,14.
4. Замена оконных блоков.
5.Замена дверных блоков
6.Ремонт бетонной отмостки и цоколя.
8. Ремонт крыши.
7.Ремонт козырьков над входом в подъезды 1,2,3.
8. Ремонт подъездов.