УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления социальной политики администрации города Перми

_______________ /Ж.Б.Окулова/

«     » июля 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на оказание услуг по организации и проведению семинаров с участием экспертов в сфере общественных отношений и некоммерческого сектора (с подготовкой методических материалов для некоммерческих организаций по итогам проведения семинаров)

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | Россия г. Пермь, ул.Ленина,23 |
| Почтовый адрес |  | 614000 Россия г. Пермь, ул.Ленина,23 |
| Адрес электронной почты |  | systerova-ll@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | 8(342) 212-86-16 |
| Контактное лицо |  | Сыстерова Людмила Леонидовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Оказание услуг по организации и проведению семинаров с участием экспертов в сфере общественных отношений и некоммерческого сектора (с подготовкой методических материалов для некоммерческих организаций по итогам проведения семинаров) |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 776 000,00 (Семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Услуги должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Россия, г. Пермь |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | С даты заключения муниципального контракта по 31 октября 2013 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится заказчиком по результатам оказания услуг в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг при наличии необходимых платежных документов (счет на оплату, счет-фактура) из средств долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми «Общественное участие» на 2010-2013 годы в рамках мероприятий по проведению семинаров с участием экспертов в сфере общественных отношений и некоммерческого сектора (с подготовкой методических материалов для некоммерческих организаций по итогам проведения семинаров) на 2013 год. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального контракта (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) в полном объеме. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с приложением № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказания услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
| 2 | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказания услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его условное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 38 800,00 руб. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 15.07.2013 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 18.07.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 22.07.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание на оказание услуг

1. Наименование услуг: Организация и проведение семинаров с участием экспертов в сфере общественных отношений и некоммерческого сектора (с подготовкой методических материалов для некоммерческих организаций (далее – НКО) по итогам проведения семинаров)

| Содержание оказываемых услуг | Результат оказываемых услуг | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. Разработать и согласовать с Заказчиком план проведения мониторинга актуальных для обучения НКО тем в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания муниципального контракта. 2. Провести мониторинг на предмет выявления актуальных для обучения НКО тем, в том числе посредством опроса не менее 100 (ста) НКО, анализа сообщений в СМИ и Интернет-ресурсах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента утверждения плана мониторинга. 3. Разработать и согласовать с Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания муниципального контракта программу и методологию проведения не менее 10 (десяти) семинаров для НКО на разные темы, определенные по итогам мониторинга, а также методические материалы. Продолжительность каждого семинара не менее 8 часов. 4. Обеспечить участие в семинаре в качестве докладчиков-экспертов (не менее десяти человек), в том числе федерального, регионального и местного уровней. Кандидатуры экспертов согласовываются с Заказчиком (при согласовании кандидатур предоставляются документы, подтверждающие их опыт работы в сфере общественных отношений и некоммерческого сектора, а также связанные с темой семинара, который должен составлять не менее 5 лет в должности руководителя соответствующего направления, наличие высшего образования, желательно наличие ученых степеней и званий). 5. Составить и согласовать с Заказчиком график проведения не менее 10 (десяти) 8-часовых семинаров на различные темы и не менее 10 (десяти) индивидуальных консультаций экспертов по запросу участников семинаров в течение 7 (семи) рабочих дней после утверждения программы проведения семинаров; 6. Обеспечить проезд, проживание (в гостинице не менее 3-х звезд, включающей трех разовое питание) экспертов, приглашенных для проведения семинаров из других городов (на период проведения семинаров в соответствии с графиком). 7.Обеспечить участие в семинарах представителей некоммерческих организаций города Перми, (общее количество некоммерческих организаций-участников не менее 65, количество участников семинаров не менее 250 человек) список участников согласовывается с Заказчиком). 8. Обеспечить своевременное и полное информирование НКО о семинарах с указанием тем, дат, мест проведения, в том числе посредством рассылки приглашений по электронным средствам связи, телефона, размещения пресс-релизов в СМИ, а также создания и размещения информационных плакатов и создания и распространения буклетов. Плакат: формат А1, офсетная печать на мелованной бумаге 4+0, плотностью не менее 115 г/кв.м. Макет плаката и информационные материалы, размещаемые на плакате согласовываются с Заказчиком. Количество плакатов – не менее 40 штук. Буклет: формат А4, сфальцованный в два параллельных сгиба, цифровая или офсетная печать на мелованной бумаге 4+0, плотностью не менее 90 г/кв. м. Макет буклета и информационные материалы, размещаемые в буклете согласовываются с Заказчиком. Количество буклетов – не менее 150 штук. Плакаты и буклеты размещаются в общественных центрах города Перми, а также распространяются среди НКО города Перми; 9. Обеспечить помещение в центральной части города Перми для проведения семинара: оборудованный конференц-зал вместимостью не менее 50 человек. Помещение согласовывается с Заказчиком не менее чем за 1 (одну) неделю до проведения семинаров. 10.Осуществить материально-техническое обеспечение проведения семинара: оборудование помещения мебелью (столы, стулья и т.п.); обеспечение и использование необходимого демонстрационного и звукового оборудования (медиапроектор, экран, ноутбук, радиомикрофоны и прочее), обеспечение обслуживания и исправного функционирования оборудования в ходе проведения семинаров; обеспечение всех участников семинара канцелярскими принадлежностями (ручки, блокноты), раздаточным материалом на бумажном и электронном носителях (компакт-диски), включающим программу семинара, основные тезисы семинара (содержание раздаточного материала согласовывается с Заказчиком); 11.Обеспечить участников каждого семинара (продолжительностью не менее 8 часов) не менее чем 2 (двумя) кофе-брейками. Исполнитель должен предоставить меню-предложение (кофе-брейка № 1, № 2) за 2 (два) дня до начала проведения семинаров. Исполнитель согласовывает с Заказчиком позиции меню, вносит изменения в представленное меню-предложение по заявке Заказчика. Окончательный вариант меню утверждается Заказчиком; 12. Осуществить организационное сопровождение семинара: координацию хода проведения семинара (в соответствии с согласованной с Заказчиком программой); обеспечение регистрации участников семинаров, консультаций (составление списков с указанием наименования НКО, Ф.И.О.представителя); 13. Проведение анкетирования по итогам каждого семинара, с целью выявления мнения участников о проведенном семинаре (получение обратной связи), анализ полученных результатов; 14. Обеспечить издание сборника (брошюры) методических материалов для некоммерческих организаций по итогам проведения семинаров, распространение сборников (брошюр) среди НКО и общественных центров города Перми. Брошюра: ф.А5, цифровая печать. Макет брошюры и размещаемые в ней информационные материалы согласовываются с Заказчиком. Количество брошюр – не менее 100 экз. | Согласованные с Заказчиком план мониторинга, программа и методология проведения семинаров, методические материалы ______________ Согласованный график проведения семинаров (с указанием Ф.И.О.докладчиков-экспертов) ______________ Журналы регистрации (списков) участников семинаров, консультаций ______________ Аналитический отчет, в том числе аналитическая записка по результатам анкетирования участников семинаров с приложением анкет участников семинаров ______________ Сборник (брошюра) методических материалов | до 31 октября 2013 года |

2. Итоговый результат оказанных услуг:

2.1. Аналитический отчет об оказанных услугах, включающий фотоматериалы, аудиозапись с расшифровкой с семинаров и консультаций, раздаточные материалы на бумажном и электронном носителях (компакт-диски). Аналитический отчет подписывается руководителем организации-исполнителя, заверяется печатью;

2.2. Копии журналов регистрации (списков) участников семинаров, консультаций, заверенные  подписью и печатью организации-исполнителя;

2.3. Аналитическая записка по результатам анкетирования участников семинаров с приложением анкет. Аналитическая записка подписывается руководителем организации-исполнителя, заверяется печатью;

2.4. Буклет, плакат (по 1 экземпляру), сборник (брошюра) методических материалов (1 экземпляр).

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №_______

г. Пермь                   			       	                                 		  «__» _______ 2013 года

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _______, с одной стороны, и ___________, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол от «___» ____________ 2013 г. № __________) заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в  дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1.Предмет муниципального Контракта

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации и проведению семинаров с участием экспертов в сфере общественных отношений и некоммерческого сектора (с подготовкой методических материалов для некоммерческих организаций по итогам проведения семинаров) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2. Стоимость, порядок оплаты услуг и сроки оказания услуг

2.1. Стоимость услуг по настоящему Контракту составляет ________ руб., в том числе НДС / НДС не предусмотрен.

Стоимость услуг по настоящему Контракту остается неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта.

2.2. Указанная в пункте 2.1. стоимость услуг включает все расходы Исполнителя на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении Контракта.

2.3. Оплата производится заказчиком по результатам оказания услуг в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг при наличии необходимых платежных документов (счет на оплату, счет-фактура).

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится из средств долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми «Общественное участие» на 2010-2013 годы в рамках мероприятий на 2013 год (п. 1.2.1.1. «Проведение семинаров с участием экспертов в сфере общественных отношений и некоммерческого сектора (с подготовкой методических материалов для некоммерческих организаций по итогам проведения семинаров)» Плана-графика на 2013 год).

2.5.Днем оплаты по настоящему Контакту считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Срок оказания услуг по настоящему Контракту:

начало: c даты заключения настоящего Контракта,

окончание:  31 октября 2013 года.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1.Оказать своевременно, в полном объеме и надлежащего качества услуги, указанные в п.1.1 настоящего Контракта.

3.1.2. По результатам оказания услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Контракта, представить Заказчику в установленные сроки отчетную документацию, указанную в разделе 2 Приложения № 1.

3.1.3. Сообщать Заказчику, по его требованию, все сведения о ходе исполнения настоящего Контракта.

3.1.4. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступления от условий настоящего Контракта, ухудшающие качество услуг, не нарушая конечной даты сдачи результатов оказанных услуг по настоящему Контракту.

3.1.5.Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта.

3.1.6.Обеспечивать конфиденциальность информации, в том числе персональных данных, полученных в целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту;

3.1.7. Предупреждать Заказчика в письменном виде об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения условий настоящего Контракта.

3.1.8.Выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Контрактом или действующим законодательством возлагаются на Исполнителя.

3.2. Права Исполнителя:

3.2.1.Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для оказания услуг информацию и материалы;

3.2.2. Требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств при условии надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.3.  Обязанности Заказчика:

3.3.1. принять оказанные Исполнителем по настоящему Контракту услуги и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом;

3.3.2. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю
о недостатках в результатах оказанных услуг, обнаруженных в ходе их приемки.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1.Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

3.4.2.Проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

3.4.3. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и Техническим заданием;

3.4.4. Предъявлять претензии к Исполнителю в случае ненадлежащего исполнения  принятых на себя обязательств по Контракту.

4. Порядок сдачи-приемки услуг

  - Приемка услуг подтверждается актом сдачи-приемки оказанных услуг, который должен быть подписан Заказчиком и Исполнителем.

  - После завершения оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику отчеты и иные материалы, указанные в разделе 2 Приложения № 1 к Контракту, и акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть акт. При отсутствии замечаний к объему и качеству оказанных услуг, Заказчик подписывает акт и направляет Исполнителю 1 (один) его экземпляр. При наличии возражений по оказанным услугам Заказчик направляет Исполнителю письменные замечания с указанием сроков устранения.

  - Исполнитель обязан устранить замечания в срок, указанный Заказчиком, и направить в адрес последнего акт  устранения замечаний для рассмотрения и подписания.

  - Все замечания и доработки устраняются Исполнителем за счет собственных средств.

  - Повторная приемка результатов оказания услуг после устранения замечаний осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Услуги, оказываемые в соответствии с настоящим Контрактом, считаются оказанными и принятыми Заказчиком после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (без замечаний).

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель при нарушении срока оказания услуг уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый календарный день просрочки, начиная со дня следующего после дня установленного Контрактом срока оказания услуг.

5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе нарушение любых из условий, предусмотренных Приложением № 1 к Контракту и касающихся содержания услуг, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате штрафа в размере 10 (десяти) % от цены Контракта.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту или устранения нарушений.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении Контракта и которые возникли не по вине Сторон.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и стихийные бедствия.

6.3. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влияние на исполнение обязательств по Контракту.

6.5. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА

7.1. Право на использование результатов услуг по настоящему Контракту в любой форме принадлежит Заказчику.

7.2. Исполнитель не вправе использовать результаты услуг по настоящему Контракту без письменного согласования с Заказчиком.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем направления письменной претензии одной Стороной Контракта другой Стороне. Срок ответа на претензию – 15 календарных дней с момента ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

При недостижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Пермского края.

8.2. В решении вопросов, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и принятыми в Российской Федерации обычаями делового оборота.

9. Заключительные положения

9.1.Все имущественные права на любые результаты (Сборники (брошюры), отчеты и другие материалы), созданные в графическом, электронном или любом другом виде, подготовленные Исполнителем для Заказчика в рамках настоящего Контракта, становятся и остаются собственностью Заказчика. Исполнитель не имеет права использовать, раскрывать или предоставлять эти материалы третьим лицам.

9.2. Настоящий Контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью, вступает в силу с даты направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.3. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4.Все изменения, дополнения к настоящему Контракту становятся его неотъемлемой частью при оформлении их в письменном виде и подписании обеими Сторонами.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и принятыми Российской Федерацией обычаями делового оборота.

9.6. Переписка Сторон может осуществляться в виде почтового письма или телеграммы, а в случае направления факса либо электронного сообщения в последующем предоставляется оригинал документа.

9.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности без письменного согласия другой Стороны.

9.8. Каждая из Сторон гарантирует, что содержащиеся в настоящем Контракте сведения о ее адресе, банковских реквизитах соответствуют действительности, обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней извещать другую Сторону об изменении этих характеристик. В противном случае бремя всех неблагоприятных последствий несет Сторона, не известившая другую Сторону о соответствующих изменениях.

9.9. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №1.  Техническое задание на оказание услуг.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: |  | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация города Перми |  |  |  |
| Адрес: | 614000, г. Пермь, ул.Ленина,23 | Адрес: |  |
| Тел./факс | 212 30 39 | Тел./факс |  |
| ИНН: | 5902290635 | ИНН: |  |
| КПП: | 590201001 | КПП: |  |
| л/счет: | УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации г. Перми (л/сч. 02975012791) | л/счет: |  |
| Р/счет: | 40204810300000000006 | Р/счет: |  |
| Банк: | ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю | Банк: |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту  № ___ от _______ г.

Техническое задание на оказание услуг

1. Наименование услуг: Организация и проведение семинаров с участием экспертов в сфере общественных отношений и некоммерческого сектора (с подготовкой методических материалов для некоммерческих организаций (далее – НКО) по итогам проведения семинаров)

| Содержание оказываемых услуг | Результат оказываемых услуг | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. Разработать и согласовать с Заказчиком план проведения мониторинга актуальных для обучения НКО тем в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания муниципального контракта. 2. Провести мониторинг на предмет выявления актуальных для обучения НКО тем, в том числе посредством опроса не менее 100 (ста) НКО, анализа сообщений в СМИ и Интернет-ресурсах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента утверждения плана мониторинга. 3. Разработать и согласовать с Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания муниципального контракта программу и методологию проведения не менее 10 (десяти) семинаров для НКО на разные темы, определенные по итогам мониторинга, а также методические материалы. Продолжительность каждого семинара не менее 8 часов. 4. Обеспечить участие в семинаре в качестве докладчиков-экспертов (не менее десяти человек), в том числе федерального, регионального и местного уровней. Кандидатуры экспертов согласовываются с Заказчиком (при согласовании кандидатур предоставляются документы, подтверждающие их опыт работы в сфере общественных отношений и некоммерческого сектора, а также связанные с темой семинара, который должен составлять не менее 5 лет в должности руководителя соответствующего направления, наличие высшего образования, желательно наличие ученых степеней и званий). 5. Составить и согласовать с Заказчиком график проведения не менее 10 (десяти) 8-часовых семинаров на различные темы и не менее 10 (десяти) индивидуальных консультаций экспертов по запросу участников семинаров в течение 7 (семи) рабочих дней после утверждения программы проведения семинаров; 6. Обеспечить проезд, проживание (в гостинице не менее 3-х звезд, включающей трех разовое питание) экспертов, приглашенных для проведения семинаров из других городов (на период проведения семинаров в соответствии с графиком). 7.Обеспечить участие в семинарах представителей некоммерческих организаций города Перми, (общее количество некоммерческих организаций-участников не менее 65, количество участников семинаров не менее 250 человек) список участников согласовывается с Заказчиком). 8. Обеспечить своевременное и полное информирование НКО о семинарах с указанием тем, дат, мест проведения, в том числе посредством рассылки приглашений по электронным средствам связи, телефона, размещения пресс-релизов в СМИ, а также создания и размещения информационных плакатов и создания и распространения буклетов. Плакат: формат А1, офсетная печать на мелованной бумаге 4+0, плотностью не менее 115 г/кв.м. Макет плаката и информационные материалы, размещаемые на плакате согласовываются с Заказчиком. Количество плакатов – не менее 40 штук. Буклет: формат А4, сфальцованный в два параллельных сгиба, цифровая или офсетная печать на мелованной бумаге 4+0, плотностью не менее 90 г/кв. м. Макет буклета и информационные материалы, размещаемые в буклете согласовываются с Заказчиком. Количество буклетов – не менее 150 штук. Плакаты и буклеты размещаются в общественных центрах города Перми, а также распространяются среди НКО города Перми; 9. Обеспечить помещение в центральной части города Перми для проведения семинара: оборудованный конференц-зал вместимостью не менее 50 человек. Помещение согласовывается с Заказчиком не менее чем за 1 (одну) неделю до проведения семинаров. 10.Осуществить материально-техническое обеспечение проведения семинара: оборудование помещения мебелью (столы, стулья и т.п.); обеспечение и использование необходимого демонстрационного и звукового оборудования (медиапроектор, экран, ноутбук, радиомикрофоны и прочее), обеспечение обслуживания и исправного функционирования оборудования в ходе проведения семинаров; обеспечение всех участников семинара канцелярскими принадлежностями (ручки, блокноты), раздаточным материалом на бумажном и электронном носителях (компакт-диски), включающим программу семинара, основные тезисы семинара (содержание раздаточного материала согласовывается с Заказчиком); 11.Обеспечить участников каждого семинара (продолжительностью не менее 8 часов) не менее чем 2 (двумя) кофе-брейками. Исполнитель должен предоставить меню-предложение (кофе-брейка № 1, № 2) за 2 (два) дня до начала проведения семинаров. Исполнитель согласовывает с Заказчиком позиции меню, вносит изменения в представленное меню-предложение по заявке Заказчика. Окончательный вариант меню утверждается Заказчиком; 12. Осуществить организационное сопровождение семинара: координацию хода проведения семинара (в соответствии с согласованной с Заказчиком программой); обеспечение регистрации участников семинаров, консультаций (составление списков с указанием наименования НКО, Ф.И.О.представителя); 13. Проведение анкетирования по итогам каждого семинара, с целью выявления мнения участников о проведенном семинаре (получение обратной связи), анализ полученных результатов; 14. Обеспечить издание сборника (брошюры) методических материалов для некоммерческих организаций по итогам проведения семинаров, распространение сборников (брошюр) среди НКО и общественных центров города Перми. Брошюра: ф.А5, цифровая печать. Макет брошюры и размещаемые в ней информационные материалы согласовываются с Заказчиком. Количество брошюр – не менее 100 экз. | Согласованные с Заказчиком план мониторинга, программа и методология проведения семинаров, методические материалы ______________ Согласованный график проведения семинаров (с указанием Ф.И.О.докладчиков-экспертов) ______________ Журналы регистрации (списков) участников семинаров, консультаций ______________ Аналитический отчет, в том числе аналитическая записка по результатам анкетирования участников семинаров с приложением анкет участников семинаров ______________ Сборник (брошюра) методических материалов | до 31 октября 2013 года |

2. Итоговый результат оказанных услуг:

2.1. Аналитический отчет об оказанных услугах, включающий фотоматериалы, аудиозапись с расшифровкой с семинаров и консультаций, раздаточные материалы на бумажном и электронном носителях (компакт-диски). Аналитический отчет подписывается руководителем организации-исполнителя, заверяется печатью;

2.2. Копии журналов регистрации (списков) участников семинаров, консультаций, заверенные  подписью и печатью организации-исполнителя;

2.3. Аналитическая записка по результатам анкетирования участников семинаров с приложением анкет. Аналитическая записка подписывается руководителем организации-исполнителя, заверяется печатью;

2.4. Буклет, плакат (по 1 экземпляру), сборник (брошюра) методических материалов (1 экземпляр).

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной максимальной цены контракта

В целях определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта заказчиком проведен мониторинг цен на услуги путем сбора и анализа коммерческих предложений потенциальных исполнителей.

| Наименование услуг | Стоимость услуг, руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Коммерческое предложение 1 (письмо № 11 от 26.06.2013) | Коммерческое предложение 2 (письмо № б/н от 27.06.2013) |
| Услуги по организации и проведению семинаров с участием экспертов в сфере общественных отношений и некоммерческого сектора (с подготовкой методических материалов для некоммерческих организаций по итогам проведения семинаров) | 802 000,00 | 750 000,00 |
| Начальная максимальная цена контракта (средняя цена услуг) и контракта в целом, руб. | 776 000,00 |  |