Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Контракт  № _________ (ПРОЕКТ)

на выполнение работ по ремонту искусственных инженерных сооружений

в пределах административных границ Индустриального района г. Перми

г. Пермь                                                                                                                 «____» __________ 2013 года

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения № ____ от _____________ года и решения аукционной комиссии (протокол № ____ от ____________) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ Индустриального района г. Перми.

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ по ремонту искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ Индустриального района г. Перми;

Приложение №2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение №3 – образец составления дефектной ведомости;

Приложение №4 – образец составления графической схемы отремонтированного участка;

Приложение №5 – образец составления акта проверки состояния объекта, находящегося на гарантии;

Приложение №6 – образец составления акта приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств;

Приложение №7 – образец составления предписания;

Приложение №8 – образец составления акта контрольной проверки объектов общего пользования;

Приложение №9 – образец составления уведомления о случаях нанесения ущерба тротуарам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

Приложение №10 – локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ Индустриального района г. Перми;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с даты заключения контракта до полного исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31 августа 2013 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет ____________ (____________________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС ___________ (______________________________) рубля ___ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет _______.

3.2. Цена контракта включает в себя полную стоимость  работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование).

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета).

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом процента снижения за некачественное выполнение работ, в соответствии с приложением № 2 к настоящему контракту.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по ремонту искусственных инженерных сооружений в пределах административных границ Индустриального района г. Перми составляет 24 месяца, течение которого начинается с даты приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки.

Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией.

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов, а также документов указанных в п. 1.2. контракта.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ, акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.14. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать к работам  субподрядные организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

5.17. Подрядчик обязан предоставить Заказчику свой номер факса и адрес электронной почты для обмена документами.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.3. За каждое выданное Заказчиком и неисполненное Подрядчиком предписание в указанные сроки, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

7.5.4. За просрочку срока начала производства работ (п. 2.2. контракта) Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.2. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                               Подрядчик:

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» 614066 г. Пермь, ул. Стахановская, 51 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001

Директор _____________ А.С. Полыгалов м.п.

Приложение №  1

к контракту № ______________ от ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту искусственных инженерных сооружений

в пределах административных границ Индустриального района г. Перми

Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район, мостовой переход на Андроновских прудах.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31.08.2013 г.

- Подъездная дорога к месту выполнения работ.

Состав работ:

- Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную площадью 30 м²., с вывозкой;

- Планировка подъездной дороги к объекту площадью 120 м²;

- Устройство насыпи из глинистого грунта  объемом 300 м³;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня фракции 20-40 мм, марки не ниже М 800 объемом 24 м³.

- Демонтаж конструкции моста.

Состав работ:

- Демонтаж железобетонных плит объемом 15,68 м³ с вывозкой;

- Демонтаж железобетонных водопропускных труб объемом 1,08 м³ с вывозкой;

- Разработка грунта экскаватором объемом 30 м³ с вывозкой.

- Устройство водопропускной трубы.

Состав работ:

- Устройство основания из ПГС площадью 20м², толщиной 30 см;

- Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм объемом 4 м³., фракции 5-20 мм объемом 2 м³, марки не ниже М 800;

- Устройство бетонного основания на площадь 5 м², толщиной 20 см, марка бетона В15;

- Устройство монолитных фундаментных труб и опор мостов (укладка звеньев водопропускной трубы). Трубы железобетонные водопропускные Т100-50-3У В-6 длина 5м в количестве 2 шт.  трубы железобетонные водопропускные Т100-25-3У В-6 длина 2,5м в количестве 1 шт;

- Устройство портальной стенки СТ8 в количестве 2 шт;

- Устройство откосных крыльев под трубы К-14Л,П. в количестве 4 шт;

- Устройство гидроизоляции с применением битумной мастики в два слоя площадью 45м²;

- Устройство оклеечной гидроизоляции  в 2 слоя (ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм на площадь 5 м²;

- Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм объемом 87,5 м³., марки не ниже М 800;

- Засыпка котлована глинистым грунтом объемом 50,6 м³.

- Устройство моста.

Состав работ:

- Рытье ям глубиной размерами 0.5 м х 0.5 м, глубиной до 1.5 м.

- Установка металлических стоек (диаметр 100мм, толщина стенки 4,5 мм) с бетонированием;

- Монтаж площадки с настилом (швеллер №12, №14 сталь марки СтЗпс; сталь угловая равнополочная марка СтЗпс, ширина полок 50 мм; трубы стальные диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм; доска обрезная шириной 75-150 мм, толщиной 50 мм);

- Огрунтовка металлических поверхностей площадью 26,32 м²;

- Окраска металлических поверхностей площадью 26,32 м².

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения  ремонта должны отвечать требованиям приложенных нормативных документов.

Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо провести работы по геодезической съемки местности.

Началом производства работ считается день выдачи заказчиком задания при условии наличия дефектной ведомости.

Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»),  в случае письменного уведомления заказчика.

Ограждение мест производства работ по ремонту мостового перехода производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Металлические конструкции соединяются при помощи сварки. Все сварные соединения консолей, стоек и диагональных связей следует выполнять согласно СНиП III-18-75, ГОСТ 5264-80.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением исполнительной документации, сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов, справки с санкционированного места складирования отходов.

Работы считаются выполненными в срок после устранения замечаний заказчика (если имеются) и подписания акта проверки выполненных объемов работ сторонами заказчика и подрядчика.

Работы выполнять в соответствии с перечнем нормативных документов.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 35-01-2001 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 4 | СНиП 3.06.04-91 | Мосты и трубы |
| 5 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 6 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 7 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 8 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 9 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 10 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 11 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 12 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 13 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 14 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые |
| 17 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия |
| 18 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 20 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 21 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 22 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 24 | ГОСТ 13015-2003 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства |
| 25 | ГОСТ 25192-85 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 26 | ГОСТ 27006 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 27 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 28 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 29 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 30 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 31 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 32 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 33 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 34 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 35 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 36 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 37 | ВСН 32-81 | Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах. |
| 38 | ВСН 81-80 | Инструкция на изготовление, строительство и засыпку сборных бетонных и железобетонных водопропускных труб. |
| 39 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 40 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 41 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  2

к контракту № ______________ от ________________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр | % снижение стоимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие параметры |  |
| 2 | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: - производство работ без разбивки; - укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия; - не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы в течение периода большего чем одни сутки; - отсутствие общего журнала работ, технологических карт, схем; - отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций; - отсутствие операционного контроля за производством работ; - несвоевременное ведение исполнительной документации; - не предоставление исполнительной документации; - нарушение технологии ведения работ; - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения; Неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 50 000 руб. за каждое неисполненное предписание |
| 3 | Снижение плотности естественного основания |  |
| 4 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного | Снижение не производится |
| 5 | Не более 15% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного | 30% |
| 6 | Свыше 15% результатов измерений имеет отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04 или результаты измерений превышают допустимые границы | Работы не принимаются |
| 7 | Поперечные уклоны |  |
| 8 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,010 | Снижение не производится |
| 9 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,010 | 30% |
| 10 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 0,015 до плюс 0,030 или результаты измерений превышают допустимые границы | Работы не принимаются |
| 11 | Ширина слоя |  |
| 12 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 7 см до плюс 10 см, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 5 см до плюс 5 см | Снижение не производится |
| 13 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 7 см до плюс 10 см, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 5 см до плюс 5 см | 30% |
| 14 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 7 см до плюс 10 см или результаты измерений превышают допустимые границы | Работы не принимаются |
| 15 | Толщина слоя |  |
| 16 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 мм до плюс 10 мм, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 5 мм | Снижение не производится |
| 17 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 мм до плюс 10 мм, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 5 мм | 30% |
| 18 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 10 мм до плюс 10 мм или результаты измерений превышают допустимые границы | Работы не принимаются |
| 19 | Ровность (просвет под рейкой длиной 3м) |  |
| 20 | Не более 2% результатов измерений могут иметь значения просветов в пределах до 10 мм, не более 98% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5 мм | Снижение не производится |
| 21 | Не более 5% результатов измерений могут иметь значения просветов в пределах до 10 мм, не более 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5 мм | 30% |
| 22 | Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 30 мм или результаты измерений превышают допустимые границы | Работы не принимаются |
| 23 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | 10% |
| 24 | Не произведено антисептирование древесины | 30% |
| 25 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | 50% |
| 26 | Имеются не проваренные участки в сварных соединениях | 70% |
| 27 | Поверхность металлических элементов имеет неоднородную окраску | 80% |
| 28 | Несоответствие материала требованиям технического задания по типу, марке, профилю и без согласования с заказчиком | Работы не принимаются |
| 29 | Некачественное закрепление конструкций лестничного перехода (ступеней, настила, перил, подперильников, стоек, навеса) | Работы не принимаются |
| 30 | Бетонное основание не выровнено | Работы не принимаются |
| 31 | Не предоставление исполнительной документации | 30% |

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  3

к контракту № ______________ от ________________

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ОБРАЗЕЦ)

______________________

(наименование участка)

г. Пермь                                                                                         «___»_______________2013 г.

протяженность ____________________км;

категория дороги ___________________;

тип покрытия__________________________;

| Адрес дефекта | Вид дефекта |
| --- | --- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  4

к контракту № ______________ от ________________

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО УЧАСТКА (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                         «___»_______________2013 г.

Тротуар __________________________________________________

(наименование, значение, техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирован на участке с ___ км по ___ км

в период с «___» _____________ 2013 г. по «___» ______________ 2013 г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №  5

к контракту № ______________ от ________________

Акт проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии (образец)

ЗАКАЗЧИК:

АКТ  №  ____

г.Пермь                                                                                                    "___" ________________ 20__г.

| Наименование объекта | № контракта, дата | Дата ввода | Гарантийные сроки по элементам | Количество в месяцах | Дата истечения гарантии по контракту | Фактический срок окончания гарантийных обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Работы выполнялись организацией:_____________________________________________

(Наименование подрядной организации)

на основании контракта №____ от  "___" _____________ 20__г.

Содержание данного объекта осуществляет организация: _________________________________

(Наименование подрядной организации)

согласно контракту №  ______________  от  "___" _____________ 20__г.

Комиссия в составе:

представитель Заказчика:______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

представитель Подрядной организации:_________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

Произвела проверку состояния вышеуказанного объекта. В результате проверки выявлены дефекты и несоответствия, возникшие в период гарантийного срока, которые отражены в ведомости дефектов.

Ответственность за устранение выявленных дефектов и несоответствий,  несет подрядная организация________________________________________________________________________.

(Наименование подрядной организации)

Таблица 1                                                                                                                                                   Приложение к табл.1

| Ведомость дефектов |  |  |  |  |  | Данные об устранении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и вид дефекта (описание). | Местоположение (км +…. или ПК …) | Объем и метод устранения | Срок устранения дефекта подрядчиком: до (дата) |  | Дата устранения дефекта | Подтверждение Заказчиком устранения дефекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 |

Примечание: Приложение к табл.1 заполняется представителем Заказчика по истечении срока указанного в табл.1 графа 5.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  6

к контракту № ______________ от ________________

А К Т (образец)

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств

г. Пермь                                                                                    «___»_______________2013 г.

Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта________________________________

Работы выполнялись_____________________________________________________на основании контракта №____ от «__»___________2013 г.

Срок окончания гарантийных обязательств по контракту___________________________________

Фактический срок окончания гарантийных обязательств___________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  7

к контракту № ______________ от ________________

ПРЕДПИСАНИЕ (образец)

г.Пермь                                                                                          «___»_______________2013 г.

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:

____________________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил:

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  8

к контракту № ______________ от ________________

А К Т (образец)

контрольной проверки объектов общего пользования

______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                         «___»_______________2013 г.

Проверка произведена __________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и представителем подрядной организации_________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество)

| Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- |

Погодные условия:

Все работы предусмотренные контрактом  от _____________ № _______ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  9

к контракту № ______________ от ________________

Уведомление (образец)

о случаях нанесения ущерба дорогам, тротуарам и придорожным газонам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

г. Пермь                                                                                         «___»_______________2013 г.

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №10

к контракту № ______________ от ________________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту искусственных инженерных сооружений

в пределах административных границ Индустриального района г. Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 579051,98 руб.

- Средства  на оплату труда 60760,23 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв-л. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Подъездная дорога к месту выполнения работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-119-03 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 0,3 30/100 | 77,28 | 77,28 |  |  | 23,18 | 23,18 |  |  | 9,06 2,72 |  |
| 2 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,12 120/1000 | 106,50 |  | 106,50 15,46 |  | 12,78 |  | 12,78 1,86 |  |  | 1,1 0,13 |
| 3 | ФЕР01-01-046-02 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,3 300/1000 | 1258,56 |  | 1258,56 226,51 |  | 377,57 |  | 377,57 67,95 |  |  | 15,73 4,72 |
| 4 | ФССЦ-407-0016 | Грунт глинистый | м3 | 300 | 21,40 |  |  | 21,40 | 6420,00 |  |  | 6420,00 |  |  |
| 5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,24 120*0,2/100 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 17,08 | 852,97 | 46,97 | 801,91 67,44 | 4,09 | 24,19 5,81 | 20,6 4,94 |
| 6 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 30,24 24*1,26 | 108,40 |  |  | 108,40 | 3278,02 |  |  | 3278,02 |  |  |
| Итого по разделу 1 Проездная дорога к месту выполнения работ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 52158,82 |  |  |  | 8,53 | 9,79 |
| Раздел 2. Демонтаж конструкций моста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР37-04-002-12 | (Демонтаж)Устройство из сборного железобетона: плит КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 100 м3 сборных конструкций | 0,1568 | 7561,58 | 1850,69 | 4354,21 546,59 | 1356,68 | 1185,66 | 290,19 | 682,74 85,71 | 212,73 | 201,6 31,61 | 40,49 6,35 |
| 8 | ФЕР30-07-002-03 | (Демонтаж)Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1 м, высота насыпи до 3/4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 м3 железобетона звеньев | 1,08 | 430,67 | 48,11 | 299,44 33,46 | 83,12 | 465,12 | 51,96 | 323,40 36,14 | 89,76 | 5,3 5,72 | 2,48 2,68 |
| 9 | ФССЦпг01-01-01-004 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 26,1 | 10,40 |  | 10,40 |  | 271,44 |  | 271,44 |  |  |  |
| 10 | ФССЦпг03-21-01-032 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза | 1 т груза | 26,1 | 20,08 |  | 20,08 |  | 524,09 |  | 524,09 |  |  |  |
| 11 | ФССЦпг01-01-02-004 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 26,1 | 10,40 |  | 10,40 |  | 271,44 |  | 271,44 |  |  |  |
| 12 | ФЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,03 30/1000 | 6408,87 | 244,30 | 6160,23 1077,48 | 4,34 | 192,27 | 7,33 | 184,81 32,32 | 0,13 | 31,32 0,94 | 90,09 2,7 |
| 13 | ФССЦпг03-21-01-032 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза | 1 т груза | 36 30*1,2 | 20,08 |  | 20,08 |  | 722,88 |  | 722,88 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Демонтаж конструкций моста |  |  |  |  |  |  |  |  | 32874,72 |  |  |  | 38,27 | 11,73 |
| Раздел 3. Устройство водопропускной трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР30-01-001-02 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком | 100 м3 подушки | 0,06 20*0,3/100 | 8631,02 | 1838,58 | 713,84 71,02 | 6078,60 | 517,86 | 110,31 | 42,83 4,26 | 364,72 | 225,04 13,5 | 7,06 0,42 |
| 15 | ФЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных | 100 м3 подушки | 0,06 20*0,3/100 | 17768,51 | 1885,96 | 814,95 81,08 | 15067,60 | 1066,11 | 113,16 | 48,90 4,86 | 904,05 | 230,84 13,85 | 8,06 0,48 |
| 16 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | -8,34 | 108,40 |  |  | 108,40 | -904,06 |  |  | -904,06 |  |  |
| 17 | ФССЦ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 5,56 | 103,00 |  |  | 103,00 | 572,68 |  |  | 572,68 |  |  |
| 18 | ФССЦ-408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм | м3 | 2,78 | 151,28 |  |  | 151,28 | 420,56 |  |  | 420,56 |  |  |
| 19 | ФЕР30-01-010-01 | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов | 100 м3 бетона в деле | 0,01 5*0,2/100 | 85593,01 | 2963,51 | 5272,97 719,14 | 77356,53 | 855,93 | 29,64 | 52,73 7,19 | 773,56 | 319 3,19 | 49,94 0,5 |
| 20 | ФЕР30-07-002-03 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1 м, высота насыпи до 3/4 м | 1 м3 железобетона звеньев | 4,75 (1,9*2)+0,95 | 717,78 | 80,18 | 499,07 55,76 | 138,53 | 3409,46 | 380,86 | 2370,58 264,86 | 658,02 | 8,84 41,99 | 4,13 19,62 |
| 21 | ПСВ №2 2013г. | Трубы железобетонные водопропускные Т-100-50-ЗУ В-6 (1,900м3) | шт | 2 | 6167,65 |  |  | 6167,65 | 12335,30 |  |  | 12335,30 |  |  |
| 22 | ПСВ №2 2013г. | Трубы железобетонные водопропускные Т-100-25-ЗУ В-6 (0,950 м3) | шт | 1 | 3553,68 |  |  | 3553,68 | 3553,68 |  |  | 3553,68 |  |  |
| 23 | ФЕР30-07-014-03 | ПРИМ: Сооружение(портальных стенок) оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м | 1 м3 сборных конструкций | 1,22 0,61*2 | 290,99 | 28,30 | 81,93 9,18 | 180,76 | 355,01 | 34,53 | 99,95 11,20 | 220,53 | 3,12 3,81 | 0,68 0,83 |
| 24 | Прайс лист | Портальная стенка СТ8 1500х1850х300 (0,61м3) | шт | 2 | 2141,29 |  |  | 2141,29 | 4282,58 |  |  | 4282,58 |  |  |
| 25 | ФЕР30-07-014-03 | ПРИМ: Сооружение(открылков) оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м | 1 м3 сборных конструкций | 6,2 1,55*4 | 290,99 | 28,30 | 81,93 9,18 | 180,76 | 1804,14 | 175,46 | 507,97 56,92 | 1120,71 | 3,12 19,34 | 0,68 4,22 |
| 26 | ПСВ №2 2013г. | Откосные крылья под трубы К-14Л, П (1,550м3) | шт | 4 | 3923,77 |  |  | 3923,77 | 15695,08 |  |  | 15695,08 |  |  |
| 27 | ФЕР30-08-023-03 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,45 45/100 | 5207,17 | 655,45 | 485,97 33,92 | 4065,75 | 2343,23 | 294,95 | 218,69 15,26 | 1829,59 | 71,4 32,13 | 3,24 1,46 |
| 28 | ФЕР30-08-023-02 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,05 5/100 | 7840,09 | 1103,84 | 727,67 50,63 | 6008,58 | 392,00 | 55,19 | 36,38 2,53 | 300,43 | 117,43 5,87 | 4,85 0,24 |
| 29 | ФЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных | 100 м3 подушки | 0,875 | 17768,51 | 1885,96 | 814,95 81,08 | 15067,60 | 15547,45 | 1650,22 | 713,08 70,95 | 13184,15 | 230,84 201,99 | 8,06 7,05 |
| 30 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0506 50,6/1000 | 544,53 |  | 544,53 119,75 |  | 27,55 |  | 27,55 6,06 |  |  | 8,87 0,45 |
| 31 | ФССЦ-407-0016 | Грунт глинистый | м3 | 50,6 | 21,40 |  |  | 21,40 | 1082,84 |  |  | 1082,84 |  |  |
| Итого по разделу 3 Устройство водопропускной трубы |  |  |  |  |  |  |  |  | 354835,67 |  |  |  | 335,67 | 35,27 |
| Раздел 4. Устройство моста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР01-02-058-06 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0125 1,25/100 | 1201,20 | 1201,20 |  |  | 15,02 | 15,02 |  |  | 154 1,93 |  |
| 33 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0005 0,05*0,5*0,5*4/100 | 58585,02 | 1404,00 | 1590,53 243,00 | 55590,49 | 29,29 | 0,70 | 0,80 0,12 | 27,79 | 180 0,09 | 18 0,01 |
| 34 | ФЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,1147 (72,9+41,8)/1000 | 7408,51 | 573,41 | 35,10 2,03 | 6800,00 | 849,76 | 65,77 | 4,03 0,23 | 779,96 | 63,22 7,25 | 0,15 0,02 |
| 35 | ФЕР09-05-002-02 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 10 т конструкций | 0,01147 0,1147/10 | 542,43 | 197,75 | 204,94 | 139,74 | 6,22 | 2,27 | 2,35 | 1,60 | 16,73 0,19 |  |
| 36 | ФССЦ-204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | -0,1147 | 6800,00 |  |  | 6800,00 | -779,96 |  |  | -779,96 |  |  |
| 37 | ФССЦ-103-0022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 6 | 87,45 |  |  | 87,45 | 524,70 |  |  | 524,70 |  |  |
| 38 | ФССЦ-201-0850 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0,0418 41,8/1000 | 10508,00 |  |  | 10508,00 | 439,23 |  |  | 439,23 |  |  |
| 39 | ФЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 0,5*0,5*1*4/100 | 68581,48 | 5103,16 | 1781,03 250,44 | 61697,29 | 685,81 | 51,03 | 17,81 2,50 | 616,97 | 598,26 5,98 | 18,62 0,19 |
| 40 | ФЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,58078 | 1085,15 | 359,21 | 637,44 63,91 | 88,50 | 630,23 | 208,62 | 370,21 37,12 | 51,40 | 39,13 22,73 | 4,72 2,74 |
| 41 | ФССЦ-101-3686 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс | т | 0,0321 32,1/1000 | 4900,00 |  |  | 4900,00 | 157,29 |  |  | 157,29 |  |  |
| 42 | ФССЦ-101-3687 | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т | 0,2214 221,4/1000 | 4800,00 |  |  | 4800,00 | 1062,72 |  |  | 1062,72 |  |  |
| 43 | ФССЦ-101-5184 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм | т | 0,0549 54,9/1000 | 4840,65 |  |  | 4840,65 | 265,75 |  |  | 265,75 |  |  |
| 44 | ФССЦ-103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 56 | 39,60 |  |  | 39,60 | 2217,60 |  |  | 2217,60 |  |  |
| 45 | ФЕР10-01-083-07 | ПРИМ: Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 0,135 13,5/100 | 8001,25 | 283,88 | 199,02 15,80 | 7518,35 | 1080,17 | 38,32 | 26,87 2,13 | 1014,98 | 32,48 4,38 | 1,17 0,16 |
| 46 | ФЕРр69-2-4 | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 отверстий | 1,2 120/100 | 108,00 | 89,57 | 18,43 |  | 129,60 | 107,48 | 22,12 |  | 10,5 12,6 |  |
| 47 | ФЕРр69-2-6 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: диаметр до 12 мм ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) | 100 отверстий | 1,2 120/100 | 7,57 | 6,28 | 1,29 |  | 9,08 | 7,54 | 1,54 |  | 0,74 0,89 |  |
| 48 | ФЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 1,2 120/100 | 110,55 | 107,93 | 2,62 |  | 132,66 | 129,52 | 3,14 |  | 11,9 14,28 |  |
| 49 | ФССЦ-101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм | т | 0,034848 34,848/1000 | 12606,00 |  |  | 12606,00 | 439,29 |  |  | 439,29 |  |  |
| 50 | ФССЦ-101-2040 | Шайбы стальные | т | 0,00074 0,7404/1000 | 10208,00 |  |  | 10208,00 | 7,55 |  |  | 7,55 |  |  |
| 51 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2632 (14,56+1,032+7,128+3,6)/100 | 268,70 | 56,55 | 9,43 0,10 | 202,72 | 70,72 | 14,88 | 2,48 0,03 | 53,36 | 5,31 1,4 | 0,01 |
| 52 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2632 (14,56+1,032+7,128+3,6)/100 | 322,24 | 34,74 | 6,22 0,10 | 281,28 | 84,81 | 9,14 | 1,64 0,03 | 74,03 | 3,83 1,01 | 0,01 |
| Итого по разделу 4 Устройство моста |  |  |  |  |  |  |  |  | 50852,78 |  |  |  | 72,73 | 3,12 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 86012,36 | 3914,24 | 8744,71 777,67 | 73353,41 | 455,2 | 59,91 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 408634,84 | 50689,41 | 52061,71 10070,82 | 305883,72 | 455,2 | 59,91 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексы инфляции на 2 кв. 2013г. ОЗП=12,95; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,95; МАТ=4,17 (Поз. 1-4, 12, 30, 5-8, 14-29, 31-34, 36-39, 35, 40-44, 48-50, 45-47, 51-52) |  |  |  |  |  |  |  |  | 313036,54 | 46775,17 | 33731,07 9293,16 | 232530,31 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные ПЗ=7,77 (ОЗП=7,77; ЭМ=7,77; ЗПМ=7,77; МАТ=7,77) (Поз. 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3675,30 |  | 3675,30 |  |  |  |
| Перевозка ПЗ=5,74 (ОЗП=5,74; ЭМ=5,74; ЗПМ=5,74; МАТ=5,74) (Поз. 10, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5910,64 |  | 5910,64 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50348,69 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 31738,49 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 490722,02 |  |  |  | 455,2 | 59,91 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 305883,72 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52061,71 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 60760,23 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50348,69 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 31738,49 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 88329,96 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 579051,98 |  |  |  | 455,2 | 59,91 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составляет ____________ (________________________) рублей ___ копеек,  в т.ч. НДС ____________ (___________________) рубля ___ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет _______.

Проверил

[должность, подпись ( инициалы, фамилия)]

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |