## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
МКУ "СМИ"
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "______ " _______________2013 г.
Ул.Борцов Революции, 153а лит А, А1-2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | по | текущему ремотну: подготовка т/узлов и систем отопления к отопительному сезону
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________29,921 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7,022 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________734,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2013г______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРр65-18-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0.04 | 3507.05 | 2612.74 | 0.87 |  |  | 140.28 | 104.51 | 0.03 |  | 302.4 | 12.1
2 | ФЕР16-02-007-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм ((пЗП=0,4; пЭМ=0,4 к расх.; пЗПМ=0,4; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,4; пЗТМ=0,4)) | 1 соединение | 4 | 5.58 | 3.81 | 1.77 |  |  | 22.32 | 15.24 | 7.08 |  | 0.384 | 1.54
3 | ФЕР16-02-007-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 4 | 86.72 | 9.52 | 4.44 |  |  | 346.88 | 38.08 | 17.76 |  | 0.96 | 3.84
4 | ФЕР18-07-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 2 | 226.72 | 2.18 |  |  |  | 453.44 | 4.36 |  |  | 0.22 | 0.44
5 | ФЕР18-07-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 | 338.87 | 2.91 |  |  |  | 677.74 | 5.82 |  |  | 0.31 | 0.62
6 | ФЕРр65-5-1 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0.04 | 2979.16 | 734.67 | 4.36 |  |  | 119.17 | 29.39 | 0.17 |  | 81 | 3.24
7 | ФЕРр65-5-2 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 100 шт. | 0.04 | 5003.3 | 934.21 | 10.46 |  |  | 200.13 | 37.37 | 0.42 |  | 103 | 4.12
8 | ФЕР16-07-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 2.17 | 107.11 | 58.32 | 44.51 |  |  | 232.43 | 126.55 | 96.59 |  | 5.01 | 10.87
9 | ФЕРр65-14-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.24 | 391.01 | 371.91 | 6.54 |  |  | 93.84 | 89.26 | 1.57 |  | 43.6 | 10.46
10 | ФЕР16-02-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0.12 | 2352.62 | 317.17 | 46.64 | 2.03 |  | 282.31 | 38.06 | 5.6 | 0.24 | 32.97 | 3.96
12 | ФССЦ-302-0881 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | -12 | 19.62 |  |  |  |  | -235.44
11 | ФЕР16-02-001-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.12 | 4846.42 | 393.65 | 90.82 | 2.57 |  | 581.57 | 47.24 | 10.9 | 0.31 | 40.92 | 4.91
13 | ФССЦ-302-0886 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | м | -12 | 43.12 |  |  |  |  | -517.44
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 2397.23 | 535.88 | 140.12 | 0.55 |  | 56.1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 15542.47 | 7014.66 | 765.06 | 7.2 |  | 734.35
В том числе, справочно:
ОЗП=13,09; ЭМ=5,46; ЗПМ=13,09; МАТ=4,51; ТЗ=13,09; ТЗМ=13,09 (Поз. 1, 6-7, 2-5, 8, 10, 12, 11, 13, 9) | [9 empty] | 13145.24 | 6478.79 | 624.94 | 6.65 |  | 678.249
Накладные расходы | [9 empty] | 6248.29
В том числе, справочно:
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 1168,41) (Поз. 9) | [9 empty] | 736.1
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 2241,92) (Поз. 1, 6-7) | [9 empty] | 1972.89
98% = 128%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 3611,53) (Поз. 2-5, 8, 10, 12, 11, 13) | [9 empty] | 3539.3
Сметная прибыль | [9 empty] | 3565.94
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1168,41) (Поз. 9) | [9 empty] | 467.36
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 2241,92) (Поз. 1, 6-7) | [9 empty] | 1076.12
56% = 83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3611,53) (Поз. 2-5, 8, 10, 12, 11, 13) | [9 empty] | 2022.46
Итого | [9 empty] | 25356.7 |  |  |  |  | 734.35
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 7762.75
Машины и механизмы | [9 empty] | 765.06
ФОТ | [9 empty] | 7021.86
Накладные расходы | [9 empty] | 6248.29
Сметная прибыль | [9 empty] | 3565.94
НДС 18% | [9 empty] | 4564.21
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 29920.91 |  |  |  |  | 734.35
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)