## Лист1
Приложение №
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства города Перми"
_______________________ | [6 empty] | _______________________Селиванов С.А.
"_____" ________________ 2013 г. |  |  |  |  | Календарный план |  | "_____" _________________2013 г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по капитальному ремонту жилого дома по ул. Циолковского,9
Наименование этапов работы | Сроки выполнения
| май | июнь | июль | август |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Восстановление гидроизоляции фундамента