## Лист3
Приложение №3 к техническому заданию
График производства строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство кладбища "Восточное" с крематорием"
Наименование работ | Длительность | Начало | Окончание | июль | сентябрь 2013 с 20 по 30 | октябрь 2013 | ноябрь 2013 | декабрь 2013 | январь 2014 | февраль 2014 | март 2014 | апрель 2014 | май 2014 | июнь 2014 | июль 2014 | август 2014 с 1 по 12 | август 2014 с 12 по 31 | сентябрь 2014
Крематорий | 163 дня | С даты заключения контракта | 01.08.2014 |  |  |  | Технологический перерыв
Водопровод и канализация | 183 дня | 01.04.2014 | 30.09.2014
Отопление и вентиляция | 153 дня | 01.05.2014 | 30.09.2014
Электроснабжение | 162 дня | 01.10.2013 | 12.08.2014
Тепловые наружные сети | 163 дня | 2013-09-20 | 2014-08-01
Водопровод канализация наружные сети | 163 дня | 2013-09-20 | 2014-08-01
Газоснабжение | 163 дня | 2013-09-20 | 2014-08-01
Котельная | 71 день | 2013-09-20 | 2014-05-01
ЭХЗ | 61 день | 2014-05-01 | 2014-07-01
Благоустройство | 163 дня | 2013-09-20 | 2014-08-01