Приложение № 1 к документации

Муниципальный контракт №

заключаемый от имени муниципального образования - город Пермь

на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Максима Горького от ул. Малышева до ул. Монастырской.

г. Пермь                                                                      	                                     «__»_______20__ года

Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Масалева Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее " контракт" о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Согласно решению аукционной комиссии (протокол от «___»_________20___ г. №_______) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  на выполнение работ по капитальному ремонту ул.Максима Горького от ул.Малышева до ул.Монастырской, далее по тексту "объект".

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 –  техническое задание;

- Приложение № 2 – условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – форма акта о снижении стоимости;

- Приложение № 4 – приказ о назначении ответственного лица Подрядчика;

- Приложение № 5 – локальные  ресурсные сметные расчеты;

б) требованиями действующего законодательства, условиями настоящего контракта.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2. Срок выполнения работ Подрядчиком

2.1. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения:  не позднее 10 календарных дней с даты заключения контракта,

Окончание выполнения: не более 40 календарных дней с даты заключения муниципального контракта, но не позднее 10.11.2013

2.2. Сроки завершения отдельных этапов выполнения работ (промежуточные сроки) установлены в техническом задании (приложение № 1 к контракту).

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.4. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в пределах годового лимита бюджетных средств.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту (цены муниципального контракта) составляет _______(___________) рублей _________  копейки, в т.ч. НДС _____________  (_________________________) рубль ____________ копейки, и формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, иные расходы, связанные с исполнением настоящего контракта, является окончательной и изменению не подлежит, за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Оплата выполненных работ осуществляется с учетом санкций (снижения стоимости) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему контракту.

В соответствии со ст.313 ГК РФ удержанные, по условиям контракта, средства, перечисляются Заказчиком в доход соответствующего бюджета.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком на основании утвержденных унифицированных форм отчетности: актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур или счета за счет доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств (п.5 ст. 161, п.3 ст.219 БК РФ) 2014 года не позднее 01.10.2014, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем  Контракте.

Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма    КС-3) предоставляются заказчику в 4-х экземплярах, счет-фактура или счет – в 1-ом экземпляре.

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми на основании Постановления администрации города Перми __________________.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчетной стоимости на понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетной стоимостью работ, понижающий коэффициент и стоимость работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

Форма оплаты: безналичный расчет.

4. Качество работ

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего контракта, заданию Заказчика, предписаниям нормативной документации, указанной в регламенте по контролю качества.

4.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с Приложением № 2к настоящему контракту, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критическим.

4.3. По выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ Заказчиком оформляются предписания (Приложение № 5 к техническому заданию), которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков и восстановления объекта Подрядчиком за свой счет. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается Заказчиком.

4.4. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения объекта производства работ в надлежащее состояние, Заказчик вправе выдать предписание о выявленных  дефектах и недостатках объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и (или) по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки обязан устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения понесенных им расходов на исправление дефектов и недостатков.

5. Гарантийные обязательства Подрядчика

5.1. На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Акта приемки законченных работ по ремонту объекта

5.2. Гарантии качества распространяются на все работы,  выполненные Подрядчиком по настоящему  контракту на Объекте, в том числе, на всех его конструктивных элементах, инженерных сооружениях, оборудовании, а также на применяемые при работах материалы.

5.3. Заказчик вправе в любое время в период гарантийного срока  в одностороннем порядке проверить исполнение Подрядчиком  гарантийных обязательств.

5.3.1. Выявление дефектов:

По результатам проведенных проверок состояния Объекта  на  предмет  наличия  дефектов и недостатков, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт обследования гарантийного объекта, в котором указываются все виды дефектов и недостатков (с привязкой их местоположения) и указанием сроков и  методов их устранения. Данный акт направляется Подрядчику для принятия мер по устранению обозначенных в акте дефектов и недостатков.

5.3.2. Устранение дефектов:

В случае выявления Заказчиком в период  гарантийного  срока  дефектов  и недостатков, Подрядчик  обязан устранить выявленные  дефекты  и недостатки в сроки, установленные Заказчиком    в  Акте обследования гарантийного объекта по устранению дефектов,  а после  устранения   немедленно уведомить Заказчика   об  этом. По результатам исправления выявленных дефектов и недостатков составляется двухсторонний Акт приемки выполненных работ,  находящегося  на  гарантии  у Подрядчика.

5.4. Заказчик имеет право на получение Обеспечения исполнения контракта при просрочке исполнения Подрядчиком гарантийных  обязательств (устранения дефектов и недостатков, выплаты  неустойки, убытков) более чем на 30 дней, против  сроков, установленных Заказчиком.

5.5. В случае выявления дефекта или недостатка  отдельного  конструктивного элемента, инженерного  сооружения Объекта, гарантийный срок эксплуатации Объекта продлевается на период,  равный  сроку от даты нарушения срока устранения дефекта до даты его  устранения.

5.6. Если Подрядчик не устраняет  недостатки или дефекты более 30 дней против сроков, установленных Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику иное требование, предусмотренное ст. 723 ГК РФ - возмещения расходов, понесенных им, или которые он понесет в будущем, на исправление недостатков, выявленных в период гарантийного срока, своими силами или силами третьих лиц. Выбор требования определяется Заказчиком на его усмотрение. В данном случае Заказчик вправе получить возмещение расходов за счет Подрядчика или за счет Обеспечения исполнения контракта.

5.7. По окончании  гарантийного  срока сторонами составляется Акт  приемки объекта по истечению срока гарантийных обязательств от Подрядчика Заказчику. Гарантийные обязательства Подрядчика считаются действующими до подписания сторонами Акта приемки объекта по истечению срока гарантийных обязательств от  Подрядчика к Заказчику.

5.8. На период гарантийного срока эксплуатации объекта на Подрядчика возлагается

ответственность за хранение и сохранность одного экземпляра любого документа из состава исполнительной документации, чертежей, технических условий. Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику указанные документы.

- Строительная площадка

  - Подрядчик самостоятельно за свой счет проводит геодезический контроль геометрических параметров объекта.

  - Подрядчик обязан изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ и при въезде на строительную площадку информационные щиты размером 2х2,5м с указанием наименования объекта, наименования Заказчика и Подрядчика, ФИО, должности и номера телефонов лиц, ответственных за производство работ по объекту, сроков начала и окончания работ.

  - В случае необходимости Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества необходимых для ремонта объекта, ограждения мест производства работ с момента начала работ до подписания акта приемки законченных работ по ремонту объекта. Обеспечивает на участке производства работ по уборке территории производства работ от строительного мусора, устанавливает оборудование для очистки колес строительной техники используемой на объекте с целью исключения выноса грязи на проезжую часть, до подписания акта приемки законченных работ по ремонту объекта.

  - Подрядчик в соответствии с рабочей документацией  должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также принимать меры по обеспечению сохранности и своевременному восстановлению за свой счет используемых им дорог общего пользования, принадлежащих третьим лицам.

  - Подрядчик обязуется заблаговременно до подписания акта приемки законченных работ вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и восстановить нарушенное благоустройство.

- Применение материалов и оборудования для выполнения работ

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт объекта по настоящему муниципальному контракту строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в количестве и порядке, указанными в настоящем контракте.

  - Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Оригиналы или заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования, а также в составе исполнительной документации.

  - Подрядчик обеспечивает надлежащее хранение материалов, конструкций и технологического оборудования.

  - Подрядчик обязан за свои средства с использованием сертифицированной лаборатории в ходе приемки поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить все предусмотренные нормами испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

  - Заказчик, представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное указание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям сметной документации и условиям контракта.

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям контракта.

7.6. Заказчик, представители Заказчика вправе давать указание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по контракту.

7.7. В составах асфальтобетонных смесей типа А предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 50%, марка щебня по дробимости не ниже 1200, марка щебня по истираемости И1, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по дробимости не ниже 800.

7.8. В составах асфальтобетонных смесей типа Б предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 40%, марка щебня по дробимости не ниже 1200, марка щебня по истираемости И1, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по дробимости не ниже 800, содержание природного песка в смеси не должно превышать 5%.

7.9. В составах асфальтобетонных смесей типа В предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 30%, марка щебня по дробимости не ниже 800, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по дробимости не ниже 800, содержание природного песка в смеси не должно превышать 7%.

7.10. В составах асфальтобетонных смесей типа Г предусмотреть применение песков из отсевов дробления горных пород марки по дробимости  не ниже 800.

7.11. В составах асфальтобетонных смесей типа Д предусмотреть применение смеси природного песка с отсевами дробления горных пород марка по дробимости которых не ниже 800. Содержание отсевов дробления горных пород должно быть не менее 90%.

7.11. В составах щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей предусмотреть применение щебня из плотных горных пород, марка щебня по дробимости не ниже 1200, марка щебня по истираемости И1, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по дробимости не ниже 800.

7.12. Запрещается при приготовлении асфальтобетонных смесей для верхних слоев покрытий применять пески из отсевов дробления, содержащие примеси свободного волокна асбеста.

7.13. Для приготовления асфальтобетонных смесей типа А и щебеночно-мастичных применять щебень с содержанием зерен пластичной (лещадной) и игловидной формы до 10%.

7.14. Бетонные смеси должны обеспечивать получение бетонов с заданными показателями по прочности, средней плотности, морозостойкости и водонепроницаемости (при необходимости) и другими нормируемыми показателями качества бетона. В качестве крупных заполнителей для тяжелых бетонов использовать щебень и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267.

- Порядок производства работ

8.1. Для осуществления контроля производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению строительного контроля, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль качества производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных Заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять технический надзор за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества выполнения работ.

8.2.  Подрядчик для обеспечения в полном объеме необходимого контроля за выполнением строительно-монтажных работ, качества  рабочей и исполнительной документации,  выполнения своих договорных обязательств, контроля за работой назначает ответственное лицо, которое обязано обладать необходимыми знаниями и квалификацией и постоянно присутствовать при выполнении работ на строительной площадке. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначения такого лица (предоставить приказ о его назначении).

8.3. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

8.4. Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

Подрядчик за 5 суток до даты освидетельствования скрытых работ официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к такому освидетельствованию. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

8.5. В течение 10 дней после заключения настоящего контракта Подрядчик обязан предоставить утвержденные подборы составов асфальтобетонных, бетонных и других смесей и иных материалов, применяемых на данном объекте.

8.6. Подрядчик при исполнении контракта не вправе привлечь субподрядные организации.

8.7. В течение 3 дней с момента обнаружения Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком непредвиденные работы на объекте.

- Права и обязанности Подрядчика

9.1. Приступить к исполнению обязательств незамедлительно после заключения контракта.

9.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, в соответствии с условиями настоящего контракта, нормативными актами РФ, Пермского края, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, Регламентом и в установленном порядке сдать выполненные работы приемочной комиссии в срок, установленный в Разделе 11 настоящего контракта.

9.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ собственными силами в соответствии с графиком  (Приложение № 3 к техническому заданию).

9.5.Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу в случаях предусмотренных п.1 ст.716 ГК РФ.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 ст. 716 ГК РФ, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства

9.6. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.7. Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта  согласовать с Заказчиком, Департаментом дорог и транспорта администрации г.Перми, Пермской Дирекции дорожного движения и ГИБДД г. Перми схему движения транспортных средств на время проведения работ на объекте, дату и сроки закрытия объекта для движения транспортных средств, согласовать в случае необходимости требуемую документацию с органами по охране памятников культурного наследия и другими заинтересованными лицами.

9.8. В течение 10 календарных дней с момента заключения контракта Подрядчик согласовывает с Заказчиком формы исполнительной производственно-технической документации, необходимой при выполнении отдельных видов работ и законченных конструктивных элементов (журналы работ и акты на стадии промежуточной приемки).

9.9. Подрядчик должен разработать организационно-технологическую документацию, включающую схемы операционного контроля, технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества в сроки согласно графика производства строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к техническому заданию).

9.10. В период выполнения работ Подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, СП 48.13330.2011 и сборником форм исполнительной производственно-технической документации (распоряжение Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002)и ежемесячно, в срок до 23 числа текущего месяца, сдает Заказчику выполненные объемы работ при предъявлении исполнительной документации, журнала производства работ, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

9.11. Подрядчик обязан представлять Заказчику  все необходимые документы  в оригиналах и/или заверенных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ копиях. На копии документа выполняется надпись или проставляется печать "Копия верна", указывается ФИО и подпись лица заверившего документ и заверяется оригинальной круглой печатью организации Подрядчика.

9.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с контрактом исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

9.13. Подрядчик обязан незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ по замечаниям Заказчика.

9.14. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

9.15. Подрядчик обязан обеспечить постоянное наличие на объекте общего журнала работ у ответственного лица, определенного в соответствии с п.8.2. настоящего контракта, либо иного ответственного представителя Подрядчика, назначенного соответствующим приказом, и предъявить журнал по первому требованию Заказчика.

9.16. Подрядчик обязан обеспечить охрану объекта производства работ.

Подрядчик несет  ответственность за сохранность выполненных работ до момента подписания акта приемки законченных работ по ремонту объекта и  передачи его в установленном порядке Заказчику.

9.17. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ:

- безопасность движения транспортных средств и пешеходов;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке муниципального и  иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства обязательного при выполнении дорожных работ.

- уборку территории производства работ.

9.18. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

Любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц (в том числе подземных и наземных коммуникаций), произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки установленные Заказчиком и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

9.19. Подрядчик несет ответственность за нарушение земельного законодательства и несвоевременный возврат земель, отведенных во временное пользование.

При нарушении срока пользования земельным участком по вине Подрядчика, он компенсирует Заказчику затраты по оплате штрафных санкций и продлению срока пользования участком.

9.20.  Подрядчик выполняет подключение внешних наружных коммуникаций с оформлением необходимой документации, получает специальные разрешения на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах надзора.

Возвести при необходимости собственными силами на территории ремонтной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на ремонтной площадке.

9.21.  Подрядчик обязан осуществлять размещение дорожно-строительных и инертных материалов в строго отведенных местах, согласованных Заказчиком.

9.22. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту).

9.23.	Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

9.24. При производстве работ обеспечить наличие и функционирование пунктов мойки колес автотранспорта.

9.25. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении на ремонтируемом участке организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат.

9.26. Подрядчик наделяется правом на предъявление претензий к виновным в ДТП лицам и страховым компаниям, являющимися страховщиками лиц, виновных в ДТП.

9.27. Подрядчик обязан за 5 дней до начала работы приемочной комиссии предоставить Заказчику протокол с результатами контроля коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием по ГОСТ 30413-96.

9.28. Подрядчик обязан своевременно освободить строительную площадку от принадлежащего ему имущества и строительного мусора.

9.29. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления за счет собственных средств, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте.

9.30. В целях обеспечения выполнения требований   Федерального закона от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в области  обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ), включающий в себя  автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, судоходные гидротехнические сооружения, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование)   при производстве работ на Объекте проводить осмотр на предмет обнаружения посторонних предметов, а также нештатных  предметов заложенных, закрепленных или укрытых на конструкциях сооружений.

При обнаружении посторонних и нештатных  предметов  немедленно сообщить, районным подразделениям ГИБДД МВД России, МЧС России, органам местного самоуправления муниципальных образований, оперативному дежурному  МКУ «Пермблагоустройство», т. 243-05-88, учреждениями и организациями, способствующим выполнению настоящего контракта и осуществляющим контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием обслуживаемых автомобильных дорог, а также внести соответствующую запись в журнале производства работ;

9.31.  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ в сроки, установленные графиком (Приложение № 3 к техническому заданию), настоящим контрактом, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ (этапа работ) уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапа работ).

9.32. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

9.33. Подрядчик принимает на себя обязательство до начала работ выполнить необходимые геодезические съемки и построение продольного и поперечного профилей дороги с учетом обеспечения водоотвода, в соответствии с нормативными документами, указанными в регламенте по контролю качества. При построении профилей объемы работ заложить с учетом и в пределах объемов работ предусмотренных сметным расчетом.

9.34. Подрядчик выполняет подсчет выполненных объемов работ на основании фактических исполнительных съемок.

9.35. Подрядчик обязан выполнять и иные обязанности, предусмотренные положениями настоящего контракта, действующего законодательства РФ.

- Права и обязанности Заказчика

10.1. Заказчик своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

10.3. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

10.4. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации,  проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

10.5. Заказчик имеет право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта;

- производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ при выполнении работ по ремонту Объекта;

Запись в журнале имеет статус указания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим контрактам за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний).

10.6. Заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика указания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

10.7. Заказчик назначает рабочую комиссию по приемке законченных работ по ремонту. При непринятии объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний рабочей комиссии.

- Порядок сдачи и приемки работ

11.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком (или уполномоченным лицом Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

11.2. Заказчик в срок до 23 числа текущего месяца принимает от уполномоченного подрядчиком лица выполненные работы к оплате при наличии у Подрядчика общего журнала производства работ, исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов и  сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия; работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, объемы предъявляемых работ должны соответствовать фактически выполненным работам.

11.3. Сдача выполненных работ подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актами установленной формы (КС-2, КС-3) в 4-ти экземплярах, подписанными обеими сторонами.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается мотивированный отказ.

В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт выполненных работ (по форме КС 2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

11.4. Приемка законченного объекта осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

11.5. За 10 дней до полного завершения работ на объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания рабочей комиссии по определению готовности объекта к предъявлению приемочной комиссии.

11.6.  При приёмке объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности объекта к предъявлению приёмочной комиссии. Результаты работы комиссии оформляются соответствующим актом.

11.7. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного объекта экземпляр исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. Документация в машинописном и графическом исполнении передается Заказчику в сброшюрованном виде в твердом переплете. Кроме того 1 экземпляр документации передается на электронном носителе в формате файлов PortableDocumentFormat (PDF).

11.8. Подрядчик обеспечивает оформление актов рабочей и приемочной комиссий.

11.9. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

11.10. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять работы.

11.11. При сдаче выполненных работ в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, если это предусмотрено сметной документацией, Подрядчик подтверждает сумму, предъявленную  к сдаче, локальным сметным расчетом, согласованным с Заказчиком, а также подтверждает объем и качество исполнительной документации.

11.12. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика за счет Подрядчика.

11.13. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком обеспечить опережающий темп выполнения подрядных работ, предусмотренных настоящим контрактом, по отношению к срокам, указанным в п.п. 2.1, 2.2  настоящего контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего года.

- Ответственность сторон

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается любое отступление от условий настоящего контракта, в том числе: выполнение работ с нарушением технологии их производства; применение материалов, несоответствующих по качеству, по количеству; нарушение сроков производства работ; неисполнение либо некачественное исполнение гарантийных обязательств; нарушение сроков устранение дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств; отказ подрядчика от обследования объектов. В зависимости от выявленных нарушений Заказчик применяет меры ответственности, предусмотренные разделом 12 настоящего контракта.

12.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе, третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, действующего законодательства и требований нормативной документации, указанной в Регламенте.

12.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до момента сдачи его Заказчику.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

12.4. Помимо восстановления надлежащего качества объекта в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в период выполнения восстановительных работ невозможностью эксплуатировать предмет контракта в полном объеме.

12.5. За нарушение сроков начала производства работ, установленных в п.2.1 настоящего контракта, Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

12.6. За нарушение срока сдачи выполненных работ в соответствии с графиком (Приложение № 3 к техническому заданию) и (или) нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных п.2.2. настоящего контракта, Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,2% стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

12.7. За нарушение срока устранения дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

12.8. За снижение качества работ (невыполнение требований, установленных в Техническом задании, несоответствие требованиям нормативной документации, указанной в Регламенте) Заказчик осуществляет соразмерное уменьшение стоимости работ в соответствии с Приложением № 2 к  контракту с составлением акта о снижении по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему контракту.

- 12.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.10. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий, не соответствующих Техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям нормативной документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме, в том числе и третьим лицам.

12.11. За несвоевременное освобождение строительной площадки и прилегающей территории от принадлежащего ему имущества, мусора и техники Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

12.12. В случае закрытия объекта производства работ для движения транспортных средств без согласования с Заказчиком, Департаментом дорог и транспорта администрации города Перми, Пермской Дирекции дорожного движения и ГИБДД  г. Перми, Заказчик удерживает с Подрядчика или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день несогласованного закрытия объекта для движения транспортных средств.

12.13. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ" при выполнении работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает единовременную неустойку в размере 5000 рублей за каждый случай.

12.14. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на объекте в сроки, установленные Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей.

12.15.  За отказ от исполнения гарантийных обязательств Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100000 рублей.;

12.16. За неисполнение гарантийных обязательств в установленные Заказчиком сроки Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей за каждый день просрочки.

12.17. В случае расторжения Контракта по вине Подрядчика по соглашению сторон или по решению суда, Заказчик взыскивает с Подрядчика неустойку в размере обеспечения Контракта. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по оплате неустойки, Заказчик взыскивает с Гаранта предъявленную сумму неустойки (в случае, если обеспечение представлено в виде банковской гарантии). В случае, если обеспечение было представлено в виде залога денежных средств, Заказчик оставляет обеспечение на своем лицевом счете с последующим перечислением денежных средств в соответствующий бюджет.

Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств, в том числе за расторжение Контракта по вине Подрядчика. Подрядчик обязан возместить Заказчику разницу между стоимостью расторгнутого Контракта и Контракта, заключенного с участником открытого аукциона в электронной форме, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных Подрядчиком условий.

12.18. За нарушение условий хранения материалов и изделий Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает 5000 рублей за каждый день хранения с нарушением установленных требований.

12.19. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, законодательства о дорожном движении и безопасности дорожного движения в РФ, иного законодательства РФ, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств в соответствующий бюджет.

12.20. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

12.21. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения муниципального контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

12.22. Если в ходе проведения проверок, будут выявлены случаи выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от требований государственных стандартов и других нормативных документов Заказчик вправе потребовать исправления указанных недостатков за счет Подрядчика в оговоренный срок.

12.23. Подрядчик несет гражданско-правовую (имущественную), административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

12.24. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Подрядчик обязан  соблюдать в ходе реализации настоящего контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

- Действие и прекращение действия контракта

13.1. Настоящий муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме муниципального контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту.

13.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего муниципального контракта может быть изменено. Дополнения и изменения настоящего муниципального контракта действительны за подписями сторон по муниципальному контракту.

13.3. Настоящий муниципальный контракт может быть изменен в части сроков и объемов работ в случае уменьшения финансирования из бюджета.

При уменьшении  Заказчику главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта путем направления Подрядчику предложения о заключении дополнительного соглашения о новых условиях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны муниципального контракта от исполнения муниципального контракта в соответствии с  гражданским законодательством.

13.5. При расторжении муниципального контракта по соглашению сторон незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

13.6. После подписания настоящего муниципального контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относятся к предмету данного муниципального контракта, теряют силу, если противоречат данному муниципальному контракту.

13.7. Любое уведомление по данному муниципальному контракту направляется в письменной форме в виде заказного письма или факсом. Уведомление считается направленным в день отправления письма по почте или получения отчета факса об отправке факса.

13.8. Любые дополнения и изменения условий муниципального контракта оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к муниципальному контракту, подписываются уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

- 13.9. В случае перемены муниципального заказчика по муниципальному контракту права и обязанности заказчика по такому муниципальному контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- 13.10. При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому муниципальному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- Разрешение споров между сторонами

14.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

14.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить все усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

14.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

- Обеспечение исполнения контракта

15.1. Подрядчик при заключении контракта представил обеспечение исполнения контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта в виде:

_________________________________________________________________________________________.

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

15.2.  В случае, если во время действия Контракта выявилось, что обеспечение обязательств Подрядчика отсутствует, перестало отвечать требованиям законодательства Российской Федерации или является недействительным, Подрядчик в срок 15 дней с даты предъявления Заказчиком требования о предоставлении обеспечения исполнения обязательства обязуется представить надлежащее обеспечение исполнения обязательства (в виде безотзывной банковской гарантии, передачи в залог денежных средств).

15.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

Заказчик возвращает 20% от начальной (максимальной) цены контракта перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается контракт, вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Оставшиеся 10% от начальной (максимальной) цены контракта перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой  за выполненные Подрядчиком объемы работ в порядке, установленном в п. 3.5. настоящего контракта.

15.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

15.5. Обязательства по оформлению и предоставлению обеспечения по настоящему контракту несет  Подрядчик за счет собственных средств в соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной форме.

16. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕМОНТА

16.1. Подрядчик имеет право за свой счет застраховать следующие виды рисков:

- риск случайной гибели или повреждения Объектов ремонта на сумму 100% от полной стоимости выполненных работ или Объектов ремонта (включая материалы и конструкции, монтируемое оборудование, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, налоги, таможенные платежи и сборы);

- риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при осуществлении ремонта.

Договор  страхования должен быть действителен в течение периода, начиная с момента начала  работ, до даты выдачи Акта приемки законченных работ. Подрядчик должен поддерживать Договор страхования в силе для обеспечения покрытия потерь или убытков, за которые несет ответственность Подрядчик, возникших по причине, имевшей место до выдачи Акта приемки законченных работ.

16.2. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

- 17.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

17.2. Если по мнению сторон работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

- 18.ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

18.1. Превышения Подрядчиком объёмов и стоимости работ по Объекту, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

18.2. Настоящий контракт может быть расторгнут в установленном порядке по инициативе одной из сторон при невыполнении второй стороной своих контрактных обязательств, влияющих на сроки, стоимость и качество строительства  и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- просрочки исполнения обязательства по Контракту более чем на 10 дней в соответствии с Графиком производства строительно-монтажных работ.

- невыполнение Подрядчиком в установленный срок Предписаний Заказчика 2 и более раз;

- нарушение существенных условий о предмете муниципального контракта указанных в разделе 1 контракта;

- при непредставлении обеспечения  в период действия Контракта в соответствии с пунктом  15.2. настоящего Контракта;

- при отклонении Подрядчиком предложения в соответствии с пунктом 13.3 настоящего Контракта;

- по иным основаниям, предусмотренным  гражданским законодательством РФ.

При этом Заказчик вправе потребовать с Подрядчика неустойку и возмещение убытков в размере обеспечения Контракта. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по оплате неустойки, Заказчик взыскивает с Гаранта предъявленную сумму неустойки (в случае, если обеспечение представлено в виде банковской гарантии). В случае, если обеспечение было представлено в виде залога денежных средств, Заказчик оставляет обеспечение на своем лицевом счете с последующим перечислением денежных средств в федеральный бюджет.

18.4. Сторона, инициирующая расторжение Контракта, направляет соответствующее предложение другой стороне в письменном виде (по почте или факсом), на которое получившая сторона должна дать ответ в течение 14 дней.

В случае договоренности сторон заключается дополнительное соглашение о расторжении Контракта в порядке, установленном для заключения Контракта.

В случае неполучения ответа в указанный срок или получения отказа на предложение расторгнуть Контракт инициирующая сторона имеет право обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

18.5. До даты расторжения Контракта, определенной по соглашению сторон или решению суда, Подрядчик обязан продолжать выполнение работ по Контракту, а также устранить допущенные дефекты и недоделки. Незавершенные на момент расторжения Контракта объекты передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

18.6. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного контракта, теряют силу, если противоречат данному контракту.

18.7. Отношения сторон неурегулированные  настоящим контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

18.8. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

18.9. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью и оформляются по мере составления.

18.10. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

18.11. Подрядчик  признает всю документацию, информацию, полученную в ходе исполнения контракта, конфиденциальной. Подрядчик  отвечает за обеспечение конфиденциальности документов и информации.  Опубликование  Подрядчиком конфиденциальных сведений или их передача третьим лицам  возможны только на основании письменного согласия Заказчика.

Нарушение  условия  о  конфиденциальности  приравнивается  к  нарушению  обязательств по  исполнению  контракта,  влечет взыскание  с  Подрядчика, помимо  убытков, неустойки  в размере 100 000 (сто  тысяч)  рублей  за  каждый  допущенный  Подрядчиком случай нарушения.

19. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казённое учреждение "Пермблагоустройство", ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ "Пермблагоустройство" л/сч 02944018111) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор __________________ Масалев Е.В. м.п. | Директор ____________________ __________ м.п. |

Приложение № 1 к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                № __от __ ________ 201__ г.

(приложено отдельным файлом)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 2 к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                № ___ от ___ ________ 201__ г.

Условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр | Снижение стоимости конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие параметры |  |
| 1.1 | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: - производство работ без геодезической разбивки - отсутствие ППР, технологических карт, схем операционного контроля - отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций - отсутствие операционного контроля за производством работ - несвоевременное ведение исполнительной документации - отсутствие общего журнала производства работ на объекте - нарушение технологии ведения работ | 100 тыс.руб. за каждое выписанное предписание |
|  | -производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 5 тыс.руб. за каждое выписанное предписание |
| 1.2 | Производство работ без разрешения технического надзора Заказчика (не подписаны акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций) | 200 тыс.руб. за каждый случай |
| 1.3 | Невыполнение в срок предписаний Заказчика по текущему содержанию объекта (уборка строительного мусора) | 50 тыс.руб. за каждое неисполненное предписание |
| 1.4 | Неисполнение прочих предписаний Заказчика в срок | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
| 2 | Земляное полотно, обратная засыпка, земляные работы |  |
| 2.1 | Снятие растительного слоя (толщина) |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от "минус" 40% до "плюс" 40%, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 20% до "плюс" 20% | Снижение не производится |
|  | От 10% до 20% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 40% до "плюс" 40%, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 20% до "плюс" 20% | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 20% измерений имеют отклонения от "минус" 40% до "плюс" 40% | Работа не принимается |
| 2.2 | Снижение плотности естественного основания |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04 | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеет отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04 или отклонения требуемого коэффициента уплотнения свыше 0,04 | Работа не принимается |
| 2.3 | Расстояние между бровкой и осью земляного полотна (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от "плюс" 20см до "минус" 20см, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10см до "минус" 10см | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15%результатов измерений имеют отклонения от "плюс" 20см до "минус" 20см. Остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10см до "минус" 10см | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 20см до "плюс" 20см или результаты измерений превышают отклонения более чем на 20см | Работа не принимается |
| 2.4 | Высотные отметки продольного профиля по всем конструктивным слоям (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от "плюс" 50мм до "минус" 50мм , 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 30мм до "плюс" 30мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от "плюс" 50мм до "минус" 50мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 30мм до "плюс" 30мм | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 50мм до "плюс" 50мм или результаты измерений превышают значения более чем на 50мм | Работа не принимается |
| 2.5 | Поперечные уклоны (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | 100% результатов измерений имеют отклонений от плюс 5°/оо до минус 5%о | Снижение не производится |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от плюс 5- 10°/оо до минус 5-10°/оо, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 5°/оо до плюс 5°/оо | 10 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от плюс 10- 15°/оо до минус 10-15°/оо, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 5°/оо до плюс 5°/оо | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 5% результатов измерений решений имеют отклонения свыше 10°/оо и свыше 5% результатов измерений имеют отклонения свыше 15°/оо | Работа не принимается |
| 2.6 | Снижение плотности слоев земляного полотна и обратной засыпки |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие СНиП 2.05.02-85 т.22 и СНиП 3.02.01-87 т. 8 | Снижение не производится |
|  | Результаты измерений имеют отклонения значений на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22 и СНиП 3.02.01-87 т. 8 | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Результаты измерений имеют отклонения значений более чем на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22 и СНиП 3.02.01-87 т. 8 | Работа не принимается со сменной захватки |
| 2.7 | Уменьшение крутизны откосов (заложение откосов) |  |
|  | Отклонение до ± 0,1 | Снижение не производится |
|  | Отклонение до ± 0,2 | 5 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Отклонение превышает значения более чем ± 0,2 | Работа не принимается |
| 2.8 | Кюветы (глубина, ширина) |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 5см до "плюс" 5см | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 5см до "плюс" 5см | 5 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения до 10см или результаты измерений имеют отклонения более 10см | Работа не принимается |
| 2.9 | Толщина отсыпаемых слоев земляного полотна |  |
|  | Соответствует величине, эффективно уплотняемого слоя по акту пробной укатки | Снижение не производится |
|  | Превышает величину, эффективно уплотняемого слоя по акту пробной укатки | 50 тыс. руб. и работа не принимается |
| 2.10 | Замена материала для возведения земляного полотна (без согласования с Заказчиком) | Работа не принимается |
| 2.11 | Толщина растительного слоя грунта при укреплении откосов насыпей и выемок земляного полотна, устройстве газонов |  |
|  | Отклонение до "минус" 2см | Снижение не производится |
|  | Отклонение свыше "минус" 2см до "минус" 4см | 5 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонение свыше "минус" 4см | 10 тыс. руб. за каждое отклонение и работа не принимается |
| 2.12 | Уровень растительного слоя грунта относительно верха бортового камня "минус" 5 см |  |
|  | Отклонение от требуемого значения до ± 1 см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от требуемого значения свыше ± 1 см | Работа не принимается |
| 3 | Основания и покрытия дорожных одежд из песчано-гравийной смеси, щебеночно-песчаной смеси, щебня и черного щебня |  |
| 3.1 | Ширина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от требуемых размеров в пределах от "минус" 15см до "плюс" 20см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от "минус" 10см до "плюс" 10см | Снижение не производится |
|  | От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15 см до "плюс" 20см | Работа не принимается |
| 3.2 | Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 200 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Работа не принимается |
| 3.3 | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений имеют отклонений от плюс 5°/оо до минус 5°/оо | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от плюс 10°/оо до минус 10°/оо 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 5°/оо до плюс 5°/оо | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от плюс 10-15°/оо до минус 10-15°/оо остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 5°/оо до плюс 5°/оо | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 5% результатов измерений решений имеют отклонения свыше 15°/оо | Работа не принимается |
| 3.4 | Ровность в продольном и поперечном направлении (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 20мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 10мм | Снижение не производится |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | 5 тыс. руб. за каждый замер |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | Работа не принимается |
| 3.5 | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям технического задания (без согласования с Заказчиком) | Работа не принимается |
| 3.6 | Ширина дополнительного слоя основания |  |
|  | Отклонение от требуемого значения до "минус" 3см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от требуемого значения свыше "минус" 3см | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работа не принимается |
| 3.7 | Уплотнение щебня, щебёночно-песчаной смеси и щебёночно-гравийно-песчаной смеси: |  |
|  | Соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Работа не принимается |
| 3.8 | Уплотнение песка, песчано-гравийной смеси: |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т.22. | Снижение не производится |
|  | Результаты измерений имеют отклонения значений на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22. | 200 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Результаты измерений имеют отклонения более чем на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22. | Работа не принимается |
| 3.9 | Зерновой состав материалов основания: |  |
|  | Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 23735-79 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 23735-79 | работа не принимается с 1партии или сменной захватки |
| 3.10 | Марка по дробимости щебня и гравия |  |
|  | Не ниже требований СНиП 2.05.02-85 | Снижение не производится |
|  | Ниже требований СНиП 2.05.02-85 | Работа не принимается с 1партии или сменной захватки |
| 3.11 | Коэффициент фильтрации песка, ПГС: |  |
|  | Соответствует требованиям СНиП 2.05.02-85 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям СНиП 2.05.02-85 | Работа не принимается с 1партии или сменной захватки |
| 4 | Восстановление асфальтобетонных покрытий и оснований методом холодной регенерации |  |
| 4.1 | Высотные отметки по проезжей части |  |
|  | 100% результатов определений отличаются на величину в пределах от "плюс" 1см до "минус" 1см | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов определений отличаются на величину в пределах от ± 1см до ± 2см | 10 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Свыше 10% результатов определений отличаются на величину от ± 2см до ± 3см | 50 тыс.руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонение значений на величину от ± 2см до ± 3см | 20 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонение значений на величину более 3см | 200 тыс. руб. |
| 4.2 | Толщина уплотненного слоя по результатам контрольной вырубки |  |
|  | отклонение от требуемых значений до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
|  | отклонение от требуемых значений от "минус" 6мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |
|  | отклонение от требуемых значений свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| 4.3 | Ширина слоя |  |
|  | Отклонение в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Снижение не производится |
|  | Не более 20% результатов измерений имеют отклонение свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Более 20% результатов измерений имеют отклонение свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Работа не принимается |
| 4.4 | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от "плюс" 5°/оо до "минус" 5°/оо | Снижение не производится |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от "плюс" 5-10 °/оо до "минус" 5-10 °/оо, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от "плюс" 5°/оо до "минус" 5°/оо | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Результаты измерений имеют отклонения свыше ±10°/оо | Работы не принимаются |
| 4.5 | Гранулометрический состав АГБ-смеси |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 т. 2 | Снижение не производится |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 т. 2 не более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела. | Снижение на 20% с 1партии или сменной захватки |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 т. 2 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (40;15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009т . 2 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных (40;15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 т. 2 на ситах (20;5;0,63) | Работы не принимаются с 1партии или сменной захватки |
| 4.6 | Предел прочности при сжатии при температуре 20˚С,50˚С из образцов отформованных из АГБ-смеси |  |
|  | Предел прочности при сжатии при температуре 20 ˚С и 50˚Ссоответствует требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р | Снижение не производится |
|  | Предел прочности при сжатии при температуре 20˚С и 50˚С ниже требуемого не более чем на 0,2МПа | Снижение на 20% от 1партии или сменной захватки |
|  | Предел прочности при сжатии при температуре 20˚С и 50˚С ниже требуемого более чем на 0,2МПа | Работы не принимаются с 1партии или сменной захватки |
| 4.7 | Водонасыщение образцов отформованных из АГБ-смеси |  |
|  | Водонасыщение отформованных образцов соответствуют требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований не более чем на 0,2% | Снижение на 20% от 1партии или сменной захватки |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1партии или сменной захватки |
| 4.8 | Коэффициент водостойкости образцов АГБ |  |
|  | Коэффициент водостойкости соответствует требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р | Снижение не производится |
|  | Коэффициент водостойкости выходит за пределы требований не более чем на 0,2% | Снижение на 20% от 1партии или сменной захватки |
|  | Коэффициент водостойкости выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1партии или сменной захватки |
| 4.9 | Коэффициент уплотнения АГБ |  |
|  | Коэффициент уплотнения соответствует требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р | Снижение не производится |
|  | Коэффициент уплотнения контрольных вырубок или кернов ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300м2 |
|  | Коэффициент уплотнения контрольных вырубок или кернов ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| 5 | Асфальтобетонное основание и покрытие |  |
| 5.1 | Ширина покрытия или основания (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
|  | Отклонение от проектного значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Снижение не производится |
|  | Не более 20% результатов измерений имеют отклонение свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Более 20% результатов измерений имеют отклонение свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Работа не принимается |
| 5.2 | Толщина покрытия или основания (не менее 3-х измерений на 10п/м дороги) по результатам геодезической съёмки |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения до "минус" 5мм, до 95% результатов измерений могут иметь отклонения до "плюс" 5мм | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения до "минус" 10мм, до 95% результатов измерений могут иметь отклонения до "плюс" 10мм | 50 тыс. руб. за отклонение каждого из результатов |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения до "минус" 10мм или результаты измерений имеют отклонения более чем "минус" 10мм | Работа не принимается |
| 5.3 | Толщина покрытия или основания по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле (3 керна на 1000м2) |  |
|  | отклонение до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
|  | отклонение от "минус" 6мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |
|  | отклонение свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| 5.4 | Поперечный уклон (не менее 1 измерения на 20п/м дороги) |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от "плюс" 5°/оо до "минус" 5°/оо | Снижение не производится |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от "плюс" 5-10 °/оо до "минус" 5-10 °/оо, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от "плюс" 5°/оо до "минус" 5°/оо | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Результаты измерений имеют отклонения свыше ±10°/оо | Работа не принимается |
| 5.5 | Ровность (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений имеют значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 8мм, остальные результаты измерений имеют значение просвета до 3 мм | 50 тыс. руб. за каждый замер |
|  | Результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | Работы не принимаются |
| 5.6 | Ровность в продольном направлении (метод амплитуд) |  |
|  | Соответствует требованию п. 14.5 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованию п. 14.5 СНиП 3.06.03-85 | Работа не принимается |
| 5.7 | Поперечные сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой от 1 до3 мм | 50 тыс. руб. за каждый стык на полосе движения |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работа не принимается |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра шва | Работа не принимается |
| 5.8 | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра шва | Работа не принимается |
| 5.9 | Уплотнение покрытия или основания (из расчета 3 контрольных вырубки на 7000м2) |  |
|  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300м2 |
|  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого более чем на 0,01 | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| 5.10 | Водонасыщение переформованных образцов из покрытия или основания и образцов из покрытия или основания по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Водонасыщение соответствуют требованиям | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований не более чем на 0,2% | Снижение на 20% с площади 2300м2 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| 5.11 | Водонасыщение образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Водонасыщение образцов соответствуют требованиям | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований не более чем на 0,2% | Снижение на 20% от 1 партии |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.12 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 20% от партии |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.13 | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50˚С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50˚С соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50˚С ниже требуемого не более чем на 0,02 | Снижение на 20% от партии |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50˚С ниже требуемого на 0,03 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.14 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований не более чем на 0,2МПа | Снижение на 20% от партии |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.15 | Предел прочности при сжатии отформованных асфальтобетонных образцов из смеси, переформованных образцов из покрытия или основания по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 20˚С и 50˚С ниже требуемого, не более чем на0,2МПа При 0˚С выше требуемого не более чем на 0,2 МПа | Снижение на 20% от 1 партии или с площади 2300м2 |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 20˚С и 50˚С ниже требуемого более чем на 0,2 МПа При 0˚С выше требуемого более чем на 0,2 МПа | Работы не принимаются с 1 партии или с площади 2300м2 |
| 5.16 | Величина остаточной пористости асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009. |  |
|  | Величина остаточной пористости асфальтобетона соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009. | Снижение не производится |
|  | Величина остаточной пористости асфальтобетона выходит за пределы требований не более чем на 0,2%. | Снижение на 20% от партии |
|  | Величина остаточной пористости асфальтобетона выходит за пределы требований более чем на 0,2%. | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.17 | Водостойкость образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009. |  |
|  | Водостойкость образцов отформованных из смеси соответствует требованиям | Снижение не производится |
|  | Водостойкость образцов выходит за пределы требований не более чем на 0,2% | Снижение на 20% от партии |
|  | Водостойкость образцов выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.18 | Содержание битума в смеси по ГОСТ 9128-2009. |  |
|  | Абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси не превышает ± 0,5% по массе. | Снижение не производится |
|  | Абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси находится в пределе от -0,5% до -0,7% или от +0,5% до + 0,7%, по массе. | Снижение на 20% от партии |
|  | Абсолютное значение отклонения содержания битума в смеси превышает ± 0,7% по массе. | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.19 | Зерновой состав асфальтобетонной смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 не более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Снижение на 20% от партии |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на ситах (40;20;5;0,63;0,071) | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.20 | Качество щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Водонасыщение образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образцов выходит за пределы требований на 0,1% | Снижение на 30% с площади 2300м2 |
|  | Водонасыщение образцов выходит за пределы требований более чем на 0,1% | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| 5.21 | Качество щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Водонасыщение образцов отформованных из смеси соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований не боле чем на 0,2% | Снижение на 20% от 1партии |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.22 | Предел прочности при сжатии образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 20˚С и 50˚С ниже требуемого не более чем на 0,2МПа | Снижение на 20% от партии |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 20˚С и 50˚С ниже требуемого более чем на 0,2 МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.23 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 20% от партии |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.24 | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50˚С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50˚С соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50˚С ниже требуемого не более чем на 0,02 | Снижение на 20% от партии |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50˚С ниже требуемого на 0,03 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.25 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0˚С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований не более чем на 0,2МПа | Снижение на 20% от партии |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.26 | Величина остаточной пористости ЩМА по ГОСТ 31015-2002. |  |
|  | Величина остаточной пористости соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Величина остаточной пористости выходит за пределы требований не более чем на 0,2%. | Снижение на 20% от партии |
|  | Величина остаточной пористости асфальтобетона выходит за пределы требований более чем на 0,2%. | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.27 | Устойчивость к расслаиванию по показателю стекания вяжущего по ГОСТ 31015-2002. |  |
|  | Показатель стекания вяжущего соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002. | Снижение не производится |
|  | Показатель стекания вяжущего не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002. | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.28 | Зерновой состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 не более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (для ЩМА-10 – 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 – 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 – 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Снижение на 20% от партии |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных для ЩМА-10 – 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 – 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 – 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных для ЩМА-10 – 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 – 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 – 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 на ситах (для ЩМА-10 – 5;0,63; 0,071),(для ЩМА-15 – 10;5;0,63;0,071), (для ЩМА-20 – 15;5;0,63;0,071) | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.29 | Высотные отметки (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
|  | 100% результатов определений отличаются на величину в пределах от "плюс" 1см до "минус" 1см | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов определений отличаются на величину в пределах от ± 1см до ± 2см | 10 тыс. руб. за каждый процент превышения |
|  | Свыше 10% результатов определений отличаются на величину от ± 2см до ± 3см | 50 тыс.руб. за каждый процент превышения |
|  | Отклонение на величину от ± 2см до ± 3см | 20 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонения измерений отличаются на величину более 3см | 200 тыс. руб. |
| 5.30 | Локальный застой воды на покрытии, вызванный нарушением высотных отметок, уклонов или ровности (замеряется через 1 час после окончания выпадения осадков) |  |
|  | площадью до 1м2 и глубиной до 3мм | 50 тыс. руб. за каждое место |
|  | площадью от 1м2 до 5м2 и глубиной до 6мм | 100 тыс. руб. за каждое место |
|  | площадью свыше 5м2 или глубиной более 6мм | 200 тыс. руб. за каждое место |
| 5.31 | Несоответствие асфальтобетонной смеси проекту, по марке и типу, без согласования с Заказчиком | Работа не принимается |
| 5.32 | Несоответствие асфальтобетонной смеси утвержденному рецепту асфальтобетонной смеси без согласования с Заказчиком | Работа не принимается |
|  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000м2, количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на каждые 2300м2. Величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок. |  |
| 6 | Установка бортового камня |  |
| 6.1 | Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
|  | До 3мм | Снижение не производится |
|  | От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
|  | Свыше 5мм | Работа не принимается |
| 6.2 | Превышение одного бортового камня над другим |  |
|  | До 3мм | Снижение не производится |
|  | От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
|  | Свыше 5мм | Работа не принимается |
| 6.3 | Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | Снижение на 20% с 1 м/п |
|  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Работа не принимается |
| 6.4 | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81, ГОСТ 30629-2011 и ГОСТ 13015-2003 | Работа не принимается |
| 7 | Устройство присыпных обочин |  |
| 7.1 | Толщина укрепления |  |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 15мм до "плюс" 15мм | 10 тыс.руб. за каждое измерение |
|  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 15мм до "плюс" 15мм | Работа не принимается |
| 7.2 | Поперечные уклоны обочин |  |
|  | 100% результатов имеют отклонения в пределах ±5°/оо | Снижение не производится |
|  | 90% результатов имеют отклонения в пределах ±5°/оо, остальные 10% в пределах ± 15°/оо | 10 тыс.руб. за каждое измерение |
|  | 90% результатов имеют отклонения в пределах ±5°/оо, остальные 10% в свыше ± 15°/оо | Работа не принимается |
| 7.3 | Ширина обочины |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 20см, 90% результатов измерений отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 10см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см | 10 тыс.руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 10см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 10см до "плюс" 20см | Работа не принимается |
| 8 | Покрытия тротуаров из плиток бетонных тротуарных |  |
| 8.1 | Уступы в стыках смежных плит (в каждом ряду) |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь превышение до 2мм, 90% результатов измерений без отклонений | Снижение не производится |
|  | До 15% результатов измерений имеют отклонения до 2мм, остальные результаты измерений без отклонений | 1 тыс.руб. на 1 м/п шва |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения до 5мм или результаты измерений имеют отклонения в уступах более чем на 5мм | Работа не принимается |
| 8.2 | Швы между плитками (в каждом ряду) |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм | Снижение не производится |
|  | До 15% результатов измерений имеют размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм | 1 тыс.руб. на 1 м/п шва |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют размер шва до 8мм или превышает размеры шва более 8мм | Работа не принимается |
| 8.3 | Уложенная плитка бетонная тротуарная не соответствует требованиям ГОСТ 17608-91 | Работа не принимается |
| 9 | Водопропускные трубы |  |
| 9.1 | Относительное смещение смежных звеньев трубы и ж/б элементов |  |
|  | На 1 стыке смещение может иметь отклонение до 10мм | Снижение не производится |
|  | На 1 стыке смещение может иметь отклонение до 15мм | 5тыс. руб. за один стык |
|  | На 1 стыке смещение более 15мм | Работа не принимается |
| 9.2 | Зазор между звеньями трубы |  |
|  | На одном стыке зазор между звеньями может иметь отклонения от "минус" 5мм до "плюс" 5мм | Снижение не производится |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения от "минус" 5-10мм до "плюс" 5-10мм | 5тыс. руб. за один стык |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения свыше 10мм | Работа не принимается |
| 9.3 | Отклонение от проектной величины продольной оси в плане и профиле свыше 50мм | Работа не принимается |
| 9.4 | Строительный подъем (величина) |  |
|  | Отклонение расчетного значения до ± 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от расчетного значения свыше ± 1см до ±2см | 20 тыс.руб. |
|  | Отклонение от расчетного значения свыше ± 2см | Работа не принимается |
| 9.5 | Элементы ж\б трубы не соответствующие требованиям ГОСТ 6482-2011, ГОСТ 22000-86 | Работа не принимается |
| 10 | Барьерное и пешеходное ограждение |  |
| 10.1 | Высота ограждения |  |
|  | Отклонение от нормативных требований до ± 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от нормативных требований свыше ± 1см до ± 2см | 5 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Отклонение от нормативных требований свыше ± 2 см до ± 3см | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Отклонение от нормативных требований свыше ± 3см | 25 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работы не принимаются |
| 10.2 | Непрямолинейность ограждения в плане на длине 10м |  |
|  | Отклонение до ± 3 см | Снижение не производится |
|  | Отклонение свыше ± 3 см до ± 4 см | 5 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Отклонение свыше ± 4 см | 25 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работы не принимаются |
| 11 | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |
| 11.1 | Монтаж стальных трубопроводов |  |
|  | 100% сварных швов удовлетворяют требованиям внешнего осмотра на основании требований ГОСТ 16037-80 (трещины, прожоги, непровар и т.д.) | Снижение не производится |
|  | До 1% сварных швов не удовлетворяют требованиям внешнего осмотра на основании требований ГОСТ 16037-80 (трещины, прожоги, непровар и т.д.) | Работа не принимается |
| 11.2 | Размеры и формы шва |  |
|  | 100% сварных швов соответствуют требованиям ГОСТ 16037-80 | Снижение не производится |
|  | До 1% сварных швов не соответствует требования ГОСТ 16037-80 | Работа не принимается |
|  | Материалы и изделия не соответствующие требованиям технического задания | Работа не принимается |
| 11.3 | Люки смотровых колодцев |  |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия от 0 до "минус" 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более пределов от 0 до "минус" 1см | Работа не принимается |
| 12 | Разметка дорожная |  |
| 12.1 | Отклонение линий разметки от положения (не менее 1 измерения на 100п/м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 3см до "плюс" 3см | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 3см до "плюс" 3см | 1 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от "плюс" 5см до "минус" 5см | Работа не принимается |
| 12.2 | Отклонение по ширине линий разметки от установленных размеров стандартом ГОСТ Р 51256-2011 (не менее 1 измерения на 100п/м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 1см до "плюс" 1см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 5мм до "плюс" 5мм | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 1см до "плюс" 1см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 5мм до "плюс" 5мм | 1 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от "плюс" 1см до "минус" 1см или результаты измерений превышают размеры более чем на 1см | Работа не принимается |
| 12.3 | Отклонение по длине штрихов и разрывов от установленных размеров стандартом ГОСТ Р 51256-2011 (не менее 1 измерения на 100п/м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 3см до "плюс" 3см | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 3см до "плюс" 3см | 1 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от "плюс" 5см до "минус" 5см или результаты измерений превышают размеры более чем на 5см | Работа не принимается |
| 12.4 | Марка краски не соответствующая требованиям технического задания | Работа не принимается |
| 12.5 | Значение коэффициента яркости дорожной разметки ниже 60% | Работа не принимается |
| 12.6 | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения свыше допусков, при которых снижение не производится | Работа не принимается |
| 13 | Мостовое полотно |  |
| 13.1 | Дефекты бетонирования |  |
|  | при монолитном бетонировании допущены не допустимые рабочие швы | Снижение на 10% от стоимости конструктивного элемента |
|  | наличие дефектов подлежащих лечению | Снижение на 25% от стоимости конструктивного элемента |
|  | Наличие усадочных и температурных трещин сверх нормативных | Работа не принимается |
| 13.2 | Несоответствие прочности, морозостойкости, водонепроницаемости бетона забетонированной конструкции: |  |
|  | Снижение на один класс | Снижение на 10% |
|  | Свыше | Работа не принимается |
| 13.3 | Отклонения в геометрических размерах забетонированной конструкции |  |
|  | От "плюс" 10мм до "минус" 10мм | Снижение не производится |
|  | От "плюс" 20мм до "минус" 15мм | Снижение на 10% от стоимости конструктивного элемента |
|  | Свыше | Работа не принимается |
| 13.4 | Отклонения в высотных отметках забетонированной конструкции |  |
|  | От "плюс"10мм до "минус" 10мм | Снижение не производится |
|  | От "плюс" 15мм до "минус" 20мм | Снижение на 5% от стоимости конструктивного элемента |
|  | Свыше | Работа не принимается |
| 13.5 | Величина защитного слоя конструкции имеет отклонения: |  |
|  | От "плюс" 15мм до "минус" 5мм | Снижение на 5% от стоимости конструктивного элемента |
|  | Свыше | Работа не принимается |
| 13.6 | Поперечный уклон проезжей части не соответствует требованиям (не менее 1 измерения на 10п/м конструктива) |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от "плюс" 5°/оо до "минус" 5°/оо | Снижение не производится |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от "плюс" 5-7 °/оо до "минус" 5-7 °/оо, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от "плюс" 5°/оо до "минус" 5°/оо | 100 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Результаты измерений имеют отклонения свыше ±7°/оо | Работа не принимается |
| 13.7 | Перепад соседних плит (плиток мощения) укрепление конусов: |  |
|  | 100% имеют отклонения в пределах 5мм | Снижение не производится |
|  | 95% имеют отклонения в пределах ±5мм, 5% в пределах ±10мм | 10 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше | Работа не принимается |
| 13.8 | Толщина лакокрасочного покрытия менее: |  |
|  | 90% площади имеют отклонение не более 5%, 10% площади не более 10% | Снижение на 5% |
|  | 90% площади имеют отклонение не более 10%, 10% площади более 10% | Снижение на 25% |
|  | 100% площади имеют отклонение более 10% | Работа не принимается |
| 13.9 | Отклонения осей сооружения: свыше допуска СНиП (при условии согласования Заказчиком) | 200 тыс.руб. |
| 13.10 | Сваи погружены с отклонениями в плане: свыше допуска СНиП (при условии согласования Заказчиком) | 20 тыс.руб. за каждую сваю |

Примечание: Условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ с п.2 по п.13 применяются на все выполненные работы на объекте в рамках исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту.

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3 к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                № ___ от ___ ________ 201___ г.

Акт №___

о снижении стоимости выполненных работ на объектах

строительства (реконструкции), ремонта МКУ "Пермблагоустройство"

за отчетный период c ___.___.20___г.  по ___.___.20___г.

1. Представитель Заказчика

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

__________________________________________________________________________________

На основании акта комисионной проверки были выявлены следующие нарушения, по которым были применены санкции:

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. изм. | Кол-во | Сметн. стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила ___________ руб.

С начала производства работ                                             ___________руб.

| Представители Заказчика | Директор |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор |  | ФИО |
| Представитель Подрядчика (Субподрядчика) | Руководитель организации |  | ФИО |

Приложение № 4 к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                № ___ от ___ ________ 201__ г.

Наименование организации подрядчика

ПРИКАЗ

от______________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте _____________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производство работ с правом (без права) подписи актов выполненных работ формы КС-2  _____________/Должность, Ф.И.О./

Назначить ответственным лицом за производство работ субподрядными организациями  _____________/Должность, Ф.И.О./

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ______________/Должность, Ф.И.О./

|  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м.п. |  |

Приложение № 5 к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                № __от __ ________ 201__ г.

(Приложено отдельным файлом)

Локальный ресурсный сметный расчет.