## Лист3
График производства работ по капитальному ремонту Ул. Максима Горького от ул. Малышева до ул. Монастырской
Наименование работ | Окончание работ (не позднее*)
Фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части | 15
Разборка асфальтобетонного покрыти в межпутном пространстве трамвайных путей. | 17
Разборка щебеночного основания в межпутном пространстве трамвайных путей. | 20
Устройствр основания из щебеночно-песчаной смеси в межпутном пространстве трамвайных путей | 27
Послеосадочный ремонт трамвайных путей | 27
Установка путевых тяг | 29
Устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия | 32
Подъем люков колодцев | 34
Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части | 40
* календарных дней с момента заключения контракта