Приложение 3

к  контракту от _______ № _________

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ДГА администрации 
города Перми

__________________ Д.Ю.Лапшин

« ___» __________ 2013г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«на выполнение работ по разработке типовых решений малых архитектурных форм и рекламных конструкций, 
расположенных  на центральных улицах  города Перми»

| № этапа | Название этапа | Состав работ | Исполнитель | Продолжительность этапа | Стоимость работ по этапам (% от цены контракта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и анализ исходных данных | Сбор и анализ исходных данных. | Проектировщик | Не более 5 календарных дней со дня заключения контракта | 5 % |
| 2 | Разработка проектной документации – типовые решения малых архитектурных форм и рекламных конструкций (1 редакция) | Пояснительная записка. Графические материалы. | Проектировщик | Не более 20 календарных дней – со дня выполнения 1 этапа | 15 % |
| 3 | Согласование функциональными и территориальными подразделениями администрации |  | Проектировщик, ДГА | Не более 5 календарных дней- со дня выполнения 2 –го этапа |  |
| 4 | Разработка проектной документации – типовые решения малых архитектурных форм и рекламных конструкций (2 редакция) | Пояснительная записка. Графические материалы. | Проектировщик | Не более 14 календарных дней – со дня выполнения 3-го этапа | 20 % |
| 5 | Согласование главой администрации |  | ДГА | Не более 3 календарных дней со дня выполнения 4 –го этапа |  |
| 6 | Разработка окончательной документации | Пояснительная записка. Графические материалы. | Проектировщик | Не более 10 календарных дней со дня выполнения 5-го этапа | 60 % |
| 7 | Согласование документации ДГА | В порядке, предусмотренном техническим заданием. | Проектировщик | Не более 3 календарных дней со дня выполнения 6-го этапа |  |
|  |  |  |  | Итого: не более 60 календарных дней со дня заключения контракта | 100 % |

*При заключении контракта стоимость этапов указывается в рублях (проценты установлены от цены контракта), оплата работ по  каждому конкретному этапу – не ранее декабря 2013 года.

Подготовил консультант отдела

архитектуры управления архитектуры

и городского дизайн																С.А.Рябова

Согласовал начальник отдела

архитектуры управления архитектуры

и городского дизайна ДГА															Ю.М.Потеряхина

Согласовал начальник управления

архитектуры и городского дизайна 														С.А.Карасев

са.