## график
Приложение № 3 к муниципальному контракту
№____________от ___________2013г
| СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕЖДАЮ
| Индивидуальный предприниматель | [5 empty] | Директор
| _______________________________ | [5 empty] | МКУ "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми"
| ________________/ __________________ / | [5 empty] | _______________О.М. Кирьянова
| "____" __________________2013г. | [5 empty] | "______" ________________2013г.
| МП | [5 empty] | МП
График производства работ по ремонту муниципального жилого помещения по ул.Куйбышева, д. 143 комната 113
№ пп | Рабочие дни | 2013-09-30 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-18
Наименование работ
1 | Вывоз бытового мусора | bar: 2013-09-30
2 | Демонтаж оконного и дверного блоков | bar: 2013-10-10
3 | Монтаж оконного блока, установка подоконника, заделка откосов.Монтаж дверного блока с установкой фурнируры, врезкой замка | bar: 2013-10-10
4 | Ремонт дощатых полов | bar: 2013-10-11
5 | Замена электропроводки , установка розеток, выключателя патрона | bar: 2013-10-14 to 2013-10-15
6 | Штукатурка стен и потолков, откосов | bar: 2013-10-15
7 | Подготовка стен и потолков под чистовую отделку ( шпатлевка, грунтовка) | bar: 2013-10-16
8 | Устройство полов из ДВП | bar: 2013-10-17
9 | Окраска потолков, оклейка стен обоями, маслянная окраска дверного блока, чугунного радиатора, металических труб отопления | bar: 2013-10-17
10 | Устройство полов из линолеума, монтаж плинтусов. Вывоз строительного мусара | bar: 2013-10-18
11 | Сдача объекта приемной комиссии | bar: 2013-10-18
График производства работ по ремонту муниципального жилого помещения по ул. Декабристов,37-187
№ пп | Рабочие дни | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-03 | 2013-10-04 | 2013-10-07 | 2013-10-09 | 2013-10-10
Наименование работ
3 | Замена дверного блока | bar: 2013-09-30
4 | Ремонт дощатых полов | bar: 2013-10-01
5 | Замена электропроводки , установка розеток, выключателя патрона | bar: 2013-10-02
6 | Штукатурка стен и потолков, откосов | bar: 2013-10-02
7 | Подготовка стен и потолков под чистовую отделку (шпатлевка, грунтовка) | bar: 2013-10-03
8 | Устройство полов из ДВП | bar: 2013-10-04
9 | Окраска потолков, оклейка стен обоями, маслянная окраска оконного и дверного блоков, радиатора, металических труб отопления | bar: 2013-10-07
10 | Устройство полов из линолеума, монтаж плинтусов. Вывоз строительного мусара | bar: 2013-10-09
11 | Сдача объекта приемной комиссии | bar: 2013-10-10
| Заместитель директора | 2013-10-07: Н.В. Васильева