Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Контракт  № _________ (ПРОЕКТ)

на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в пределах административных границ Индустриального района г. Перми

г. Пермь                                                                                                                 «____» __________ 2013 года

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения № ____ от _____________ года и решения аукционной комиссии (протокол № ____ от ____________) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту дорог общего пользования в пределах административных границ Индустриального района г. Перми.

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в пределах административных границ Индустриального района г. Перми;

Приложение №2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение №3 – образец составления дефектной ведомости;

Приложение №4 – образец составления графической схемы отремонтированного участка;

Приложение №5 – образец составления акта проверки состояния объекта, находящегося на гарантии;

Приложение №6 – образец составления акта приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств;

Приложение №7 – образец составления предписания;

Приложение №8 – образец составления акта контрольной проверки объектов общего пользования;

Приложение №9 – образец составления уведомления о случаях нанесения ущерба тротуарам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

Приложение № 10 – локальный сметный расчет;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с даты заключения контракта до полного исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: В течение 14 дней с даты заключения контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет ____________ (____________________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС ___________ (______________________________) рубля ___ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет _______.

3.2. Цена контракта включает в себя полную стоимость  работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование).

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета)

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после проведения лабораторных испытаний проб из асфальтобетона с привлечением независимой лаборатории. Лабораторные испытания проб из асфальтобетона производятся до даты приемки выполненных работ.

3.8. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом процента снижения за некачественное выполнение работ, в соответствии с приложением № 2 к настоящему контракту.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по ремонту дорог общего пользования в пределах административных границ Индустриального района г. Перми  составляет 12 месяцев, течение которого начинается с даты приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном, безусловном устранении Подрядчиком любых дефектов объекта производства работ (отдельных его элементов), выявленных в период действия гарантийного срока.

Устранением дефектов объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией.

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов, а также документов указанных в п. 1.2. контракта.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми. Подрядчик вправе произвести независимую экспертизу объекта текущего ремонта с предоставлением ее результатов Заказчику.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.14. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать к работам  субподрядные организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

5.17. Подрядчик обязан предоставить Заказчику свой номер факса и адрес электронной почты для обмена документами.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и приемке выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.3. За каждое выданное Заказчиком и неисполненное Подрядчиком предписание в указанные сроки, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

7.5.4. За просрочку срока начала производства работ (п. 2.2. контракта) Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                               Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» 614066 г. Пермь, ул. Стахановская, 51 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор _____________ А.С. Полыгалов м.п. |  |  |  |  |

Приложение №  1

к контракту № ______________ от ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в пределах

административных границ Индустриального района г. Перми

Срок выполнения работ: В течение 14 дней с даты заключения контракта.

Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Бабушкина (от ул. Карпинского до      ул. Нытвенская).

Состав работ:

- Планировка и уплотнение существующего основания;

- Россыпь и разравнивание щебня фракции 20-40 мм маркой не ниже М 800 (толщина покрытия из щебня должна быть не менее 0,1 м в плотном теле);

- Уплотнение покрытия с поливкой водой.

Общая площадь ремонта – 1551 кв.м.

Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район, проезд от ул. Стахановская до                          ш. Космонавтов,111.

Состав работ:

- Планировка и уплотнение существующего основания;

- Россыпь и разравнивание щебня фракции 20-40 мм маркой не ниже М 800 (толщина покрытия из щебня должна быть не менее 0,2 м в плотном теле);

- 3.         Уплотнение покрытия с поливкой водой.

Общая площадь ремонта – 936 кв.м.

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Началом производства работ считается день выдачи заказчиком задания при условии наличия дефектной ведомости.

Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Выполненные работы по текущему ремонту предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов, схем, сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов.

Работы выполнять в соответствии с перечнем нормативных документов.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 17 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 18 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 19 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 20 | ВСН 7-89 | Указание по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий |
| 21 | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 22 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 24 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 25 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 26 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 29 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 30 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 31 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 32 | ОДН 218.014-99 | Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог |
| 33 | ОДН 218.2.027-2003 | Требования к противогололедным материалам |
| 34 | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд |
| 35 | Временное руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог |  |
| 36 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 37 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 38 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 39 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  2

к контракту № ______________ от ________________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр | % снижение стоимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие параметры |  |
| 2 | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: - производство работ без разбивки; - нарушение сроков производства работ в т.ч. начальных, конечных и промежуточных, за каждые сутки; - не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы в течение периода большего чем одни сутки, за каждые сутки; - отсутствие общего журнала работ, технологических карт, схем; - отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций; - отсутствие операционного контроля за производством работ; - несвоевременное ведение исполнительной документации; - не предоставление исполнительной документации; - нарушение технологии ведения работ; - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения; Неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 30 000 руб. за каждое неисполненное предписание |
| 3 | Снижение плотности естественного основания |  |
| 4 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного | Снижение не производится |
| 5 | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного | 20% |
| 6 | Свыше 15% результатов измерений имеет отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04 | Работы не принимаются |
| 7 | Поперечные уклоны |  |
| 8 | 100% результатов измерений имеют отклонений от проектных решений от плюс 50 /00 до минус 50/00 | Снижение не производится |
| 9 | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 5-100/00 до минус 5-100/00 , 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 20% |
| 10 | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10-150/00 до минус 10-150/00 | 30% |
| 11 | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 100/00 | Работы не принимаются |
| 12 | Ширина слоя |  |
| 13 | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от минус 15см до плюс 20 см, 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 10см до плюс 10 см | Снижение не производится |
| 14 | От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 30% |
| 15 | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15 см до плюс 20 см | Работы не принимаются |
| 16 | Толщина слоя |  |
| 17 | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20 мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10 мм до плюс 10 мм | Снижение не производится |
| 18 | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 20% |
| 19 | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | Работы не принимаются |
| 20 | Ровность (просвет под рейкой длиной 3м) |  |
| 21 | До 5% результатов измерений могут иметь значения просветов в пределах до 20мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 10 мм | Снижение не производится |
| 22 | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | 10% |
| 23 | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм | Работы не принимаются |
| 24 | Уплотнение |  |
| 25 | Соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
| 26 | Не соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 | Работы не принимаются |

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  3

к контракту № ______________ от ________________

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ОБРАЗЕЦ)

______________________

(наименование участка)

г. Пермь                                                                                         «___»_______________2013 г.

протяженность ____________________км;

категория дороги ___________________;

тип покрытия__________________________;

| Адрес дефекта | Вид дефекта |
| --- | --- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  4

к контракту № ______________ от ________________

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО УЧАСТКА (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                         «___»_______________20___ г.

Тротуар __________________________________________________

(наименование, значение, техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирован на участке с ___ км по ___ км

в период с «___» _____________ 20 г.___ по «___» ______________ 20___ г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №  5

к контракту № ______________ от ________________

Акт проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии (образец)

ЗАКАЗЧИК:

АКТ  №  ____

г.Пермь                                                                                                    "___" ________________ 20__г.

| Наименование объекта | № контракта, дата | Дата ввода | Гарантийные сроки по элементам | Количество в месяцах | Дата истечения гарантии по контракту | Фактический срок окончания гарантийных обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Работы выполнялись организацией:_____________________________________________

(Наименование подрядной организации)

на основании контракта №____ от  "___" _____________ 20__г.

Содержание данного объекта осуществляет организация: _________________________________

(Наименование подрядной организации)

согласно контракту №  ______________  от  "___" _____________ 20__г.

Комиссия в составе:

представитель Заказчика:______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

представитель Подрядной организации:_________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

Произвела проверку состояния вышеуказанного объекта. В результате проверки выявлены дефекты и несоответствия, возникшие в период гарантийного срока, которые отражены в ведомости дефектов.

Ответственность за устранение выявленных дефектов и несоответствий,  несет подрядная организация________________________________________________________________________.

(Наименование подрядной организации)

Таблица 1                                                                                                                                                   Приложение к табл.1

| Ведомость дефектов |  |  |  |  |  | Данные об устранении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и вид дефекта (описание). | Местоположение (км +…. или ПК …) | Объем и метод устранения | Срок устранения дефекта подрядчиком: до (дата) |  | Дата устранения дефекта | Подтверждение Заказчиком устранения дефекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 |

Примечание: Приложение к табл.1 заполняется представителем Заказчика по истечении срока указанного в табл.1 графа 5.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  6

к контракту № ______________ от ________________

А К Т (образец)

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств

г. Пермь                                                                                    «___»_______________20____ г.

Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта________________________________

Работы выполнялись_____________________________________________________на основании контракта №____ от «__»___________20___ г.

Срок окончания гарантийных обязательств по контракту___________________________________

Фактический срок окончания гарантийных обязательств___________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  7

к контракту № ______________ от ________________

ПРЕДПИСАНИЕ (образец)

г.Пермь                                                                                          «___»_______________20___ г.

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:

____________________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил:

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  8

к контракту № ______________ от ________________

А К Т (образец)

контрольной проверки объектов общего пользования

______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                         «___»_______________20___ г.

Проверка произведена __________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и представителем подрядной организации_________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество)

| Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- |

Погодные условия:

Все работы предусмотренные контрактом  от _____________ № _______ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №  9

к контракту № ______________ от ________________

Уведомление (образец)

о случаях нанесения ущерба дорогам, тротуарам и придорожным газонам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

г. Пермь                                                                                         «___»_______________20___ г.

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №10

к контракту № ______________ от ________________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в пределах административных границ

Индустриального района г. Перми.

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составляет ____________ (________________________) рублей ___ копеек,  в т.ч. НДС ____________ (___________________) рубля ___ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет _______.

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор ____________ А.С. Полыгалов М.п. | Подрядчик: |
| --- | --- |