Приложение №3

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР  № __

на  капитальный ремонт. Замена оконных блоков в поликлинике №1 по адресу г.Пермь, ул. Глеба Успенского, 5,7.

г. Пермь                                                                                                                                          “__” _____ 2013г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №5», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Сластихиной Ольги Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице __________,  действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол №__ от __ 2013г.)  заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика капитальный ремонт. Замена оконных боков в поликлинике №1 по адресу г.Пермь, ул.Глеба Успенского,5,7(далее – объект), провести общестроительные работы на объекте, в объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом (Приложение №1) и техническим заданием (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора и сдать результат представителю технического надзора и Заказчику. Заказчик обязуется оплатить  произведенные работы по цене, указанной в п.3 настоящего договора, после приемки работ представителем технадзора и Заказчиком.

1.2. Выполнение работ по настоящему Гражданско-правовому договору (далее - «Договор») финансируется за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений здравоохранения в рамках долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010 -2014 годов» утверждённой  постановлением Правительства Пермского края от 07 апреля 2010 г. № 152- п.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу  с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена договора  составляет___________(______________________________).

  - Цена договора включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, все расходы которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, а также стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по договору, в том числе стоимость выявленных дополнительных работ, не учтенных в проектной документации, цена которых не превышает 10 % цены договора.

  - Цена договора  может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг, качества материалов и иных условий исполнения договора.

  - Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком и не предусмотренные договором, оплате не подлежат.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

4.1.1. самостоятельно и за свой счет заключить договор на технический надзор за проведением капитального ремонта с организацией, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ (СРО) по согласованию с Заказчиком и произвести оплату, в течение 7 дней с даты заключения договора предоставить Заказчику копию договора заключенного с техническим надзором;

4.1.2. выполнить работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с требованиями проекта, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат техническому надзору и Заказчику;

4.1.3.  выполнить работу в сроки, установленные настоящим  договором;

4.1.4.  производить работы ежедневно, в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком.

4.1.5. самостоятельно и за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору, предварительно согласовав все материалы с ответственным представителем Заказчика и представителем технического надзора, предоставить на материалы счета-фактуры и сертификаты.

4.1.6. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

4.1.7. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

4.1.8. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора;

4.1.9. извещать представителя технического надзора и Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

4.1.10. в сроки, установленные представителем технического надзора и Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

4.1.11. в семидневный  срок устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ;

4.1.12. самостоятельно и за свой счет обеспечить уборку территории проведения работ и вывоз мусора после завершения выполнения работ.

4.2.  В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется представителем Заказчика и представителем технического надзора и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или не явки представителя подрядчика, является отметка в акте.

4.3. Подрядчик гарантирует, что за последние два года он не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам.

4.4.  При выполнении настоящего договора Подрядчик имеет право:

4.4.1. досрочно сдать выполненный этап работ, предупредив Заказчика об изменении срока сдачи этапа работ за три дня в письменной форме;

4.4.2. по согласованию с Заказчиком досрочно приступить к выполнению следующего этапа работ;

4.4.3. привлекать других лиц – субподрядчиков к исполнению своих обязательств по настоящему договору;

4.4.4. требовать оплату принятых техническим надзором и Заказчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

# ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - передать  Подрядчику в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

    - обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - принять совместно с представителем технического надзора работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора в пятидневный срок с момента уведомления Подрядчика, в том числе досрочно выполненные работы, составляющие определенный этап;

    - оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим  договором.

  - При выполнении настоящего договора Заказчик имеет право:

    - оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям локального сметного расчета, ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

    - привлечь других лиц для устранения всех выявленных недостатков или некачественно выполненных работ, если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. В течение 30  (тридцать) календарных дней с момента заключения гражданско-правового договора:

начало работ – «____» _____________2013 года;

окончание работ – «____»______________2013 года.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Оплата за работы производится безналичным перечислением денежных средств, в срок до 31.12.2013г. после подписания сторонами  Актов выполненных работ (форма КС-2), после получения надлежащим образом оформленных Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счета-фактуры за выполненные этапы работ.

7.2.  Оплата производится за фактически выполненные подрядчиком объёмы работ.

7.3.  Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик, Технический надзор и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим  договором.

  - Представитель технического надзора осуществляет контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

  - Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с техническим надзором о порядке выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.5. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. До начала работ Подрядчик согласовывает сертификаты на материалы с Заказчиком и Технадзором.

8.6. Подрядчик письменно информирует Технадзор и Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после  разрешения представителя Технического надзора и Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Технадзора и Заказчика, или они были информированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.7.  В случае если Техническим надзором или Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы или применены материалы не соответствующего качества (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в установленный срок переделать эти работы или заменить не качественные материалы.

8.8.  Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

- ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1.  Приемка результата работ осуществляется поэтапно, или  после завершения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим договором.

9.2.  Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  и Техническим надзором письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом ввода объекта в эксплуатацию.

9.3.  При возникновении между Техническим надзором, Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недоделками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - качество выполнения всех работ в соответствии с  действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

    - срок гарантии качества на выполненные работы и примененные материалы устанавливается  не менее 36 месяцев со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ;

    - в  срок, установленный Заказчиком,  устранить недоделки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных договором, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным договором, Подрядчик дополнительно выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 10% от цены договора. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

13.1 Расторжение Гражданско-правового договора допускается по соглашению сторон, решению суда или по иным  основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по договору от Подрядчика назначается ответственное лицо:

________________________ контактный тел.: ___________

от Заказчика_______________контактный тел._______________.

14.6. К настоящему договору прилагаются:

Приложение №1  «Локальный сметный расчет»;

Приложение №2 «Техническое задание».

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

МБУЗ «ГКП №5»

Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111, тел. (342)281-37-72

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП 5904199519/590401001, ОГРН 5085904000738

л/с 07920003144 к расчетному счету 40701810300003000001 Департамента финансов администрации города Перми

Банк получателя РКЦ Пермь г. Перми БИК 045744000

Подрядчик:

Заказчик:                           			                                           Подрядчик:

Главный врач                                                                                           ___________

____________/О.В. Сластихина /	                                   	               ______________/__________/

М.П.                                                                                                              М.П.