## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "______ " _______________2013 г.
МБУЗ ГКП № 5
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт помещений ( вестибюля, коридора и кабинета) в женской консультации № 2, расположенной по адресу г. Пермь, ул. Н.Островского, 111
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________339260,62 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________199653 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________87856 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________61377 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________491,87 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ФЕР46-04-007-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран | 100 м2 | 0.84 | 646.53 | 577.76 | 68.77 | 25.52 |  | 543 | 485 | 58 | 21 | 66.87 | 56.17
2 | ФЕР15-02-019-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.38 | 687.21 | 368.65 | 7.82 | 2.9 |  | 261 | 140 | 3 | 1 | 42.18 | 16.03
3 | ФЕР15-04-005-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.73 | 1654.12 | 384.81 | 13.7 | 0.23 |  | 1208 | 281 | 10 |  | 42.9 | 31.32
4 | ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0.046 | 15481 |  |  |  |  | -712
5 | Пермстройцена 1 | Краска водоэмульсионная интерьерная ПАРАД W 6 9л-14,5 кг-3510 руб. 1 кг-242 руб/4,25/1,18 | кг | 14.6 | 49.4 |  |  |  |  | 721
6 | ФССЦ-101-2416 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 9.6 | 15.09 |  |  |  |  | 145
7 | ФЕР15-01-047-15 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.98 | 6731.95 | 963.12 | 433.43 | 8.82 |  | 6597 | 944 | 425 | 9 | 102.46 | 100.41
8 | ФССЦ-101-2414 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -100.9 | 51.8 |  |  |  |  | -5227
9 | Прайс 2 | Потолок подвесной Албес с комплектующими 317,18/4,25/1,18 | м2 | 100.9 | 63.3 |  |  |  |  | 6387
10 | ФЕР10-05-009-01 прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка коробов по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): (сантехнический короб) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.034 | 5818.17 | 643.97 | 18.48 |  |  | 198 | 22 | 1 |  | 71 | 2.41
11 | ФССЦ-101-2509 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -3.64 | 15 |  |  |  |  | -55
12 | Прайс | Панель пластиковая ПВХ 227,98/4,25/1,18 | м2 | 3.64 | 46 |  |  |  |  | 167
13 | ФЕРр57-10-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0.09 | 1182.01 | 591.56 | 62.24 | 6.84 |  | 106 | 53 | 6 | 1 | 69.35 | 6.24
14 | ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.114 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 |  | 169 | 36 | 5 | 2 | 39.51 | 4.5
15 | ФЕР11-01-011-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: высота сяжки до 3 см ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2 | 100 м2 стяжки | 0.114 | 582.64 | 7.94 | 15.44 | 4.88 |  | 66 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.06
16 | ФЕР11-01-047-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0.192 | 21577.57 | 2713.07 | 24.86 | 17.39 |  | 4143 | 521 | 5 | 3 | 310.42 | 59.6
17 | ФЕР11-01-047-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0.02 | 21577.57 | 2713.07 | 24.86 | 17.39 |  | 432 | 54 |  |  | 310.42 | 6.21
18 | ФЕР11-01-039-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.22 | 2722.4 | 224.44 | 5.23 |  |  | 599 | 49 | 1 |  | 23.6 | 5.19
19 | ФЕР46-04-001-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка: мелкоблочных стен | 1 м3 | 0.15 | 134.54 | 55.18 | 79.36 | 7.75 |  | 20 | 8 | 12 | 1 | 6.64 | 1
20 | ФЕР10-04-012-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 0.01 | 4184.42 | 707.82 | 19.84 |  |  | 42 | 7 |  |  | 75.3 | 0.75
Коридор
21 | ФЕР15-02-019-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.68 | 687.21 | 368.65 | 7.82 | 2.9 |  | 467 | 251 | 5 | 2 | 42.18 | 28.68
22 | ФЕР15-04-005-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.68 | 1654.12 | 384.81 | 13.7 | 0.23 |  | 1125 | 262 | 9 |  | 42.9 | 29.17
23 | ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0.0428 | 15481 |  |  |  |  | -663
24 | Пермстройцена 1 | Краска водоэмульсионная интерьерная ПАРАД W 6 9л-14,5 кг-3510 руб. 1 кг-242 руб/4,25/1,18 | кг | 13.6 | 49.4 |  |  |  |  | 672
25 | ФССЦ-101-2416 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 8.5 | 15.09 |  |  |  |  | 128
26 | ФЕРр62-17-1 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 | 1914.84 | 293.93 | 8.36 | 1.16 |  | 479 | 73 | 2 |  | 34.02 | 8.51
27 | ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0.0178 | 15481 |  |  |  |  | -276
28 | Пермстройцена 1 | Краска водоэмульсионная интерьерная ПАРАД W 6 9л-14,5 кг-3510 руб. 1 кг-242 руб/4,25/1,18 | кг | 5 | 49.4 |  |  |  |  | 247
29 | ФССЦ-101-2416 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 3.2 | 15.09 |  |  |  |  | 48
30 | ФЕРр57-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.25 | 92.9 | 88.84 | 4.06 | 1.51 |  | 23 | 22 | 1 |  | 11.39 | 2.85
31 | ФЕРр57-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.198 | 29.41 | 29.41 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 3.77 | 0.75
32 | ФЕРр57-4-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Перестилка дощатых полов не крашеных | 100 м2 | 0.25 | 1759.23 | 1032.13 | 29.99 | 3.48 |  | 440 | 258 | 7 | 1 | 121 | 30.25
33 | ФЕР11-01-036-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.25 | 7845.4 | 142.93 | 52.47 | 3.94 |  | 1961 | 36 | 13 | 1 | 17.2 | 4.3
34 | ФССЦ-101-2142 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -25.5 | 75 |  |  |  |  | -1913
35 | ФССЦ-101-4206 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT MINERAL AS 3м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д3, Т2) | м2 | 25.5 | 94.26 |  |  |  |  | 2404
36 | ФЕР11-01-039-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0.198 | 568.65 | 65.25 | 6.97 |  |  | 113 | 13 | 1 |  | 7.65 | 1.51
Кабинет № 8
37 | ФЕР15-02-019-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.356 | 687.21 | 368.65 | 7.82 | 2.9 |  | 245 | 131 | 3 | 1 | 42.18 | 15.02
38 | ФЕР15-04-005-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.356 | 1654.12 | 384.81 | 13.7 | 0.23 |  | 589 | 137 | 5 |  | 42.9 | 15.27
39 | ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0.0224 | 15481 |  |  |  |  | -347
40 | Пермстройцена 1 | Краска водоэмульсионная интерьерная ПАРАД W 6 9л-14,5 кг-3510 руб. 1 кг-242 руб/4,25/1,18 | кг | 7 | 49.4 |  |  |  |  | 346
41 | ФССЦ-101-2416 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 4.8 | 15.09 |  |  |  |  | 72
42 | ФЕРр62-17-1 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.086 | 1914.84 | 293.93 | 8.36 | 1.16 |  | 165 | 25 | 1 |  | 34.02 | 2.93
43 | ФССЦ-101-1959 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0.071 | 15481 |  |  |  |  | -1099
44 | Пермстройцена 1 | Краска водоэмульсионная интерьерная ПАРАД W 6 9л-14,5 кг-3510 руб. 1 кг-242 руб/4,25/1,18 | кг | 1.8 | 49.4 |  |  |  |  | 89
45 | ФССЦ-101-2416 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 1.3 | 15.09 |  |  |  |  | 20
46 | ФЕРр57-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.086 | 92.9 | 88.84 | 4.06 | 1.51 |  | 8 | 8 |  |  | 11.39 | 0.98
47 | ФЕРр57-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.11 | 29.41 | 29.41 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3.77 | 0.41
48 | ФЕРр57-4-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Перестилка дощатых полов не крашеных | 100 м2 | 0.086 | 1759.23 | 1032.13 | 29.99 | 3.48 |  | 151 | 89 | 3 |  | 121 | 10.41
49 | ФЕР11-01-036-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.086 | 7845.4 | 142.93 | 52.47 | 3.94 |  | 675 | 12 | 5 |  | 17.2 | 1.48
50 | ФССЦ-101-2142 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -8.772 | 75 |  |  |  |  | -658
51 | ФССЦ-101-4206 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Линолеум коммерческий гетерогенный "ACCZENT MINERAL AS 3м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д3, Т2) | м2 | 8.772 | 94.26 |  |  |  |  | 827
52 | ФЕР11-01-039-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0.11 | 568.65 | 65.25 | 6.97 |  |  | 63 | 7 | 1 |  | 7.65 | 0.84
Электромонтажные работы
53 | ФЕР46-03-011-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.15 | 562.04 | 143.58 | 418.46 | 40.84 |  | 84 | 22 | 62 | 6 | 15.64 | 2.35
54 | ФЕРм08-02-403-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,7 70 / 100 | 433.82 | 188 | 7.26 | 0.41 |  | 304 | 132 | 5 |  | 20 | 14
55 | ФССЦ-501-8442 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.025 | 3036.7 |  |  |  |  | 76
56 | ФССЦ-501-8443 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.045 | 4814.02 |  |  |  |  | 217
57 | ФЕРм08-03-591-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 | 371.41 | 325.38 | 9.68 | 0.54 |  | 22 | 20 | 1 |  | 32.8 | 1.97
58 | прайс | Выключатель 2х клавишный при скрытой проводке 145,4/4,25/1,18 | шт | 6 | 29 |  |  |  |  | 174
59 | ФЕРм08-03-591-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 476.93 | 377.95 | 9.68 | 0.54 |  | 10 | 8 |  |  | 38.1 | 0.76
60 | прайс | Розетка штепсельная при скрытой проводке на 2 + заземление 204,8/4,25/1,18 | шт | 2 | 40.84 |  |  |  |  | 82
61 | ФЕРр67-4-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.1 | 145.98 | 143.48 | 2.5 | 0.93 |  | 15 | 15 |  |  | 17.89 | 1.79
62 | ФЕРм08-03-594-08 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.15 | 7822.04 | 1835.2 | 3044.77 | 807.16 |  | 1173 | 275 | 457 | 121 | 185 | 27.75
63 | Пермстройцена 3 | Светильник светодиодный закрытого типа не ниже 3400Лм 5000/4,25/1,18 | шт | 15 | 997 |  |  |  |  | 14955
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 39332 | 4406 | 1109 | 171 |  | 491.87
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 210393 | 59084 | 7586 | 2293 |  | 491.87
В том числе, справочно:
ОЗП=13,41; ЭМ=6,84; ЗПМ=13,41; МАТ=4,25 (Поз. 1, 19, 53, 2-9, 21-25, 27-29, 37-41, 44-45, 10-12, 20, 13, 30-32, 46-48, 14-18, 33-36, 49-52, 26, 42-43, 54-60, 62, 61, 63) | [9 empty] | 171061 | 54678 | 6477 | 2122
Накладные расходы | [9 empty] | 50006
В том числе, справочно:
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 7228) (Поз. 13, 30-32, 46-48, 26, 42-43) | [9 empty] | 4916
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 201) (Поз. 61, 63) | [9 empty] | 145
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 7456) (Поз. 54-60, 62) | [9 empty] | 6039
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 28952) (Поз. 2-9, 21-25, 27-29, 37-41, 44-45) | [9 empty] | 23162
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 7281) (Поз. 1, 19, 53) | [9 empty] | 6116
90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 389) (Поз. 10-12, 20) | [9 empty] | 350
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 9870) (Поз. 14-18, 33-36, 49-52) | [9 empty] | 9278
Сметная прибыль | [9 empty] | 27110
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1314) (Поз. 26, 42-43) | [9 empty] | 526
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 28952) (Поз. 2-9, 21-25, 27-29, 37-41, 44-45) | [9 empty] | 10712
43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 389) (Поз. 10-12, 20) | [9 empty] | 167
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 7657) (Поз. 54-60, 62, 61, 63) | [9 empty] | 3982
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 5914) (Поз. 13, 30-32, 46-48) | [9 empty] | 3194
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 7281) (Поз. 1, 19, 53) | [9 empty] | 3495
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 9870) (Поз. 14-18, 33-36, 49-52) | [9 empty] | 5034
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 199653 |  |  |  |  | 445.6
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 87856 |  |  |  |  | 46.27
Итого | [9 empty] | 287509 |  |  |  |  | 491.87
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 143723
Машины и механизмы | [9 empty] | 7586
ФОТ | [9 empty] | 61377
Накладные расходы | [9 empty] | 50006
Сметная прибыль | [9 empty] | 27110
НДС 18% | [9 empty] | 51751.62
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 339260.62 |  |  |  |  | 491.87
Составил: ___________________________
Проверил: ___________________________