## Лист1
Приложение №
к _______________________________
от " " 2013 г.
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Директор |  |  | ___________________________________________
| МКУ "Управление строительства города Перми" |  |  | ___________________________________________
| _____________________________ С.В. Диев |  |  |  |  | _________________________
График выполнения работ
на разработку проектно-сметной документации на устройство вентиляционных киосков шахт № 6, 6-В, 7, 9, 12, 13
№п/п | Виды работ | Отчетная документация о ходе работ | Распределение работ по календарным дням
|  |  | дата закл.МК | 10 дней | 20 дней | 30 дней
1 | Сбор сведений об объекте. | -
2 | Выполнение расчета нагрузок. | -
3 | Предварительное определение Подрядчиком совместно с эксплуатирующей организацией типа фильтра. | -
4 | Подготовка проектно-сметной документации на монтаж вентиляционных киосков (в том числе рабочей документации) | -
5 | Согласование проектной документации с органами местного самоуправления и эксплуатирующими организациями | Согласованная с эксплуатриующими организациями проектная документация
6 | Утверждение проектно-сметной документации (в том числе рабочей документации) у заказчика | Утвержденная проектно-сметная и рабочая документация