Приложение № 3 к договору

График   выполнения работ   при благоустройстве территории (спортивная площадка)  МБОУ «Лицей №1» г.Перми по адресу: ул.юВетлужская,89

| НЕДЕЛИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вертикальная планировка | 15.05.2014г. - 25.05.2014г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дренаж |  | 25.05.2014 - 14.06.2014. |  |  |  |  |  |  |
| Устройство поля |  |  |  |  | 15.06.2014. - 01.07.2014 |  |  |  |
| Дорожки |  |  |  |  | 15.06.2014. - 01.07.2014 |  |  |  |
| Уборка территории спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  | 02.07.2014 -08.07.2014 |