**Проект**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ**

**на выполнение работ по внесению изменений в материалы лесоустройства Пермского городского лесничества, разработке предложений по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества**

г. Пермь « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года

Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника управления Галановой Антонины Александровны, действующей на основании Положения об управлении по экологии и природопользованию, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 218, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

**1. Предмет муниципального контракта**

1. Заказчик поручает, принимает и оплачивает, а Исполнитель обязуется по выполнить работы по внесению изменений в материалы лесоустройства Пермского городского лесничества и разработке предложений по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества, утвержденный постановлением администрации города Перми от 05 мая 2013 года № 38-П (далее – лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества) (далее - Работы). Содержание, сроки выполнения, а также требования к выполняемым работам, определяются Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

**2. Права и обязанности сторон**

2.1.Исполнитель обязан:

Выполнить работу в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и передать ее результат Заказчику в порядке, установленном настоящим контрактом.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта и действующего законодательства.

2.2. Исполнитель имеет право:

На своевременную и полную оплату выполненной работы.

2.3.Заказчик обязан:

Принять и оплатить выполненную Исполнителем работу в соответствии с условиями настоящего контракта.

Передать Исполнителю имеющиеся данные по ранее проведенному лесоустройству, сведения о планируемых к включению и исключению участков.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

2.4. Заказчик имеет право:

проверять ход и качество выполнения работ, выделяемых для выполнения работы по настоящему контракту.

**3. Порядок приемки работ**

3.1. Исполнитель по мере выполнения каждого этапа работ (раздел 5 настоящего контракта), представляет Заказчику акт приемки-сдачи выполненных работ, отчет о выполненной работе по каждому этапу (в двух экземплярах на бумажных носителях и в 1 экземпляре в электронном варианте).

3.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения документов указанных в пункте 3.1 настоящего контракта, проверяет выполненные Исполнителем работы на соответствие техническому заданию, объему и качеству работ и подписывает акт приемки-сдачи выполненных работ либо готовит и направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.4. Акт о приемке-сдаче выполненных работ составляется в 2-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны – Исполнителем.

3.5. После подписания Заказчиком акта приемки-сдачи выполненных работ Исполнитель предоставляет платежные документы (счет-фактуру) для оплаты Заказчиком соответствующего этапа выполненных работ в размере согласно разделу 4 настоящего муниципального контракта.

**4. Порядок расчета по договору**

4.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет \_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_).

4.2. Порядок и способ оплаты:

Выплата в размере 70 % от общей стоимости муниципального контракта в течение 10 дней со дня получения промежуточного акта акта приемки-сдачи работ.

Выплата в размере 30 % от общей стоимости муниципального контракта в течение 10 дней со дня получения окончательного акта приемки-сдачи работ (в соответствии с приложением № 2 к настоящему муниципальному контракту).

4.3. Источник финансирования работ – средства бюджета города Перми выделенные на мероприятия в области лесного хозяйства.

**5. Сроки выполнения работ**

5.1. Начало – с даты заключения муниципального контракта.

Срок сдачи лесотаксационных и подготовительных работ – не позднее 25.12.2013.

Срок сдачи разработанных предложений в лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества – не позднее 31.01.2014 года (в соответствии с приложением № 2 к настоящему муниципальному контракту).

5.2. После окончания выполнения работ по каждому этапу работ Исполнитель сдает результаты работы Заказчику в соответствии с разделом 3 настоящего муниципального контракта.

**6. Ответственность**

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего контракта.

6.2. В случае просрочки оплаты Заказчиком за выполненные работы, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного для оплаты выполненных работ срока. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, исчисляемой на сумму просроченной задолженности.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, исчисляемой на сумму стоимости контракта.

6.4. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.5. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлением от настоящего Муниципального контракта, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

**7. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)**

7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение условий Муниципального контракта, если это неисполнение явилось следствием чрезвычайных и непредотвратимых при сложившихся условиях событий. При этом данная Сторона обязана представить документальные подтверждения о масштабах происшедших событий, а также их влиянии на рассматриваемую деятельность.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, обязана проинформировать другую Сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней после начала и окончания их действия. В противном случае соответствующая Сторона лишается права ссылаться на упомянутое обстоятельство в качестве причины, освобождающей от ответственности за невыполнение обязательств..

7.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Пермской Торгово-Промышленной палатой.

**8. Срок действия Муниципального контракта**

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом применяются нормы действующего законодательства.

8.3. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

**9. Разрешение споров**

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем переговоров.

9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

**10. Заключительные положения**

10.1. Настоящий договор составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Календарный план выполнения работ.

**11. Адреса и реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| Управление по экологии и природопользованию администрации г. Перми  614000, г. Пермь, ул. Советская, 22, тел/факс 212-71-34;  ИНН 5904082510, КПП 590201001, ОКПО 52254767, БИК 045773001, ОКОНХ 97610, УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МУ по экологии и природопользованию, л/с 02915100659), р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г. Перми. |  |
| Начальник управления по экологии  и природопользованию администрации  г. Перми  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Галанова |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по внесению изменений в материалы лесоустройства Пермского городского лесничества, разработке предложений по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Правовые основания для проведения работ** | 1. Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие лесного Кодекса РФ»  2. Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ  3. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  4. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  5. Федеральный закон от 24.07.07 № 221-ФЗ «О Государственном кадастре недвижимости»  6. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 12 декабря 2011 г. № 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции»  7. Решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории города Перми» |
| **2. Заказчик** | Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми. 614000, г.Пермь. ул.Советская, 22, т. (342) 210-99-91 |
| **3. Цель работы** | Выполнение работ по внесению изменений в материалы лесоустройства в части исключения/включения участков в границы Пермского городского лесничества, разработке предложений по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества путем |
| **4. Состав работы** | Выполнение работ по внесению изменений в материалы лесоустройства Пермского городского лесничества, разработке предложений по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества включает в себя следующие работы:   1. подготовительные работы 2. лесотаксационные работы   3. разработка предложений по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества |
| **5. Объект выполнения работ** | Работы выполняются на территории Пермского городского лесничества, границы которого установлены приказом Рослесхоза № 27 от 02 февраля 2012 года, а также на участках, планируемых к включению в границы Пермского городского лесничества |
| **6. выполнение работ и их содержание** | 1. Подготовительные работы включают в себя:  1.1. Определение включаемых и исключаемых участков (объектов);  1.2. Получение материалов аэрофотосъемки и космической съемки объектов выполнения работ;  1.3. Проведение дешифрировочных работ полученных снимков;  1.4. Анализ и сопоставление с данными лесоустройства, в том числе с архивными документами ФГУП «Рослесинфорг»;  В начале подготовительных работ выполнения работ проводится первое техническое совещание с представителями исполнителя и заказчика.  2. Лесотаксационные работы включают в себя  2.1. Полевые работы.  До начала полевых работ заказчиком и исполнителем проводится первое лесоустроительное совещание. Таксация лесов производится в точном соответствии с Лесоустроительной инструкцией, утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 12 декабря 2011 г. № 516 Первичная учетная единица таксации -лесотаксационный выдел. Разряд таксации - Первый. Метод таксации - метод классов возраста. Способ таксации - глазомерно-измерительный. После проведения полевых работ по материалам таксации проводится второе техническое совещание.  2.2. Камеральные работы.  Исходными данными для проведения камеральных работ являются: таксационные описания; материалы аэрофотосъемки и (или) космической съемки объекта выполнения работ; лесоустроительные планшеты и карты-схемы лесоустройства 2010 года.  При камеральных работах вносятся изменения в таксационные описания, лесоустроительные планшеты и карты-схемы лесничества, шейп-файл слоя лесоустройства Пермского городского лесничества.  По результатам камеральных работ проводится второе лесоустроительное совещание.  По результатам таксации лесов составляются таксационные описания, картографические материалы по лесным участкам, участковым лесничествам и лесничеству.  Картографические материалы должны быть подготовлены в графической, цифровой, фотографической и (или) иных формах, согласованных заказчиком и исполнителем.  3. Разработка предложений по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества.  Разработка предложений по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества в соответствии с Составом лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений, утвержденного Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 4 апреля 2012 г. № 126, в том числе:  3.1. Корректировка площадей лесничества в соответствии с приведенными в лесохозяйственном регламенте Пермского городского лесничества распределениями (распределение территории лесничества по административным районам муниципального образования город Пермь, Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам и т.д.).  3.2. Корректировка объемов планируемых лесохозяйственных мероприятий, санитарных мероприятий, лесовосстановительных мероприятий, противопожарных и лесоохранных мероприятий.  3.3. Изготовление картографического материала (проекты приложений к лесохозяйственному регламенту Пермского городского лесничества), в том числе:  - схематическая карта деления территории лесничества по участковым лесничествам;  - карта-схема разделения лесов лесничества по функциональным зонам рекреации;  - карта-схема особо охраняемых природных территорий местного значения, расположенных на территории Пермского городского лесничества. |
| **7. Результат выполненных работ** | По результатам проведения работ составляются (вносятся изменения):   1. Таксационные описания участковых лесничеств Пермского городского лесничества, в материалы которых были внесены изменения.   Планы лесонасаждений и планшеты по участковым лесничествам, Пермскому городскому лесничеству.  Все вышеуказанные работы предоставляются на бумажных носителях в 5 экземплярах, а также в цифровом формате на CD-диске.  Предложения по внесению изменений в Лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества в 1 экземпляре.  Шейп-файлы слоя лесоустройства Пермского городского лесничества на CD-диске в 1 экз. |
| **8. Сроки выполненных работ** | 1. подготовительные и лесотаксационные работы – до 25.12.2013  2. разработка предложений по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества – до 31.01.2013 |
| **9. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ** | Гарантия на достоверность лесоустроительной документации – не менее 5 (пяти) лет с даты подписания сторонами окончательного акта приема-сдачи выполненных работ |
| **10. Порядок приемки-сдачи выполненных работ** | Приемка-сдача выполненных работ производится в порядке, предусмотренном проектом муниципального контракта. Приемка работ осуществляется экспертной комиссией с привлечением специалистов обладающих специальными знаниями в области лесного хозяйства. |

Приложение 2

к муниципальному контракту

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**на выполнение работ по внесению изменений в материалы лесоустройства Пермского городского лесничества, разработке предложений по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование этапа работ | Срок исполнения | Отчетные материалы | Стоимость этапа, руб. |
| 1 | подготовительные и лесотаксационные работы | До 25.12.2013 | 1. Промежуточный акт приемки-сдачи выполненных работ, 2. Таксационные описания участковых лесничеств Пермского городского лесничества, в материалы которых были внесены изменения.   Планы лесонасаждений и планшеты по участковым лесничествам, Пермскому городскому лесничеству.  Шейп-файлы слоя лесоустройства Пермского городского лесничества | 70% от стоимости контракта |
| 2 | разработка предложений по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества | До 31.01.2014 | Окончательный акт приемки-сдачи работ, счет-фактура, предложение по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Пермского городского лесничества | 30% от стоимости контракта |