## Охотников,1а, кв.10
Приложение № 3
к муниципальному контракту № от
| СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕЖДАЮ
| Руководитель | [7 empty] | Директор
МКУ "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми"
| _______________Ф.И.О. | [7 empty] | _______________О.М. Кирьянова
| МП | [7 empty] | МП
График производства работ по ремонту муниципального жилого помещения: 2-х комнатной квартиры: г. Пермь. ул. Охотников,д.1а, кв.10
№ пп |  | 2014-01-13 | 2013-01-14 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2017-01-20 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 2014-01-30 | 2014-01-31 | 2014-02-03
| рабочие дни | 1 | 3 | 10 | 15 | 26 | 29 | 30 | 31 | 36 | 39 | 44 | 45 | 46
Наименование работ
1 | Демонтаж дверных блоков, снятие обоев,отбивка штукатурки
2 | Электромонтажные работы
3 | Штукатурка стен и потолков, откосов
4 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ
5 | Сантехнические работы,монтаж газового оборудования
6 | Ремонт полов
7 | Замена оконных блоков
8 | Установка дверей
9 | Подготовка стен и потолков под чистовую отделку ( шпатлевка, грунтовка)
10 | Устройство полов из ДВП
11 | Окраска потолков, оклейка стен обоями, маслянная окраска, радиаторов, металических труб отопления
12 | Устройство полов из линолеума, монтаж плинтусов.
13 | Сдача объекта приемной комиссии
| Заместитель директора | [5 empty] | Н.В. Васильева