## Лист1
Приложение № 10 к конкурсной документации /Приложение № 2 к контракту
УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента
градостроительства и архитектуры
администрации города Перми
_______________Д.Ю.Лапшин
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№ | Вид работы | Специалисты | Стоимость, руб, с НДС | Стоимость по годам |  | Стоимость по этапам работ
|  |  |  | 2014 | 2015 | 1 этап (окончание 20.02.14) | 2 этап (окончание 14.06.14) | 3 этап (окончание 12.09.14) | 4 этап (окончание 12.12.14) | 5 этап (окончание 02.03.15) | 6 этап (окончание 01.06.15) | 7 этап (окончание 01.09.15) | 8 этап (окончание 04.12.15)
Поддержка пользователей |  |  | 1330875 | 570375 | 760500 | 0 | 190125 | 190125 | 190125 | 190125 | 190125 | 190125 | 190125
1 | Прием заявок пользователей (по телефону, электронной почте, ICQ) | 1. Консультант службы поддержки | 102375 | 43875 | 58500
2 | Управление заявками пользователей (регистрация, начальная классификация, назначение исполнителя, исследование и диагностика, решение заявки, уведомление пользователя, закрытие заявки) | 1. Консультант службы поддержки 2. Аналитик | 307125 | 131625 | 175500
3 | Консультации пользователей по вопросам эксплуатации Системы | 1. Консультант службы поддержки | 409500 | 175500 | 234000
4 | Демонстрация правильных приемов работы с программным комплексом | 1. Консультант службы поддержки | 307125 | 131625 | 175500
5 | Консультирование пользователей по вопросам работы в подсистеме анализа и мониторинга АИСОГД | 1. Консультант службы поддержки | 102375 | 43875 | 58500
6 | Консультации по вопросам администрирования Системы | 1. Консультант службы поддержки | 102375 | 43875 | 58500
Администрирование БД |  |  | 573200 | 245600 | 327600 | 0 | 81866.6667 | 81866.6667 | 81866.6667 | 81870 | 81870 | 81870 | 81870
1 | Настройка и проверка процедур резервного копирования и восстановления БД системы | 1. Администратор БД | 102375 | 43875 | 58500
2 | Обеспечение копирования копии БД на ресурс Заказчика | 1. Администратор БД | 102375 | 43875 | 58500
3 | Поддержание БД в работоспособном состоянии, контроль целостности данных | 1. Администратор БД | 81900 | 35100 | 46800
4 | Обеспечение разграничения прав доступа к БД | 1. Администратор БД | 40900 | 17500 | 23400
5 | Обеспечение функционирования БД OLAP-кубов подсистемы анализа, настройка и обновление кубов | 1. Аналитик 2. Разработчик | 204750 | 87750 | 117000
6 | Корректировка ошибок БД | 1. Аналитик 2. Разработчик | 40900 | 17500 | 23400
Сопровождение ПО системы |  |  | 1945125 | 833625 | 1111500 | 0 | 277875 | 277875 | 277875 | 277880 | 277880 | 277880 | 277880
1 | Обеспечение функционирования сервисов, необходимых для работы Системы | 1. Аналитик 2. Разработчик 3. Тестировщик | 204750 | 87750 | 117000
2 | Обеспечение функционирования подсистем АИСОГД | 1. Аналитик 2. Разработчик 3. Тестировщик | 204750 | 87750 | 117000
3 | Корректировка отчетов по запросам пользователей | 1. Аналитик 2. Разработчик 3. Тестировщик | 819000 | 351000 | 468000
4 | Корректировка, проверка аналитических отчетов подсистемы анализа | 1. Аналитик 2. Разработчик 3. Тестировщик | 204750 | 87750 | 117000
5 | Обновление версий ПО | 1. Разработчик 2. Тестировщик | 511875 | 219375 | 292500
Расширение функционала |  |  | 1939500 | 1939500 |  | 972000 | 967500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Расширение функциональных возможностей базовых компонентов Системы (общая для всех подсистем функциональность) | 1. Аналитик 2. Разработчик 3. Тестировщик | 441000 | 441000 |  | 441000
2 | Расширение функциональных возможностей подсистемы ведения реестра документов | 1. Аналитик 2. Разработчик 3. Тестировщик | 414000 | 414000 |  |  | 414000
3 | Расширение функциональных возможностей подсистемы предоставления сведений из ИСОГД | 1. Аналитик 2. Разработчик 3. Тестировщик | 148500 | 148500 |  |  | 148500
4 | Расширение функциональных возможностей подсистемы ГИС | 1. Аналитик 2. Разработчик 3. Тестировщик | 292500 | 292500 |  |  | 292500
5 | Расширение функциональных возможностей подсистемы судебных разбирательств | 1. Аналитик 2. Разработчик 3. Тестировщик | 67500 | 67500 |  | 67500
6 | Расширение функциональных возможностей подсистемы публикации данных | 1. Аналитик 2. Разработчик 3. Тестировщик | 22500 | 22500 |  | 22500
7 | Расширение функциональных возможностей подсистемы импорта данных в АИСОГД | 1. Аналитик 2. Разработчик 3. Тестировщик | 22500 | 22500 |  | 22500
8 | Расширение функциональных возможностей подсистемы администрирования АИСОГД | 1. Аналитик 2. Разработчик 3. Тестировщик | 112500 | 112500 |  |  | 112500
9 | Расширение функциональных возможностей подсистемы автоматизированного формирования документов и отчетности | 1. Аналитик 2. Разработчик 3. Тестировщик | 63000 | 63000 |  | 63000
10 | Расширение функциональных возможностей инструментов подготовки разрешительной документации | 1. Аналитик 2. Разработчик 3. Тестировщик | 355500 | 355500 |  | 355500
Расширение функциональных возможностей по запросам пользователелй |  |  | 3191500 | 901000 | 2290500 | 0 | 0 | 450500 | 450500 | 572650 | 572650 | 572650 | 572650
1 | Расширение функциональных возможностей подсистем АИСОГД по запросам пользователей | 1. Аналитик 2. Разработчик 3. Тестировщик 4. Консультант службы поддержки | 3191500 | 901000 | 2290500
ИТОГО: |  |  | 8980200 | 4490100 | 4490100 | 972000 | 1517366.6667 | 1000366.6667 | 1000366.6667 | 1122525 | 1122525 | 1122525 | 1122525
Начальник сектора информационных технологий ДГА | [9 empty] | В.А.Кубышкин