Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2018 г. N 793

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078,от 05.04.2019 N 69-П, от 20.06.2019 N 293) |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P41) "Безопасный город".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2017 г. N 899 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городе Перми";

от 19 октября 2017 г. N 914 "Об утверждении муниципальной программы "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми";

от 15 декабря 2017 г. N 1130 "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика правонарушений в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 899";

от 27 декабря 2017 г. N 1217 "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика правонарушений в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 899";

от 29 декабря 2017 г. N 1234 "О внесении изменений в муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 914";

от 5 апреля 2018 г. N 204 "О внесении изменений в муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 914";

от 9 июня 2018 г. N 373 "О внесении изменений в муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 914";

от 26 июня 2018 г. N 425 "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика правонарушений в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 899";

от 13 июля 2018 г. N 472 "О внесении изменений в муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 914";

от 11 октября 2018 г. N 704 "О внесении изменений в муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 914".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 N 793

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078,от 05.04.2019 N 69-П, от 20.06.2019 N 293) |

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Безопасный город"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Безопасный город" (далее - программа) |
| 2 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 3 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми (далее - ДОБ) |
| 4 | Участники программы | ДОБ;департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее - ДЭПП);департамент образования администрации города Перми (далее - ДО);департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее - ДКиМП);управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее - УВБ);управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС);территориальные органы администрации города Перми (далее - ТО):администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР);администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР);администрация Кировского района города Перми (далее - АКР);администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР);администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР);администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР);администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР);администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - АПНЛ);муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "Благоустройство ДР");муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "Благоустройство ИР");муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "Благоустройство КР");муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "Благоустройство ЛР");муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "Благоустройство МР");муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "Благоустройство ОР");муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "Благоустройство СР");муниципальное казенное учреждение "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "Благоустройство ПНЛ");муниципальное казенное учреждение "Пермблагоустройство" (далее - МКУ "Пермблагоустройство");муниципальное казенное учреждение "Пермская городская служба спасения" (далее - МКУ "ПГСС");муниципальное казенное учреждение "Пермское городское управление гражданской защиты" (далее - МКУ "ПГУГЗ");муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ");муниципальные образовательные учреждения (далее - МОУ);муниципальное автономное учреждение "Дворец молодежи" (далее - МАУ "Дворец молодежи") |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078, от 05.04.2019N 69-П) |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | реализация программы направлена на решение задач Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67, с целью обеспечения личной и общественной безопасности в городе Перми.На территории города Перми сохраняется высокий уровень преступности. Среди городов-аналогов в 2017 году город Пермь имеет самый высокий уровень по количеству преступлений на 10 тыс. населения - 180,0; Казань - 161,1; Самара - 158,6; Нижний Новгород - 149,7.В общественных местах города Перми зарегистрировано:грабежей: в 2015 году - 456 ед., в 2016 - 412 ед., в 2017 - 337 ед., по состоянию на 01.07.2018 - 126 ед.;разбоев: в 2015 году - 69 ед.; в 2016 - 54,1 ед.; в 2017 - 49 ед.; по состоянию на 01.07.2018 - 18 ед.По данным экстренных извещений, в 1 полугодии 2018 года зарегистрировано 43 случая отравлений наркотическими веществами (в 2015 году - 457 случаев; 2016 - 128, 2017 - 65). Среднегородской показатель составил 4,1 на 100 тыс. населения, что выше среднекраевого уровня в 2 раза.Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних города Перми на 100 тыс. населения составил:в 2015 году - 135,5 ед.; в 2016 - 131,2 ед.; в 2017 - 110,3 ед.; по состоянию на 01.07.2018 - 84,6 ед.Для решения задачи по снижению уровня преступности на территории города Перми предусмотрены мероприятия, направленные на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков террористического характера.Планируется проводить патрулирование народными дружинами микрорайонов с повышенным уровнем преступности.Необходимо совершенствовать систему первичной профилактики потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ). Планируется реализация программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними, проведение конкурсов общественных инициатив, а также профилактических мероприятий для детей и молодежи города Перми. Проведение целенаправленной и комплексной профилактической работы в целях снижения уровня преступности, укрепления законности и правопорядка, уменьшения уровня распространенности наркологических расстройств среди населения города Перми является важным фактором устойчивого социально-экономического развития города Перми.Город Пермь относится к городам с высокой потенциальной опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций с вероятностью тяжелых последствий в связи с тем, что в жилой зоне города расположены 22 химически опасных объекта с площадью зоны возможного заражения 312 кв. км и населения до 370 тыс. чел., 2 гидротехнических сооружения. Через центр города проходит железная дорога, пропускающая в сутки до 3150 вагонов и цистерн грузов, 90% которых составляют активные химически опасные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные материалы. В коммунально-бытовой сфере города Перми имеются риски возникновения ситуаций, приводящих к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях.Город Пермь не обеспечен необходимым количеством пожарных депо, имеет 29 микрорайонов, находящихся вне зоны нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны и не обеспеченных противопожарным водоснабжением, характеризуется высоким уровнем амортизации водопроводных сетей. Происходит постепенное ветшание пожарных водоемов, что требует дополнительных финансовых вложений.Статистические данные по городу Перми:количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС): 2015 год - 2 чел., 2016 - 0, 2017 - 0, 6 мес. 2018 - 0;количество пострадавших в результате ЧС: 2015 год - 1 чел., 2016 - 0, 2017 - 0, 6 мес. 2018 - 0;количество пожаров в городе Перми: 2015 год - 620 ед., 2016 - 566 ед., 2017 - 572 ед., 6 мес. 2018 - 263 ед.;количество погибших на пожарах: 2015 год - 39 чел., 2016 - 37 чел., 2017 - 35 чел., 6 мес. 2018 - 16 чел.;количество травмированных в результате пожаров: 2015 год - 84 чел., 2016 - 76 чел., 2017 - 74 чел., 6 мес. 2018 - 52 чел.Количество спасенных от смертельной угрозы людей, в том числе на воде: 2015 год - 552 чел., 2016 - 510 чел., 2017 - 542 чел., 6 мес. 2018 - 294 чел.;С целью выполнения требований, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, планируется реализация мероприятий программы по профилактике пожаров в жилом секторе, информированию населения о правилах и нормах пожарной безопасности, мотивации жителей к соблюдению указанных норм, строительство 15 пожарных водоемов (3 - 2019 год, 3 - 2020, 4 - 2021, 3 - 2022, 2 - 2023), обследование 33 пожарных водоемов (6 - 2019 год, 6 - 2020, 8 - 2021, 10 - 2022, 3 - 2023), ремонт 18 пожарных водоемов (по 3 в 2019, 2020, 2021 годах, 4 - 2022, 5 - 2023), содержание пожарных водоемов (83 - 2019, 89 - 2020, 92 - 2021, 96 - 2022, 99 - 2023), а также 1 пожарного пирса.С целью снижения риска возникновения угроз природного и техногенного характера планируется проведение мероприятий, направленных на сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб с одновременным улучшением качества их взаимодействия в ходе ЧС, на повышение уровня оповещения населения при возникновении ЧС, уровня оказания экстренной помощи населению при развитии экстремальных событий в различных сферах.В области решения проблем разрушения жилых домов, расположенных на оползневых склонах оврагов и размываемых склонах берегов рек, необходимо оборудование ливневой канализации или строительство подпорных стенок в зависимости от результатов проведенных обследований |
| 6 | Цели программы | обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Профилактика правонарушений.1.1.1. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов.1.1.2. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи.1.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми.1.2.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности.1.2.2. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми.1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми.1.3.1. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.1.3.2. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования.1.3.3. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 312499,895 | 169890,000 | 165700,700 | 167334,000 | 167334,000 |
| бюджет города Перми | 311097,995 | 168488,100 | 164298,800 | 167334,000 | 167334,000 |
| бюджет города Пермского края | 1401,900 | 1401,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 10186,000 | 9401,800 | 9401,800 | 8053,300 | 8053,300 |
| бюджет города Перми | 8784,100 | 7999,900 | 7999,900 | 8053,300 | 8053,300 |
| бюджет города Пермского края | 1401,900 | 1401,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 283693,258 | 143159,700 | 141140,500 | 144094,000 | 144138,600 |
| бюджет города Перми | 283693,258 | 143159,700 | 141140,500 | 144094,000 | 144138,600 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 18620,637 | 17328,500 | 15158,400 | 15186,700 | 15142,100 |
| бюджет города Перми | 18620,637 | 17328,500 | 15158,400 | 15186,700 | 15142,100 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы: | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения, % | 200,7 | 197,9 | 194,9 | 191,9 | 189,0 |
| число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды), чел. | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
| количество пожаров на 10 тыс. населения, не более, ед. | 16,9 | 16,7 | 16,4 | 16,2 | 15,9 |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Безопасный город"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.06.2019 N 293)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |
| 1.1 | Подпрограмма. Профилактика правонарушений | итого | 10186,000 | 9401,800 | 9401,800 | 8053,300 | 8053,300 |
| бюджет города Перми | 8784,100 | 7999,900 | 7999,900 | 8053,300 | 8053,300 |
| бюджет Пермского края | 1401,900 | 1401,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов | 5731,300 | 5731,300 | 5731,300 | 4329,400 | 4329,400 |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи | 4454,700 | 3670,500 | 3670,500 | 3723,900 | 3723,900 |
| 1.2 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми | бюджет города Перми | 283693,258 | 143159,700 | 141140,500 | 144094,000 | 144138,600 |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности | 175360,830 | 51566,200 | 51566,200 | 52725,900 | 52725,900 |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми | 108332,428 | 91593,500 | 89574,300 | 91368,100 | 91412,700 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми | бюджет города Перми | 18620,637 | 17328,500 | 15158,400 | 15186,700 | 15142,100 |
| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения | 5041,807 | 4367,000 | 4377,600 | 4405,900 | 5385,300 |
| 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | 12830,930 | 12213,600 | 10032,900 | 10032,900 | 9008,900 |
| 1.3.3 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми | 747,900 | 747,900 | 747,900 | 747,900 | 747,900 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования | итого | 312499,895 | 169890,000 | 165700,700 | 167334,000 | 167334,000 |
| бюджет города Перми | 311097,995 | 168488,100 | 164298,800 | 167334,000 | 167334,000 |
| бюджет Пермского края | 1401,900 | 1401,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | всего | 312499,895 | 169890,000 | 165700,700 | 167334,000 | 167334,000 |
| бюджет города Перми | 311097,995 | 168488,100 | 164298,800 | 167334,000 | 167334,000 |
| бюджет Пермского края | 1401,900 | 1401,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Профилактика правонарушений"

муниципальной программы "Безопасный город"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |
| 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |
| 1.1.1.1.1 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка |
| 1.1.1.1.1.1 | количество человек, получивших материальное стимулирование за участие в охране общественного порядка | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ДОБ | бюджет города Перми | 4229,400 | 4229,400 | 4229,400 | 4229,400 | 4229,400 |
| бюджет Пермского края | 1401,900 | 1401,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество отработанных часов | час. | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4229,400 | 4229,400 | 4229,400 | 4229,400 | 4229,400 |
| бюджет Пермского края | 1401,900 | 1401,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка |
| 1.1.1.1.2.1 | количество заключенных соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4229,400 | 4229,400 | 4229,400 | 4229,400 | 4229,400 |
| бюджет Пермского края | 1401,900 | 1401,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности |
| 1.1.1.2.1 | Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма |
| 1.1.1.2.1.1 | количество экземпляров изготовленных пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ДОБ | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 5731,300 | 5731,300 | 5731,300 | 4329,400 | 4329,400 |
| бюджет города Перми | 4329,400 | 4329,400 | 4329,400 | 4329,400 | 4329,400 |
| бюджет Пермского края | 1401,900 | 1401,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |
| 1.1.2.1 | Профилактика потребления ПАВ |
| 1.1.2.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ |
| 1.1.2.1.1.1 | количество классов, где реализуются мероприятия по профилактике потребления ПАВ | ед. | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ДО, подведомственные МОУ | бюджет города Перми | 2007,500 | 2007,500 | 2007,500 | 2047,700 | 2047,700 |
| 1.1.2.1.1.2 | количество проведенных семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 568,400 | 284,200 | 284,200 | 287,000 | 287,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 1.1.2.1.1.3 | количество участников семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | чел. | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.1.2.1.1.4 | количество проведенных конкурсов "Краски жизни" для молодежи города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 220,900 | 220,900 | 220,900 | 225,300 | 225,300 |
| 1.1.2.1.1.5 | количество участников конкурса "Краски жизни" | чел. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.1.2.1.1.6 | количество изготовленных информационных материалов | ед. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 1357,900 | 857,900 | 857,900 | 857,900 | 857,900 |
| 1.1.2.1.1.7 | количество просмотров размещенных информационных материалов | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078, от 05.04.2019N 69-П) |
| 1.1.2.1.1.8 | количество реализованных проектов - победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 306,000 | 306,000 |
| 1.1.2.1.1.9 | количество участников проектов-победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | чел. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.1.2.1.1.10 | количество проведенных заседаний комиссии для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.1.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4454,700 | 3670,500 | 3670,500 | 3723,900 | 3723,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4454,700 | 3670,500 | 3670,500 | 3723,900 | 3723,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4454,700 | 3670,500 | 3670,500 | 3723,900 | 3723,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 10186,000 | 9401,800 | 9401,800 | 8053,300 | 8053,300 |
| бюджет города Перми | 8784,100 | 7999,900 | 7999,900 | 8053,300 | 8053,300 |
| бюджет Пермского края | 1401,900 | 1401,900 | 1401,900 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны на территории города

Перми" муниципальной программы "Безопасный город"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |
| 1.2.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |
| 1.2.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ "ПГУГЗ", содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами |
| 1.2.1.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГУГЗ" | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 46396,430 | 45880,600 | 45880,600 | 46540,000 | 46540,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 46396,430 | 45880,600 | 45880,600 | 46540,000 | 46540,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.2.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 1.2.1.1.2.1 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС | ед. | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 1492,300 | 1492,300 | 1492,300 | 1522,100 | 1522,100 |
| 1.2.1.1.2.2 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 917,700 | 917,700 | 917,700 | 936,100 | 936,100 |
| 1.2.1.1.2.3 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 510,000 | 510,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2910,000 | 2910,000 | 2910,000 | 2968,200 | 2968,200 |
| 1.2.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 1.2.1.1.3.1 | количество предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения и договоры | ед. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств |
| 1.2.1.1.4.1 | объем продовольствия для обеспечения продовольственного запаса | тонн | 45,532 | 45,532 | 45,532 | 45,532 | 45,532 | ДЭПП | бюджет города Перми | 2628,900 | 2433,900 | 2433,900 | 2876,000 | 2876,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | количество наименований имущества гражданской обороны | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2628,900 | 2433,900 | 2433,900 | 2876,000 | 2876,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 51935,330 | 51224,500 | 51224,500 | 52384,200 | 52384,200 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078, от 20.06.2019N 293) |
| 1.2.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |
| 1.2.1.2.1 | Оплата земельного налога за земельные участки |
| 1.2.1.2.1.1 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог (по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19, ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10) | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ДОБ | бюджет города Перми | 303,600 | 303,600 | 303,600 | 303,600 | 303,600 |
| 1.2.1.2.1.2 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог (по ул. Куфонина, 30, 32) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 341,700 | 341,700 | 341,700 | 341,700 | 341,700 |
| 1.2.1.2.2 | Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |
| 1.2.1.2.2.1 | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 55416,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 55416,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2.3 | Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |
| 1.2.1.2.3.1 | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 67518,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 1.2.1.2.3.2 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 148,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.2.3.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 67667,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 123425,500 | 341,700 | 341,700 | 341,700 | 341,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 175360,830 | 51566,200 | 51566,200 | 52725,900 | 52725,900 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078, от 20.06.2019N 293) |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |
| 1.2.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| 1.2.2.1.1 | Обеспечение содержания МКУ "ПГСС", обеспечение имуществом и материальными средствами |
| 1.2.2.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГСС" | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | МКУ "ПГСС" | бюджет города Перми | 98712,336 | 85729,000 | 83709,800 | 85393,500 | 85438, 100 |
| 1.2.2.1.1.2 | количество комплексов технических средств ЕДДС города Перми, находящихся на содержании | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 122,400 | 122,400 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П, от 20.06.2019N 293) |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 98832,336 | 85849,000 | 83829,800 | 85515,900 | 85560,500 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П, от 20.06.2019N 293) |
| 1.2.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды |
| 1.2.2.1.2.1 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ "ПГСС" | бюджет города Перми | 1612,600 | 1585,000 | 1585,000 | 1616,600 | 1616,600 |
| 1.2.2.1.2.2 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 4212,186 | 3801,400 | 3801,400 | 3877,500 | 3877,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.2.2.1.2.3 | количество приобретенных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | ед. | 130 | 77 | 77 | 77 | 77 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 305,500 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 181,000 |
| 1.2.2.1.2.4 | количество установленных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ "Благоустройство ИР" | бюджет города Перми | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| ед. | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 69,000 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 |
| ед. | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | МКУ "Благоустройство ЛР" | бюджет города Перми | 13,800 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| ед. | 58 | 16 | 16 | 16 | 16 | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 133,400 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 |
| ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Благоустройство ПНЛ" | бюджет города Перми | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | МКУ "Благоустройство ОР" | бюджет города Перми | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 |
| ед. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | 6,900 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| итого по ПНР | ед. | 130 | 77 | 77 | 77 | 77 |  | бюджет города Перми | 299,000 | 177,100 | 177,100 | 177,100 | 177,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 6429,286 | 5744,500 | 5744,500 | 5852,200 | 5852,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.2.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах |
| 1.2.2.1.3.1 | количество заключенных соглашений о координации совместных действий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 105261,622 | 91593,500 | 89574,300 | 91368,100 | 91412,700 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П, от 20.06.2019N 293) |
| 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области аварийно-спасательных работ |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.2.2.2.1 | Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 |
| 1.2.2.2.1.1 | количество разработанной проектной документации на реконструкцию здания с положительным заключением КГАУ "Управление государственной экспертизы Пермского края" | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 3070,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3070,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3070,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 108332,428 | 91593,500 | 89574,300 | 91368,100 | 91412,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 283693,258 | 143159,700 | 141140,500 | 144094,000 | 144138,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |

Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.2 "Предупреждение

и ликвидация чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного

характера, совершенствование

гражданской обороны на территории

города Перми" муниципальной

программы "Безопасный город"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, совершенствование

гражданской обороны на территории города Перми"

муниципальной программы "Безопасный город"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078,от 05.04.2019 N 69-П, от 20.06.2019 N 293) |

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | противооползневые сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.2. Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной со сходом грунта и угрозой обрушения жилых домов |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | - |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2011-2019 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2011-2019 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 63933,243 |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 63933,243:2011 год - 1234,550;2013 год - 2282,011;2018 год - 5000,000;2019 год - 55416,682 |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| откорректированная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |
| полученное положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 2019 |
|  | построенные противооползневые сооружения | ед. | 1 | 2019 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | РРГ N 29.08.14-62 |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. корректировка проектной документации, корректировка топографической съемки, проведение государственной экспертизы | 2011 |
| 2. обследование оползневого склона | 2013 |
| 3. корректировка проектной документации и проведение государственной экспертизы | 2018 |
| 4. выполнение работ по строительству | 2018-2019 |

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | берегоукрепительное сооружение в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.3. Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с размывом склона берега реки Мулянки, путем проведения работ по строительству берегоукрепительного сооружения вдоль придомовой территории по ул. Куфонина, 30, 32 |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | - |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2019 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2019 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 92879,161 |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 92879,161:2014 год - 1383,836;2016 год - 499,000;2017 год - 529,225;2018 год - 22800,000;2019 год - 67667,100 |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| обследование оползневого склона | ед. | 1 | 2014 |
| проведенные инженерные изыскания | ед. | 1 | 2016 |
| проведенная государственная экспертиза | ед. | 1 | 2017 |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |
| построенное берегоукрепительное сооружение | ед. | 1 | 2019 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | РИИ N 59-1-1-1-0112-17 от 26.07.2017 |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. обследование оползневого склона | 2014 |
| 2. проведение инженерных изысканий | 2016 |
| 3. проведение государственной экспертизы инженерных изысканий | 2017 |
| 4. разработка проектной документации | 2018 |
| 4. выполнение работ по строительству | 2019 |

Таблица 3

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 05.04.2019 N 69-П)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание по ул. Ижевской, 25 |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.2.1. Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | приведение в соответствие с требованиями СНиП 31-05-2003 и СП 308.1325800.2018 помещений здания по ул. Ижевской, 25 для размещения МКУ "ПГСС" |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 2125 кв. м, прирост мощности после реконструкции помещений на 500 кв. м |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | 2019 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 59-59-21/063/2007-333 от 03.12.2007 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3070,806 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3070,806:2019 год - 3070,806 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 |
| выполненная реконструкция помещений | ед. | 1 | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 07.02.2019 N 2 |
| 16 | Протокол бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2019 |
| 2. выполнение работ по реконструкции | 2020 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах города Перми" муниципальной

программы "Безопасный город"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |
| 1.3.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| 1.3.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности |
| 1.3.1.1.1.1 | количество созданных и размещенных информационных материалов в СМИ | ед. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ДОБ | бюджет города Перми | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 | 1274,100 | 1274,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 1.3.1.1.1.2 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество проведенных мероприятий с населением по пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | АДР | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | АИР |
| ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | АКР |
| ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | АЛР |
| ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | АМР |
| ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | АОР |
| ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | АСР |
| ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | АПНЛ |
| итого по ПНР | ед. | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 | 1274,100 | 1274,100 |
| 1.3.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |
| 1.3.1.1.2.1 | количество заключенных соглашений о взаимодействии по организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.3 | Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию пожарных водоемов и пирсов |
| 1.3.1.1.3.1 | количество обследованных бесхозяйных пожарных водоемов | ед. | - | - | 1 | - | - | АДР | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 130,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 3 | 3 | - | - | АМР | бюджет города Перми | 0,000 | 492,900 | 492,900 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | ед. | - | 3 | 4 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 492,900 | 622,900 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 1.3.1.1.3.2 | количество отремонтированных бесхозяйных пожарных водоемов | ед. | 1 | - | - | - | 1 | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 176,900 |
| ед. | 2 | - | - | - | - | АКР, МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 739,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | - | 3 | 3 | - | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 151,800 | 165,400 | 0,000 |
| итого по ПНР | ед. | 3 | - | 3 | 3 | 1 |  | бюджет города Перми | 1339,800 | 0,000 | 151,800 | 165,400 | 176,900 |
| (п. 1.3.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 1.3.1.1.3.3 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 77,300 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | 10,800 |
| ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 61,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "Благоустройство ЛР" | бюджет города Перми | 154,913 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 35,400 | 55,800 | 44,400 | 44,400 | 44,400 |
| итого по ПНР | ед. | 21 | 13 | 13 | 13 | 12 |  | бюджет города Перми | 329,545 | 99,400 | 88,000 | 88,000 | 55,200 |
| (п. 1.3.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.1.1.3.4 | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
| 1.3.1.1.3.5 | количество обследованных муниципальных пожарных водоемов | ед. | 1 | - | - | 3 | 3 | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 164,300 | 0,000 | 0,000 | 543,400 | 492,900 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | АОР | бюджет города Перми | 130,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | ед. | 2 | - | - | 3 | 3 |  | бюджет города Перми | 294,600 | 0,000 | 0,000 | 543,400 | 492,900 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078, от 05.04.2019N 69-П, от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.1.1.3.6 | количество отремонтированных муниципальных пожарных водоемов | ед. | - | 2 | - | - | 3 | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 0,000 | 349,300 | 0,000 | 0,000 | 1022,400 |
| (п. 1.3.1.1.3.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 1.3.1.1.3.7 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 329,900 | 355,000 | 355,000 | 355,000 | 368,300 |
| ед. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | АИР, МКУ "Благоустройство ИР" | бюджет города Перми | 60,428 | 99,500 | 134,400 | 134,400 | 134,400 |
| ед. | 10 | 16 | 16 | 17 | 17 | АКР, МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 262,392 | 584,400 | 584,400 | 675,600 | 675,700 |
| ед. | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | АЛР, МКУ "Благоустройство ЛР" | бюджет города Перми | 169,348 | 240,700 | 240,700 | 240,700 | 206,600 |
| ед. | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 20,600 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| ед. | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | АОР, МКУ "Благоустройство ОР" | бюджет города Перми | 449,213 | 569,100 | 596,200 | 596,200 | 623,300 |
| ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 71,700 | 71,700 |
| ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | АПНЛ, МКУ "Благоустройство ПНЛ" | бюджет города Перми | 58,800 | 53,300 | 80,800 | 58,800 | 81,200 |
| итого по ПНР | ед. | 61 | 76 | 79 | 83 | 86 |  | бюджет города Перми | 1422,381 | 1991,700 | 2081,200 | 2150,400 | 2179,200 |
| (п. 1.3.1.1.3.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.1.1.3.8 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | АМР | бюджет города Перми | 8,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МКУ "Благоустройство МР" | 46,827 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 |
| ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АПНЛ | бюджет города Перми | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |
| ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АСР | бюджет города Перми | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | МКУ "Благоустройство ОР" | бюджет города Перми | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 |
| итого по ПНР | ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | бюджет города Перми | 163,300 | 163,300 | 163,300 | 163,300 | 163,300 |
| (п. 1.3.1.1.3.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.3.1.1.3.9 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | - | - | - | - | АЛР | бюджет города Перми | 3,887 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | АМР | бюджет города Перми | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АПНЛ | бюджет города Перми | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АСР | бюджет города Перми | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| итого по ПНР | ед. | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | бюджет города Перми | 16,887 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.1.1.3.10 | количество оформленных земельных участков пожарных водоемов | ед. | 3 | - | - | - | - | АИР | бюджет города Перми | 40,624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 8 | - | - | - | - | АКР | бюджет города Перми | 88,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 16 | - | - | - | - | АОР | бюджет города Перми | 88,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | ед. | 27 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 217,594 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3792,707 | 3117,900 | 3128,500 | 3131,800 | 4111,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5041,807 | 4367,000 | 4377,600 | 4405,900 | 5385,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5041,807 | 4367,000 | 4377,600 | 4405,900 | 5385,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |
| 1.3.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |
| 1.3.2.1.1 | Расходы, связанные со строительством источников противопожарного водоснабжения |
| 1.3.2.1.1.1 | количество земельных участков, за которые уплачен земельный налог | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ДОБ | бюджет города Перми | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 |
| 1.3.2.1.2 | Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 1.3.2.1.2.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарных водоемов | ед. | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | УКС | бюджет города Перми | 753,802 | 1223,200 | 945,900 | 649,400 | 1001,400 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078, от 20.06.2019N 293) |
| 1.3.2.1.2.2 | количество построенных объектов | ед. | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | УКС | бюджет города Перми | 12044,228 | 10957,500 | 9054,100 | 9350,600 | 7974,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 12798,030 | 12180,700 | 10000,000 | 10000,000 | 8976,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 12830,930 | 12213,600 | 10032,900 | 10032,900 | 9008,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 12830,930 | 12213,600 | 10032,900 | 10032,900 | 9008,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.3 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |
| 1.3.3.1 | Привлечение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах |
| 1.3.3.1.1 | Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории города Перми |
| 1.3.3.1.1.1 | количество застрахованных добровольных пожарных | чел. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ДОБ | бюджет города Перми | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 73,500 |
| 1.3.3.1.2 | Меры социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных |
| 1.3.3.1.2.1 | количество единовременных выплат, полученных семьями работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 1.3.3.1.3 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми |
| 1.3.3.1.3.1 | количество некоммерческих организаций, получивших субсидии на материальное поощрение работников | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 524,400 | 524,400 | 524,400 | 524,400 | 524,400 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 524,400 | 524,400 | 524,400 | 524,400 | 524,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 747,900 | 747,900 | 747,900 | 747,900 | 747,900 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 747,900 | 747,900 | 747,900 | 747,900 | 747,900 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 18620,637 | 17328,500 | 15158,400 | 15186,700 | 15142,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |

Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.3 "Обеспечение

первичных мер пожарной безопасности

в границах города Перми"

муниципальной программы

"Безопасный город"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.3

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

города Перми" муниципальной программы "Безопасный город"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078,от 20.06.2019 N 293) |

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и ул. Кислотной Орджоникидзевского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3664,664 |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3664,664:2018 год - 263,149;2019 год - 3401,515 |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |
| построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2019 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта ЭСП-912.2/2018,положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 27.09.2018 N 59-1-0216-18 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2018 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2019 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2020 |

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3944,300 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3944,300:2019 год - 291,800;2020 год - 3652,500 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2019 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2020 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2021 |

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3884,501 |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3884,501:2019 год - 232,001;2020 год - 3652,500 |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 |
| построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2019 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2020 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2021 |

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3321,622 |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3321,622:2018 год - 262,943;2019 год - 3058,679 |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2019 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта ЭСП-912.3/2018,положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 02.10.2018 N 59-1-0222-18 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2018 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2019 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2020 |

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2024 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2024 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2025 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4071,500 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 305,800:2020 год - 305,800 |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2024 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2020 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2024 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2025 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3882,501 |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3882,501:2019 год - 230,001;2020 год - 3652,500 |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2019 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2020 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2021 |

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4071,500 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 1828,500:2020 год - 305,800;2021 год - 1522,700 |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2021 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2020 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2021 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2022 |

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 60 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2447,322 |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 2447,322:2018 год - 256,205;2019 год - 2191,117 |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2019 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта 303-2018,положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13.12.2018 N 59-1-0291-18 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2018 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2019 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2020 |

Таблица 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Вышка 2 по ул. 6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4071,500 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 4071,500:2020 год - 305,800;2021 год - 3765,700 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2021 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2020 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2021 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2022 |

Таблица 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4071,500 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 4071,500:2020 год - 305,800;2021 год - 3765,700 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2021 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2020 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2021 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2022 |

Таблица 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Малые реки Орджоникидзевского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2022 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4194,000 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 4194,000:2021 год - 315,300;2022 год - 3878,700 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2022 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2021 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2022 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2023 |

Таблица 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2022 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4194,000 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 4194,000:2021 год - 315,300;2022 год - 3878,700 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2022 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2021 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2023 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2023 |

Таблица 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2022 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4194,000 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 1908,500:2021 год - 315,300;2022 год - 1593,200 |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2022 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2021 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2022 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2023 |

Таблица 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022-2023 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4312,000 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 4312,000:2022 год - 324,700;2023 год - 3987,300 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2023 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2022 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2023 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2024 |

Таблица 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022-2023 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4312,000 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 4312,000:2022 год - 324,700;2023 год - 3987,300 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2023 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2022 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2023 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2024 |

Таблица 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2023-2024 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2024 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2025 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4428,800 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 333,800:2023 год - 333,800 |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2023 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2024 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2023 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2024 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2025 |

Таблица 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Липовая Гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2023-2024 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2024 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2025 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4428,800 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 333,800:2023 год - 333,800 |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2023 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2024 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2023 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2024 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2025 |

Таблица 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2023-2024 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2024 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2025 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4428,800 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 333,800:2023 год - 333,800 |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2023 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2024 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2023 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2024 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2025 |

Таблица 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 4 | Ответственный руководитель | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3656,824 |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3656,824:2018 год - 263,9072019 год - 3392,917 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |
| построенный пожарный водоем | 1 | 2019 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта ЭСП-912/1-2018,положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 11.09.2018 N 59-1-0197-18 |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| 1. разработка проектной документации | 2018 |
| 2. выполнение работ по строительству | 2019 |
| 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми | 2020 |

(таблица введена Постановлением Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078)

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Безопасный город"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |
|  | уровень преступности, случаев на 10 тыс. населения | ед. | 200,7 | 197,9 | 194,9 | 191,9 | 189,0 |
| Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
| Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | 16,9 | 16,7 | 16,4 | 16,2 | 15,9 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.1 | Подпрограмма. Профилактика правонарушений |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |
|  | доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |
|  | уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | 123,4 | 120,7 | 119,5 | 118,2 | 117,0 |
| 1.2 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |
|  | Степень готовности системы оповещения города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию противооползневых сооружений | ед. | 1 | - | - | - | - |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию берегоукрепительных сооружений | ед. | 1 | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |
|  | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. | 532 | 541 | 544 | 544 | 544 |
| Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми |
| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |
|  | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,1 |
| Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), приведенных в нормативное состояние и находящихся на содержании, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов) | % | 78,0 | 83,1 | 87,0 | 90,6 | 94,9 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П, от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |
| Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов | % | 49,4 | 53,6 | 55,4 | 57,8 | 59,6 |
| Количество построенных противопожарных водоемов | ед. | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| (п. 1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078) |
| 1.3.3 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |
|  | Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |

Приложение

к таблице

показателей конечного

результата реализации

муниципальной программы

"Безопасный город"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Безопасный город"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | Нормативный правовой акт, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2023 года на период 2016-2020 годов" | У = П / Ч x 10000 | П - число зарегистрированных преступлений, случаев;Ч - численность постоянного населения города Перми, чел. | Пермьстат |  | ежегодно до марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % |  |  |  | УМВД России по городу Перми | статистические сведения по основным направлениям оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Перми | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 3 | Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. |  |  |  | Министерство здравоохранения Пермского края | статистические сведения Министерства здравоохранения Пермского края | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 4 | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. |  |  |  | МКУ "ПГУГЗ", Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми (далее - ЕДДС города Перми), ФГКУ "10-й отдел федеральной пожарной службы" (далее - ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю") | представляется по факту | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным месяца |
| 5 | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | Приказ Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю (далее - ГУ МЧС России по Пермскому краю) от 01.10.2014 N 541 "Об утверждении Методики оценки оперативно-служебной деятельности подразделений федеральной противопожарной службы по Пермскому краю, федеральной противопожарной службы МЧС России Пермского края (договорной), противопожарной службы Пермского края" | Кп = Nп / Ч / 10000 | Кп - количество пожаров на 10 тыс. населения;Nп - количество пожаров;Ч - население города Перми (прогнозное) | ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю" |  | ежеквартально, на конец отчетного периода |
| 6 | Степень готовности местной системы оповещения города Перми | % |  | С = N2 / N1 x 100 | С - степень готовности местной системы оповещения;N1 - количество объектов местной системы оповещения;N2 - количество объектов, прошедших техническое обслуживание | ЕДДС города Перми, МКУ "ПГУГЗ" |  | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежеквартально, на конец отчетного периода |
| 7 | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % |  | У = О1 / О2 x 100 | У - уровень готовности органов управления ГОЧС, сил и средств;О1 - количество проведенных мероприятий по ГОиЧС;О2 - количество запланированных мероприятий; | МКУ "ПГУГЗ" |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 8 | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % |  | У = N1 / N2 x 100 | У - уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций;N1 - количество оповещенных структур;N2 - количество структур, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно алгоритму | ЕДДС города Перми |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 9 | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. |  |  |  | МКУ "ПГСС" | представляется по факту | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 10 | Уровень оснащенности ЕДДС города Перми | % |  | У = N1 / N2 x 100 | У - уровень оснащенности ЕДДС города Перми;N1 - количество имеющегося оборудования;N2 - количество оборудования в полном комплекте | ЕДДС города Перми |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 11 | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | Приказ ГУ МЧС России по Пермскому краю от 01.10.2014 N 541 "Об утверждении Методики оценки оперативно-служебной деятельности подразделений федеральной противопожарной службы по Пермскому краю, федеральной противопожарной службы МЧС России Пермского края (договорной), противопожарной службы Пермского края" | Д = N1 / N2 x 100 | Д - доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров;N1 - количество пожаров, произошедших по причине человеческого фактора;N2 - общее количество пожаров | ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю" |  | ежемесячно, на конец отчетного периода |
| 12 | Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся в нормативном состоянии, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся на содержании | % |  | Д = (N1 - Kотр) / N1 x 100% | Д - Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся в нормативном состоянии, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся на содержании;N1 - общее количество пожарных водоемов, находящихся на содержании;Kотр - количество пожарных водоемов, нуждающихся в ремонте (находящихся в ненормативном состоянии) | ТО | отчет | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 13 | Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов | % |  | Д = N / N2 x 100 | Д - доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов;N1 - количество источников противопожарного водоснабжения на содержании в нормативном состоянии (м/п+ б/х);N2 - количество минимально необходимых пожарных водоемов | ТО | отчет | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 14 | Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | Постановление администрации города Перми от 03.12.2014 N 920 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета города Перми некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых для участия в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории города Перми" | У = 43 x N x 100 | У - количество участий в профилактике пожарных добровольных пожарных;43 - нормативный показатель численности работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных по городу Перми;N - фактическое количество случаев участия в профилактике пожаров, но не более 3,893 случая в месяц (рассчитывается ежегодно в соответствии с доведенными лимитами) | общественное учреждение "Добровольная пожарная команда Пермского края" | отчет | ежегодно |

Приложение 1

к муниципальной программе

"Безопасный город"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Профилактика правонарушений" муниципальной

программы "Безопасный город" на 2019 год

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078;в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |
| 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |
| 1.1.1.1.1 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка |
| 1.1.1.1.1.1 | Предоставление выплаты материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | ДОБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество человек, получивших материальное стимулирование | чел. | 200 | бюджет города Перми | 4229,400 |
| бюджет Пермского края | 1401,900 |
| количество отработанных часов | час. | 86400 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4229,400 |
| бюджет Пермского края | 1401,900 |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка |
| 1.1.1.1.2.1 | Заключение соглашения с УМВД России по городу Перми по вопросам охраны общественного порядка | ДОБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество заключенных соглашений о взаимодействии с УМВД России по городу Перми по вопросам охраны общественного порядка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4229,400 |
| бюджет Пермского края | 1401,900 |
| 1.1.1.2 | Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности |
| 1.1.1.2.1 | Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма |
| 1.1.1.2.1.1 | Разработка и распространение пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ДОБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество изготовленных и распространенных экземпляров пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 1000 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Подготовка материалов для изготовления издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.01.2019 | 01.12.2019 | количество подготовленных материалов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на изготовление издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.01.2019 | 01.12.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Распространение издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество распространенных экземпляров пособий | ед. | 1000 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 5731,300 |
| бюджет города Перми | 4329,400 |
| бюджет Пермского края | 1401,900 |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |
| 1.1.2.1 | Профилактика потребления ПАВ |
| 1.1.2.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ |
| 1.1.2.1.1.1 | Проведение профилактических мероприятий для учащихся МОУ города Перми | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество классов МОУ, в которых реализуются мероприятия | ед. | 265 | бюджет города Перми | 2007,500 |
| 1.1.2.1.1.1.1 | Формирование плана-графика по охвату учебных классов МОУ мероприятиями первичной профилактики ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | разработанный план-график | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.1.2 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью выявления группы риска потребления ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2019 | 31.12.2019 | аналитическая справка о результатах диагностического обследования учащихся МОУ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 182,500 |
| 1.1.2.1.1.1.3 | Реализация профилактических мероприятий по потреблению ПАВ в МОУ в рамках программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними | ДО, подведомственные МОУ | 01.03.2019 | 01.11.2019 | количество классов МОУ, в которых реализованы мероприятия | ед. | 265 | бюджет города Перми | 1460,000 |
| 1.1.2.1.1.1.4 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью оценки эффективности реализации профилактических мероприятий по потреблению ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2019 | 31.12.2019 | аналитическая справка об эффективности реализации программы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 365,000 |
| 1.1.2.1.1.1.5 | Проведение семинара по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных семинаров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 568,400 |
| количество участников | чел. | 2000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.1.2.1.1.1.6 | Проведение конкурса "Краски жизни" для молодежи города Перми | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных конкурсов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 220,900 |
| количество участников | чел. | 250 |
| 1.1.2.1.1.1.7 | Изготовление и размещение информационных материалов через современные каналы коммуникации | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество изготовленных информационных материалов | ед. | 10 | бюджет города Перми | 1357,900 |
| количество просмотров размещенных информационных материалов | 300000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.1.2.1.1.1.8 | Проведение конкурсов молодежных инициатив по профилактике потребления ПАВ среди детей и молодежи | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество реализованных проектов-победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 300,000 |
| количество участников проектов-победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | чел. | 900 |
| (п. 1.1.2.1.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.1.2.1.1.1.9 | Обеспечение взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ДОБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных заседаний комиссии для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.2.1.1.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4454,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4454,700 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4454,700 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 10186,000 |
| бюджет города Перми | 8784,100 |
| бюджет Пермского края | 1401,900 |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Безопасный город"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны на территории города

Перми" муниципальной программы "Безопасный город"

на 2019 год

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078;в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П,от 20.06.2019 N 293) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |
| 1.2.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |
| 1.2.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ "ПГУГЗ", содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами |
| 1.2.1.1.1.1 | Создание условий для функционирования МКУ "ПГУГЗ" (коммунальные услуги, услуги связи, аренда и другие услуги, расходы) | МКУ "ПГУГЗ" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГУГЗ" | ед. | 12 | бюджет города Перми | 46396,430 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 46396,430 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.2.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 1.2.1.1.2.1 | Организация обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МКУ "ПГУГЗ" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС | ед. | 570 | бюджет города Перми | 1492,300 |
| количество обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны | чел. | 2000 |
| 1.2.1.1.2.2 | Поддержание в постоянной готовности объектов местной системы оповещения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | ед. | 20 | бюджет города Перми | 917,700 |
| 1.2.1.1.2.3 | Сопровождение программного обеспечения Паспорта территории города Перми (информационно-электронный документ) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2910,000 |
| 1.2.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 1.2.1.1.3.1 | Заключение соглашений и договоров по обеспечению взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ДОБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения и договоры | ед. | 48 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств |
| 1.2.1.1.4.1 | Аренда (субаренда) складских помещений для хранения продовольственного запаса и имущества гражданской обороны | ДЭПП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество арендованных (субаренда) складских помещений для хранения продовольственного запаса и имущества гражданской обороны | ед. | 1 | бюджет города Перми | 801,870 |
| 1.2.1.1.4.2 | Охрана складских помещений, содержание в целях гражданской обороны продовольственного запаса и хранение имущества гражданской обороны | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество заключенных договоров на охрану и содержание | ед. | 2 | бюджет города Перми | 230,034 |
| 1.2.1.1.4.3 | Обновление продуктов питания | 01.01.2019 | 31.12.2019 | объем обновленных продуктов питания | т | 14,03 | бюджет города Перми | 125,480 |
| 1.2.1.1.4.4 | Восполнение необходимого объема продуктов питания | 01.01.2019 | 31.12.2019 | объем восполненных продуктов | т | 19,6 | бюджет города Перми | 1450,516 |
| 1.2.1.1.4.5 | Техническое обслуживание имущества гражданской обороны | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество заключенных договоров на техническое обслуживание имущества гражданской обороны | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,000 |
| количество наименований имущества гражданской обороны | 14 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2628,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 51935,330 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.2.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |
| 1.2.1.2.1 | Оплата земельного налога за земельные участки |
| 1.2.1.2.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19, ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | ДОБ | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 7 | бюджет города Перми | 303,600 |
| 1.2.1.2.1.2 | Оплата земельного налога за земельные участки в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 | ДОБ | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 38,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 341,700 |
| 1.2.1.2.2 | Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.2.1.2.2.1 | Проведение конкурентной закупки и заключение муниципального контракта | МКУ "УТЗ" | 18.03.2019 | 16.05.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 17.05.2019 | 03.06.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2.2 | Выполнение работ по строительству противооползневого сооружения | МКУ "УТЗ" | 04.06.2019 | 27.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 55416,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 55416,700 |
| 1.2.1.2.3 | Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |
| 1.2.1.2.3.1 | Устройство ливневой канализации | МКУ "Пермблагоустройство" | 09.01.2019 | 15.03.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.3.2 | Устройство шпунтового ограждения | МКУ "Пермблагоустройство" | 10.01.2019 | 30.03.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.3.3 | Формирование откоса первого и второго уровня, крепление матрасами Рено | МКУ "Пермблагоустройство" | 20.03.2019 | 20.08.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.2.1.2.3.4 | Восстановление биологических ресурсов (молодь стерляди) | МКУ "Пермблагоустройство" | 20.04.2019 | 20.10.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.3.5 | Восстановление дорожной одежды покрытия проезда | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.05.2019 | 30.10.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.3.6 | Выполненные работы по авторскому надзору | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.03.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 148,390 |
| 1.2.1.2.3.7 | Построенное берегоукрепительное сооружение в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 | МКУ "Пермблагоустройство" | 01.10.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 67518,710 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 67667,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 123425,500 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 175360,830 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |
| 1.2.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| 1.2.2.1.1 | Обеспечение содержания МКУ "ПГСС", обеспечение имуществом и материальными средствами |
| 1.2.2.1.1.1 | Организация деятельности аварийно-спасательной службы | МКУ "ПГСС" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГСС" | ед. | 6 | бюджет города Перми | 98712,336 |
| 1.2.2.1.1.2 | Обеспечение технической поддержки автоматизированной информационной системы и сопровождение комплекса технических средств (далее - КТС) ЕДДС города Перми | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество КТС, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 120,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П, от 20.06.2019N 293) |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 98832,336 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П, от 20.06.2019N 293) |
| 1.2.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды |
| 1.2.2.1.2.1 | Организация деятельности передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | МКУ "ПГСС" | 01.02.2019 | 30.09.2019 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1612,600 |
| 1.2.2.1.2.2 | Организация деятельности спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | 01.02.2019 | 30.09.2019 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 | бюджет города Перми | 4212,186 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.2.2.1.2.3 | Приобретение запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | МКУ "ПГУГЗ" | 01.02.2019 | 30.06.2019 | количество приобретенных запрещающих знаков | ед. | 130 | бюджет города Перми | 305,500 |
| 1.2.2.1.2.4 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Дзержинского района города Перми | МКУ "Благоустройство ДР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 12 | бюджет города Перми | 27,600 |
| 1.2.2.1.2.5 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Индустриального района города Перми | МКУ "Благоустройство ИР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 5 | бюджет города Перми | 11,500 |
| 1.2.2.1.2.6 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Кировского района города Перми | МКУ "Благоустройство КР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 30 | бюджет города Перми | 69,000 |
| 1.2.2.1.2.7 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Ленинского района города Перми | МКУ "Благоустройство ЛР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 6 | бюджет города Перми | 13,800 |
| 1.2.2.1.2.8 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Мотовилихинского района города Перми | МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 58 | бюджет города Перми | 133,400 |
| 1.2.2.1.2.9 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах поселка Новые Ляды | МКУ "Благоустройство ПНЛ" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4,600 |
| 1.2.2.1.2.10 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "Благоустройство ОР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 14 | бюджет города Перми | 32,200 |
| 1.2.2.1.2.11 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Свердловского района города Перми | МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 3 | бюджет города Перми | 6,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 6429,286 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.2.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах |
| 1.2.2.1.3.1 | Заключение соглашений с учреждениями и организациями о координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах | ДОБ | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество заключенных соглашений о координации совместных действий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 105261,622 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П, от 20.06.2019N 293) |
| 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области аварийно-спасательных работ |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.2.2.2.1 | Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 |
| 1.2.2.2.1.1 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на реконструкцию здания по ул. Ижевской, 25 | МКУ "УТЗ" | 01.04.2019 | 01.06.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.2.1.2 | Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию здания по ул. Ижевской, 25 | МКУ "УТЗ" | 01.06.2019 | 31.12.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3070,806 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3070,806 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3070,806 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 108332,428 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 283693,258 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Безопасный город"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах города Перми" муниципальной

программы "Безопасный город" на 2019 год

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.12.2018 N 1078;в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П,от 20.06.2019 N 293) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |
| 1.3.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| 1.3.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности |
| 1.3.1.1.1.1 | Разработка технического задания по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 09.01.2019 | 15.02.2019 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 18.02.2019 | 15.03.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 18.03.2019 | 20.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 111,600 |
| количество размещенных материалов на сайте | 12 |
| 1.3.1.1.1.4 | Разработка технического задания по созданию и размещению аудиороликов на радио | ДОБ | 09.01.2019 | 15.02.2019 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 18.02.2019 | 15.03.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.6 | Выполнение работ по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 18.03.2019 | 20.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 60,000 |
| количество созданных и размещенных аудиороликов | 2 |
| 1.3.1.1.1.7 | Создание и размещение информационных материалов (видеовизуальных материалов (далее - видеоролик), информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2019 | 20.12.2019 | количество созданных и размещенных видеороликов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 10,000 |
| количество прокатов видеороликов | 50 | 50,000 |
| количество созданных и размещенных информационных сюжетов | ед. | 5 | 275,000 |
| количество созданных и размещенных информационно-постановочных телевизионных передач | 5 | 348,800 |
| 1.3.1.1.1.8 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2019 | 25.02.2019 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.9 | Проведение электронного аукциона для заключения муниципального контракта по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 01.03.2019 | 03.05.2019 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.10 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 06.05.2019 | 20.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 683,800 |
| 1.3.1.1.1.11 | Создание и размещение печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации | ДОБ | 09.01.2019 | 23.12.2019 | количество созданных и размещенных информационных материалов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 393,700 |
| количество размещенных информационных материалов | 12 (500 кв. см) |
| 1.3.1.1.1.12 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 09.01.2019 | 25.02.2019 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.3.1.1.1.13 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 01.03.2019 | 03.05.2019 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| заключенный муниципальный контракт | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.14 | Выполнение работ по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 06.05.2019 | 23.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.3.1.1.1.15 | Организация обучения неработающего населения города Перми | МКУ "ПГУГЗ" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.16 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности | АДР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
| АИР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
| АКР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
| АЛР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
| АОР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
| АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 19 | бюджет города Перми | 0,000 |
| АПНЛ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1249,100 |
| 1.3.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |
| 1.3.1.1.2.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество заключенных соглашений по обеспечению взаимодействия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3 | Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию пожарных водоемов и пирсов |
| 1.3.1.1.3.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство ДР" | 15.05.2019 | 15.06.2019 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | 16.06.2019 | 30.07.2019 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми |
| 1.3.1.1.3.3 | Проведение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов | 01.08.2019 | 31.12.2019 | количество отремонтированных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 600,000 |
| акт выполненных работ | 1 |
| 1.3.1.1.3.4 | Разработка технического задания на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство КР" | 10.01.2019 | 30.04.2019 | разработанное техническое задание | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.5 | Проведение электронного аукциона на ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | 04.05.2019 | 02.07.2019 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.6 | Заключение муниципального контракта на ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | 03.07.2019 | 30.08.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.7 | Проведение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов | 03.09.2019 | 30.11.2019 | количество отремонтированных водоемов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 739,800 |
| акт выполненных работ | 2 |
| 1.3.1.1.3.8 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство ДР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов на содержании | ед. | 6 | бюджет города Перми | 77,300 |
| 1.3.1.1.3.9 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство КР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 61,932 |
| (п. 1.3.1.1.3.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.1.1.3.10 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство ЛР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 154,913 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.1.1.3.11 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 35,400 |
| 1.3.1.1.3.12 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8,300 |
| 1.3.1.1.3.13 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство МР" | 01.04.2019 | 01.05.2019 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.14 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных пожарных водоемов | 02.05.2019 | 20.06.2019 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| заключенный муниципальный контракт |  | 1 |
| 1.3.1.1.3.15 | Обследование, инвентаризация муниципальных пожарных водоемов | 21.06.2019 | 01.09.2019 | количество обследованных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| акт приема-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.3.1.1.3.16 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных пожарных водоемов | АОР | 01.03.2019 | 31.03.2019 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.17 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации муниципальных пожарных водоемов | 01.04.2019 | 20.05.2019 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 21.05.2019 | 30.05.2019 | заключенный муниципальный контракт | 1 |
| 1.3.1.1.3.18 | Обследование, инвентаризация муниципальных пожарных водоемов | 01.03.2019 | 31.12.2019 | количество обследованных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| акт приема-сдачи выполненных работ | 1 | бюджет города Перми | 130,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.1.1.3.19 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство ДР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 329,900 |
| 1.3.1.1.3.20 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АИР, МКУ "Благоустройство ИР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 60,428 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.1.1.3.21 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АКР, МКУ "Благоустройство КР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 262,392 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.1.1.3.22 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АЛР, МКУ "Благоустройство ЛР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 169,348 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.1.1.3.23 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 20,600 |
| 1.3.1.1.3.24 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АОР, МКУ "Благоустройство ОР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов на содержании | ед. | 19 | бюджет города Перми | 449,213 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.1.1.3.25 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 71,700 |
| 1.3.1.1.3.26 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АПНЛ, МКУ "Благоустройство ПНЛ" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество объектов на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 58,800 |
| 1.3.1.1.3.27 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 11 | бюджет города Перми | 8,373 |
| МКУ "Благоустройство МР" | 46,827 |
| (п. 1.3.1.1.3.27 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.3.1.1.3.28 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | АПНЛ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 2 | бюджет города Перми | 28,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.3.1.1.3.29 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | МКУ "Благоустройство ДР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 10 | бюджет города Перми | 14,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.3.1.1.3.30 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 2 | бюджет города Перми | 21,700 |
| 1.3.1.1.3.31 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | МКУ "Благоустройство ОР" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 8 | бюджет города Перми | 43,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2019 N 69-П) |
| 1.3.1.1.3.32 | Оплата земельного налога за земельные участки | АМР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 9 | бюджет города Перми | 10,500 |
| 1.3.1.1.3.33 | Оплата земельного налога за земельные участки | АПНЛ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,600 |
| 1.3.1.1.3.34 | Оплата земельного налога за земельные участки | АСР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1,900 |
| 1.3.1.1.3.35 | Оплата земельного налога за земельные участки | АЛР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3,887 |
| (п. 1.3.1.1.3.35 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.1.1.3.36 | Выполнение кадастровых работ для оформления права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки | АИР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество оформленных земельных участков | ед. | 3 | бюджет города Перми | 40,624 |
| (п. 1.3.1.1.3.36 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.1.1.3.37 | Выполнение кадастровых работ для оформления права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки | АКР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество оформленных земельных участков | ед. | 8 | бюджет города Перми | 88,720 |
| (п. 1.3.1.1.3.37 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.1.1.3.38 | Выполнение кадастровых работ для оформления права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки | АОР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество оформленных земельных участков | ед. | 16 | бюджет города Перми | 88,250 |
| (п. 1.3.1.1.3.38 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3792,707 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5041,807 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5041,807 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |
| 1.3.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |
| 1.3.2.1.1 | Расходы, связанные со строительством источников противопожарного водоснабжения |
| 1.3.2.1.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | ДОБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | бюджет города Перми | 32,900 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 32,900 |
| 1.3.2.1.2 | Строительство источников противопожарного водоснабжения |
| 1.3.2.1.2.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми | УКС | 01.04.2019 | 30.05.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми | УКС | 31.05.2019 | 19.06.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.3 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми | УКС | 20.06.2019 | 15.11.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3350,821 |
| 1.3.2.1.2.4 | Выполнение работ по авторскому надзору за строительством пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми | УКС | 20.06.2019 | 15.11.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6,702 |
| 1.3.2.1.2.5 | Выполнение работ по изготовлению технического плана к построенному пожарному водоему в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми | УКС | 18.11.2019 | 25.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43,992 |
| 1.3.2.1.2.6 | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | УКС | 01.04.2019 | 31.05.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.7 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | УКС | 01.06.2019 | 20.06.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.8 | Выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | УКС | 21.06.2019 | 27.12.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 291,800 |
| 1.3.2.1.2.9 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | УКС | 10.02.2019 | 28.02.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.10 | Выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | УКС | 01.03.2019 | 29.12.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 232,001 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.2.1.2.11 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми | УКС | 01.04.2019 | 30.05.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.12 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми | УКС | 31.05.2019 | 19.06.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.13 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми | УКС | 20.06.2019 | 15.11.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3058,679 |
| 1.3.2.1.2.14 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми | УКС | 10.02.2019 | 28.02.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.15 | Выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми | УКС | 01.03.2019 | 31.08.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 230,001 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.2.1.2.16 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми | УКС | 01.04.2019 | 30.05.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.17 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми | УКС | 31.05.2019 | 19.06.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.18 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми | УКС | 20.06.2019 | 15.11.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2142,839 |
| 1.3.2.1.2.19 | Выполнение работ по авторскому надзору за строительством пожарного водоема по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми | УКС | 20.06.2019 | 15.11.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4,286 |
| 1.3.2.1.2.20 | Выполнение работ по изготовлению технического плана к построенному пожарному водоему по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми | УКС | 18.11.2019 | 25.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43,992 |
| 1.3.2.1.2.21 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми | УКС | 01.04.2019 | 30.05.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.22 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми | УКС | 31.05.2019 | 19.06.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.23 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми | УКС | 20.06.2019 | 15.11.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3342,240 |
| 1.3.2.1.2.24 | Выполнение работ по авторскому надзору за строительством пожарного водоема в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми | УКС | 20.06.2019 | 15.11.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6,685 |
| 1.3.2.1.2.25 | Выполнение работ по изготовлению технического плана к построенному пожарному водоему в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми | УКС | 18.11.2019 | 25.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43,992 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 12798,030 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 12830,930 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 12830,930 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |
| 1.3.3 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |
| 1.3.3.1 | Привлечение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах |
| 1.3.3.1.1 | Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории города Перми |
| 1.3.3.1.1.1 | Содействие в страховании работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество застрахованных добровольных пожарных | чел. | 43 | бюджет города Перми | 73,500 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 73,500 |
| 1.3.3.1.2 | Меры социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных |
| 1.3.3.1.2.1 | Предоставление единовременных выплат семьям работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | ДОБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество единовременных выплат, полученных семьями работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 150,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 150,000 |
| 1.3.3.1.3 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми |
| 1.3.3.1.3.1 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество некоммерческих организаций, получивших субсидии на материальное поощрение работников | ед. | 1 | бюджет города Перми | 524,400 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 524,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 747,900 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 747,900 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 18620,637 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.06.2019 N 293) |