Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 26 апреля 2016 г. N 67

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ПЕРМЬ ДО 2030 ГОДА НА ПЕРИОД 2016-2020 ГОДОВ И НА 2021 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. решений Пермской городской Думы от 23.08.2016 [N 167](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF62130452148FCB40C1DCA7314D409B484A015380842F00F711570D99B85BD6B9F10997EDC961BE92DFD5f9m2F),  от 24.04.2018 [N 61](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570897E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF), от 25.09.2018 [N 173](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1287C844CA81AD39144C994F455E4487CD2301F711570993E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF), от 15.12.2020 [N 264](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1788CC4ECF81AD39144C994F455E4487CD2301F711570897E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF), от 26.10.2021 [N 231](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1687CC41C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570897E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF)) |  |

На основании [статьи 32](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A158FCB42C281AD39144C994F455E4487CD2301F711550A9BE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Устава города Перми Пермская городская Дума решила:

1. Утвердить [План](#P57) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов и на 2021 год (далее - План) согласно приложению к настоящему решению.

(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1788CC4ECF81AD39144C994F455E4487CD2301F71157089AE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 15.12.2020 N 264)

11. Установить, что реализация Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года (далее - Стратегия) в 2021 году и последующих годах до момента утверждения Плана мероприятий по реализации Стратегии на последующий период на основе паспортов национальных проектов Российской Федерации до 2030 года осуществляется на основании целей, задач, механизмов реализации, наименований целевых показателей, наименований индикаторов и индексов достижения целей, установленных в Плане на 2020 год.

2. Рекомендовать администрации города Перми:

2.1. внести на рассмотрение Пермской городской Думы проект решения Пермской городской Думы:

2.1.1. до 02.08.2016 об установлении порядка разработки и корректировки документов стратегического планирования, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования с указанием последовательности и сроков их разработки, требований к содержанию документов стратегического планирования, формы, порядка и сроков общественного обсуждения документов стратегического планирования;

2.1.2. до 02.08.2016 об утверждении методики расчета целевых показателей и индексов достижений целей Плана;

2.2. до 01.12.2016 утвердить регламент мониторинга Плана;

2.3. представить в Пермскую городскую Думу прогнозные значения целевых показателей Плана на 2030 год после принятия (актуализации) Стратегии социально-экономического развития Пермского края;

2.4. при подготовке документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования, учитывать подходы, предусмотренные [пунктом 1](#P20)1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономическому развитию.

Глава города Перми -

председатель Пермской городской Думы

И.В.САПКО

Приложение

к решению

Пермской городской Думы

от 26.04.2016 N 67

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕРМЬ ДО 2030

ГОДА НА ПЕРИОД 2016-2020 ГОДОВ И НА 2021 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. решений Пермской городской Думы от 23.08.2016 [N 167](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF62130452148FCB40C1DCA7314D409B484A015380842F00F711570D99B85BD6B9F10997EDC961BE92DFD5f9m2F),  от 24.04.2018 [N 61](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570897E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF), от 25.09.2018 [N 173](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1287C844CA81AD39144C994F455E4487CD2301F711570993E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF), от 15.12.2020 [N 264](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1788CC4ECF81AD39144C994F455E4487CD2301F711570991E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF), от 26.10.2021 [N 231](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1687CC41C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570897E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF)) |  |

Часть I. Введение

I. Паспорт Плана мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития муниципального образования

город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов (далее - План) |
| Основание для разработки Плана | [Устав](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A158FCB42C281AD39144C994F455E4487CD2301F711570A90E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) города Перми,  [решение](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A178FCF40C381AD39144C994F455E4495CD7B0DF713490890F20892EEfFmEF) Пермской городской Думы от 22.04.2014 N 85 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года" |
| Заказчик Плана | глава администрации города Перми |
| Основные разработчики Плана | администрация города Перми |
| Цель Плана | повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города Перми |
| Задачи Плана | 1. Обеспечение условий для развития человеческого потенциала:  1.1. Обеспечение доступного и качественного образования:  1.1.1. Обеспечение доступности образовательных услуг.  1.1.2. Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования.  1.1.3. Выявление и развитие потенциала лучших образовательных организаций, педагогов и учащихся.  1.2. Развитие личности в гуманитарной сфере посредством социокультурных практик:  1.2.1. Определение и развитие культурной идентичности города Перми.  1.2.2. Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения.  1.3. Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми:  1.3.1. Формирование системы поддержки инициативной, талантливой молодежи.  1.3.2. Развитие форм трудовой и экономической деятельности молодежи.  1.3.3. Развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодежи.  1.4. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта:  1.4.1. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами.  1.4.2. Создание условий для поддержания здорового образа жизни населения.  1.5. Повышение социального благополучия населения и уровня доступности городской инфраструктуры:  1.5.1. Повышение социального благополучия семей с детьми и отдельных категорий граждан.  1.5.2. Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан.  1.6. Повышение уровня гражданской культуры и создание условий поддержания гражданского согласия в обществе:  1.6.1. Вовлечение граждан в местное самоуправление.  1.6.2. Расширение видов и объема оказания услуг социально ориентированными некоммерческими организациями (далее - СО НКО).  1.6.3. Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания.  2. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми:  2.1. Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми.  2.2. Повышение дорожно-транспортной безопасности.  2.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми.  2.4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми.  3. Развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу:  3.1. Создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города Перми.  3.2. Формирование благоприятной инвестиционной среды.  3.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.  3.4. Развитие потребительского рынка.  4. Создание комфортной среды проживания в городе Перми:  4.1. Повышение комфортности и доступности жилья:  4.1.1. Повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах.  4.1.2. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.  4.1.3. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами.  4.1.4. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми.  4.2. Создание комфортной городской среды:  4.2.1. Повышение уровня благоустройства территории города Перми.  4.2.2. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения.  4.2.3. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми.  5. Сбалансированная и эффективная пространственная организация города Перми:  5.1. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования:  5.1.1. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров.  5.1.2. Улучшение архитектурного облика города Перми.  5.1.3. Создание условий для развития жилищного строительства.  5.2. Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека:  5.2.1. Реализация природоохранных мероприятий.  5.2.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов.  6. Повышение эффективности системы муниципального управления:  6.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Перми:  6.1.1. Увеличение доходов бюджета города Перми.  6.1.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств города Перми.  6.1.3. Внедрение долгосрочного бюджетного планирования в городе Перми.  6.1.4. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета города Перми.  6.2. Совершенствование системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития города Перми:  6.2.1. Организация разработки и актуализации, совершенствование мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования.  6.2.2. Обеспечение формирования и реализации бюджета города Перми, ориентированного на результат.  6.3. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и противодействие коррупции:  6.3.1. Формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих при обеспечении оптимального баланса его стабильности, сменяемости и развития.  6.3.2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе.  6.4. Повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг:  6.4.1. Создание системы управления качеством муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями.  6.4.2. Повышение качества выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  6.4.3. Совершенствование системы общественной оценки качества и доступности муниципальных услуг (работ).  6.5. Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и доступности муниципальных информационных ресурсов:  6.5.1. Совершенствование системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации.  6.5.2. Развитие муниципальных информационных ресурсов |
| (в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F71157089AE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | |
| Сроки реализации Плана | 2016-2020 годы |
| Основные разделы Плана | 1. Социальная сфера.  2. Общественная безопасность.  3. Экономическое развитие.  4. Развитие инфраструктуры.  5. Пространственное развитие.  6. Развитие системы муниципального управления |
| Исполнители Плана | функциональные и территориальные органы администрации города Перми, функциональные подразделения администрации города Перми, муниципальные учреждения и предприятия, организации, определяемые в качестве исполнителей программных мероприятий на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством |
| Объемы и источники финансирования Плана | средства бюджета города Перми,  средства бюджета Пермского края,  средства бюджета Российской Федерации,  внебюджетные источники.  Объемы финансирования Плана будут определяться ежегодно при формировании муниципальных программ и принятии бюджета города Перми на последующий год |
| Субъект контроля за реализацией Плана | Пермская городская Дума |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Плана | 1. Обеспечение условий для развития человеческого потенциала:  1.1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,6 года.  1.2. Сохранение суммарного коэффициента рождаемости на уровне 1,6 ед.  1.3. Снижение коэффициента смертности до 11,7 промилле.  1.4. Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет до 67,7%.  1.5. Сохранение уровня охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет на уровне 100%.  1.6. Увеличение доли жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере образования, до 79%.  1.7. Сохранение доли учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций на уровне 69,0%.  1.8. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 75,0%.  1.9. Превышение среднего балла по всем предметам Единого государственного экзамена в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации составит 7,0 ед.  1.10. Увеличение доли жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры, до 82,0%.  1.11. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми до 31,8%.  1.12. Увеличение доли молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики, до 91,0%.  1.13. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения до 40,0%.  1.14. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 48,0%.  1.15. Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении, до 790 семей.  1.16. Повышение уровня удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры от общей численности опрошенных до 68,4%.  1.17. Увеличение доли граждан, информированных о деятельности СО НКО, от общей численности опрошенных до 48,0%.  1.18. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций, до 66,0%.  1.19. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности опрошенных до 77,0%.  1.20. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных до 88,6%.  2. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми:  2.1. Снижение уровня преступности до 197,9 случая на 10 тыс. чел. населения.  2.2. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,3 случая на 100 тыс. населения.  3. Развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу:  3.1. Увеличение объема отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в расчете на душу населения до 756 тыс. руб.  3.2. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций до 48,4 тыс. руб.  3.3. Увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения до 92 тыс. руб.  3.4. Достижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 606,6 ед. в расчете на 10 тыс. чел. населения.  3.5. Увеличение оборота розничной торговли в расчете на душу населения до 331 тыс. руб.  4. Создание комфортной среды проживания в городе Перми:  4.1. Повышение уровня удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг до 65,2%.  4.2. Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома - аварийными и подлежащими сносу, составит не менее 9,0 тыс. кв. м в год.  4.3. Увеличение общей обеспеченности населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам, составит:  газоснабжения - 87,5%,  водоснабжения - 93,6%,  водоотведения - 92,7%.  4.4. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми до 67,0%.  4.5. Увеличение удельного веса улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, до 79,8%.  4.6. Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми не менее 250,0 млн. чел. в год.  5. Сбалансированная и эффективная пространственная организация города Перми:  5.1. Обеспеченность документами градостроительного проектирования достигнет 100,0% к 2020 году.  5.2. Увеличение ввода общей площади жилья в городе Перми до 770 тыс. кв. м в год.  5.3. Увеличение доли созданных особо охраняемых природных территорий от общего количества особо охраняемых природных территорий, планируемых к созданию комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми, до 73,7%.  5.4. Увеличение доли особо охраняемых природных территорий, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества особо охраняемых природных территорий, предназначенных для развития экологического туризма, до 92,9%.  5.5. Поддержание соотношения посаженных и вырубленных деревьев на уровне 100% ежегодно в течение всего периода действия Плана.  5.6. Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, составит 100,0%.  6. Повышение эффективности системы муниципального управления:  6.1. Доля главных администраторов средств бюджета города Перми, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, от общего количества оцениваемых главных администраторов средств бюджета города Перми составит 100,0%.  6.2. Увеличение собственных доходов бюджета города Перми в расчете на душу населения до 14,3 тыс. руб./чел.  6.3. Увеличение доли муниципальных программ, получивших высокую и среднюю оценку эффективности по итогам реализации за отчетный период (год), от общего числа реализуемых муниципальных программ до 85,5%.  6.4. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в том числе за счет средств бюджета Пермского края, от общей численности муниципальных служащих составит 34,0% ежегодно.  6.5. Доля исполненных мероприятий Плана противодействия коррупции к общему количеству мероприятий Плана противодействия коррупции составит 100,0% ежегодно.  6.6. Повышение уровня удовлетворенности жителей города Перми качеством предоставления муниципальных услуг до 90,0%.  6.7. Увеличение доли жителей города Перми с высоким и средним уровнем информированности о событиях городской жизни от общей численности опрошенных жителей города Перми до 72,6% |
| (в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570B90E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | |
| Ответственный за реализацию Плана | администрация города Перми |

II. Общие положения

План разработан в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCC86CCFD4605AC46C45015917849F1A9E87FA66444ACC1D05001DC48B3000F50F550890fEmEF) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", [Законом](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A168DCB43C381AD39144C994F455E4495CD7B0DF713490890F20892EEfFmEF) Пермского края от 02.04.2010 N 598-ПК "О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края", [Уставом](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A158FCB42C281AD39144C994F455E4487CD2301F711570A90E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) города Перми, [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A178FCF40C381AD39144C994F455E4495CD7B0DF713490890F20892EEfFmEF) Пермской городской Думы от 22.04.2014 N 85 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года" (далее - Стратегия).

Цель Плана - определение приоритетных направлений, целей, задач социально-экономического развития города Перми, механизмов и показателей их реализации на первом этапе достижения долгосрочных целей и задач Стратегии.

План разработан с учетом общих для социально-экономического развития города Перми и Пермского края целей, задач и механизмов в рамках полномочий, закрепленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCC86CCFD4605AC36948015811849F1A9E87FA66444ACC1D05001DC48B3000F50F550890fEmEF) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

План основывается на анализе социально-экономического развития города Перми предшествующего периода и учитывает особенности текущего периода развития города Перми, Пермского края и Российской Федерации в целом.

План закрепляет обязательства исполнительных органов власти города Перми перед населением и представляет собой систему действий исполнительных органов власти города Перми и других участников Плана по реализации общественных договоренностей о стратегических целях, задачах по приоритетным направлениям социально-экономического развития города Перми.

План реализуется в соответствии с приоритетными целями и задачами социально-экономического развития города Перми по следующим функционально-целевым направлениям:

1. Социальная сфера.

2. Общественная безопасность.

3. Экономическое развитие.

4. Развитие инфраструктуры.

5. Пространственное развитие.

6. Развитие системы муниципального управления.

Часть II. Анализ основных проблем, цели, задачи и механизмы

реализации, прогноз социально-экономических результатов

муниципального образования город Пермь

I. Социальная сфера

1.1. Основные проблемы и риски

Основными проблемами и рисками функционально-целевого направления "Социальная сфера" являются:

1.1.1. В сфере образования:

1.1.1.1. недостаточное количество мест в образовательных организациях;

1.1.1.2. необходимость обновления содержания базового образования в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами;

1.1.1.3. необходимость инициирования сотрудничества образовательных организаций с промышленными предприятиями города Перми, представителями различных профессиональных сообществ для формирования готовности к профессиональному самоопределению учащихся;

1.1.1.4. отсутствие механизмов предоставления дополнительного образования детей в негосударственном секторе.

1.1.2. В сфере культуры и молодежной политики:

1.1.2.1. неудовлетворительное состояние имущественных комплексов сферы культуры;

1.1.2.2. дефицит молодых квалифицированных кадров в отрасли культуры;

1.1.2.3. наличие большого количества объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

1.1.2.4. недостаточное финансирование создания новых творческих продуктов в сфере культуры;

1.1.2.5. отток трудоспособной молодежи из города Перми;

1.1.2.6. недостаток эффективных программ для позитивной самореализации молодежи;

1.1.2.7. неразвитость социальных институтов и практик для гражданского и патриотического воспитания в молодежной среде.

1.1.3. В сфере физической культуры и спорта:

1.1.3.1. низкая доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

1.1.3.2. недостаток и неравномерность размещения физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных площадок для массового спорта;

1.1.3.3. недостаток квалифицированных специалистов различных категорий по физической культуре и спорту;

1.1.3.4. отсутствие системы информирования населения и активной пропаганды поддержания здорового образа жизни на фоне ухудшения основных параметров здоровья населения.

1.1.4. В сфере социальной политики:

1.1.4.1. недоступность значительного числа объектов городской инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных групп населения;

1.1.4.2. низкая ответственность собственников объектов немуниципальной формы собственности в сфере обеспечения доступности объектов городской инфраструктуры;

1.1.4.3. высокий удельный вес малоимущих семей;

1.1.4.4. недостаточное развитие инфраструктуры для семей с детьми;

1.1.4.5. низкий уровень доступности услуг для семей с детьми, направленных на коррекцию ранних случаев неблагополучия, в том числе психологических, правовых, досуговых, оздоровительных.

1.1.5. В сфере общественных отношений:

1.1.5.1. низкая степень участия негосударственных некоммерческих организаций на рынке социальных услуг;

1.1.5.2. невысокий уровень профессионализма в деятельности СО НКО;

1.1.5.3. невысокий уровень доверия к некоммерческим организациям населения и широкой общественности;

1.1.5.4. изменение этнического состава населения;

1.1.5.5. отсутствие системы социальной и культурной адаптации мигрантов.

1.2. Цели, задачи и механизмы реализации

Стратегической целью функционально-целевого направления "Социальная сфера" является обеспечение условий для развития человеческого потенциала.

Для реализации поставленной цели функционально-целевого направления "Социальная сфера" будут реализовываться следующие цели, задачи и механизмы:

1.2.1. Цель. Обеспечение доступного и качественного образования.

1.2.1.1. Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг.

1.2.1.1.1. Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования.

Механизмы:

1.2.1.1.1.1. создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

1.2.1.1.1.2. приведение зданий образовательных организаций в нормативное состояние;

1.2.1.1.1.3. приобретение вновь построенных зданий дошкольных образовательных организаций;

1.2.1.1.1.4. приобретение вновь построенных зданий образовательных организаций;

1.2.1.1.1.5. строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций;

1.2.1.1.1.6. строительство новых зданий образовательных организаций;

1.2.1.1.1.7. строительство спортивных залов в образовательных организациях.

1.2.1.1.2. Задача. Обеспечение равных условий для поставщиков услуг образования различных форм.

Механизмы:

1.2.1.1.2.1. предоставление субсидий за присмотр, уход и содержание ребенка в частных образовательных организациях;

1.2.1.1.2.2. предоставление частным образовательным организациям, имеющим лицензию, грантов на создание новых мест для дошкольников;

1.2.1.1.2.3. предоставление субсидий на реализацию программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных образовательных организациях;

1.2.1.1.2.4. предоставление субсидий на реализацию программ дополнительного образования в частных образовательных организациях.

1.2.1.2. Задача. Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования.

1.2.1.2.1. Задача. Обновление содержания базового образования в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС).

Механизмы:

1.2.1.2.1.1. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования;

1.2.1.2.1.2. участие в работе федеральных, краевых апробационных площадок по внедрению ФГОС в дошкольных образовательных организациях и образовательных организациях;

1.2.1.2.1.3. организация работы городских апробационных площадок по внедрению ФГОС в дошкольных образовательных организациях;

1.2.1.2.1.4. научное и методическое сопровождение образовательных организаций по внедрению ФГОС;

1.2.1.2.1.5. мониторинг качества общего образования (уровень обученности);

1.2.1.2.1.6. мониторинг условий (кадровых, программно-методических, состояние развивающей среды) предоставления услуги дошкольного образования в соответствии с ФГОС.

1.2.1.2.2. Задача. Обеспечение условий для получения учащимися образовательных организаций города Перми образования международного уровня.

Механизмы:

1.2.1.2.2.1. организация предоставления программ международного бакалавриата;

1.2.1.2.2.2. создание условий для прохождения учащимся города Перми международной сертификации уровня владения иностранным языком;

1.2.1.2.2.3. организация работы структурных подразделений билингвальных школ в отдаленных микрорайонах города Перми;

1.2.1.2.2.4. мониторинг качества образования международного уровня.

1.2.1.2.3. Задача. Внедрение практико-ориентированных программ в образовательный процесс общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей.

Механизмы:

1.2.1.2.3.1. разработка и внедрение продукто-ориентированных краткосрочных практик/курсов в образовательные организации;

1.2.1.2.3.2. создание электронного банка практико-ориентированных программ;

1.2.1.2.3.3. разработка пермской модели портфолио обучающегося и ее внедрение во все образовательные организации;

1.2.1.2.3.4. разработка и внедрение новых организационных форм получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по адаптированным основным общеобразовательным программам на основе выбора родителей (законных представителей) этих детей.

1.2.1.2.4. Задача. Формирование и развитие готовности к профессиональному самоопределению детей.

Механизмы:

1.2.1.2.4.1. разработка образовательных программ, направленных на повышение уровня готовности учащихся к самоопределению в профессиональной сфере;

1.2.1.2.4.2. создание системы профессиональных проб и практик для учащихся образовательных организаций города Перми на предприятиях и в организациях города Перми;

1.2.1.2.4.3. предоставление уникальных образовательных возможностей (уникальных специальностей или программ);

1.2.1.2.4.4. организация и проведение мониторинга уровня готовности учащихся школ города Перми к профессиональному самоопределению;

1.2.1.2.4.5. реализация проекта "Золотой резерв".

(п. 1.2.1.2.4.5 введен [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570C92E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

1.2.1.3. Задача. Выявление и развитие потенциала лучших образовательных организаций, педагогов и учащихся.

1.2.1.3.1. Задача. Мониторинг профессиональной компетентности педагогических кадров.

Механизмы:

1.2.1.3.1.1. мониторинг профессиональной компетентности учителей-предметников;

1.2.1.3.1.2. мониторинг уровня метапредметных знаний и умений педагогов образовательных организаций города Перми.

1.2.1.3.2. Задача. Поддержка молодых и талантливых педагогов.

Механизмы:

1.2.1.3.2.1. разработка и внедрение системы сетевого взаимодействия между учителями города Перми в целях передачи опыта начинающим педагогам;

1.2.1.3.2.2. разработка системы курсовой подготовки с использованием технологий непрерывного образования через специализированные Интернет-ресурсы;

1.2.1.3.2.3. разработка и реализация программ, направленных на поддержку молодых и талантливых педагогов.

1.2.1.3.3. Задача. Формирование активной профессиональной позиции педагога через участие в современных соревновательных системах (конкурсы, рейтинги).

Механизмы:

1.2.1.3.3.1. создание мобильных соревновательных систем, рейтингов педагогов на добровольной основе по различным номинациям (педагог-тьютор, педагог-предметник);

1.2.1.3.3.2. создание и реализация в системе образования города Перми новых профессиональных конкурсов.

1.2.2. Цель. Развитие личности в гуманитарной сфере посредством социокультурных практик.

1.2.2.1. Задача. Определение и развитие культурной идентичности города Перми.

1.2.2.1.1. Задача. Сохранение историко-культурного наследия города Перми.

Механизмы:

1.2.2.1.1.1. сохранение объектов культурного наследия, мемориальных объектов и объектов монументального искусства, расположенных в публичных пространствах и находящихся на территории города Перми;

1.2.2.1.1.2. популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории города Перми;

1.2.2.1.1.3. развитие проектов "Красная линия" и "Зеленая линия".

1.2.2.1.2. Задача. Развитие мест массового отдыха.

Механизмы:

1.2.2.1.2.1. создание и развитие современного паркового комплекса, обеспечивающего качественный досуг для различных категорий жителей и гостей города Перми.

1.2.2.2. Задача. Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения.

1.2.2.2.1. Задача. Повышение уровня вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность (пассивные формы).

Механизмы:

1.2.2.2.1.1. создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-массовые мероприятия (уличный формат);

1.2.2.2.1.2. создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия;

1.2.2.2.1.3. создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение интереса жителей города Перми к театральному искусству.

1.2.2.2.2. Задача. Повышение уровня вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность (активные формы).

Механизмы:

1.2.2.2.2.1. создание условий для творческой самореализации жителей города Перми (клубные формирования);

1.2.2.2.2.2. создание условий для реализации современных тенденций развития библиотечного обслуживания.

1.2.2.2.3. Задача. Поддержка и развитие профессионального искусства.

Механизмы:

1.2.2.2.3.1. создание условий для профессионального роста и самореализации деятелей культуры и искусства;

1.2.2.2.3.2. создание условий для привлечения деятелей культуры и искусства к работе в городе Перми;

1.2.2.2.3.3. создание условий для появления новых актуальных произведений искусства;

1.2.2.2.3.4. создание условий для профессионального роста и самореализации преподавателей организаций дополнительного образования сферы культуры;

1.2.2.2.3.5. поддержка и развитие потенциала молодых и талантливых педагогов дополнительного образования в сфере культуры, деятелей культуры и искусства.

1.2.2.2.4. Задача. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры.

Механизмы:

1.2.2.2.4.1. приведение в нормативное состояние учреждений культуры, улучшение их материально-технического обеспечения;

1.2.2.2.4.2. приведение в нормативное состояние организаций дополнительного образования в сфере культуры, улучшение их материально-технического обеспечения.

1.2.2.2.5. Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию первой ступени.

Механизмы:

1.2.2.2.5.1. формирование качественных образовательных программ на основе федерального государственного требования;

1.2.2.2.5.2. мотивирование учащихся к творческому развитию и достижению высоких творческих результатов;

1.2.2.2.5.3. создание условий для формирования и развития творческих коллективов исполнительской направленности на базе организаций дополнительного образования в сфере культуры;

1.2.2.2.5.4. популяризация дополнительного художественного образования среди жителей города Перми;

1.2.2.2.5.5. внедрение новых дополнительных направлений в сфере художественного образования, реализуемых на платной основе;

1.2.2.2.5.6. создание условий для формирования в городе Перми системы непрерывного художественного образования.

1.2.3. Цель. Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми.

1.2.3.1. Задача. Формирование системы поддержки инициативной, талантливой молодежи.

Механизмы:

1.2.3.1.1. системное взаимодействие с общественными объединениями и организациями;

1.2.3.1.2. взаимодействие с координационным советом работающей молодежи;

1.2.3.1.3. взаимодействие с Молодежным советом при Пермской городской Думе;

1.2.3.1.4. реализация креативных проектов в сфере молодежной политики на базе муниципального автономного учреждения "Дворец молодежи";

1.2.3.1.5. организация клубов в сфере молодежной политики по месту жительства;

1.2.3.1.6. организация работы с молодежью по месту жительства.

1.2.3.2. Задача. Развитие форм трудовой и экономической деятельности молодежи.

Механизмы:

1.2.3.2.1. организация отрядов для несовершеннолетних лиц;

1.2.3.2.2. поддержка и развитие молодежного движения студенческих отрядов.

1.2.3.3. Задача. Развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодежи.

Механизмы:

1.2.3.3.1. формирование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи в городе Перми;

1.2.3.3.2. создание городского центра патриотического воспитания;

1.2.3.3.3. разработка и внедрение комплекса учебных и специальных программ и инновационных методик гражданского и патриотического воспитания.

1.2.4. Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта.

1.2.4.1. Задача. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами.

1.2.4.1.1. Задача. Развитие спортивной инфраструктуры.

Механизмы:

1.2.4.1.1.1. строительство и реконструкция спортивных объектов в соответствии с утвержденными муниципальными нормативами;

1.2.4.1.1.2. устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их спортивным инвентарем;

1.2.4.1.1.3. организация работ по включению муниципальных спортивных объектов во Всероссийский реестр объектов спорта.

1.2.4.1.2. Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта.

Механизмы:

1.2.4.1.2.1. предоставление субсидий на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению немуниципальными учреждениями и организациями;

1.2.4.1.2.2. проведение мониторинга физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, оказываемых немуниципальными учреждениями физической культуры и спорта.

1.2.4.1.3. Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности.

Механизмы:

1.2.4.1.3.1. формирование муниципального задания для муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

1.2.4.1.3.2. оказание платных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта;

1.2.4.1.3.3. создание системы оценки деятельности учреждений и организаций спортивной направленности, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги различным категориям населения;

1.2.4.1.3.4. организация системы повышения квалификации (курсы, семинары, мастер-классы, дискуссии, конференции, круглые столы) тренеров-преподавателей и других специалистов, осуществляющих тренировочный процесс.

1.2.4.1.4. Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт).

Механизмы:

1.2.4.1.4.1. организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди населения в районах города Перми;

1.2.4.1.4.2. организация и проведение систематических занятий с различными категориями населения на спортивных площадках по месту жительства;

(пп. 1.2.4.1.4.2 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570C91E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

1.2.4.1.4.3. взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления по вопросам организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением;

1.2.4.1.4.4. создание центров по сдаче норм комплекса ГТО.

1.2.4.2. Задача. Создание условий для поддержания здорового образа жизни населения.

1.2.4.2.1. Задача. Развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержки здоровья населения.

Механизмы:

1.2.4.2.1.1. повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационно-просветительских программ для различных категорий населения, подготовленных с участием средств массовой информации, увеличение объема вещания на данные цели;

1.2.4.2.1.2. организация и проведение совместно с детскими и юношескими спортивными школами, ведущими спортсменами города Перми акций, дискуссионных клубов, олимпийских уроков для детей, учащихся, молодежи по профилактике вредных привычек в целях формирования здорового образа жизни;

1.2.4.2.1.3. содействие созданию спортивных клубов на предприятиях и организациях;

1.2.4.2.1.4. изготовление и размещение рекламных щитов на улицах города Перми о здоровом образе жизни.

1.2.4.2.2. Задача. Стимулирование детей, молодежи, занимающихся в организациях дополнительного образования, к достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО.

Механизмы:

1.2.4.2.2.1. проведение конкурса по определению стипендиатов "Спортивные надежды";

(пп. 1.2.4.2.2.1 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570C97E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

1.2.4.2.2.2. организация и проведение конкурса "Тренер года";

1.2.4.2.2.3. стимулирование детей, подростков, молодежи к сдаче норм комплекса ГТО (приобретение значков, сувенирной и печатной продукции).

1.2.5. Цель. Повышение социального благополучия населения и уровня доступности городской инфраструктуры.

1.2.5.1. Задача. Повышение социального благополучия семей с детьми и отдельных категорий граждан.

1.2.5.1.1. Задача. Обеспечение социальной безопасности семей с детьми.

Механизмы:

1.2.5.1.1.1. раннее выявление семейного и детского неблагополучия;

1.2.5.1.1.2. координация деятельности по выявлению, учету и реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении;

1.2.5.1.1.3. коррекция детского и семейного неблагополучия;

1.2.5.1.1.4. профилактика жестокого обращения, суицидов в детско-подростковой среде;

1.2.5.1.1.5. взаимодействие с органами власти, учреждениями, организациями по профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних.

1.2.5.1.2. Задача. Пропаганда приоритета института семьи, семейных ценностей, здорового образа жизни.

Механизмы:

1.2.5.1.2.1. проведение организационно-информационных мероприятий, способствующих формированию среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей;

1.2.5.1.2.2. реализация городской инициативы "Город - детям! Дети - городу!";

1.2.5.1.2.3. координация вопросов организации спортивных и досуговых мероприятий для семей с детьми по формированию здорового образа жизни.

1.2.5.1.3. Задача. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки населения.

Механизмы:

1.2.5.1.3.1. предоставление адресной социальной муниципальной помощи;

1.2.5.1.3.2. предоставление дополнительных мер социальной поддержки;

1.2.5.1.3.3. организация оздоровления и отдыха детей города Перми в организованных формах;

1.2.5.1.3.4. координация деятельности по временной трудовой занятости подростков.

1.2.5.2. Задача. Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан.

1.2.5.2.1. Задача. Координация функциональных и территориальных органов администрации города Перми по вопросам повышения уровня доступности городской инфраструктуры.

Механизмы:

1.2.5.2.1.1. актуализация нормативной правовой базы в части создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения на объектах социальной и транспортной инфраструктуры;

1.2.5.2.1.2. мониторинг наличия транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городского общественного транспорта;

1.2.5.2.1.3. содействие оборудованию объектов социальной инфраструктуры муниципальной формы собственности (муниципальных учреждений);

1.2.5.2.1.4. мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети с учетом требований доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения;

1.2.5.2.1.5. содействие оборудованию светофорных объектов звуковыми и голосовыми сигналами для безопасного передвижения инвалидов.

1.2.5.2.2. Задача. Взаимодействие с организациями независимо от организационно-правовых форм по созданию условий для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Механизмы:

1.2.5.2.2.1. функционирование городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города Перми;

1.2.5.2.2.2. ведение реестра объектов социальной и транспортной инфраструктуры на территории города Перми;

1.2.5.2.2.3. участие в составе Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края и иных совещательных органах при исполнительных органах государственной власти Пермского края;

1.2.5.2.2.4. взаимодействие с органами государственной власти, надзорными и контрольными органами, организациями по вопросам формирования безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения на объектах городской инфраструктуры.

(пп. 1.2.5.2.2.4 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570C9AE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

1.2.5.2.3. Задача. Организация проведения мероприятий социальной направленности для отдельных категорий граждан.

(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570D92E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

Механизмы:

1.2.5.2.3.1. проведение новогодних мероприятий для детей-инвалидов;

1.2.5.2.3.2. проведение мероприятий ко Дню пожилых людей, Международному дню инвалидов;

1.2.5.2.3.3. предоставление субсидий общественным организациям, общественным объединениям инвалидов;

1.2.5.2.3.4. обеспечение субтитрования новостных выпусков на одном из пермских телевизионных каналов;

1.2.5.2.3.5. съемка и трансляция передач о социальной интеграции инвалидов и деятельности администрации города Перми в данном направлении;

1.2.5.2.3.6. съемка и трансляция роликов социальной рекламы, направленных на создание доступной среды, формирование толерантного отношения к инвалидам;

1.2.5.2.3.7. внесение информации из паспортов доступности на информационный ресурс Пермского края "Карта доступности";

1.2.5.2.3.8. проведение ежегодного социологического опроса среди инвалидов и иных маломобильных групп населения по теме состояния доступности городской инфраструктуры.

1.2.6. Цель. Повышение уровня гражданской культуры и создание условий поддержания гражданского согласия в обществе.

1.2.6.1. Задача. Вовлечение граждан в местное самоуправление.

Механизмы:

1.2.6.1.1. развитие института общественного контроля;

1.2.6.1.2. развитие системы территориального общественного самоуправления;

1.2.6.1.3. развитие общественных центров как площадки общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения.

1.2.6.2. Задача. Расширение видов и объема оказания услуг СО НКО.

Механизмы:

1.2.6.2.1. формирование благоприятных условий для поддержки и развития СО НКО на территории города Перми;

1.2.6.2.2 консультативная и информационная поддержка общественно полезной деятельности СО НКО.

1.2.6.3. Задача. Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания.

Механизмы:

1.2.6.3.1. содействие в реализации мероприятий, направленных на формирование гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми, оказание поддержки национально-культурным автономиям и национальным общественным организациям в осуществлении деятельности по межэтническому сотрудничеству, гармонизации межнациональных отношений;

1.2.6.3.2. содействие в реализации мероприятий, направленных на формирование гармоничной межконфессиональной ситуации в городе Перми, оказание поддержки религиозным общественным организациям в осуществлении деятельности по межконфессиональному сотрудничеству, гармонизации межконфессиональных отношений;

1.2.6.3.3. мониторинг сферы межэтнических и межконфессиональных отношений.

1.3. Прогноз социально-экономических результатов

(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570D90E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

В результате реализации поставленных целей, задач и механизмов к концу 2020 года планируется достижение следующих показателей социально-экономического развития:

1.3.1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составит 72,6 года.

1.3.2. Суммарный коэффициент рождаемости составит 1,6 ед.

1.3.3. Коэффициент смертности составит 11,7 промилле.

1.3.4. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет составит 67,7%.

1.3.5. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет составит 100,0%.

1.3.6. Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере образования, составит 79,0%.

1.3.7. Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций составит 69,0%.

1.3.8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста составит 75,0%.

1.3.9. Превышение среднего балла по всем предметам Единого государственного экзамена в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации составит 7,0 ед.

1.3.10. Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры, составит 82,0%.

1.3.11. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми до 31,8%.

1.3.12. Увеличение доли молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики, до 91,0%.

1.3.13. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения до 40,0%.

1.3.14. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 48,0%.

1.3.15. Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении, до 790 семей.

1.3.16. Повышение уровня удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры от общей численности опрошенных до 68,4%.

1.3.17. Увеличение доли граждан, информированных о деятельности СО НКО, от общей численности опрошенных до 48,0%.

1.3.18. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги СО НКО, до 66,0%.

1.3.19. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности опрошенных до 77,0%.

1.3.20. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных до 88,6%.

II. Общественная безопасность

2.1. Основные проблемы и риски

Основными проблемами и рисками функционально-целевого направления "Общественная безопасность" являются:

2.1.1. высокий уровень преступности, в том числе в общественных местах;

2.1.2. рост уровня преступности среди несовершеннолетних;

2.1.3. рост уровня распространенности наркологических расстройств у несовершеннолетних;

2.1.4. рост количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

2.1.5. наличие территорий города Перми, находящихся за пределами нормативного времени прибытия пожарных подразделений.

2.2. Цели, задачи и механизмы реализации

Стратегической целью функционально-целевого направления "Общественная безопасность" является обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми.

Для реализации поставленной цели функционально-целевого направления "Общественная безопасность" будут реализовываться следующие задачи и механизмы:

2.2.1. Задача. Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми.

2.2.1.1. Задача. Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних.

Механизмы:

2.2.1.1.1. патрулирование добровольными народными дружинами микрорайонов с повышенным уровнем преступности;

2.2.1.1.2. организация каникулярной занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г. Перми и находящихся в социально опасном положении;

2.2.1.1.3. обеспечение взаимодействия с Управлением МВД России по г. Перми по вопросам охраны общественного порядка.

2.2.1.2. Задача. Совершенствование системы первичной профилактики употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ).

Механизмы:

2.2.1.2.1. реализация программы по профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними;

2.2.1.2.2. проведение конкурсов общественных инициатив по профилактике злоупотребления ПАВ;

2.2.1.2.3. проведение слетов волонтеров-пропагандистов здорового образа жизни для муниципальных образовательных организаций, организаций начального общего и среднего профессионального образования;

2.2.1.2.4. обеспечение взаимодействия с Управлением ФСКН России по Пермскому краю по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией.

2.2.2. Задача. Повышение дорожно-транспортной безопасности.

Механизмы:

2.2.2.1. организация дорожного движения в очагах аварийности;

2.2.2.2. развитие комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением;

2.2.2.3. организация пропаганды и информирования населения по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

2.2.3. Задача. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми.

Механизмы:

2.2.3.1. организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности;

2.2.3.2. приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние;

2.2.3.3. строительство источников противопожарного водоснабжения;

2.2.3.4. создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми;

2.2.3.5. организация взаимодействия с Главным управлением МЧС России по Пермскому краю по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми.

2.2.4. Задача. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми.

Механизмы:

2.2.4.1. организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2.2.4.2. содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми;

2.2.4.3. обеспечение взаимодействия с предприятиями, организациями, учреждениями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2.3. Прогноз социально-экономических результатов

В результате реализации поставленных целей, задач и механизмов планируется достижение следующих показателей социально-экономического развития к концу 2020 года:

2.3.1. Снижение уровня преступности до 197,9 случая на 10 тыс. чел. населения.

(п. 2.3.1 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570F97E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

2.3.2. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,3 случая на 100 тыс. населения.

(п. 2.3.2 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570F95E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

III. Экономическое развитие

3.1. Основные проблемы и риски

Основными проблемами и рисками функционально-целевого направления "Экономическое развитие" являются:

3.1.1. неустойчивость экономического развития, зависимость от конъюнктуры внешних рынков;

3.1.2. высокая стоимость ресурсов для создания и ведения бизнеса;

3.1.3. невысокий уровень развития малого бизнеса (предпринимательства);

3.1.4. сравнительно невысокий уровень инвестиционной привлекательности;

3.1.5. неравномерное распределение объектов торговли и бытовых услуг по районам города Перми.

3.2. Цели, задачи и механизмы реализации

Стратегической целью функционально-целевого направления "Экономическое развитие" является развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу.

Для реализации поставленной цели функционально-целевого направления "Экономическое развитие" будут реализовываться следующие задачи и механизмы:

3.2.1. Задача. Создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города Перми.

3.2.1.1. Задача. Обеспечение координации планов и программ развития города Перми и крупных предприятий, в том числе по формированию кластеров для содействия предприятиям города Перми в получении ресурсов на модернизацию и развитие.

Механизмы:

3.2.1.1.1. продвижение механизма субконтрактации;

3.2.1.1.2. участие в формировании мероприятий при разработке проектов индустриальных парков и технопарков;

3.2.1.1.3. организация и проведение городского конкурса среди местных товаропроизводителей по развитию системы социального партнерства.

3.2.1.2. Задача. Содействие оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при создании новых производств.

Механизмы:

3.2.1.2.1. предоставление земельных участков без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края.

3.2.1.3. Задача. Реализация кластерного подхода в экономике города Перми.

Механизмы:

3.2.1.3.1. обеспечение сопровождения проекта "Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый Звездный";

3.2.1.3.2. обеспечение сопровождения проекта "Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий "Фотоника";

3.2.1.3.3. обеспечение сопровождения проекта "IT-кластер".

3.2.2. Задача. Формирование благоприятной инвестиционной среды.

3.2.2.1. Задача. Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса.

Механизмы:

3.2.2.1.1. внедрение и мониторинг реализации Стандарта деятельности администрации города Перми по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

3.2.2.1.2. проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

3.2.2.1.3. развитие муниципально-частного партнерства;

3.2.2.1.4. привлечение брендовых компаний.

3.2.2.2. Задача. Продвижение города Перми на международном, российском и краевом уровне.

Механизмы:

3.2.2.2.1. продвижение города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3.2.2.2.2. участие в инвестиционных выставках и экономических форумах;

3.2.2.2.3. развитие торговых марок и брендов, связанных с городом Пермью.

3.2.2.3. Задача. Развитие Пермской городской агломерации.

Механизмы:

3.2.2.3.1. участие в рабочей группе по развитию Пермской городской агломерации;

3.2.2.3.2. разработка проекта концепции развития Пермской городской агломерации.

3.2.3. Задача. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

3.2.3.1. Задача. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Механизмы:

3.2.3.1.1. предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

(пп. 3.2.3.1.1 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570092E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

3.2.3.1.2. организация имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.2.3.2. Задача. Развитие инновационного предпринимательства.

Механизмы:

3.2.3.2.1. реализация мероприятий, направленных на формирование инновационного мышления и компетенций, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности;

3.2.3.2.2. участие в реализации мероприятий по вовлечению малого наукоемкого предпринимательства в создание новых и обновление существующих высокотехнологичных производств;

3.2.3.2.3. организация финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.2.4. Задача. Развитие потребительского рынка.

3.2.4.1. Задача. Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды.

Механизмы:

3.2.4.1.1. формирование и актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций на территории города Перми;

3.2.4.1.2. размещение нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа, рекламных конструкций в соответствии с действующим законодательством;

3.2.4.1.3. утратил силу. - [Решение](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570090E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61;

3.2.4.1.4. организация мест массового отдыха у воды на территории города Перми;

3.2.4.1.5. мониторинг предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания на территории города Перми.

3.2.4.2. Задача. Организация ярмарочных мероприятий по торговле продукцией предприятий агропромышленного комплекса Пермского края.

Механизмы:

3.2.4.2.1. организация и проведение ярмарочных мероприятий по обеспечению населения города Перми сельскохозяйственной продукцией.

3.3. Прогноз социально-экономических результатов

(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570091E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

В результате реализации сформированной экономической политики в городе Перми ожидается достижение к 2020 году следующих целевых показателей развития города Перми:

3.3.1. Увеличение объема отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в расчете на душу населения до 756 тыс. руб.

3.3.2. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций до 48,4 тыс. руб.

3.3.3. Увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения до 92 тыс. руб.

3.3.4. Достижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 606,6 ед. в расчете на 10 тыс. чел. населения.

3.3.5. Увеличение оборота розничной торговли в расчете на душу населения до 331 тыс. руб.

IV. Развитие инфраструктуры

4.1. Основные проблемы и риски

Основными проблемами и рисками функционально-целевого направления "Развитие инфраструктуры" являются:

4.1.1. В сфере обеспечения комфортности и доступности жилья:

4.1.1.1. высокая степень износа инженерно-технической инфраструктуры;

4.1.1.2. высокая доля многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта;

4.1.1.3. низкий уровень благоустройства частного жилищного фонда;

4.1.1.4. возрастающее количество бытовых отходов жизнедеятельности человека при использовании традиционного вида захоронения с утратой вторичных материальных ресурсов;

4.1.1.5. низкий уровень эффективности управления многоквартирными домами;

4.1.1.6. повышение уровня задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг;

4.1.1.7. высокая и постоянно увеличивающаяся доля аварийного и ветхого жилья;

4.1.1.8. низкая степень обеспеченности населения общей площадью жилья.

4.1.2. В сфере обеспечения комфортной городской среды:

4.1.2.1. низкая доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

4.1.2.2. низкая доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации;

4.1.2.3. низкий уровень уличного освещения микрорайонов частной застройки;

4.1.2.4. нехватка земельных участков для погребения, отсутствие крематория;

4.1.2.5. не созданы условия для приоритетного использования общественного транспорта над личным;

4.1.2.6. отсутствует достаточное количество оборудованных мест для парковки автомобильного транспорта;

4.1.2.7. высокий средний срок эксплуатации подвижного состава городского пассажирского транспорта по автобусным и трамвайным маршрутам;

4.1.2.8. несоответствие подвижного состава городского пассажирского транспорта современным требованиям к экологическому классу транспортных средств;

4.1.2.9. низкий уровень доступности транспортной инфраструктуры для населения;

4.1.2.10. недостаточный уровень оснащения улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения.

4.2. Цели, задачи и механизмы реализации

Стратегической целью функционально-целевого направления "Развитие инфраструктуры" является создание комфортной среды проживания в городе Перми.

Для реализации поставленной цели функционально-целевого направления "Развитие инфраструктуры" будут реализовываться следующие цели, задачи и механизмы:

4.2.1. Цель. Повышение комфортности и доступности жилья.

4.2.1.1. Задача. Повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах.

4.2.1.1.1. Задача. Проведение капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов.

Механизмы:

4.2.1.1.1.1. осуществление функции органа местного самоуправления и собственников помещений при формировании и актуализации краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

4.2.1.1.1.2. повышение эффективности деятельности по привлечению средств финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

4.2.1.1.2. Задача. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

Механизмы:

4.2.1.1.2.1. приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного и непригодного жилищного фонда;

4.2.1.1.2.2. строительство муниципального жилья для предоставления гражданам в связи с переселением из аварийного и непригодного жилищного фонда;

4.2.1.1.2.3. выкуп жилых помещений в аварийных домах у собственников;

4.2.1.1.2.4. вовлечение новых территорий в развитие застроенных территорий.

4.2.1.1.3. Задача. Повышение доступности жилья.

Механизмы:

4.2.1.1.3.1. организация деятельности по приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, нуждающимся в жилых помещениях;

4.2.1.1.3.2. строительство муниципального жилья для предоставления гражданам, нуждающимся в жилых помещениях;

4.2.1.1.3.3. обеспечение предоставления социальных выплат (жилищных сертификатов) на приобретение жилья гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях;

4.2.1.1.3.4. содействие реализации проектов Правительства Пермского края по строительству жилья жилищно-строительными кооперативами по программе "Жилье для российской семьи".

4.2.1.2. Задача. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

4.2.1.2.1. Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры.

Механизмы:

4.2.1.2.1.1. привлечение федеральных и региональных средств на реализацию мероприятий Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Перми;

4.2.1.2.1.2. реализация механизмов муниципально-частного партнерства;

4.2.1.2.1.3. газификация, электрификация, водоснабжение и водоотведение в микрорайонах города Перми, частном секторе, на участках для многодетных семей.

4.2.1.2.2. Задача. Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах и социальной (бюджетной) сфере города Перми.

Механизмы:

4.2.1.2.2.1. формирование энергосберегающего поведения населения;

4.2.1.2.2.2. заключение энергосервисных контрактов по обслуживанию зданий, занимаемых организациями бюджетной сферы;

4.2.1.2.2.3. мониторинг показателей и индикаторов энергосбережения в многоквартирных домах и объектах социальной (бюджетной сферы) в рамках развития городской информационной базы по энергосбережению.

4.2.1.3. Задача. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

Механизм решения задачи по переработке отходов формируется администрацией города Перми с учетом положений действующего законодательства.

(п. 4.2.1.3 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570190E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

4.2.1.4. Задача. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми.

Механизмы:

4.2.1.4.1. информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления многоквартирными домами;

4.2.1.4.2. создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля;

4.2.1.4.3. внедрение стандарта деятельности по управлению многоквартирными домами.

4.2.2. Цель. Создание комфортной городской среды.

4.2.2.1. Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми.

4.2.2.1.1. Задача. Приведение в нормативное состояние и развитие дорог общего пользования и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города Перми ливневой канализацией.

Механизмы:

4.2.2.1.1.1. обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, путем проведения работ по содержанию и текущему ремонту;

4.2.2.1.1.2. восстановление нормативного состояния дорог путем проведения капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизации существующей ливневой канализации;

4.2.2.1.1.3. строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации.

4.2.2.1.2. Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения.

Механизмы:

4.2.2.1.2.1. обеспечение текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения;

4.2.2.1.2.2. обеспечение строительства и реконструкции сетей наружного освещения.

4.2.2.1.3. Задача. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов.

Механизмы:

4.2.2.1.3.1. реализация текущего ремонта объектов озеленения общего пользования на территории города Перми;

4.2.2.1.3.2. обеспечение капитального ремонта объектов озеленения общего пользования на территории города Перми.

4.2.2.2. Задача. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения.

Механизмы:

4.2.2.2.1. осуществление капитального ремонта объектов ритуального назначения;

4.2.2.2.2. реконструкция существующих объектов ритуального назначения;

4.2.2.2.3. строительство новых объектов ритуального назначения, в том числе крематория.

4.2.2.3. Задача. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми.

4.2.2.3.1. Задача. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми.

Механизмы:

4.2.2.3.1.1. внедрение и использование современных инструментов и технологий проектирования организации дорожного движения, основанных на компьютерном моделировании и прогнозировании;

4.2.2.3.1.2. разработка и реализация проектов организации дорожного движения;

4.2.2.3.1.3. развитие комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением;

4.2.2.3.1.4. совершенствование технологии управления дорожным движением на основе расчетных программных средств и компьютерных моделей;

4.2.2.3.1.5. развитие велоинфраструктуры на улично-дорожной сети города Перми;

4.2.2.3.1.6. организация выделенных линий для городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми.

4.2.2.3.2. Задача. Приоритетное развитие городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми.

Механизмы:

4.2.2.3.2.1. развитие маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми;

4.2.2.3.2.2. повышение качества услуг городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми;

4.2.2.3.2.3. повышение доступности инфраструктуры городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми;

4.2.2.3.2.4. развитие системы общественного контроля работы городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми;

4.2.2.3.2.5. развитие системы информирования населения о работе городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми;

4.2.2.3.2.6. использование системы автоматизированного учета пассажиропотока и электронной оплаты проезда на городском пассажирском транспорте общего пользования города Перми;

4.2.2.3.2.7. увеличение на городском пассажирском транспорте общего пользования города Перми экологически чистого подвижного состава, в том числе использующего в качестве моторного топлива природный газ.

4.2.2.3.3. Задача. Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств.

Механизмы:

4.2.2.3.3.1. внедрение систем контроля за нарушением правил паркования на улично-дорожной сети города Перми;

4.2.2.3.3.2. развитие платных парковок на улично-дорожной сети города Перми;

4.2.2.3.3.3. стимулирование развития на территории города Перми внеуличных парковок для транспортных средств.

4.3. Прогноз социально-экономических результатов

(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570197E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

В результате реализации поставленных целей, задач и механизмов планируется достижение к 2020 году следующих значений показателей социально-экономического развития:

4.3.1. Повышение уровня удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг до 65,2%.

4.3.2. Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома - аварийными и подлежащими сносу, составит не менее 9,0 тыс. кв. м в год.

4.3.3. Увеличение общей обеспеченности населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам, составит:

газоснабжения - 87,5%,

водоснабжения - 93,6%,

водоотведения - 92,7%.

4.3.4. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми составит 67,0%.

4.3.5. Увеличение удельного веса улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, до 79,8%.

4.3.6. Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми составит не менее 250,0 млн. чел. в год.

V. Пространственное развитие

5.1. Основные проблемы и риски

Основными проблемами и рисками функционально-целевого направления "Пространственное развитие" являются:

5.1.1. В сфере градостроительства:

5.1.1.1. отсутствие единого подхода к развитию градостроительной деятельности на территории города Перми;

5.1.1.2. большая площадь территорий в ее существующих административных границах с большим количеством разрозненных застроенных территорий (с низкой плотностью застройки и, как следствие, сниженной плотностью населения, отсутствием баланса между фактически застроенной территорией и ресурсами (транспортная, инженерно-техническая и социальная инфраструктуры), обеспечивающими развитие этих территорий; отсутствием выраженных градостроительных локальных центров);

5.1.1.3. сложная геоморфология города Перми (наличие холмов, оврагов, малых рек с прилегающими территориями), требующая вертикальной планировки данных участков;

5.1.1.4. отсутствие взаимоувязки документов территориального планирования (в части проектных решений) прилегающих муниципальных образований с муниципальным образованием город Пермь;

5.1.1.5. высокая доля земель, используемых под промышленные территории;

5.1.1.6. недостаточный уровень развития локальных центров в городе Перми;

5.1.1.7. отсутствие единого подхода к архитектурным решениям объектов в связи с потребительским отношением застройщиков в получении максимальной выгоды при наименьших затратах при архитектурно-строительном проектировании;

5.1.1.8. недостаточный уровень предложений на рынке жилищного строительства.

5.1.2. В сфере экологии и природопользования:

5.1.2.1. наличие вредных производств на территории города Перми;

5.1.2.2. относительно высокая загрязненность воздуха и водоемов города Перми;

5.1.2.3. снижение санитарных характеристик городских лесов;

5.1.2.4. увеличение рекреационной нагрузки на отдельные участки городских лесов.

5.2. Цели, задачи и механизмы реализации

Стратегической целью функционально-целевого направления "Пространственное развитие" является сбалансированная и эффективная пространственная организация города Перми.

Для реализации поставленной цели функционально-целевого направления "Пространственное развитие" будут реализовываться следующие цели, задачи и механизмы:

5.2.1. Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования.

5.2.1.1. Задача. Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров.

Механизмы:

5.2.1.1.1. актуализация Правил землепользования и застройки города Перми и подготовка карт (планов) территориальных зон согласно тенденции развития территории города Перми (в том числе в целях приведения в соответствие Генеральному плану города Перми, а также установления зон особого градостроительного регулирования и установления параметров разрешенного строительства в составе Правил землепользования и застройки города Перми);

5.2.1.1.2. разработка документации по планировке территории в части функциональных зон стандартных территорий нормирования, в том числе предусматривающей размещение линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие центра и локальных центров;

5.2.1.1.3. создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территории ситуативного планирования, за счет физических и юридических лиц;

5.2.1.1.4. разработка концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения, определяющей основные принципы развития и функциональное насыщение общественных пространств.

5.2.1.2. Задача. Улучшение архитектурного облика города Перми.

Механизмы:

5.2.1.2.1. разработка нормативного правового акта, устанавливающего принципы и подходы к содержанию стандартных требований к вывескам;

5.2.1.2.2. установление единого подхода к оформлению фасадов зданий города путем разработки колерных паспортов зданий города Перми;

5.2.1.2.3. приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми, в надлежащее эстетическое состояние.

5.2.1.3. Задача. Создание условий для развития жилищного строительства.

Механизмы:

5.2.1.3.1. создание условий для вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот, в том числе за счет земельных участков, предоставляемых многодетным семьям;

5.2.1.3.2. градостроительная подготовка территории, подлежащей развитию, посредством выполнения проектов границ таких территорий и установления предельных параметров разрешенного строительства с учетом обеспечения интересов населения, инвесторов и застройщиков.

5.2.2. Цель. Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека.

5.2.2.1. Задача. Реализация природоохранных мероприятий.

5.2.2.1.1. Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира.

Механизмы:

5.2.2.1.1.1. сохранение естественных экосистем, в том числе путем придания статуса особо охраняемых природных территорий местного и краевого значения;

5.2.2.1.1.2. совершенствование системы наблюдения, прогнозирования и улучшения состояния природных объектов на территории города Перми;

5.2.2.1.1.3. сохранение и поддержание биологического разнообразия естественных экосистем как основы устойчивости среды;

5.2.2.1.1.4. обеспечение эффективного информирования и участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.

5.2.2.1.2. Задача. Сокращение негативного воздействия на окружающую среду.

Механизмы:

5.2.2.1.2.1. стимулирование внедрения предприятиями города Перми наилучших доступных технологий на базе единой технологической платформы с активным участием государства, бизнес-сообщества, организаций науки и образования, общественных объединений и некоммерческих организаций;

5.2.2.1.2.2. реализация инфраструктурных проектов с природоохранным эффектом (обустройство ливневой канализации с очистными сооружениями, реконструкция канализационных сетей и другое);

5.2.2.1.2.3. экологическое проектирование городской среды (санитарно-защитные зоны, промышленные зоны и другое), в том числе увеличение объема строительства зданий и сооружений, сертифицированных в системе добровольной экологической сертификации объектов недвижимости, с учетом международного опыта применения экологических стандартов.

5.2.2.1.3. Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города Перми.

Механизмы:

5.2.2.1.3.1. совершенствование системы наблюдения и прогнозирования состояния атмосферного воздуха;

5.2.2.1.3.2. экологическое регулирование зеленых насаждений и увеличение объема и качественного состава озеленения города Перми;

5.2.2.1.3.3. создание и обустройство новых объектов озеленения;

5.2.2.1.3.4. ликвидация накопленного загрязнения окружающей среды и чрезвычайных ситуаций;

5.2.2.1.3.5. содействие внедрению механизмов "зеленых технологий" в сферу городского хозяйства, стимулирование деятельности по вторичному использованию отходов, повышению энерго- и ресурсоэффективности хозяйствования.

5.2.2.2. Задача. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов.

5.2.2.2.1. Задача. Обеспечение охраны лесов.

Механизмы:

5.2.2.2.1.1. проведение лесоустройства, учета и осуществление лесного контроля городских лесов;

5.2.2.2.1.2. выполнение лесотехнических мероприятий Пермского городского лесничества;

5.2.2.2.1.3. проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов;

5.2.2.2.1.4. обеспечение охраны лесов от пожаров.

5.2.2.2.2. Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах.

Механизмы:

5.2.2.2.2.1. формирование рекреационно-привлекательных ландшафтов;

5.2.2.2.2.2. создание рекреационных зон, в том числе предназначенных для экологического туризма, обустройства мест отдыха жителей города Перми, экологических троп.

5.3. Прогноз социально-экономических результатов

В результате реализации поставленных целей, задач и механизмов ожидается достижение к 2020 году следующих значений целевых показателей развития города Перми:

5.3.1. обеспеченность документами градостроительного проектирования достигнет 100,0% к 2020 году.

(п. 5.3.1 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F71156089AE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

5.3.2. Увеличение ввода общей площади жилья в городе Перми до 770 тыс. кв. м в год.

5.3.3. Доля созданных особо охраняемых природных территорий от общего количества особо охраняемых природных территорий, планируемых к созданию комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми, составит 73,7%.

5.3.4. Доля особо охраняемых природных территорий, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества особо охраняемых природных территорий, предназначенных для развития экологического туризма, составит 92,9%.

5.3.5. Поддержание соотношения посаженных и вырубленных деревьев на уровне 100,0% ежегодно в течение всего периода действия Плана.

5.3.6. Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, составит 100%.

(п. 5.3.6 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560992E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

VI. Развитие системы муниципального управления

6.1. Основные проблемы и риски

Основными проблемами и рисками функционально-целевого направления "Развитие системы муниципального управления" являются:

6.1.1. В бюджетно-финансовой сфере:

6.1.1.1. нестабильность макроэкономической ситуации;

6.1.1.2. ежегодное снижение объема неналоговых доходов бюджета города Перми;

6.1.1.3. значительный объем накопленной задолженности по платежам в бюджет города Перми;

6.1.1.4. частое изменение федерального и регионального законодательства в части:

перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации,

изменения бюджетного законодательства на федеральном и региональном уровне, влекущего изменение доходных источников.

6.1.2. В сфере стратегического и среднесрочного планирования:

6.1.2.1. необходимость развития системы стратегического анализа и прогноза для оценки актуальности и своевременного внесения изменений в документы стратегического и среднесрочного планирования;

6.1.2.2. необходимость совершенствования возможностей руководителей города Перми оперативно оценивать реальное состояние города Перми, предусматривать тенденции развития и оценивать возможные последствия принятых управленческих решений;

6.1.2.3. недостаточная связь документов стратегического, среднесрочного планирования и бюджетной политики;

6.1.2.4. необходимость развития системы мониторинга, оценки и принятия управленческих решений по итогам реализации документов стратегического планирования, муниципальных программ и проектов.

6.1.3. В сфере развития кадрового потенциала муниципальной службы и противодействия коррупции:

6.1.3.1. неразвитость системы мотивации муниципальных служащих;

6.1.3.2. снижение активности образовательных организаций города Перми в участии в объявляемых аукционных процедурах на обучение муниципальных служащих в связи с изменением законодательства о закупках;

6.1.3.3. теоретизированность и недостаточность практического материала в программах курсов повышения квалификации для муниципальных служащих;

6.1.3.4. отсутствие на федеральном уровне закрепления единых подходов к формированию и использованию кадрового резерва. Необходимо самостоятельно разрабатывать подходы (механизмы) формирования кадрового резерва.

6.1.4. В сфере повышения качества и доступности муниципальных услуг:

6.1.4.1. необходимость создания системы управления качеством муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;

6.1.4.2. необходимость повышения качества выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

6.1.4.3. отсутствие на федеральном и региональном уровне положения об оценке качества оказания муниципальных услуг (работ), в котором были бы закреплены основные критерии, по которым проводится такая оценка;

(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560996E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

6.1.4.4. необходимость совершенствования системы общественной оценки качества и доступности муниципальных услуг (работ);

6.1.4.5. утратил силу. - [Решение](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560997E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61;

6.1.5. В сфере обеспечения открытости информации о деятельности органов местного самоуправления:

6.1.5.1. необходимость увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления и основных событиях в жизни города Перми;

6.1.5.2. необходимость дальнейшего развития информационного партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации;

6.1.5.3. проблема получения населением достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления посредством средств массовой информации;

6.1.5.4. риск возникновения информационных кризисных ситуаций, оказывающих влияние на формирование имиджа города Перми.

6.2. Цели, задачи и механизмы реализации

Стратегической целью функционально-целевого направления "Развитие системы муниципального управления" является повышение эффективности системы муниципального управления.

Для реализации поставленной цели функционально-целевого направления "Развитие системы муниципального управления" будут реализовываться следующие цели, задачи и механизмы:

6.2.1. Цель. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Перми.

6.2.1.1. Задача. Увеличение доходов бюджета города Перми.

Механизмы:

6.2.1.1.1. формирование благоприятной инвестиционной среды, увеличение объема инвестиций в экономику города Перми;

6.2.1.1.2. создание благоприятного предпринимательского климата, условий для ведения бизнеса на территории города Перми;

6.2.1.1.3. вовлечение земельных участков в платное пользование, обеспечение платности использования земли на территории города Перми;

6.2.1.1.4. повышение эффективности использования муниципального имущества;

6.2.1.1.5. реализация мероприятий, направленных на снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Перми;

6.2.1.1.6. адресная работа с неплательщиками, информационная кампания в целях формирования позитивного отношения к уплате налогов.

6.2.1.2. Задача. Повышение эффективности расходования бюджетных средств города Перми.

Механизмы:

6.2.1.2.1. реализация Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами города Перми.

6.2.1.3. Задача. Внедрение долгосрочного бюджетного планирования в городе Перми.

Механизмы:

6.2.1.3.1. актуализация документов нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса в городе Перми в части внедрения долгосрочного бюджетного планирования;

6.2.1.3.2. подготовка прогноза социально-экономического развития города Перми на долгосрочный период;

6.2.1.3.3. разработка бюджетного прогноза города Перми на долгосрочный период.

6.2.1.4. Задача. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета города Перми.

Механизмы:

6.2.1.4.1. обеспечение открытости и доступности информации о бюджете города Перми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

6.2.1.4.2. сопровождение информационных ресурсов о бюджете города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.2.2. Цель. Совершенствование системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития города Перми.

6.2.2.1. Задача. Организация разработки и актуализации, совершенствование мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования.

6.2.2.1.1. Задача. Развитие системы комплексного информационного обеспечения данными по социально-экономическому развитию города Перми.

Механизмы:

6.2.2.1.1.1. формирование информационно-аналитической системы "Муниципальная статистика" с актуальными данными по показателям социально-экономического развития города Перми, Пермского края, городов Российской Федерации, деятельности администрации города Перми, проектам, реализуемым в администрации города Перми;

6.2.2.1.1.2. обеспечение сотрудников администрации города Перми, Пермской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Перми технологической и инструментальной поддержкой при организации процессов мониторинга и формирования прогнозно-аналитической отчетности в рамках установленных функций;

6.2.2.1.1.3. обеспечение информационного обмена с автоматизированными информационными системами функциональных органов (подразделений) администрации города Перми данными по показателям социально-экономического развития города Перми.

6.2.2.1.2. Задача. Организация разработки и актуализации документов стратегического планирования.

Механизмы:

6.2.2.1.2.1. формирование и экспертиза предложений по внесению изменений в План, иные документы стратегического планирования;

6.2.2.1.2.2. актуализация документов стратегического планирования;

6.2.2.1.2.3. подготовка стратегического анализа и прогноза;

6.2.2.1.2.4. подготовка среднесрочного прогноза в рамках цикла бюджетного планирования.

6.2.2.1.3. Задача. Совершенствование мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования.

Механизмы:

6.2.2.1.3.1. разработка нормативных правовых документов, регламентирующих порядок осуществления процедуры мониторинга реализации документов стратегического планирования;

6.2.2.1.3.2. разработка нормативных правовых документов, регламентирующих порядок осуществления контроля исполнения документов стратегического планирования;

6.2.2.1.3.3. подготовка и представление информационно-аналитических материалов в соответствии с утвержденными регламентами мониторинга и контроля исполнения документов стратегического планирования.

6.2.2.2. Задача. Обеспечение формирования и реализации бюджета города Перми, ориентированного на результат.

6.2.2.2.1. Задача. Внедрение программно-целевого и проектного управления в администрации города Перми.

Механизмы:

6.2.2.2.1.1. совершенствование нормативной правовой, методологической баз в области программного и проектного управления;

6.2.2.2.1.2. совершенствование системы оценки и принятия управленческих решений по итогам достижения результатов муниципальных программ;

6.2.2.2.1.3. расширение сферы применения методов проектного управления.

6.2.2.2.2. Задача. Обеспечение координации стратегического, среднесрочного и бюджетного планирования.

Механизмы:

6.2.2.2.2.1. экспертиза и оценка документов и инструментов среднесрочного планирования, в том числе инструментов бюджетного планирования, на соответствие стратегическим приоритетам.

6.2.3. Цель. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и противодействие коррупции.

6.2.3.1. Задача. Формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих при обеспечении оптимального баланса его стабильности, сменяемости и развития.

Механизмы:

6.2.3.1.1. формирование высокопрофессионального кадрового состава администрации города Перми с применением инновационных кадровых технологий;

6.2.3.1.2. обучение муниципальных служащих, в том числе участников кадровых резервов администрации города Перми;

6.2.3.1.3. развитие многофакторной системы материальной и моральной мотивации профессиональной деятельности муниципальных служащих.

(пп. 6.2.3.1 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560995E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

6.2.3.2. Задача. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе.

Механизмы:

6.2.3.2.1. обеспечение организационно-правовых условий предупреждения коррупционных правонарушений в администрации города Перми, минимизация и ликвидация коррупционных рисков;

6.2.3.2.2. повышение профессионального уровня муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции;

6.2.3.2.3. организация антикоррупционной деятельности в экономической сфере;

6.2.3.2.4. проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, а также действующих нормативных правовых актов.

(пп. 6.2.3.2 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560A91E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

6.2.3.3-6.2.3.4. Утратили силу. - [Решение](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560A9BE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61.

6.2.4. Цель. Повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг.

6.2.4.1. Задача. Создание системы управления качеством муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями.

Механизмы:

6.2.4.1.1. внедрение принципов "эффективного контракта" для руководителей муниципальных учреждений;

6.2.4.1.2. внедрение принципов "эффективного контракта" для работников муниципальных учреждений.

6.2.4.2. Задача. Повышение качества выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Механизмы:

6.2.4.2.1. актуализация нормативной правовой базы по вопросам формирования, финансового обеспечения и контроля исполнения муниципального задания;

6.2.4.2.2. совершенствование системы мониторинга, контроля и оценки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

6.2.4.3. Задача. Совершенствование системы общественной оценки качества и доступности муниципальных услуг (работ).

Механизмы:

6.2.4.3.1. актуализация нормативной правовой базы по вопросам ежегодной оценки качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;

6.2.4.3.2. совершенствование системы работы муниципальных учреждений по обеспечению открытости и доступности информации об их деятельности;

6.2.4.3.3. проведение мониторинга оценки качества муниципальных услуг (работ).

(пп. 6.2.4.3.3 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1687CC41C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570894E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 26.10.2021 N 231)

(п. 6.2.4 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560B92E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

6.2.5. Цель. Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и доступности муниципальных информационных ресурсов.

6.2.5.1. Задача. Совершенствование системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации.

Механизмы:

6.2.5.1.1. развитие системы предоставления субсидий для средств массовой информации;

6.2.5.1.2. повышение эффективности размещения муниципального заказа на оказание услуг по информированию населения через средства массовой информации;

6.2.5.1.3. повышение профессионального уровня пресс-секретарей функционально-целевых блоков, функциональных органов и подразделений администрации города Перми, территориальных органов администрации города Перми;

6.2.5.1.4. совершенствование системы медиапланирования, в том числе информационное взаимодействие с органами власти федерального и регионального уровня, Пермской городской Думой;

6.2.5.1.5. информационная поддержка реализации крупных городских проектов, формирующих положительный имидж города Перми;

6.2.5.1.6. развитие системы анализа информации в целях ее соответствия ожиданиям и потребностям населения, мониторинга кризисных информационных ситуаций и проведения репутационной оценки деятельности руководителей;

6.2.5.1.7. совершенствование нормативной правовой базы, в том числе регламентирующей вопросы информирования населения.

6.2.5.2. Задача. Развитие муниципальных информационных ресурсов.

Механизмы:

6.2.5.2.1. проведение технической модернизации официального сайта муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

6.2.5.2.2. проведение мониторинга содержания информации на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на соответствие Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCC86CCFD4605AC4614E0D5313849F1A9E87FA66444ACC1D05001DC48B3000F50F550890fEmEF) от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";

6.2.5.2.3. развитие специальных проектов на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

6.2.5.2.4. совершенствование нормативной правовой базы, в том числе регламентирующей работу официального сайта муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

6.2.5.2.5. повышение присутствия органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в социальных сетях.

6.3. Прогноз социально-экономических результатов

(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560C97E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

В результате реализации поставленных целей, задач и механизмов к концу 2020 года ожидается достижение следующих значений целевых показателей развития города Перми:

6.3.1. Доля главных администраторов средств бюджета города Перми, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, от общего количества оцениваемых главных администраторов средств бюджета города Перми составит 100,0%.

6.3.2. Собственные доходы бюджета города Перми в расчете на душу населения составят 14,3 тыс. руб./чел.

6.3.3. Доля муниципальных программ, получивших высокую и среднюю оценку эффективности по итогам реализации за отчетный период (год), от общего числа реализуемых муниципальных программ составит 85,5%.

6.3.4. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в том числе за счет средств бюджета Пермского края, от общей численности муниципальных служащих составит 34,0% ежегодно.

6.3.5. Доля исполненных мероприятий Плана противодействия коррупции к общему количеству мероприятий Плана противодействия коррупции составит 100,0% ежегодно.

6.3.6. Повышение уровня удовлетворенности жителей города Перми качеством предоставления муниципальных услуг до 90,0%.

6.3.7. Увеличение доли жителей города Перми с высоким и средним уровнем информированности о событиях городской жизни от общей численности опрошенных жителей города Перми составит 72,6%.

Часть III. Заключительные положения

1. Управление исполнением Плана.

Управление исполнением Плана обеспечивает эффективное взаимодействие участников реализации Плана для решения стратегической цели Стратегии и достижения целей и задач по функционально-целевым направлениям.

Система управления реализацией Плана включает следующие элементы:

организация взаимодействия участников реализации Плана,

организационная структура управления реализацией Плана,

планирование реализации Плана,

ресурсное, в том числе бюджетное, обеспечение реализации Плана,

мониторинг реализации Плана,

контроль за реализацией Плана,

информационное сопровождение реализации Плана,

корректировка Плана (при необходимости).

2. Организация взаимодействия участников реализации Плана.

Реализация Плана предполагает участие населения города Перми, органов территориального общественного самоуправления, предприятий и организаций, общественных и профессиональных объединений, бизнес-ассоциаций, органов местного самоуправления города Перми, а также органов государственной власти Пермского края, федеральных органов государственной власти и их территориальных подразделений в городе Перми и других заинтересованных участников (далее - участники реализации Плана).

Органы местного самоуправления города Перми организуют действия по привлечению участников реализации Плана к осуществлению мероприятий Плана, обеспечивают доступность информации о ходе реализации Плана, обеспечивают участие города Перми в федеральных программах, проектах и мероприятиях, а также в программах, проектах и мероприятиях Пермского края, направленных на решение задач, соответствующих задачам Плана.

Участники реализации Плана действуют в соответствии с полномочиями, несут ответственность за результаты реализации Плана согласно принятым обязательствам по реализации Плана.

3. Организационная структура управления реализацией Плана.

Организационная структура управления реализацией Плана определяет состав органов управления реализацией Плана, их функции по управлению реализацией Плана.

В состав органов управления реализацией Плана входят Пермская городская Дума, администрация города Перми, рабочая группа по планированию социально-экономического развития города Перми (далее - Рабочая группа).

Органы управления реализацией Плана выполняют следующие функции:

Пермская городская Дума:

утверждает План и контролирует его реализацию,

рассматривает и утверждает изменения и дополнения в План в случае необходимости,

реализует в установленном порядке законодательные инициативы, способствующие и обеспечивающие реализацию Плана и его координацию с федеральными стратегическими документами и стратегическими документами Пермского края,

заслушивает (рассматривает) ежегодный отчет Главы города Перми о результатах его деятельности и деятельности администрации города Перми, в том числе о решении вопросов, поставленных Пермской городской Думой (далее - ежегодный отчет Главы города Перми);

(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1287C844CA81AD39144C994F455E4487CD2301F711570993E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 25.09.2018 N 173)

администрация города Перми обеспечивает реализацию Плана, достижение целевых показателей реализации Плана и выполняет следующие функции:

распределяет с учетом положений Плана функции и полномочия по управлению реализацией Плана между функционально-целевыми блоками, функциональными органами и подразделениями, территориальными органами администрации города Перми,

определяет уполномоченный орган по сопровождению реализации Плана из числа функциональных органов и подразделений администрации города Перми,

организует разработку и принятие необходимых для реализации Плана муниципальных правовых актов, обеспечивает и контролирует их исполнение,

организует планирование реализации Плана, в том числе разработку муниципальных программ, проектов и других мероприятий Плана, а также обеспечивает их реализацию,

организует проведение мониторинга реализации Плана,

организует информационное сопровождение реализации Плана, обратную связь и взаимодействие участников реализации Плана,

вносит на рассмотрение Пермской городской Думы ежегодный отчет Главы города Перми,

разрабатывает и вносит на рассмотрение Пермской городской Думы предложения по внесению изменений и дополнений в План.

В целях обеспечения участия в реализации Плана других участников реализации Плана, не являющихся органами местного самоуправления города Перми, при Главе города Перми осуществляет деятельность Рабочая группа.

Рабочая группа является коллегиальным органом. Положение о деятельности Рабочей группы по реализации Плана, включая состав участников и порядок его формирования, утверждается постановлением администрации города Перми.

4. Планирование реализации Плана.

План является документом стратегического планирования социально-экономического развития города Перми до 2021 года, определяет цель, функционально-целевые направления, задачи развития города Перми, основные механизмы решения задач и соответствующие им целевые показатели.

(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1788CC4ECF81AD39144C994F455E4487CD2301F711570994E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 15.12.2020 N 264)

Процесс муниципального управления осуществляется на основе Плана, а именно:

среднесрочное и оперативное планирование социально-экономического развития города Перми осуществляется на основе Плана,

документы территориального, бюджетного планирования, программы развития коммунальной инфраструктуры и другие плановые документы развития города Перми разрабатываются и реализуются в координации с Планом,

организация деятельности администрации города Перми, в том числе функционально-целевых блоков, функциональных органов и подразделений, территориальных органов администрации города Перми, осуществляется с учетом стратегической цели, функционально-целевых направлений, задач и целевых показателей реализации Плана.

Функциональные органы и подразделения, территориальные органы администрации города Перми разрабатывают муниципальные программы и проекты, детализирующие механизмы реализации Плана, способствующие решению поставленных Планом стратегических целей и задач, достижению целевых показателей. Примерный [перечень](#P1959) муниципальных программ на период 2016-2020 годов установлен приложением 2 к Плану.

(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF62130452148FCB40C1DCA7314D409B484A015380842F00F711570E99B85BD6B9F10997EDC961BE92DFD5f9m2F) Пермской городской Думы от 23.08.2016 N 167)

5. Ресурсное обеспечение реализации Плана.

Финансирование реализации Плана будет обеспечиваться за счет средств бюджета города Перми, привлечения на согласованных условиях средств федерального бюджета и бюджета Пермского края в ходе реализации федеральных и краевых программ, проектов, а также за счет внебюджетных источников.

Бюджетное планирование и финансирование реализации Плана будет осуществляться на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат.

Планирование и выделение средств на финансирование мероприятий Плана за счет бюджета города Перми будет производиться преимущественно в форме финансирования муниципальных программ, а также отдельных проектов.

Привлечение средств на реализацию Плана из федерального бюджета и бюджета Пермского края будет осуществляться в установленном порядке.

Объем ресурсов, требуемый для реализации Плана в соответствующем периоде, определяется администрацией города Перми в процессе бюджетного планирования путем расчета затрат на реализацию муниципальных программ, проектов и других мероприятий Плана, распределения их по источникам финансирования, а также на основе заключенных соглашений, договоров и контрактов с участниками реализации мероприятий Плана.

6. Мониторинг реализации Плана.

В целях анализа результативности и эффективности реализации Плана проводится мониторинг реализации Плана на протяжении всего периода его реализации в отношении достигнутых результатов в отчетном году и по итогам реализации Плана в целом.

Основным критерием результативности и эффективности реализации Плана является достижение прогнозных значений социально-экономических результатов, установленных [приложением 1](#P1114) к Плану, и [значений](#P2916) индексов достижения целей Плана, установленных приложением 5 к Плану, в соответствующем периоде. Расчет указанных значений социально-экономических результатов и индексов достижения целей Плана осуществляется на основании методик расчета согласно [приложениям 3](#P2106) и [4](#P2639) к Плану.

(абзац введен [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF62130452148FCB40C1DCA7314D409B484A015380842F00F711570099B85BD6B9F10997EDC961BE92DFD5f9m2F) Пермской городской Думы от 23.08.2016 N 167)

Мониторинг достижения прогнозных значений социально-экономических результатов, установленных [приложением 1](#P1114) к Плану, осуществляется в разрезе целевых показателей. Индикаторы, характеризующие социально-экономические процессы и явления, указанные в [приложении 1](#P1114) к Плану, носят информационный характер.

(абзац введен [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560D94E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

Мониторинг реализации Плана организуется администрацией города Перми в соответствии с регламентом, утвержденным администрацией города Перми. Методика расчета целевых показателей Плана утверждается Пермской городской Думой.

Информационной базой мониторинга реализации Плана будут являться данные государственного статистического наблюдения, информация функциональных органов и подразделений, территориальных органов администрации города Перми, участников реализации мероприятий Плана, а также результаты социологических исследований.

Социологический опрос проводится ежегодно. Организация проведения социологического опроса осуществляется на конкурсной основе. Порядок, целевая аудитория, объем выборки и период проведения опроса устанавливаются техническим заданием и зависят от характеристик рассчитываемого целевого показателя.

(абзац введен [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560D9AE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

Объем выборочной совокупности должен быть распределен пропорционально численности населения, проживающего в районах города Перми. Методика выбора единиц наблюдения должна обеспечить статистически значимые группы по материальному положению, образованию, виду деятельности, квалификационному статусу, сфере деятельности.

(абзац введен [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560E92E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

Результаты мониторинга реализации Плана отражаются в ежегодном отчете Главы города Перми.

(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560E93E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

7. Контроль за реализацией Плана.

Контроль за реализацией Плана осуществляет Пермская городская Дума на основе ежегодных отчетов Главы города Перми.

Контроль за расходованием финансовых средств, направленных на реализацию Плана, осуществляется в ходе контроля за исполнением бюджета города Перми в установленном порядке.

8. Информационное сопровождение реализации Плана.

Администрация города Перми организует и обеспечивает открытость информации о процессе реализации Плана, результатах мониторинга реализации, а также формирует механизмы обратной связи с участниками реализации Плана.

Информационное сопровождение реализации Плана осуществляется с использованием ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ежегодный отчет Главы города Перми размещается на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Корректировка Плана.

Изменения и дополнения в План утверждаются в установленном порядке решением Пермской городской Думы, в том числе по представлению администрации города Перми. Предложения по внесению изменений и дополнений в План подлежат обсуждению на Рабочей группе.

План подлежит корректировке в случаях существенных изменений внутренних и внешних условий:

делающих невозможной или нецелесообразной реализацию отдельных приоритетных направлений, отдельных задач Плана, достижение целевых показателей Плана, в том числе в установленные сроки,

требующих формирования новых приоритетов развития города Перми, постановки новых задач, в том числе в случае досрочного достижения отдельных целевых показателей Плана.

План может быть скорректирован в других случаях с учетом соблюдения принципов устойчивости долгосрочных целей и гибкости в выборе механизмов достижения стратегической цели, установленной Стратегией.

Приложение 1

к Плану

мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования

город Пермь до 2030 года на период

2016-2020 годов

ПРОГНОЗ

социально-экономических результатов на период

2016-2020 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560E91E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | | | | |
| N | | | Наименование целевого показателя/индикатора | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| (факт) | (факт) | (факт) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | | Повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города Перми | | | | | | | | |
|  | | | ФЦН "Социальная сфера" | | | | | | | | |
|  | | | Обеспечение условий для развития человеческого потенциала | | | | | | | | |
| 01 | | | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет (индикатор) | 68,0 | 71,6 | 71,5 | 72,0 | 72,2 | 72,3 | 72,4 | 72,6 |
| 02 | | | Суммарный коэффициент рождаемости, ед. (индикатор) | 1,50 | 1,52 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,63 | 1,61 | 1,60 |
| 03 | | | Коэффициент смертности, промилле (индикатор) | 11,9 | 11,9 | 12,3 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,7 |
| 1 | | | Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет, % | 57,0 | 63,0 | 69,0 | 67,0 | 66,0 | 67,3 | 67,5 | 67,7 |
| 1.1 | | | Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет, % | x | x | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | | | Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере образования, % | x | x | x | x | 78,0 | 78,5 | 78,5 | 79,0 |
| 2 | | | Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций, % | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 67,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| 3 | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, % | x | x | x | x | 60,1 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
| 4 | | | Превышение среднего балла по всем предметам Единого государственного экзамена в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации, ед. | 4,2 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 5 | | | Показатель исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | | | Показатель исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | | | Показатель исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | | | Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры, % | x | 60,0 | 71,8 | 75,0 | 75,0 | 81,0 | 81,5 | 82,0 |
| 9 | | | Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми, % | 22,0 | 23,1 | 21,7 | 25,5 | 27,4 | 28,8 | 30,3 | 31,8 |
| 10 | | | Доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики, не менее % | x | x | x | 79,1 | 75,0 | 90,0 | 90,5 | 91,0 |
| 11 | | | Показатель исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, % | 19,0 | 20,5 | 31,9 | 32,5 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 40,0 |
| 13 | | | Показатель исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | | | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 15,1 | 15,1 | 19,1 | 22,1 | 25,1 | 47,2 | 47,4 | 48,0 |
| 15 | | | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, ед. | 953 | 900 | 854 | 842 | 830 | 818 | 802 | 790 |
| 16 | | | Уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры от общей численности опрошенных, % | 62,0 | 63,2 | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 66,6 | 67,5 | 68,4 |
| 17 | | | Доля граждан, информированных о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), от общей численности опрошенных, % | x | 21,0 | 45,7 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 48,0 |
| 18 | | | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций, % | x | 33,8 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 |
| 19 | | | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности опрошенных, % | x | 47,2 | 76,1 | 76,3 | 76,5 | 76,7 | 76,9 | 77,0 |
| 20 | | | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных, % | x | 67,1 | 87,8 | 88,0 | 88,2 | 88,4 | 88,5 | 88,6 |
|  | | | ФЦН "Общественная безопасность" | | | | | | | | |
|  | | | Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми | | | | | | | | |
| 21 | | | Уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения | 212,9 | 204,6 | 223,8 | 234,9 | 234,9 | 203,5 | 200,7 | 197,9 |
| 22 | | | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 14,8 | 10,9 | 9,6 | 11,8 | 10,9 | 10,6 | 10,5 | 10,3 |
|  | | | ФЦН "Экономическое развитие" | | | | | | | | |
|  | | | Развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу | | | | | | | | |
| 23 | | | Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) | 679,0 | 716,0 | 685,0 | 704,0 | 683,0 | 705,0 | 729,0 | 756,0 |
| 24 | | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций, руб. | 33108,0 | 35992,0 | 36728,0 | 36750,0 | 37800,0 | 44200,0 | 46250,0 | 48450,0 |
| 25 | | | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) | 90,0 | 91,0 | 109,0 | 81,0 | 82,0 | 86,0 | 89,0 | 92,0 |
| 26 | | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 768,9 | 789,8 | 791,6 | 792,6 | 793,2 | 605,0 | 605,8 | 606,6 |
| 27 | | | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) | 302,0 | 319,0 | 313,0 | 325,0 | 308,0 | 316,0 | 324,0 | 331,0 |
|  | | | ФЦН "Развитие инфраструктуры" | | | | | | | | |
|  | | | Создание комфортной среды проживания в городе Перми | | | | | | | | |
| 28 | | | Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, % | 45,0 | 55,8 | 64,0 | 64,8 | 64,9 | 65,0 | 65,1 | 65,2 |
| 29 | | | Показатель исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | | | Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома - аварийными и подлежащими сносу, тыс. кв. м | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 31 | | | Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | газоснабжения, % | 84,6 | 86,6 | 86,7 | 87,1 | 87,2 | 87,3 | 87,4 | 87,5 |
|  | | | водоснабжения, % | 91,2 | 93,2 | 93,3 | 93,3 | 93,5 | 93,5 | 93,6 | 93,6 |
|  | | | водоотведения, % | 90,6 | 92,5 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| 32 | | | Показатель исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | | | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 42,1 | 39,1 | 40,4 | 40,8 | 40,8 | 57,1 | 60,0 | 67,0 |
| 34 | | | Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, % | 65,8 | 69,9 | 73,7 | 75,3 | 76,0 | 78,6 | 79,5 | 79,8 |
| 35 | | | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, млн. чел. в год | 294,4 | 303,1 | 280,7 | 283,0 | 285,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | | | ФЦН "Пространственное развитие" | | | | | | | | |
|  | | | Сбалансированная и эффективная пространственная организация города Перми | | | | | | | | |
| 36 | | | Обеспеченность документами градостроительного проектирования, % | 73,0 | 73,9 | 82,3 | 89,9 | 95,9 | 96,4 | 97,0 | 100,0 |
| 37 | | | Ввод общей площади жилья в городе Перми, тыс. кв. м в год (индикатор) | 522,4 | 582,5 | 543,4 | 500,0 | 560,0 | 630,0 | 700,0 | 770,0 |
| 38 | | | Доля созданных особо охраняемых природных территорий от общего количества особо охраняемых природных территорий, планируемых к созданию комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми, % | x | x | 5,3 | 26,3 | 36,8 | 47,3 | 63,2 | 73,7 |
| 39 | | | Доля особо охраняемых природных территорий, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества особо охраняемых природных территорий, предназначенных для развития экологического туризма, % | 40,0 | 40,0 | 36,4 | 58,3 | 76,9 | 84,6 | 92,3 | 92,9 |
| 40 | | | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев, не менее % | 145,0 | 101,5 | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 41 | | | Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, не менее % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | | | ФЦН "Развитие системы муниципального управления" | | | | | | | | |
|  | | | Повышение эффективности системы муниципального управления | | | | | | | | |
| 42 | | | Доля главных администраторов средств бюджета города Перми, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, от общего количества оцениваемых главных администраторов средств бюджета города Перми, % | 96,7 | 100,0 | 96,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 43 | | | Собственные доходы бюджета города Перми в расчете на душу населения, тыс. руб./чел. | 13,9 | 13,8 | 13,1 | 13,6 | 13,7 | 14,0 | 14,1 | 14,3 |
| 44 | | | Доля муниципальных программ, получивших высокую и среднюю оценку эффективности по итогам реализации за отчетный период (год), от общего числа реализуемых муниципальных программ, % | x | 80,9 | 83,3 | 84,0 | 84,3 | 84,6 | 85,0 | 85,5 |
| 45 | | | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в том числе за счет средств бюджета Пермского края, от общей численности муниципальных служащих, % | 23,0 | 29,8 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 46 | | | Доля исполненных мероприятий Плана противодействия коррупции к общему количеству мероприятий Плана противодействия коррупции, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 47 | | | Показатель исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | | | Уровень удовлетворенности жителей города Перми качеством предоставления муниципальных услуг, % | 63,9 | 68,1 | 67,7 | 75,0 | 82,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 49 | | | Доля жителей города Перми с высоким и средним уровнем информированности о событиях городской жизни от общей численности опрошенных жителей города Перми, % | x | x | x | 71,8 | 72,0 | 72,2 | 72,4 | 72,6 |

Приложение 11

к Плану

мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования

город Пермь до 2030 года на период

2016-2020 годов

ПРОГНОЗ

социально-экономических результатов на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1788CC4ECF81AD39144C994F455E4487CD2301F711570995E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 15.12.2020 N 264;  в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1687CC41C881AD39144C994F455E4487CD2301F71157089AE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 26.10.2021 N 231) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование целевого показателя/индикатора | 2021 год |
| (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города Перми | |
|  | ФЦН "Социальная сфера" | |
|  | Обеспечение условий для развития человеческого потенциала | |
| 01 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет (индикатор) | 73,6 |
| 02 | Суммарный коэффициент рождаемости, ед. (индикатор) | 1,24 |
| 03 | Коэффициент смертности, промилле (индикатор) | 11,7 |
| 1 | Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет, % | 83,5 |
| 1.1 | Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет, % | 100,0 |
| 1.2 | Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере образования, % | 85,5 |
| 2 | Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций, % | 70,0 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, % | 75,0 |
| 4 | Превышение среднего балла по предметам Единого государственного экзамена (русский язык и математика (профильный уровень)) в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации, ед. | 7,0 |
| (п. 4 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1687CC41C881AD39144C994F455E4487CD2301F71157089BE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 26.10.2021 N 231) | | |
| 8 | Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры, % | 82,0 |
| 9 | Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми, % | 33,0 |
| 10 | Доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики, не менее % | 91,3 |
| 12 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, % | 47,0 |
| 14 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 55,0 |
| 15 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, ед. | 778 |
| 16 | Уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры от общей численности опрошенных, % | 68,5 |
| 17 | Доля граждан, информированных о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), от общей численности опрошенных, % | 48,5 |
| 18 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций, % | 66,5 |
| 19 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности опрошенных, % | 77,1 |
| 20 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных, % | 88,7 |
|  | ФЦН "Общественная безопасность" | |
|  | Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми | |
| 21 | Уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения | 197,2 |
| 22 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 4,6 |
|  | ФЦН "Экономическое развитие" | |
|  | Развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу | |
| 23 | Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) | 762,0 |
| 24 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций, руб. | 51300,0 |
| 25 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) | 108,2 |
| 26 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 600,6 |
| 27 | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) | 131,9 |
|  | ФЦН "Развитие инфраструктуры" | |
|  | Создание комфортной среды проживания в городе Перми | |
| 28 | Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, % | 67,7 |
| 30 | Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома - аварийными и подлежащими сносу, тыс. кв. м | 37,6 |
| 31 | Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам: |  |
|  | газоснабжения, % | 87,5 |
|  | водоснабжения, % | 93,7 |
|  | водоотведения, % | 92,7 |
| 33 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 80,5 |
| 34 | Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, % | 85,3 |
| 35 | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, млн. чел. в год | 217,9 |
|  | ФЦН "Пространственное развитие" | |
|  | Сбалансированная и эффективная пространственная организация города Перми | |
| 36 | Обеспеченность документами градостроительного проектирования, % | 97,5 |
| 37 | Ввод общей площади жилья в городе Перми, тыс. кв. м в год (индикатор) | 560,0 |
| 38 | Доля созданных особо охраняемых природных территорий от общего количества особо охраняемых природных территорий, планируемых к созданию комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми, % | 83,3 |
| 39 | Доля особо охраняемых природных территорий, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества особо охраняемых природных территорий, предназначенных для развития экологического туризма, % | 93,3 |
| 40 | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев, не менее % | 100,0 |
| 41 | Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, не менее % | 100,0 |
|  | ФЦН "Развитие системы муниципального управления" | |
|  | Повышение эффективности системы муниципального управления | |
| 42 | Доля главных администраторов средств бюджета города Перми, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, от общего количества оцениваемых главных администраторов средств бюджета города Перми, % | 100,0 |
| 43 | Собственные доходы бюджета города Перми в расчете на душу населения, тыс. руб./чел. | 16,2 |
| 44 | Доля муниципальных программ, получивших высокую и среднюю оценку эффективности по итогам реализации за отчетный период (год), от общего числа реализуемых муниципальных программ, % | 90,0 |
| 45 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в том числе за счет средств бюджета Пермского края, от общей численности муниципальных служащих, % | 34,0 |
| 46 | Доля исполненных мероприятий Плана противодействия коррупции к общему количеству мероприятий Плана противодействия коррупции, % | 100,0 |
| 48 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа город Пермь, % | 74,7 |
| (п. 48 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1687CC41C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570997E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 26.10.2021 N 231) | | |
| 49 | Доля жителей города Перми с высоким и средним уровнем информированности о событиях городской жизни от общей численности опрошенных жителей города Перми, % | 72,8 |

Приложение 2

к Плану

мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования

город Пермь до 2030 года на период

2016-2020 годов

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ на период 2016-2020 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560E96E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| N | Наименование муниципальных программ |
| 1. Социальная сфера | |
| 1.1 | Муниципальная программа "Развитие сети образовательных организаций города Перми" |
| 1.2 | Муниципальная программа "Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми" |
| 1.3 | Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми" |
| 1.4 | Муниципальная программа "Культура города Перми" |
| 1.5 | Муниципальная программа "Молодежь города Перми" |
| 1.6 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми" |
| 1.7 | Муниципальная программа "Семья и дети города Перми" |
| 1.8 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Перми" |
| 1.9 | Муниципальная программа "Общественное участие" |
| 1.10 | Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми" |
| 2. Общественная безопасность | |
| 2.1 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Перми" |
| 2.2 | Муниципальная программа "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми" |
| 3. Экономическое развитие | |
| 3.1 | Муниципальная программа "Экономическое развитие города Перми" |
| 3.2 | Муниципальная программа "Потребительский рынок города Перми" |
| 4. Развитие инфраструктуры | |
| 4.1 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" |
| (п. 4.1 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560E97E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | |
| 4.2 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей города Перми" |
| 4.3 | Муниципальная программа "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" |
| 4.4 | Муниципальная программа "Организация дорожной деятельности в городе Перми" |
| 4.5 | Муниципальная программа "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми" |
| 4.6 | Муниципальная программа "Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми" |
| (п. 4.6 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560F92E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | |
| 5. Пространственное развитие | |
| 5.1 | Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории города Перми" |
| 5.2 | Муниципальная программа "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми" |
| 6. Развитие системы муниципального управления | |
| 6.1 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами города Перми" |
| (п. 6.1 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560F97E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | |
| 6.2 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Перми" |
| 6.3 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Перми" |
| (п. 6.3 введен [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560092E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | |

Приложение 21

к Плану

мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования

город Пермь до 2030 года на период

2016-2020 годов

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1788CC4ECF81AD39144C994F455E4487CD2301F71157099AE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 15.12.2020 N 264) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| N | Наименование муниципальных программ |
| 1. Социальная сфера | |
| 1.1 | Муниципальная программа "Доступное и качественное образование" |
| 1.2 | Муниципальная программа "Развитие сети образовательных организаций города Перми" |
| 1.3 | Муниципальная программа "Культура города Перми" |
| 1.4 | Муниципальная программа "Молодежь города Перми" |
| 1.5 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Перми" |
| 1.6 | Муниципальная программа "Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми" |
| 1.7 | Муниципальная программа "Общественное согласие" |
| 2. Общественная безопасность | |
| 2.1 | Муниципальная программа "Безопасный город" |
| 3. Экономическое развитие | |
| 3.1 | Муниципальная программа "Экономическое развитие города Перми" |
| 4. Развитие инфраструктуры | |
| 4.1 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" |
| 4.2 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей города Перми" |
| 4.3 | Муниципальная программа "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" |
| 4.4 | Муниципальная программа "Организация дорожной деятельности в городе Перми" |
| 4.5 | Муниципальная программа "Благоустройство города Перми" |
| 4.6 | Муниципальная программа "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми" |
| 4.7 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми" |
| 5. Пространственное развитие | |
| 5.1 | Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории города Перми" |
| 5.2 | Муниципальная программа "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми" |
| 6. Развитие системы муниципального управления | |
| 6.1 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами города Перми" |
| 6.2 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Перми" |

Приложение 3

к Плану

мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования

город Пермь до 2030 года на период

2016-2020 годов

МЕТОДИКА

расчета целевых показателей плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального

образования город Пермь до 2030 года на период

2016-2020 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введена [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF62130452148FCB40C1DCA7314D409B484A015380842F00F711560899B85BD6B9F10997EDC961BE92DFD5f9m2F) Пермской городской Думы от 23.08.2016 N 167;  в ред. решений Пермской городской Думы от 24.04.2018 [N 61](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560097E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF),  от 15.12.2020 [N 264](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1788CC4ECF81AD39144C994F455E4487CD2301F71157099BE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF), от 26.10.2021 [N 231](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1687CC41C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570A93E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF)) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целевого показателя | Формула расчета | Методология расчета | Источник информации | Периодичность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет (индикатор) |  | рассчитывается как число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из некоторого гипотетического поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (далее - Пермьстат) <\*> | ежегодно до 1 сентября года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 01 введен [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560094E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 02 | Суммарный коэффициент рождаемости, ед. (индикатор) | где  n - длина интервала;  Fx - возрастные коэффициенты рождаемости;  x - возраст | рассчитывается как сумма возрастных коэффициентов во всех возрастных интервалах или кумулятивный коэффициент рождаемости к концу репродуктивного периода | Пермьстат | ежегодно до 1 сентября года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 02 введен [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711560191E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 03 | Коэффициент смертности, промилле (индикатор) | Кс = Чс / Чср x 1000, где  Чс - число умерших за отчетный период, чел.;  Чср - среднегодовая численность населения города Перми, чел. | рассчитывается как отношение числа умерших за отчетный период к среднегодовой численности населения, умноженное на 1000 | Пермьстат | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 03 введен [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F71156019BE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 1 | Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет, % | ДУСЛ = КУСЛ / КДЕТ x 100%, где  КУСЛ - количество детей в возрасте от 1 до 8 лет (не включая 8-летних), посещающих образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, чел.;  КДЕТ - общее количество детей в городе Перми в возрасте от 1 года до 8 лет, чел. | рассчитывается как процентное отношение количества детей в возрасте от 1 до 8 лет (не включая 8-летних), посещающих образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования; организации, осуществляющие образовательную деятельность, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность), к общему количеству детей указанной возрастной группы | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере образования (форма федерального статистического наблюдения N 85-К "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми");  Пермьстат | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 1 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711550894E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 1.1 | Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет, % | ДУСЛ = КУСЛ / КДЕТ x 100%, где  КУСЛ - количество детей в возрасте от 3 до 8 лет (не включая 8-летних), посещающих образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, чел.;  КДЕТ - общее количество детей в городе Перми в возрасте от 3 до 8 лет, чел. | рассчитывается как процентное отношение количества детей в возрасте от 3 до 8 лет (не включая 8-летних), посещающих образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования; организации, осуществляющие образовательную деятельность, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность), к общему количеству детей указанной возрастной группы | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере образования (форма федерального статистического наблюдения N 85-К "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми");  Пермьстат | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 1.1 введен [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711550997E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 1.2 | Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере образования, % |  | рассчитывается по итогам проведения социологического опроса | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере планирования и мониторинга (аналитический отчет о проведенном социологическом исследовании; источник получения - исполнитель по муниципальному контракту) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 1.2 введен [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711550A96E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 2 | Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций, % | Д = У1см / У x 100%, где  У1см - численность учащихся муниципальных образовательных организаций, занимающихся в первую смену, чел.;  У - общая численность учащихся муниципальных образовательных организаций, чел. | рассчитывается как процентное отношение численности учащихся, занимающихся в первую смену, к общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере образования (форма федерального статистического наблюдения N 76-РИК "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования" (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) | ежегодно до 1 марта года, следующего  за отчетным периодом |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, % | ДДОП = ЧДОП / ЧДЕТ x 100%, где  ЧДОП - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, чел.;  ЧДЕТ - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) в городе Перми, чел. | рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) в городе Перми, выраженное в процентах | функциональные органы (подразделения) администрации города Перми, осуществляющие функции управления в сфере образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта (форма федерального статистического наблюдения N 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей"; отчеты муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A168BC844CC81AD39144C994F455E4495CD7B0DF713490890F20892EEfFmEF) администрации города Перми от 30.11.2007 N 502 "О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", [Приказом](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCC86CCFD4605AC460440B5C12849F1A9E87FA66444ACC1D05001DC48B3000F50F550890fEmEF) Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры"; форма федерального статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"; отчет о предоставленных услугах, утвержденный [Постановлением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128ACC4ECB81AD39144C994F455E4495CD7B0DF713490890F20892EEfFmEF) администрации города Перми от 28.04.2017 N 329 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с выполнением муниципальных работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан");  Пермьстат | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 3 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711550B90E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 4 | Превышение среднего балла по предметам Единого государственного экзамена (русский язык и математика (профильный уровень)) в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации, ед. | ПрБЕГЭ = БсрПермь - БсрРФ,  где  ПрБЕГЭ - превышение среднего балла по предметам Единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (русский язык и математика (профильный уровень)) в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации, балл;  БсрПермь - средний балл по предметам ЕГЭ (русский язык и математика (профильный уровень)) по муниципальным и немуниципальным организациям города Перми, балл;  БсрРФ - средний балл по предметам ЕГЭ (русский язык и математика (профильный уровень)) по образовательным организациям Российской Федерации, балл | рассчитывается как разность между средним баллом по предметам ЕГЭ (русский язык и математика (профильный уровень)) по муниципальным и немуниципальным организациям города Перми и аналогичным показателем по Российской Федерации | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере образования (база данных ЕГЭ Министерства образования и науки Пермского края) | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 4 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1687CC41C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570A93E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 26.10.2021 N 231) | | | | | | |
| 5-7 | Утратили силу. - [Решение](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711550C93E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61 | | | | | |
| 8 | Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры, % |  | рассчитывается по итогам проведения социологического опроса | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере планирования и мониторинга (аналитический отчет о проведенном социологическом исследовании; источник получения - исполнитель по муниципальному контракту) | ежегодно до 1 марта года, следующего  за отчетным периодом |
| 9 | Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми, % | ДМО = КОБ / КО x 100%, где  КОБ - численность молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, чел.;  КО - общая численность молодежи города Перми, чел. | рассчитывается как процентное отношение численности молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере культуры и молодежной политики (отчет о выполнении муниципальной программы "Молодежь города Перми" за отчетный год, [Постановление](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A168BC844CC81AD39144C994F455E4495CD7B0DF713490890F20892EEfFmEF) администрации города Перми от 30.11.2007 N 502 "О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)") | ежегодно до 1 марта года, следующего  за отчетным периодом |
| 10 | Доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики, % | Дум - доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики;  Куi - количество респондентов, давших положительный ответ на вопрос об удовлетворенности качеством i-го мероприятия;  Коi - количество опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в i-м мероприятии;  n - количество проведенных мероприятий | рассчитывается по итогам проведения социологического опроса. Значение показателя по итогам года определяется как среднеарифметический показатель удовлетворенности от общего количества мероприятий, реализованных в рамках муниципальной программы "Молодежь города Перми". Результат по каждому мероприятию определяется путем проведения анкетирования и опроса не менее 50% участников мероприятия | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере культуры и молодежной политики (аналитический отчет о проведенном социологическом исследовании; источник получения - исполнитель по муниципальному контракту) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 10 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711550C90E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 11 | Утратил силу. - [Решение](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711550D93E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61 | | | | | |
| 12 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, % | Дз = Чз / Чн x 100, где  Дз - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте 3-79 лет;  Чз - численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет | рассчитывается как процентное отношение численности населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, к численности населения в возрасте 3-79 лет | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере образования ([форма](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCC86CCFD4605AC46B4C0B5911849F1A9E87FA66444ACC0F055811C4892E01F31A0359D6B90792EEE20997EDCB63A2f9m2F) статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденная Приказом Росстата от 27.03.2019 N 172 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта", [Приказ](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCC86CCFD4605AC46144015A1A849F1A9E87FA66444ACC1D05001DC48B3000F50F550890fEmEF) Минспорта России от 19.04.2019 N 324 "Об утверждении Методики расчета показателя "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" национального проекта "Демография" и показателей федерального проекта "Спорт - норма жизни");  Пермьстат | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| (п. 12 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1788CC4ECF81AD39144C994F455E4487CD2301F71157099BE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 15.12.2020 N 264) | | | | | | |
| 13 | Утратил силу. - [Решение](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711550D90E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61 | | | | | |
| 14 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | УОС = ЕПС / НОС x 100%, где  ЕПС - единовременная пропускная способность, чел.;  НОС - норматив обеспеченности, который рассчитывается по формуле:  НОС = НО x 0,122, где  НО - численность постоянного населения города Перми;  0,122 - коэффициент обеспеченности спортивными сооружениями на 1000 чел. населения | рассчитывается как отношение единовременной пропускной способности к нормативу обеспеченности населения спортивными сооружениями | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере физической культуры и спорта (форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте");  Пермьстат | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711550D91E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 15 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, ед. |  | рассчитывается как общее количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отчетном периоде | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере социальной политики (Регистр несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП), мониторинг СОП);  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Перми | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 15 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711550E93E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 16 | Уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры от общей численности опрошенных, % |  | рассчитывается по итогам проведения социологического опроса | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере социальной политики (аналитический отчет о проведенном социологическом исследовании; источник получения - исполнитель по муниципальному контракту) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля граждан, информированных о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), от общей численности опрошенных, % |  | рассчитывается по итогам проведения социологического опроса | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере планирования и мониторинга (аналитический отчет о проведенном социологическом исследовании; источник получения - исполнитель по муниципальному контракту) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций, % |  | рассчитывается по итогам проведения социологического опроса | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере планирования и мониторинга (аналитический отчет о проведенном социологическом исследовании; источник получения - исполнитель по муниципальному контракту) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности опрошенных, % |  | рассчитывается по итогам проведения социологического опроса | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере планирования и мониторинга (аналитический отчет о проведенном социологическом исследовании; источник получения - исполнитель по муниципальному контракту) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных, % |  | рассчитывается по итогам проведения социологического опроса | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере планирования и мониторинга (аналитический отчет о проведенном социологическом исследовании; источник получения - исполнитель по муниципальному контракту) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 21 | Уровень преступности на 10 тыс. населения |  |  | Управление МВД России по городу Перми | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 21 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1687CC41C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570C95E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 26.10.2021 N 231) | | | | | | |
| 22 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | СДТП = КДТП / Ч x 100000,  где  КДТП - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории общего пользования улично-дорожной сети города Перми, чел.;  Ч - численность постоянного населения города Перми на 01 января отчетного периода, чел. | рассчитывается как отношение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории общего пользования улично-дорожной сети города Перми к численности постоянного населения города Перми на 01 января отчетного периода, умноженное на 100000 | отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Перми | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 22 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1687CC41C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570D93E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 26.10.2021 N 231) | | | | | | |
| 23 | Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) | ОД = О / Ч, где  О - объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг крупных и средних предприятий и организаций города Перми, тыс. руб.;  Ч - численность постоянного населения города Перми на 1 января отчетного периода, чел. | рассчитывается как отношение объема отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг крупных и средних предприятий и организаций города Перми к численности постоянного населения города Перми на 1 января отчетного периода | Пермьстат | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 23 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711550F9AE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 24 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций, руб. |  | рассчитывается как среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций | Пермьстат | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 25 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) | ИД = И / Ч, где  И - объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям города Перми за счет всех источников финансирования, тыс. руб.;  Ч - численность постоянного населения города Перми на 1 января отчетного периода, чел. | рассчитывается как отношение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям города Перми за счет всех источников финансирования к численности постоянного населения города Перми на 1 января отчетного периода | Пермьстат | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 25 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711550095E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 26 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | ЧСМСП = (СМП + ССП) / Ч x 10000, где  СМП - число субъектов малого предпринимательства по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом, ед.;  ССП - число субъектов среднего предпринимательства по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом, ед.;  Ч - численность постоянного населения города Перми, чел. | при расчете данного показателя учитываются субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии со [статьей 4](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCC86CCFD4605AC461440F5C15849F1A9E87FA66444ACC0F055811C4892E01FE1A0359D6B90792EEE20997EDCB63A2f9m2F) Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Рассчитывается как отношение общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства к численности постоянного населения города Перми, умноженное на 10000 | Управление Федеральной налоговой службы | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711550194E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 27 | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) | РД = Р / Ч, где  РД - оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в расчете на душу населения, тыс. руб.;  Р - оборот розничной торговли по городу Перми (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.;  Ч - численность постоянного населения города Перми на 1 января отчетного периода, чел. | рассчитывается как отношение оборота розничной торговли по городу Перми (без субъектов малого предпринимательства) к численности постоянного населения города Перми на 1 января отчетного периода | Пермьстат | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 27 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1788CC4ECF81AD39144C994F455E4487CD2301F711550E91E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 15.12.2020 N 264) | | | | | | |
| 28 | Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, % |  | рассчитывается по итогам проведения социологического опроса | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере планирования и мониторинга (аналитический отчет о проведенном социологическом исследовании; источник получения - исполнитель по муниципальному контракту) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 29 | Утратил силу. - [Решение](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711540894E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61 | | | | | |
| 30 | Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома - аварийными и подлежащими сносу, тыс. кв. м |  | рассчитывается как общая площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома - аварийными и подлежащими сносу, расселенная в отчетном периоде | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере жилищных отношений (форма федерального статистического наблюдения N 4-жилфонд "Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений") | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 31 | Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам, %: газоснабжения, водоснабжения, водоотведения | О = НОБ / Н x 100%, где  НОБ - численность населения города Перми, обеспеченного доступом к централизованной системе газоснабжения, чел.;  Н - численность постоянного населения города Перми, чел. | рассчитывается как процентное отношение численности населения города Перми, обеспеченного доступом к централизованной системе газоснабжения, к общей численности постоянного населения города Перми | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| О = НОБ / Н x 100%, где  НОБ - численность населения города Перми, обеспеченного доступом к централизованной системе водоснабжения, чел.;  Н - численность постоянного населения города Перми, чел. | рассчитывается как процентное отношение численности населения города Перми, обеспеченного доступом к централизованной системе водоснабжения, к общей численности постоянного населения города Перми | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| О = НОБ / Н x 100%, где  НОБ - численность населения города Перми, обеспеченного доступом к централизованной системе водоотведения, чел.;  Н - численность постоянного населения города Перми, чел. | рассчитывается как процентное отношение численности населения города Перми, обеспеченного доступом к централизованной системе водоотведения, к общей численности постоянного населения города Перми | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711540895E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 32 | Утратил силу. - [Решение](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F71154089BE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61 | | | | | |
| 33 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | ДП = (ПГАР + ПВВЕД) / ОМД x 100%, где  ПГАР - площадь проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, межремонтный срок по которым не истек, кв. м;  ПВВЕД - площадь проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, в отношении которых в текущем году выполнен капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкция, строительство, кв. м;  ОМД - общая площадь проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, кв. м | рассчитывается как процентное отношение суммы площади проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, межремонтный срок по которым не истек и в отношении которых в текущем году выполнен капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкция, строительство, к общей площади проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере внешнего благоустройства (МКУ "Пермблагоустройство" (письмо), форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований") | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 34 | Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, % | ДОСВЕЩ = ПОСВЕЩ / ОУПН x 100%, где  ПОСВЕЩ - протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, кв. м;  ОУПН - общая протяженность улиц, проездов, набережных, кв. м | рассчитывается как процентное отношение протяженности улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, к общей протяженности улиц, проездов, набережных | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере внешнего благоустройства (МКУ "Пермблагоустройство" (письмо), форма федерального статистического наблюдения N 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов") | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 35 | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, млн. чел. в год | где  Р - количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми в год;  Рi - количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-м виде транспорта;  i - вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус);  - количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-м виде транспорта, оплативших проезд по разовым билетам;  - количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-м виде транспорта с использованием льготных проездных документов;  - количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-м виде транспорта с использованием электронных социальных проездных документов;  j - период проведения обследования;  j = 1 - период с 1 января по 30 апреля в отчетном году, расчет проводится по данным обследования пассажиропотока, проведенного в марте отчетного года;  j = 2 - период с 1 мая по 31 августа в отчетном году, расчет проводится по данным обследования пассажиропотока, проведенного в июле отчетного года;  j = 3 - период с 1 сентября по 31 декабря в отчетном году, расчет проводится по данным обследования пассажиропотока, проведенного в октябре отчетного года;  - количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оплативших проезд по разовым билетам, на i-м виде транспорта в будний, предвыходной и выходной дни, определенное в j-й период проведения обследования;  - количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми с использованием льготных проездных документов на i-м виде транспорта в будний, предвыходной и выходной дни, определенное в j-й период проведения обследования;  - количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми с использованием электронных социальных проездных документов на i-м виде транспорта в будний, предвыходной и выходной дни, определенное в j-й период проведения обследования;  - количество будних дней в j-й период проведения обследования;  - количество пятничных и предшествующих нерабочим праздничным дням рабочих дней в j-й период проведения обследования;  - количество выходных и нерабочих праздничных дней в j-й период проведения обследования | порядок расчета количества перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми:  исходными данными для расчета являются значения суточного пассажиропотока в будние, пятничные и выходные дни, определенные по итогам обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, применяемым к определенным периодам. Расчет производится по периодам январь-апрель (в марте), май-август (в июле), сентябрь-декабрь (в октябре) между проведением обследований пассажиропотока с учетом количества будних, пятничных и выходных дней в расчетный период.  В предшествующие нерабочим праздничным дням рабочие дни пассажиропоток принимается равным значению пятничного пассажиропотока, в нерабочие праздничные дни - значению пассажиропотока в выходной день | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере дорог и транспорта (отчет по результатам обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, представляемый МБУ "Городское управление транспорта") | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 35 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711540992E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 36 | Обеспеченность документами градостроительного проектирования, % | ОД = (ОТ + ОПЗЗ + ОДТП) / 3, где  ОТ - обеспеченность документами территориального планирования, определяется по формуле:  ОТ = ДТПФАКТ / ДТППЛАН x 100%, где  ДТПФАКТ - фактическое наличие документов территориального планирования, ед.;  ДТППЛАН - количество документов территориального планирования, необходимых в муниципальном образовании, ед.;  ОПЗЗ - обеспеченность документами градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки города Перми), определяется по формуле:  ОПЗЗ = ПЗЗФАКТ / ПЗЗПЛАН x 100%, где  ПЗЗФАКТ - количество внесенных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в текущем году, ед.;  ПЗЗПЛАН - количество изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, планируемых к внесению в текущем году, ед.;  ОДТП - доля площади территорий, в отношении которых разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом), определяется по формуле:  ДnЗуч = ЗТЕР / ЗГОР x 100%, где  ЗТЕР - определяется как сумма площадей территорий города Перми, в отношении которых утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га:  - площадь одной территории, в отношении которой утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории, в части функциональных зон СТН, га;  ЗГОР - определяется как сумма площадей территорий СТН в соответствии с Генеральным планом города Перми, га;  - функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания ([карта 1](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1686CC41CA81AD39144C994F455E4487CD2301F7145F0F94E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) "Функциональное зонирование" Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 N 205), га | рассчитывается как среднее значение обеспеченности документами по всем направлениям градостроительной деятельности на территории города Перми, выраженное в процентах | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере градостроительства и архитектуры (решения Пермской городской Думы от 17.12.2010 [N 205](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1686CC41CA81AD39144C994F455E4495CD7B0DF713490890F20892EEfFmEF) "Об утверждении Генерального плана города Перми", от 26.06.2007 [N 143](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A158ECF44C881AD39144C994F455E4495CD7B0DF713490890F20892EEfFmEF) "Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми"; постановления администрации города Перми об утверждении документации по планировке территорий) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 37 | Ввод общей площади жилья в городе Перми, тыс. кв. м |  | рассчитывается как общий объем площади жилья, введенной в городе Перми | Пермьстат (форма федерального статистического наблюдения N С-1 "О вводе в эксплуатацию зданий и сооружений") | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 38 | Доля созданных особо охраняемых природных территорий от общего количества особо охраняемых природных территорий, планируемых к созданию комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми, % | ДООПТ = КПР / КООПТ x 100%, где  КПР - количество созданных особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми, ед.;  КООПТ - общее количество особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми, планируемых к созданию комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми, ед. | рассчитывается как процентное отношение количества созданных особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми к общему количеству особо охраняемых природных территорий города Перми, планируемых к созданию комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере экологии и природопользования ([решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A118BC843C281AD39144C994F455E4495CD7B0DF713490890F20892EEfFmEF) Пермской городской Думы о создании особо охраняемых природных территорий местного значения; Постановление администрации города Перми от 28.10.2014 N 782 "Об утверждении комплексного плана развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми") | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 39 | Доля особо охраняемых природных территорий, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества особо охраняемых природных территорий, предназначенных для развития экологического туризма, % | ДООПТИ = SПРИ / SООПТ x 100%, где  SПРИ - площадь особо охраняемых природных территорий, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, га;  SООПТ - общая площадь особо охраняемых природных территорий города Перми, предназначенных для развития экологического туризма, га | рассчитывается как процентное отношение площади особо охраняемых природных территорий, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, к общей площади особо охраняемых природных территорий города Перми, предназначенных для развития экологического туризма | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере экологии и природопользования (решения Пермской городской Думы о создании особо охраняемых природных территорий местного значения; отчеты МКУ "Пермское городское лесничество") | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 40 | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев, % | ДПД = КПД / КВ x 100%, где  КПД - количество посаженных деревьев за отчетный период, шт.;  КВ - количество вырубленных деревьев за отчетный период, шт. | рассчитывается как процентное отношение количества посаженных деревьев за отчетный период к количеству вырубленных деревьев за отчетный период | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере экологии и природопользования, территориальные органы администрации города Перми (акты комиссионного обследования зеленых насаждений; акты выполнения компенсационных посадок; информация о незаконных вырубках, количестве посаженных ценных видов зеленых насаждений за счет средств бюджета города Перми и внебюджетных источников, разовых посадках деревьев гражданами, организациями на безвозмездной основе) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 41 | Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, не менее % | ДЛП = ЧЛП / ОЛП x 100%, где  ЧЛП - число лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, ед.;  ОЛП - общее число лесных пожаров, зарегистрированных в течение суток, ед. | рассчитывается как процентное отношение числа лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, к общему числу лесных пожаров, зарегистрированных в течение суток | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере экологии и природопользования (МКУ "Пермское городское лесничество", отчет "О загораниях и лесных пожарах") | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 42 | Доля главных администраторов средств бюджета города Перми, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, от общего количества оцениваемых главных администраторов средств бюджета города Перми, % | ДГЛ.АДМ = К / О x 100%, где  ДГЛ.АДМ - доля главных администраторов средств бюджета города Перми, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, от общего количества оцениваемых главных администраторов средств бюджета города Перми, %;  К - количество главных администраторов средств бюджета города Перми, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, ед.;  О - общее количество оцениваемых главных администраторов средств бюджета города Перми, ед. | рассчитывается как процентное отношение количества главных администраторов средств бюджета города Перми, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, к общему количеству оцениваемых главных администраторов средств бюджета города Перми за отчетный период | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере финансов (сводный отчет по оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, подготавливаемый по итогам финансового года в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A168DC947CE81AD39144C994F455E4487CD2301F711570991E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) проведения мониторинга качества финансового менеджмента, утвержденным распоряжением заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента финансов администрации города Перми от 28.02.2020 N 059-06-01.01-03-р-31) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 42 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1788CC4ECF81AD39144C994F455E4487CD2301F711550E9BE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 15.12.2020 N 264) | | | | | | |
| 43 | Собственные доходы бюджета города Перми в расчете на душу населения, тыс. руб./чел. | СДД = СД / Ч, где  СДд - собственные доходы бюджета города Перми в расчете на душу населения, тыс. руб./чел.;  СД - собственные доходы бюджета города Перми, всего (без учета средств от реализации льготных проездных документов, единых проездных документов и платы за проезд пассажиров и провоз багажа на муниципальных маршрутах), тыс. руб.;  Ч - численность постоянного населения города Перми на 1 января отчетного периода, чел. | рассчитывается как отношение собственных доходов бюджета города Перми (без учета средств от реализации льготных проездных документов, единых проездных документов и платы за проезд пассажиров и провоз багажа на муниципальных маршрутах) к численности постоянного населения города Перми | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере финансов (отчет об исполнении бюджета города Перми (форма по [ОКУД](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCC86CCFD4605AC369490F5F17849F1A9E87FA66444ACC1D05001DC48B3000F50F550890fEmEF) 0503117) за отчетный год);  Пермьстат | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 43 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1788CC4ECF81AD39144C994F455E4487CD2301F711550F97E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 15.12.2020 N 264) | | | | | | |
| 44 | Доля муниципальных программ, получивших высокую и среднюю оценку эффективности по итогам реализации за отчетный период (год), от общего числа реализуемых муниципальных программ, % | ДМП = (КВО + КСО) / КО x 100%, где  КВО - количество муниципальных программ, получивших высокую оценку эффективности по итогам реализации за отчетный период (год), ед.;  КСО - количество муниципальных программ, получивших среднюю оценку эффективности по итогам реализации за отчетный период (год), ед.;  КО - общее количество реализуемых муниципальных программ в отчетном периоде, ед. | рассчитывается как процентное отношение суммы количества муниципальных программ, получивших высокую и среднюю оценку эффективности по итогам реализации за отчетный период (год), к общему количеству реализуемых муниципальных программ в отчетном периоде | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере планирования и мониторинга (сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Перми за отчетный период (год) | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 45 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в том числе за счет средств бюджета Пермского края, от общей численности муниципальных служащих, % | ДМС = КМСО / КМС x 100%, где  КМСО - количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в том числе за счет средств бюджета Пермского края, чел.  КМС - количество муниципальных служащих всего, чел. | рассчитывается как процентное отношение количества муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в том числе за счет средств бюджета Пермского края, к общей численности муниципальных служащих | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере муниципальной службы и кадров (годовой отчет о выполнении муниципальной (ведомственной) программы "Развитие муниципальной службы в администрации города Перми") | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 46 | Доля исполненных мероприятий Плана противодействия коррупции к общему количеству мероприятий Плана противодействия коррупции, % | ДИМ = КИМ / КМ x 100%, где  КИМ - количество исполненных мероприятий Плана противодействия коррупции, ед.;  КМ - общее количество мероприятий Плана противодействия коррупции, ед. | рассчитывается как процентное отношение количества исполненных мероприятий Плана противодействия коррупции к общему количеству мероприятий Плана противодействия коррупции | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере муниципальной службы и кадров (годовой отчет о выполнении Плана противодействия коррупции в администрации города Перми) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 46 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711540A9AE75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |
| 47 | Утратил силу. - [Решение](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711540B95E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61 | | | | | |
| 48 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа город Пермь, % |  | рассчитывается по итогам проведения социологического опроса | Министерство территориального развития Пермского края | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 48 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1687CC41C881AD39144C994F455E4487CD2301F711570D95E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 26.10.2021 N 231) | | | | | | |
| 49 | Доля жителей города Перми с высоким и средним уровнем информированности о событиях городской жизни от общей численности опрошенных жителей города Перми, % |  | рассчитывается по итогам проведения социологического опроса | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере планирования и мониторинга (аналитический отчет о проведенном социологическом исследовании; источник получения - исполнитель по муниципальному контракту) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 49 в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711540C97E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Бюллетени, сборники в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Приложение 4

к Плану

мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования

город Пермь до 2030 года на период

2016-2020 годов

МЕТОДИКА

расчета индексов достижения целей плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования город Пермь до 2030 года

на период 2016-2020 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введена [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF62130452148FCB40C1DCA7314D409B484A015380842F00F711560999B85BD6B9F10997EDC961BE92DFD5f9m2F) Пермской городской Думы от 23.08.2016 N 167;  в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711540D93E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) |  |

Целевые показатели плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов (далее - План) объединены в индексы достижения целей функционально-целевых направлений (далее - ФЦН), а индексы достижения целей ФЦН - в индекс развития города Перми, характеризующий достижение цели Плана. Структура построения индексов представлена в [таблицах 1](#P2701), [2](#P2726).

Для расчета индексов используется метод линейного масштабирования, суть которого состоит в том, чтобы отобразить значения каждого целевого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого целевого показателя за период с 2013 года по 2020 год, а в качестве максимального - максимальное значение за период 2013-2020 годов.

Расчет индекса развития города Перми осуществляется в несколько этапов.

На 1 этапе рассчитывается масштабированное значение каждого целевого показателя по всем годам реализации.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде xi и его минимального значения xmin (за период 2013-2020 годов) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя, то есть разности xmax (за период 2013-2020 годов) и xmin:

xi = (xi - xmin) / (xmax - xmin).

В случае когда целевой показатель содержательно связан с индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению индекса), применяется обратное линейное масштабирование:



На 2 этапе рассчитываются индексы по годам реализации.

Формула для расчета индекса с номером i представляет собой среднеарифметическое значение индексов целевого показателя , , составляющих данный индекс [(таблица 2)](#P2726):



где

Iji - значение j-го индекса в текущий период i.

Формула применяется к расчету следующих индексов: индекс образования, индекс развития культуры и молодежной политики, индекс вовлеченности в спорт, индекс социального благополучия населения, индекс гражданской активности населения, индекс общественной безопасности, индекс экономического развития, индекс комфортности и доступности жилья, индекс комфортности городской среды, индекс пространственного развития, индекс развития системы муниципального управления.

На 3 этапе рассчитываются индекс развития социальной сферы (ИРСС) и индекс развития инфраструктуры (ИРИ) по годам реализации.

Индекс развития социальной сферы рассчитывается по следующей формуле:

ИРСС = 0,3 x ИО + 0,25 x ИРК + 0,25 x ИВС + 0,1 x ИСБ +

+ 0,1 x ИГА,

где

ИО - индекс образования,

ИРК - индекс развития культуры и молодежной политики,

ИВС - индекс вовлеченности в спорт,

ИСБ - индекс социального благополучия населения,

ИГА - индекс гражданской активности населения.

Индекс развития инфраструктуры рассчитывается по следующей формуле:

ИРИ = 0,55 x ИКЖ + 0,45 x ИКГС,

где

ИКЖ - индекс комфортности и доступности жилья,

ИКГС - индекс комфортности городской среды.

На 4 этапе рассчитывается индекс развития города Перми (И) по годам реализации.

Индекс развития города Перми рассчитывается по следующей формуле:

И = 0,3 x ИРСС + 0,1 x ИОО + 0,15 x ИЭР + 0,2 x ИРИ + 0,15 x ИПР + 0,1 x ИЭМУ,

где

ИРСС - индекс развития социальной сферы,

ИОО - индекс общественной безопасности,

ИЭР - индекс экономического развития,

ИРИ - индекс развития инфраструктуры,

ИПР - индекс пространственного развития,

ИЭМУ - индекс развития системы муниципального управления.

Таблица 1. Структура построения индекса стратегической цели

Плана

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индекса стратегической цели | Наименование индекса функционально-целевого направления | Наименование индекса |
| Индекс развития города Перми | индекс развития социальной сферы | индекс образования |
| индекс развития культуры и молодежной политики |
| индекс вовлеченности в спорт |
| индекс социального благополучия населения |
| индекс гражданской активности населения |
| индекс общественной безопасности |  |
| индекс экономического развития |  |
| индекс развития инфраструктуры | индекс комфортности и доступности жилья |
| индекс комфортности городской среды |
| индекс пространственного развития |  |
| индекс развития системы муниципального управления |  |

Таблица 2. Структура построения индексов

функционально-целевых направлений Плана Методики расчета

индексов достижения целей плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального

образования город Пермь до 2030 года на период

2016-2020 годов Плана мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития муниципального образования

город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов

(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711540D93E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса функционально-целевого направления | Наименование целевого показателя/индикатора |
| 1 | 2 |
| Индекс образования | охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 8 лет, % |
| охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет, % |
| доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере образования, % |
| доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций, % |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, % |
| превышение среднего балла по всем предметам Единого государственного экзамена в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации, ед. |
| Индекс развития культуры и молодежной политики | доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры, % |
| доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми, % |
| доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики, % |
| Индекс вовлеченности в спорт | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, % |
| уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % |
| Индекс социального благополучия населения | количество семей, находящихся в социально опасном положении, ед. |
| уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры от общей численности опрошенных, % |
| Индекс гражданской активности населения | доля граждан, информированных о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), от общей численности опрошенных, % |
| доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги СО НКО, % |
| доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности опрошенных, % |
| доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных, % |
| Индекс общественной безопасности | уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения |
| смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения |
| Индекс экономического развития | объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) |
| среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций, руб. |
| объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) |
| число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. |
| оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) |
| Индекс комфортности и доступности жилья | уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, % |
| расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома - аварийными и подлежащими сносу, тыс. кв. м |
| общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам, % |
| Индекс комфортности городской среды | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % |
| удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, % |
| количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми, млн. чел. в год |
| Индекс пространственного развития | обеспеченность документами градостроительного проектирования, % |
| ввод общей площади жилья в городе Перми, тыс. кв. м в год (индикатор) |
| доля созданных особо охраняемых природных территорий от общего количества особо охраняемых природных территорий, планируемых к созданию комплексным планом развития особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми, % |
| доля особо охраняемых природных территорий, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества особо охраняемых природных территорий, предназначенных для развития экологического туризма, % |
| соотношение посаженных и вырубленных деревьев, не менее % |
| удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, не менее % |
| Индекс развития системы муниципального управления | доля главных администраторов средств бюджета города Перми, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, от общего количества оцениваемых главных администраторов средств бюджета города Перми, % |
| собственные доходы бюджета города Перми в расчете на душу населения, тыс. руб./чел. |
| доля муниципальных программ, получивших высокую и среднюю оценку эффективности по итогам реализации за отчетный период (год), от общего числа реализуемых муниципальных программ, % |
| доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в том числе за счет средств бюджета Пермского края, от общей численности муниципальных служащих, % |
| доля исполненных мероприятий Плана противодействия коррупции к общему количеству мероприятий Плана противодействия коррупции, % |
| уровень удовлетворенности жителей города Перми качеством предоставления муниципальных услуг, % |
| доля жителей города Перми с высоким и средним уровнем информированности о событиях городской жизни от общей численности опрошенных жителей города Перми, % |

Приложение 41

к Плану

мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования

город Пермь до 2030 года на период

2016-2020 годов

МЕТОДИКА

расчета индексов достижения целей Плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования город Пермь до 2030 года в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введена [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1788CC4ECF81AD39144C994F455E4487CD2301F711570A92E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 15.12.2020 N 264) |  |

Целевые показатели Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года (далее - План) объединены в индексы достижения целей функционально-целевых направлений (далее - ФЦН), а индексы достижения целей ФЦН - в индекс развития города Перми, характеризующий достижение цели Плана. Структура построения индексов представлена в [таблицах 1](#P2701), [2](#P2726) приложения 4 к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов.

Для расчета индексов используется метод линейного масштабирования, суть которого состоит в том, чтобы отобразить значения каждого целевого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого целевого показателя за период с 2013 года по 2021 год, а в качестве максимального - максимальное значение за период 2013-2021 годов.

Расчет индекса развития города Перми осуществляется в несколько этапов.

На 1 этапе рассчитывается масштабированное значение каждого целевого показателя по всем годам реализации.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде xi и его минимального значения xmin (за период 2013-2021 годов) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя, то есть разности xmax (за период 2013-2021 годов) и xmin:

xi = (xi - xmin) / (xmax - xmin).

В случае когда целевой показатель содержательно связан с индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению индекса), применяется обратное линейное масштабирование:



В целях сопоставимости значений расчет масштабированного значения целевого показателя "Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. руб." осуществляется на основе данных, представленных в таблице 1 к настоящей методике.

Таблица 1. Значения целевого показателя "Оборот розничной

торговли в расчете на душу населения, тыс. руб."

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз |
| Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) | X | X | 110,1 | 108,2 | 105,9 | 127,5 | 121,6 | 123,9 | 131,9 |

На 2 этапе рассчитываются индексы по годам реализации.

Формула для расчета индекса с номером i представляет собой среднеарифметическое значение индексов целевого показателя , , составляющих данный индекс (таблица 2):



где

Iji - значение j-го индекса в текущий период i.

Формула применяется к расчету следующих индексов: индекс образования, индекс развития культуры и молодежной политики, индекс вовлеченности в спорт, индекс социального благополучия населения, индекс гражданской активности населения, индекс общественной безопасности, индекс экономического развития, индекс комфортности и доступности жилья, индекс комфортности городской среды, индекс пространственного развития, индекс развития системы муниципального управления.

На 3 этапе рассчитываются индекс развития социальной сферы (ИРСС) и индекс развития инфраструктуры (ИРИ) по годам реализации.

Индекс развития социальной сферы рассчитывается по следующей формуле:

ИРСС = 0,3 x ИО + 0,25 x ИРК + 0,25 x ИВС + 0,1 x ИСБ +

+ 0,1 x ИГА,

где

ИО - индекс образования,

ИРК - индекс развития культуры и молодежной политики,

ИВС - индекс вовлеченности в спорт,

ИСБ - индекс социального благополучия населения,

ИГА - индекс гражданской активности населения.

Индекс развития инфраструктуры рассчитывается по следующей формуле:

ИРИ = 0,55 x ИКЖ + 0,45 x ИКГС,

где

ИКЖ - индекс комфортности и доступности жилья,

ИКГС - индекс комфортности городской среды.

На 4 этапе рассчитывается индекс развития города Перми (И) по годам реализации.

Индекс развития города Перми рассчитывается по следующей формуле:

И = 0,3 x ИРСС + 0,1 x ИОО + 0,15 x ИЭР + 0,2 x ИРИ + 0,15 x ИПР + 0,1 x ИЭМУ,

где

ИРСС - индекс развития социальной сферы,

ИОО - индекс общественной безопасности,

ИЭР - индекс экономического развития,

ИРИ - индекс развития инфраструктуры,

ИПР - индекс пространственного развития,

ИЭМУ - индекс развития системы муниципального управления.

Приложение 5

к Плану

мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования

город Пермь до 2030 года на период

2016-2020 годов

ЗНАЧЕНИЯ

индексов достижения целей плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального

образования город Пермь до 2030 года на период

2016-2020 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A128BC941C881AD39144C994F455E4487CD2301F711540D90E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61) | | | | | | |  | |
| Наименование целевого показателя | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год |
| (факт) | (факт) | (факт) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | | (прогноз) | | (прогноз) |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| Индекс развития города Перми | | | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | | 0,8 | | 0,9 |
| Индекс развития социальной сферы | | | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | | 0,9 | | 1,0 |
| Индекс образования | | | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | | 0,9 | | 1,0 |
| Индекс развития культуры и молодежной политики | | | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | | 0,9 | | 1,0 |
| Индекс вовлеченности в спорт | | | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | | 1,0 | | 1,0 |
| Индекс социального благополучия населения | | | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | | 0,9 | | 1,0 |
| Индекс гражданской активности населения | | | X | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 |
| Индекс общественной безопасности | | | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | | 0,9 | | 0,9 |
| Индекс экономического развития | | | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | | 0,6 | | 0,9 |
| Индекс развития инфраструктуры | | | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | | 0,7 |
| Индекс комфортности и доступности жилья | | | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 |
| Индекс комфортности городской среды | | | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | | 0,6 | | 0,7 |
| Индекс пространственного развития | | | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | | 0,9 | | 1,0 |
| Индекс развития системы муниципального управления | | | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 |

Приложение 51

к Плану

мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования

город Пермь до 2030 года на период

2016-2020 годов

ЗНАЧЕНИЯ

индексов достижения целей Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального

образования город Пермь до 2030 года в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введены [решением](consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCD661D9B83D51CF6213045A1788CC4ECF81AD39144C994F455E4487CD2301F711570A93E75EC3A8A90495F1D763A28EDDD792f0mDF) Пермской городской Думы от 15.12.2020 N 264) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса функционально-целевого направления | 2021 год |
| (прогноз) |
| Индекс развития города Перми | 0,9 |
| Индекс развития социальной сферы | 1,0 |
| Индекс образования | 1,0 |
| Индекс развития культуры и молодежной политики | 1,0 |
| Индекс вовлеченности в спорт | 1,0 |
| Индекс социального благополучия населения | 1,0 |
| Индекс гражданской активности населения | 1,0 |
| Индекс общественной безопасности | 1,0 |
| Индекс экономического развития | 0,8 |
| Индекс развития инфраструктуры | 0,9 |
| Индекс комфортности и доступности жилья | 1,0 |
| Индекс комфортности городской среды | 0,7 |
| Индекс пространственного развития | 0,7 |
| Индекс развития системы муниципального управления | 1,0 |